## энергообследование
Информация о заключенном договоре на изготовление энергетического павпорта по МКЛ, включенных в краткосрочный план региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Астраханской области на 2014-2043 годы в 2014-2015 году
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Наименование управляющей компании, ТСЖ ( с указанием № телефона председателя, руководителя) | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Виды работ | Стоимость |  | Объем средств по заключенным договорам | Остаток денежных средсв, по которым еще не заключены договора | Наименования подрядной организации * | Дата начало проведения ремонта | Дата окончания проведения ремонта | Ответственное должностное лицо, осуществляющее согласование актов приемки работ | Процент выполнения |  |  | Примечание
[17 empty] | по видам | 2014-09-04 | итого
[6 empty] | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 11 | 12 | 20 | 13 | 14
Муниципальное образование "Город Астрахань"
1 | ул. 11-ой Красной Армии д. 1 | 1980 | Кособокова Римма Васильевна 89371393654 | 9 | 6 | 6379.02 | 314 | Ремонт сетей водоснабжения | 400616 | 4308886.7 | 4308886.7 | 0 | ООО «Мастер Групп» договор №5-СМР от 26.09.2014 | 2014-09-26 | 2015-02-15 | Члены комиссии Кособокова Римма Васильевна | 100% | 0 | 97.5%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 429626.7 |  |  |  | ООО «Союз» договор №89-СМР от 18.12.2014 | 2014-12-18 | 2015-03-20 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 1296317.22 |  |  |  | ООО «Мастер Групп» договор №6-СМР от 26.09.2014 | 2014-09-26 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 2179213.7 |  |  |  | ООО «Союз» договор №89-СМР от 18.12.2014 | 2014-12-18 | 2015-04-30 |  | 90% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3113.08 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
2 | ул. Тургенева, 8 литер "Б" | 1958 | Глазова С.Е. 52-25-57 | 4 | 2 | 2130.4 | 49 | Ремонт фасада | 792425.18 | 800000 | 800000 | 0 | ООО «Неатон-Строй» договор №83-СМР от 24.11.2014 | 2014-11-24 | 2015-02-15 | Члены комиссии Глазова С.Е. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 7574.82 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
3 | ул. Жилая, д. 5 | 1990 | Ильина Ольга Валентиновна | 9 | 2 | 3172.9 | 120 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 3196999.96 | 3200000 | 3200000 | 0 | ОАО «Качаровский механический завод» договор №91-СМР от 12.12..2014 | 2014-12-12 | 2015-02-28 | Члены комиссии Ильина О.В. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3000.04 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
4 | ул. Краснодарская д. 43 литер А | 1984 | Лепская Нина Михайловна 344891 | 9 | 4 | 5063.4 | 216 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1585872.33 | 1600000 | 1600000 | 0 | ОАО «Качаровский механический завод» договор №78-СМР от 24.11.2014 | 2014-11-24 | 2015-02-28 | Члены комиссии Лепская Н.М. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 14127.67 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
5 | ул. Полякова д. 19 | 1970 | Измайлова Наталья Александровна 89272817647 | 5 | 5 | 4477.6 | 150 | Ремонт систем электроснабжения | 1040745.68 | 2994300 | 2994300 | 0 | ООО «Развитие Плюс» договор №70-СМР от 13.11.2014 | 2014-11-13 | 2015-02-15 | Члены комиссии Измайлова Н.А. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 1741323 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада | 212231.32 |  |  |  | ООО «Технострой» договор № 10-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
6 | ул. Б. Алексеева д. 14 | 1974 | Семиков Владимир Григорьевич 89086169228 | 5 | 8 | 6246.9 | 125 | Ремонт систем водоотведения | 600000 | 4434700 | 4434700 | 0 | ООО «Развитие Плюс» договор №71-СМР от 13.11.2014 | 2014-11-13 | 2015-02-15 | Члены комиссии Семиков В.Г. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 1180492.26 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС,электро, тепло) | 400000
[8 empty] | Ремонт крыши | 1616630 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада | 637577.74 |  |  |  | ООО «Технострой» договор № 09-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
5 | Яблочкова д. 29 | 1968 | Кулагина Юлия Валерьевна 89275550701 | 5 | 6 | 4809.8 | 195 | Установка ПУ (ХВС,электро, тепло) | 350000 | 4338530 | 4338530 | 0 | ООО «Мастер Групп» договор № 46-СМР от 09.10.14 | 2014-10-09 | 2015-02-28 | Члены комиссии Кулагина Ю.В. | 100% |  | 98.75%
[8 empty] | Ремонт крыши | 752744 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 668395 | [5 empty] | 2015-04-30 | Дополнительное соглашение имеется | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт фасада | 2534789.94 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 32601.06 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
6 | ул. Барсовой д. 2 | 1988 | Евдошенко Юрий Иванович 89608584801 | 9 | 4 | 5533.8 | 209 | Ремонт систем электроснабжения | 538488.29 | 7350000 | 7350000 | 0 | ООО «Союз» договор №76-СМР от 14.11.2014 | 2014-11-14 | 2015-03-14 | Члены комиссии Евдошенко Ю.И. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС,электро, тепло) | 350000 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования | 6400000 |  |  |  | ОАО «Качаровский механический завод» договор №77-СМР от 24.11.2014 | 2014-11-24 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 61511.71 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
7 | ул. Рылеева д. 82 | 1987 | Евдошенко Юрий Иванович 89608584801 | 9 | 4 | 5480.5 | 227 | Ремонт систем электроснабжения | 538488.29 | 7350000 | 7350000 | 0 | ООО «Союз» договор №75-СМР от 14.11.2014 | 2014-11-14 | 2015-03-14 | Члены комиссии Евдошенко Ю.И. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС,электро, тепло) | 350000 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования | 6400000 |  |  |  | ОАО «Качаровский механический завод» договор №79-СМР от 24.11.2014 | 2014-11-24 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 61511.71 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
8 | Победы д. 56 литер А | 1974 | Мамонтова Людмила Николаевна | 9 | 3 | 8424 | 264 | Ремонт систем электроснабжения | 1144784 | 6091947 | 6091947 | 0 | ООО «Развитие Плюс» договор №69-СМР от 13.11.2014 | 2014-11-13 | 2015-02-28 | Члены комиссии Мамонтова Л.Н. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 2279213 | [5 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 1494429.98 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 1168520 |  |  |  | ООО «Развитие Плюс» дополнительное соглашение №1 от 24.12.2014 |  | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 5000.02 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
11 | ул. Савушкина, 33 корп. 2 | 1966 | Семенова Татьяна Петровна | 5 | 4 | 3524.2 | 145 | Ремонт сетей водоснабжения | 800000 | 5000000 | 5000000 | 0 | ООО «Омега» договор №48-СМР от 17.10.2014 | 2014-10-17 | 2015-02-15 | Члены комиссии Семенова Т.П. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 610000 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 474154.14 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС,электро, тепло) | 390000 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 2000000 |  |  |  | ООО «Омега» договор №59-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада и ремонт систем электроснабжения | 725845.86 |  |  |  | ООО «Омега» договор №01-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
9 | ул. В. Барсовой д. 12 корп. 2 литер А | 1987 | Пичугина Валентина Николаевна | 9 | 1 | 5398.7 | 236 | Ремонт систем электроснабжения | 396343.16 | 2600000 | 2600000 | 0 | ООО «Союз» договор №85-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-03-14 | Члены комиссии Пичугина В.Н. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования | 600000 |  |  |  | ОАО «Качаровский механический завод» договор №90-СМР от 12.12..2014 | 2014-12-12 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт лифтовой шахты | 1600000 |  |  |  | ООО «Мастер Групп» (ремонт лифтовой шахты) договор №47-СМР от 15.10.2014 | 2014-10-15 | 2014-12-31 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3656.84 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
13 | Звездная д. 9/16 | 1979 | Давыдов Василий Васильевич 89880706523 | 5 | 11 | 7478.28 | 281 | Ремонт систем электроснабжения | 2500000 | 5000000 | 5000000 | 0 | ООО «Омега» договор №49-СМР от 17.10.2014 | 2014-10-17 | 2015-02-15 | Члены комиссии Давыдов В.В. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 2500000 | [5 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
14 | ул. Н. Островского, д. 164 | 1985 | Сушков Виктор Анатольевич 89608653131 | 9 | 6 | 13385.9 | 506 | Ремонт систем электроснабжения | 2500000 | 5000000 | 5000000 | 0 | ООО «Омега» договор №50-СМР от 17.10.2014 | 2014-10-17 | 2015-02-15 | Члены комиссии Сушков В.А. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 2500000 | [5 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
15 | ул. Н. Островского , д. 152, корп. 3 | 1986 | Иванова Тамара Федоровна 89170854523 | 9 | 8 | 9678.2 | 460 | Ремонт систем электроснабжения | 2271950 | 5024480 | 5024480 | 0 | ООО «Мастер Групп» договор №1-СМР от 19.09.2014 | 2014-09-19 | 2015-02-28 | Члены комиссии Иванова Т.Ф. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 2653321.07 |  |  |  | ООО «Мастер Групп» договор №2-СМР от 19.09.2014 | 2014-09-19 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы ремонт систем электроснабжения | 99208.93 |  |  |  | ООО «Мастер Групп» договор №03-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
10 | ул. Наб. Реки Воложки д. 95А, литер А | 1988 | Щеголихина Нина Ивановна 89275742148 | 5 | 7 | 8459.3 | 333 | Ремонт систем теплоснабжения | 1000000 | 4448151 | 4448151 | 0 | ООО «Союз» договор №58-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-04-30 | Члены комиссии Щеголихина Н.И. | 95% |  | 96.67% | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС, тепло) | 390000 | [5 empty] | 2015-04-30 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт крыши | 3057506.79 | [5 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 644.21 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
11 | ул. Водников д. 96 | 1960 | Михайлов Алексей Иванович 89021194511 | 5 | 2 | 4226.8 | 250 | Ремонт крыши | 622286.19 | 1505190 | 1505190 | 0 | ООО «Мастер Групп» договор № 3-СМР | 2014-09-19 | 2015-02-15 | Члены комиссии Михайлов А.И. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 874250 |  |  |  | ООО «Мастер Групп» договор №4-СМР | 2014-09-19 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 8653.81 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
18 | ул. Куликова, 46, корп. 1, литер А | 1966 | Семенова Татьяна Петровна | 5 | 4 | 3524.2 | 145 | Ремонт систем теплоснабжения | 829371.79 | 4960951.02 | 4829058.41 | 131892.61 | ООО "Неатон - Строй" | 2015-01-19 | 2015-05-15 | Члены комиссии Семенова Т.П. | 15% |  | 37%
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 677193.12 | [5 empty] | 2015-05-15 |  | 45%
[8 empty] | Ремонт крыши | 1394326.47 | [5 empty] | 2015-05-15 |  | 20%
[8 empty] | Ремонт фасада | 1730672.56 | [5 empty] | 2015-05-15 |  | 100%
[8 empty] | Установка ПУ | 329387.08 | [5 empty] | 2015-05-15 |  | 5%
Итого по МО "Город Астрахань" 18 МКД: |  | х | х | х | х | 103869.7 | 4080 | х | 71046184.7 | 71046184.7 | 71046184.7 | 0 | х | х | х | х |  | х | 96.11% | х
Муниципальное образование "Камызяк"
12 | ул. Любича д. 12 | 1966 | ООО «Жилой микрорайон» 89275519628 | 5 | 3 | 3538.3 | 118 | Ремонт подвальных помещений | 250000 | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | Члены комиссии |  |  | 95% | отказ
[8 empty] | Ремонт фасада | 749898.37 |  |  |  | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №53-СМР от 20.10.2014, ремонт балконов — ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №87-СМР от 15.12.2014 | Ремонт отмостки 20.10.2014 ремонт балконов — 15.12.2014 | Ремонт отмостки 15.02.2015 ремонт балконов — 30.04.2015 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 101.63 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
13 | ул. М. Горького д. 102 | 1975 | ООО «Жилой микрорайон» 89275519628 | 5 | 4 | 4052.8 | 106 | Ремонт систем теплоснабжения | 500000 | 1541411.93 | 1541411.93 | 0 | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №52-СМР от 20.10.2014 | 2014-10-20 | 2015-02-28 | Члены комиссии | 100% |  | 80%
[8 empty] | Ремонт подвальных помещений | 541110.45 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 500000 |  |  |  | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №88-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-04-30 |  | 40% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 301.48 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
21 | ул. Юбилейная д. 14 | 1994 | Бартошек Борис Борисович | 2 | 3 | 1041.2 | 38 | Ремонт систем электроснабжения | 200000 | 1000000 | 1000000 | 0 |  |  |  | Члены комиссии |  |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 622329.11 |  |  |  | ООО «Строй-Ден» договор №72-СМР от 11.11.2014 | 2014-11-11 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы ремонт систем электроснабжения | 177670.89 |  |  |  | ООО «Строй-Ден» договор №02-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
14 | ул. М. Горького д. 98 | 1975 | Васильева Нина Лаврентьевна 89170982738 | 5 | 4 | 4354.3 | 108 | Ремонт систем водоотведения | 500000 | 1000000 | 1000000 | 0 | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №67-СМР от 06.11.2014 ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №67-СМР от 06.11.2014 | 2014-11-06 | 2015-02-15 | Члены комиссии Бартошек Б.Б. | 100% |  | 95%
[8 empty] | Ремонт подвальных помещений | 100000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт фасада | 326898.37 | [7 empty] | 90% |  | 90%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 73101.63 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
15 | ул. М. Горького д. 73 | 1989 | Мухина Антонина Борисовна 89276609320 | 5 | 11 | 10709.5 | 230 | Ремонт систем теплоснабжения | 994773.92 | 2000000 | 2000000 | 0 | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №51-СМР от 20.10.2014 | 2014-10-20 | 2014-12-31 | Члены комиссии Мухина А.Б. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 1000000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 5226.08 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
Итого по МО «Камызяк» 5 МКД |  | х | х | х | х | 23696.1 | 600 | х | 6541411.93 | 6541411.93 | 6541411.93 | 0 | х | х | х | х |  | х | 93.33% | х
Муниципальное образование "Город Нариманов"
16 | ул. Астраханская, д. 10 | 1981 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 3 | 4190 | 310 | Ремонт сетей водоснабжения | 150000 | 1800000 | 1800000 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | отказ
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 700000 |  |  |  | ООО «Союз» договор №64-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 796774.04 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 150000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3225.96 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
17 | ул. Астраханская, д. 5 | 1981 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 4 | 2950 | 122 | Ремонт сетей водоснабжения | 100000 | 1650000 | 1650000 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | отказ
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 250000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 296176.03 |  |  |  | ООО «Союз» договор №81-СМР от 25.11.2014 | 2014-11-25 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 100000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт крыши | 900000 |  |  |  | ООО «Союз» договор №74-СМР от 14.11.2014 | 2014-11-14 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3823.97 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
26 | ул. Волгоградская д. 6 | 1984 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 10 | 6387 | 297 | Ремонт сетей водоснабжения | 200000 | 3950000 | 3950000 | 0 | ООО «Союз» договор №66-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 300000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 800000 |  |  |  | ООО «Союз» договор №66-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 300000 | [5 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 582524.97
[8 empty] | Ремонт крыши | 1350000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада | 417475.03 |  |  |  | ООО «Союз» договор №04-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
18 | ул. Волгоградская д. 4 | 1984 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 4 | 2743 | 127 | Ремонт систем водоотведения | 150000 | 2100000 | 2100000 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | отказ
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 397661.45 |  |  |  | ООО «Союз» договор №82-СМР от 25.11.2014 | 2014-11-25 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 150000 | [5 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 600000 |  |  |  | ООО «Союз» договор №73-СМР от 14.11.2014 | 2014-11-14 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 800000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 2338.55 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
19 | ул. Набережная д. 8 | 1984 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 9 | 2 | 2400 | 135 | Ремонт сетей водоснабжения | 100000 | 1550000 | 1550000 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | отказ
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 158248.48 |  |  |  | ООО «Союз» договор №65-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 100000 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 350000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт фасада | 800000 |  |  |  | ООО «Союз» договор №65-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 41751.52 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
29 | ул. Центральная, д. 5 | 1987 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 6 | 4325.85 | 141 | Ремонт систем электроснабжения | 100000 | 1750000 | 1750000 | 0 | ООО «Союз» договор №60-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 300000 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 986040.73 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Доп. Работы ремонт систем электроснабжения | 363959.27 |  |  |  | ООО «Союз» договор №07-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
30 | ул. Центральная, д. 9 | 1967 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 4 | 2667.8 | 117 | Ремонт крыши | 0 | 1500000 | 1500000 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | отказ
[8 empty] | Ремонт фасада | 706326.61 |  |  |  | ООО «Союз» договор №68-СМР от 07.11.2014 | 2014-11-07 | 2015-03-14 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада | 793673.39 |  |  |  | ООО «Союз» договор №05-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
20 | ул. Центральная, д. 11 | 1982 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 6 | 6086.6 | 184 | Ремонт крыши | 997555.32 | 1300000 | 1300000 | 0 | ООО «Союз» договор №61-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-15 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 300000 | [6 empty] | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  |  | отказ
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 2444.68 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
21 | ул. Центральная, д.23а | 1988 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 9 | 7 | 8309.4 | 320 | Ремонт систем электроснабжения | 200000 | 2005883.05 | 2005883.05 | 0 | ООО «Союз» договор №57-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-02-15 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 200000 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 1602836.2 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3046.85 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
33 | ул. Центральная д. 33 | 1994 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 6 | 4288 | 188 | Ремонт сетей водоснабжения | 200000 | 4100000 | 4100000 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | отказ
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 300000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 500000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 600000 |  |  |  | ООО «Союз» договор №62-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 200000 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 1100000 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 366332.48 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада | 833667.52 |  |  |  | ООО «Союз» договор №06-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
34 | ул. Центральная д. 2 | 1968 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 4 | 3065 | 144 | Ремонт сетей водоснабжения | 100000 | 3450000 | 3450000 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | отказ
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 300000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 500000 |  |  |  | ООО «Союз» договор №63-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 500000 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 150000 |  |  |  | ООО «Союз» договор №63-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 700000 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 968096.73 | [5 empty] | 2015-03-14 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы ремонт систем холодного водоснабжения | 231903.27 |  |  |  | ООО «Союз» договор №08-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
22 | ул. Центральная д. 6 | 1967 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 4 | 3 | 2247.9 | 82 | Ремонт крыши | 697220.48 | 700000 | 700000 | 0 | ООО «Союз» договор №56-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-02-15 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 2779.52 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
23 | ул. Набережная д. 3 | 1965 | Денисов Александр Николаевич 89170957860 | 4 | 3 | 2210.8 | 157 | Ремонт крыши | 696241.43 | 700000 | 700000 | 0 | ООО «Союз» договор №54-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-02-15 | Члены комиссии Денисов А.Н. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3758.57 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
24 | ул. Набережная д. 14 | 1965 | Денисов Александр Николаевич 89170957860 | 4 | 3 | 2381.6 | 214 | Ремонт крыши | 696241.43 | 700000 | 700000 | 0 | ООО «Союз» договор №55-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-02-15 | Члены комиссии Денисов А.Н. | 100% |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3758.57 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
Итого по МО "Город Нариманов" 14 МКД: |  | х | х | х | х | 21389.65 | 762 | х | 27255883.05 | 27255883.05 | 27255883.05 | 0 | х | х | х | х |  | х | 100% | х
Муниципальное образование "Город Харабали"
25 | ул. 8-й квартал, д. 4 | 1974 | Дроздова Елена Владимировна | 2 | 3 | 1753.3 | 41 | Ремонт сетей водоснабжения | 153572 | 2457156 | 2457156 | 0 | ООО «Союз» договор №80-СМР от 25.11.2014 | 2014-11-25 | 2015-04-30 | Члены комиссии Дроздова Е.В. | 95% |  | 95% | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 129001 | [5 empty] | 2015-04-30 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 303501.94 | [5 empty] | 2015-04-30 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 208859 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Ремонт крыши | 1326864 |  |  |  | ООО «Союз» договор №80-СМР от 25.11.2014 | 2014-11-25 | 2015-04-30 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт фасада | 331716 | [5 empty] | 2015-04-30 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3642.06 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
26 | ул. 7-й квартал,11 | [6 empty] | Ремонт крыши | 1099959.86 | 1382754 | 1382754 | 0 | ООО «Союз» договор №86-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-04-30 |  | 95% |  | 95% | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт фасада | 206954 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Другие виды работ | 75800 | [10 empty] | отказ
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 40.14 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
27 | ул. 8-й квартал, д. 10 | 1937 | Дроздова Елена Владимировна | 3 | 2 | 995.6 | 43 | Ремонт сетей водоснабжения | 620278 | 3033779.5 | 3033779.5 | 0 | ООО «Союз» договор №84-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-04-30 | Члены комиссии Дроздова Е.В. | 95% |  | 95% | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 521034 | [5 empty] | 2015-04-30 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 1240053.65 | [5 empty] | 2015-04-30 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 392667 |  |  |  | ООО «Союз» договор №84-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-04-30 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Установка коллективных ПУ ХВС | 55700 |  |  |  | ООО «Союз» договор №84-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-04-30 |  | 95% |  |  | Дополнительное соглашение имеется
[8 empty] | Другие виды работ | 203544.5
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 502.35 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06
Итого по МО "Харабали" 3 МКД |  | х | х | х | х | 2748.9 | 84 | х | 6873689.5 | 6873689.5 | 6873689.5 | 0 | х | х | х | х |  | х | 95% | х
Итого по Астраханской области 39 МКД: |  | х | х | х | х | 185425.67 | 153319 | х | 111717169.18 | 111717169.18 | 111717169.18 | 0 | х | х | х | х |  | х | 87% | х
ИТОГО | [8 empty] | 351238.53

## 2015
перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, выполненных в 2015 году.
| Всего: проведен капитальный ремонт в 39 МКД /119 видов работ общую сумму | [18 empty] | 147013267.8
№ п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Наименование управляющей компании, ТСЖ ( с указанием № телефона председателя, руководителя) | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы | Виды работ | Стоимость капитального ремонта по краткосрочному плану |  | Объем средств по заключенным договорам | Стоимость капитального ремонта по подписанным актам выполненных работ |  | Возврат денежных средств после проверки | ВСЕГО освоенных ден.ср-в фактически с учетом проведенной проверки | Остаток неосвоенных денежных средств фактически по актам | Денежные средства, подлежащие возврату в бюджет по факту выполнения и проверки | Наименования подрядной организации * | Дата начало проведения ремонта | Дата окончания проведения ремонта | Ответственное должностное лицо, осуществляющее согласование актов приемки работ | Процент выполнения |  |  | Примечание
[9 empty] | в разрезе по видам работ | ВСЕГО |  | в разрезе по видам работ | ВСЕГО | [8 empty] | по видам | 2014-09-04 | итого
[6 empty] | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб | руб | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 20 | 14 | 15
Муниципальное образование "Город Астрахань"
1 | ул. 11-ой Красной Армии д. 1 | 1980 | Кособокова Римма Васильевна 89371393654 | 9 | 6 | 6379.02 | 314 | Ремонт сетей водоснабжения | 390000 | 4308886.7 | 4308886.7 | 503106.3 | 4308886.7 |  | 4259766.7 | 0 | 49120 | ООО «Мастер Групп» договор №5-СМР от 26.09.2014 | 2014-09-26 | 2015-02-15 | Члены комиссии Кособокова Римма Васильевна | 100% | 0
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 301255.63 |  |  | 273813.39 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №89-СМР от 18.12.2014 | 2014-12-18 | 2015-03-20 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 1270000 |  |  | 1156893.7 |  | -49120 |  |  |  | ООО «Мастер Групп» договор №6-СМР от 26.09.2014 | 2014-09-26 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 2043744.37 |  |  | 2071186.61 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №89-СМР от 18.12.2014 | 2014-12-18 | 2015-09-15 |  | 100% |  |  | В настоящее время ведется работа по получениию экспертизы ПСД.
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3113.08 |  |  | 3113.08 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | ПСД | 215000 |  |  | 215000
[8 empty] | Строительный контроль | 85773.62 |  |  | 85773.62
2 | ул. Тургенева, 8 литер "Б" | 1958 | Глазова С.Е. 52-25-57 | 4 | 2 | 2130.4 | 49 | Ремонт фасада | 770000 | 800000 | 800000 | 770000 | 800000 |  |  | 0 | 0 | ООО «Неатон-Строй» договор №83-СМР от 24.11.2014 | 2014-11-24 | 2015-02-15 | Члены комиссии Глазова С.Е. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 7574.82 |  |  | 7574.82 |  |  | 800000 |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Государственный контроль | 5785.08 |  |  | 5785.08
[8 empty] | Строительный контроль | 16640.1 |  |  | 16640.1
3 | ул. Жилая, д. 5 | 1990 | Ильина Ольга Валентиновна | 9 | 2 | 3172.9 | 120 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 2815269.04 | 3200000.04 | 3200000.04 | 2815269.04 | 3200000.04 | 0 |  |  |  | ОАО «Карачаровский механический завод» договор №91-СМР от 12.12..2014 | 2014-12-12 | 2015-02-28 | Члены комиссии Ильина О.В. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3000.04 |  |  | 3000.04 |  |  | 3200000.04 | 0 | 0 | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | ПСД | 315000 |  |  | 315000
[8 empty] | Строительный контроль | 66730.96 |  |  | 66730.96
4 | ул. Краснодарская д. 43 литер А | 1984 | Лепская Нина Михайловна 344891 | 9 | 4 | 5063.4 | 216 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1398639.12 | 1600000 | 1600000 | 1398639.12 | 1600000 | 0 | 1600000 | 0 | 0 | ОАО «Качаровский механический завод» договор №78-СМР от 24.11.2014 | 2014-11-24 | 2015-02-28 | Члены комиссии Лепская Н.М. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 14127.67 |  |  | 14127.67 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | ПСД | 157000 |  |  | 157000
[8 empty] | Строительный контроль | 30233.21 |  |  | 30233.21
5 | ул. Полякова д. 19 | 1970 | Измайлова Наталья Александровна 89272817647 | 5 | 5 | 4477.6 | 150 | Ремонт систем электроснабжения | 1178567 | 2994300 | 2994300 | 1178567 | 2993813 | 0 | 2993813 | 487 | 487 | ООО «Развитие Плюс» договор №70-СМР от 13.11.2014 | 2014-11-13 | 2015-02-15 | Члены комиссии Измайлова Н.А. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Ремонт фасада | 1534703 |  |  | 1534216 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Государственный контроль | 6377.47 |  |  | 6377.47
[8 empty] | Строительный контроль | 62421.21 |  |  | 62421.21
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада (отмостка) | 212231.32 |  |  | 212231.32 | [5 empty] | ООО «Технострой» договор № 10-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-07-15 |  | 100%
6 | ул. Б. Алексеева д. 14 | 1974 | Семиков Владимир Григорьевич 89086169228 | 5 | 8 | 6246.9 | 125 | Ремонт систем водоотведения | 199260.77 | 4434700 | 4434700 | 199260.77 | 4434700 | 0 | 4434700 | 0 | 0 | ООО «Развитие Плюс» договор №71-СМР от 13.11.2014 | 2014-11-13 | 2015-02-15 | Члены комиссии Семиков В.Г. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 1168332.45 |  |  | 1168332.45 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 893556 |  |  | 893556
[8 empty] | ХВС | 358024.92 |  |  | 358024.92 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | ГВС | 325631.69 |  |  | 325631.69
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС,электро, тепло) | 337746.71 |  |  | 340024.08
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада | 874304 |  |  | 872026.63 | [5 empty] | ООО «Технострой» договор № 09-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-09-01 |  | 100%
[8 empty] | ПСД | 179000 |  |  | 179000
[8 empty] | Строительный контроль | 89163.87 |  |  | 89163.87
[8 empty] | Государственный контроль | 9679.59 |  |  | 9679.59
7 | Яблочкова д. 29 | 1968 | Кулагина Юлия Валерьевна 89275550701 | 5 | 6 | 4809.8 | 195 | Установка ПУ (тепло) | 303761.5 | 4338530 | 4338530 | 303761.5 | 4338530 | 0 | 4338530 | 0 | 0 | ООО «Мастер Групп» договор № 46-СМР от 09.10.14 | 2014-10-09 | 2015-02-28 | Члены комиссии Кулагина Ю.В. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС) | 21631.99 |  |  | 21631.99
[8 empty] | Ремонт крыши | 913887.26 |  |  | 913887.26 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 763685.59 |  |  | 763685.59 | [7 empty] | 2015-08-01 | Дополнительное соглашение имеется | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 1944209.56 |  |  | 1944209.56 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 32601.06 |  |  | 32601.06 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Государственный контроль | 15351.28 |  |  | 15351.28
[8 empty] | Строительный контроль | 90577.66 |  |  | 90577.66
[8 empty] | Доп. Работы на ремонт электроснабжение | 252824.1 |  |  | 252824.1 | [5 empty] | ООО "Мастер Групп" |  | 2015-08-01 |  | 100%
8 | ул. Барсовой д. 2 | 1988 | Евдошенко Юрий Иванович 89608584801 | 9 | 4 | 5533.8 | 209 | Ремонт систем электроснабжения | 788874.83 | 7350000 | 7350000 | 788874.83 | 7350000 | 0 | 7350000 | 0 | 0 | ООО «Союз» договор №76-СМР от 14.11.2014 | 2014-11-14 | 2015-03-14 | Члены комиссии Евдошенко Ю.И. | 100%
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС,электро, тепло) | 62756.58 |  |  | 62756.58 | [9 empty] | 100%
[8 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования | 5676720.8 |  |  | 5676720.8 | [5 empty] | ОАО «Карачаровский механический завод» договор №77-СМР от 24.11.2014 | 2014-11-24 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 61511.71 |  |  | 61511.71 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | ПСД | 497000 |  |  | 497000
[8 empty] | Строительный контроль | 143581.55 |  |  | 143581.55
[8 empty] | Государственный контроль | 6377.47 |  |  | 6377.47
[8 empty] | дополнительные работы по ремонту фасада | 113177.06 |  |  | 113177.06 | [5 empty] | ООО "Союз" дополнительное соглашение №3 от 15.06.2015 |  |  |  | 100%
9 | ул. Рылеева д. 82 | 1987 | Евдошенко Юрий Иванович 89608584801 | 9 | 4 | 5480.5 | 227 | Ремонт систем электроснабжения | 788966.03 | 7350000 | 7350000 | 788966.03 | 7350000 | 0 | 7350000 | 0 | 0 | ООО «Союз» договор №75-СМР от 14.11.2014 | 2014-11-14 | 2015-03-14 | Члены комиссии Евдошенко Ю.И. | 100% |  | 98%
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС,электро, тепло) | 62712.45 |  |  | 62712.45 | [9 empty] | 100%
[8 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования | 5676720.8 |  |  | 5676720.8 | [5 empty] | ОАО «Карачаровский механический завод» договор №79-СМР от 24.11.2014 | 2014-11-24 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 61511.71 |  |  | 61511.71 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | ПСД | 497000 |  |  | 497000
[8 empty] | Строительный контроль | 143581.55 |  |  | 143581.55
[8 empty] | Государственный контроль | 6377.47 |  |  | 6377.47
[8 empty] | дополнительные работы по ремонту фасада | 113129.99 |  |  | 113129.99 | [5 empty] | ООО "Союз" дополнительное соглашение №3 от 15.06.2015 |  |  |  | 100%
10 | Победы д. 56 литер А | 1974 | Мамонтова Людмила Николаевна | 9 | 3 | 8424 | 264 | Ремонт систем электроснабжения | 2079000 | 6091947 | 6091947 | 2079000 | 6091947 | 0 | 6091947 | 0 | 0 | ООО «Развитие Плюс» договор №69-СМР от 13.11.2014 | 2014-11-13 | 2015-02-28 | Члены комиссии Мамонтова Л.Н. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 315106 |  |  | 315106 | [7 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 1010684 |  |  | 1010684 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 2544797 |  |  | 2544797 | [5 empty] | ООО «Развитие Плюс» дополнительное соглашение №1 от 24.12.2014 |  | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 5000.02 |  |  | 5000.02 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 127428.16 |  |  | 127428.16
[8 empty] | Государственный контроль | 9931.82 |  |  | 9931.82
11 | ул. Савушкина, 33 корп. 2 | 1966 | Семенова Татьяна Петровна | 5 | 4 | 3524.2 | 145 | Ремонт сетей водоснабжения | 270824.61 | 5000000 | 5000000 | 270824.61 | 5000000 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | ООО «Омега» договор №48-СМР от 17.10.2014 | 2014-10-17 | 2015-02-15 | Члены комиссии Семенова Т.П. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 190903.12 |  |  | 190903.12 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 1764043.57 |  |  | 1764043.57 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Установка ПУ (ХВС,электро, тепло) | 211821.66 |  |  | 211821.66 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 367136.74 |  |  | 367136.74 | [5 empty] | ООО «Омега» договор №59-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | ГВС | 121268.09 |  |  | 121268.09
[8 empty] | Ремонт крыши | 1221010 |  |  | 1221010
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада и ремонт систем электроснабжения | 734531.42 |  |  | 734531.42 | [5 empty] | ООО «Омега» договор №01-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-07-15 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 104590.49 |  |  | 104590.49
[8 empty] | Государственный контроль | 13870.3 |  |  | 13870.3
12 | ул. В. Барсовой д. 12 корп. 2 литер А | 1987 | Пичугина Валентина Николаевна | 9 | 1 | 5398.7 | 236 | Ремонт систем электроснабжения | 375000 | 2600000 | 2600000 | 359043.55 | 2594407.34 | 0 | 2594407.34 | 5592.66 | 5592.66 | ООО «Союз» договор №85-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-03-14 | Члены комиссии Пичугина В.Н. | 100% |  |  | Основные работы завершены, выполняются работы за счет экономии
[8 empty] | Ремонт или замена лифтового оборудования | 1286818.13 |  |  | 1281225.47 | [5 empty] | ОАО «Карачаровский механический завод» договор №90-СМР от 12.12..2014 | 2014-12-12 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт лифтовой шахты | 622473.06 |  |  | 622473.06 | [5 empty] | ООО «Мастер Групп» (ремонт лифтовой шахты) договор №47-СМР от 15.10.2014 | 2014-10-15 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3656.84 |  |  | 3656.84 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | ПСД | 253000 |  |  | 253000
[8 empty] | Строительный контроль | 53563.09 |  |  | 53563.09
[8 empty] | Государственный контроль | 5488.88 |  |  | 5488.88
[8 empty] | Доп. работы по электроснабжению |  |  |  | 15956.45 | [9 empty] | 0% |  |  | Собственники не определились с экономией
13 | Звездная д. 9/16 | 1979 | Давыдов Василий Васильевич 89880706523 | 5 | 11 | 7478.28 | 281 | Ремонт систем электроснабжения | 2445893.01 | 5000000 | 5000000 | 2445893.01 | 4732904.88 |  | 4338018.88 | 267095.12 | 661981.12 | ООО «Омега» договор №49-СМР от 17.10.2014 | 2014-10-17 | 2015-02-15 | Члены комиссии Давыдов В.В. | 100% |  |  | Основные работы завершены, осталась экономия.Собственники решают на что израсходовать денежные средства
[8 empty] | Ремонт крыши | 2176009.84 |  |  | 2176009.84 |  | -394886 | [5 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 104624.56 |  |  | 104624.56
[8 empty] | Государственный контроль | 6377.47 |  |  | 6377.47
[8 empty] | дополнительные работы( ???) | 267095.12 | [12 empty] | 0% |  |  | Собственники не определились с экономией
14 | ул. Н. Островского, д. 164 | 1985 | Сушков Виктор Анатольевич 89608653131 | 9 | 6 | 13385.9 | 506 | Ремонт систем электроснабжения | 2682892.14 | 5000000 | 5000000 | 2682892.14 | 5000000 |  | 4756891 | 0 | 243109 | ООО «Омега» договор №50-СМР от 17.10.2014 | 2014-10-17 | 2015-02-15 | Члены комиссии Сушков В.А. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Ремонт крыши | 2206012.3 |  |  | 2206012.3 |  | -243109 | [5 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 104718.09 |  |  | 104718.09
[8 empty] | Государственный контроль | 6377.47 |  |  | 6377.47
15 | ул. Н. Островского , д. 152, корп. 3 | 1986 | Иванова Тамара Федоровна 89170854523 | 9 | 8 | 9678.2 | 460 | Ремонт систем электроснабжения | 2671646.27 | 5024480 | 5024480 | 2770841.39 | 5024480 |  | 4912255 | 0 | 112225 | ООО «Мастер Групп» договор №1-СМР от 19.09.2014 | 2014-09-19 | 2015-02-28 | Члены комиссии Иванова Т.Ф. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Ремонт крыши | 2148353.73 |  |  | 2148353.73 |  | -112225 |  |  |  | ООО «Мастер Групп» договор №2-СМР от 19.09.2014 | 2014-09-19 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы ремонт систем электроснабжения | 99208.93 |  |  | 13.81 | [5 empty] | ООО «Мастер Групп» договор №03-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-29 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 105271.07 |  |  | 105271.07
16 | ул. Наб. Реки Воложки д. 95А, литер А | 1988 | Щеголихина Нина Ивановна 89275742148 | 5 | 7 | 8459.3 | 333 | Ремонт систем теплоснабжения | 1681779.36 | 4448151 | 4448151 | 1681779.36 | 4241450.83 |  | 4241450.83 | 206700.17 |  | ООО «Союз» договор №58-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-07-15 | Члены комиссии Щеголихина Н.И. | 100% |  | 100% | Работы завершены. По дому осталась экономия
[8 empty] | Установка ПУ (тепло) | 411207.64 |  |  | 204507.47 | [7 empty] | 2015-07-15 |  | 100%
Установка ПУ (ХВС)
[8 empty] | Ремонт крыши | 1902013 |  |  | 1902013 | [7 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 85506.79 |  |  | 85506.79 |  | 0 | [10 empty] | Собственники решают, что делать на экономию
[8 empty] | ПСД | 367000 |  |  | 367000
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 644.21 |  |  | 644.21 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
17 | ул. Водников д. 96 | 1960 | Михайлов Алексей Иванович 89021194511 | 5 | 2 | 4226.8 | 250 | Ремонт крыши | 615000 | 1505190 | 1505190 | 615000 | 1505190 | -37970 | 1467220 | 0 | 37970 | ООО «Мастер Групп» договор № 3-СМР от 19.09.2014 | 2014-09-19 | 2015-02-15 | Члены комиссии Михайлов А.И. | 100% |  | 100% | Полностью завершен
[8 empty] | Ремонт фасада | 850000 |  |  | 850000 | [5 empty] | ООО «Мастер Групп» договор №4-СМР от 19.09.2014 | 2014-09-19 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 31536.19 |  |  | 31536.19
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 8653.81 |  |  | 8653.81 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
Итого по МО "Город Астрахань" 18 МКД: |  | х | х | х | х | 103869.7 | 4080 | х | 71046184.74 | 71046184.74 | 71046184.74 | 70566309.79 | 70566309.79 | -837310 | 69728999.79 |  |  | х | х | х | х |  | х | 99.85% | х
Муниципальное образование "Город Камызяк"
19 | ул. Любича д. 12 | [6 empty] | Ремонт фасада (отмостка и балконы) | 450000 | 1000000 | 1000000 | 418283 | 1000000 | -94286 | 845804 | 0 | 154196 | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №53-СМР от 20.10.2014 | Ремонт отмостки 20.10.2014 ремонт балконов — 15.12.2014 | Ремонт отмостки 15.02.2015 ремонт балконов — 01.09.2015 |  | 100% |  | 100% | Работы завершены, оформляется КС-2
23429.85
8287.15
[8 empty] | Ремонт фасада (балконы) | 433000 |  |  | 433000 |  | -59910 |  |  |  | — ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №87-СМР от 15.12.2014
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 101.63 |  |  | 101.63 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | ПСД | 98000 |  |  | 98000
[8 empty] | Строительный контроль | 18898.37 |  |  | 18898.37
20 | ул. М. Горького д. 102 | 1975 | ООО «Жилой микрорайон» 89275519628 | 5 | 4 | 4052.8 | 106 | Ремонт систем теплоснабжения | 885000 | 1541411.93 | 1541411.93 | 693819.81 |  | -5934 | 1469547.93 | 0 | 71864 | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №52-СМР от 20.10.2014 | 2014-10-20 | 2015-02-28 | Члены комиссии | 100% |  | 100% | Полностью завершены
[8 empty] | Доп.работы по ремонту фасада( установка оконных блоков) |  |  |  | 84411.8
[8 empty] | Ремонт канализации |  |  |  | 125338.54 |  | -3298 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 475000 |  |  | 456429.85 |  | -62632 |  |  |  | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №88-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-07-01 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 301.48 |  |  | 301.48 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | ПСД | 152000 |  |  | 152000
[8 empty] | Строительный контроль | 29110.45 |  |  | 29110.45
21 | ул. Юбилейная д. 14 | [6 empty] | Ремонт крыши | 720502.46 | 1000000 | 1000000 | 720502.46 | 1000000 | -131185 |  | 0 |  | ООО «Строй-Ден» договор №72-СМР от 11.11.2014 | 2014-11-11 | 2015-02-15 |  | 100% |  | 100% | Основные работы завершены, остались работы за счет экономии
[8 empty] | Доп. Работы ремонт систем электроснабжения | 177670.89 |  |  | 177670.89 | [5 empty] | ООО «Строй-Ден» договор №02-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-09-15 |  | 90%
[8 empty] | Ремонт входных дверей | 74497.54 |  |  | 74497.54 |  | -2076 | 866739 |  | 133261
[8 empty] | Строительный контроль | 20951.64 |  |  | 20951.64
[8 empty] | Государственный контроль | 6377.47 |  |  | 6377.47
22 | ул. М. Горького д. 98 | 1975 | Васильева Нина Лаврентьевна 89170982738 | 5 | 4 | 4354.3 | 108 | Ремонт систем водоотведения | 194988.73 | 1000000 |  | 194988.73 | 1000000 |  | 933363 | 0 | 66637 | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №67-СМР от 06.11.2014 ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №67-СМР от 06.11.2014 | 2014-11-06 | 2015-02-15 | Члены комиссии Бартошек Б.Б. | 100% |  | 100% | Основные работы завершены, остались работы за счет экономии, смета находится на проверке
[8 empty] | Ремонт фасада (балконы) | 365143.88 |  |  | 365143.88 |  | -43843 | [7 empty] | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада (отмостка) | 197155.7 |  |  | 197155.7 |  | -22794 | [5 empty] | 2015-05-29 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 73101.63 |  |  | 73101.63 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 18898.37 |  |  | 18898.37
[8 empty] | ПСД | 98000 |  |  | 98000
[8 empty] | Доп. Работы по ремонту фасада: устройство козырьков | 52711.69 |  |  | 52711.69 | [5 empty] | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №67-СМР от 06.11.2014 |  | 2015-08-01 |  | 100% |  |  | смета находится на проверке
23 | ул. М. Горького д. 73 | 1989 | Мухина Антонина Борисовна 89276609320 | 5 | 11 | 10709.5 | 230 | Ремонт систем теплоснабжения | 1759998.12 | 2000000 | 2000000 | 1759998.12 | 2000000 | -53704 | 1946296 | 0 | 53704 | ООО ПКФ «Строй-Ден» договор №51-СМР от 20.10.2014 | 2014-10-20 | 2014-12-31 | Члены комиссии Мухина А.Б. | 100% |  | 100% | Работы завершены
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 5226.08 |  |  | 5226.08 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 37775.8 |  |  | 37775.8
[8 empty] | ПСД | 197000 |  |  | 197000
Итого по МО «Камызяк» 5 МКД |  | х | х | х | х | 23696.1 | 444 | х | 6306636.13 | 6541411.93 | 5541411.93 | 6541411.93 | 5000000 |  | 6061749.93 |  |  | х | х | х | х |  | х | 100% | х
Муниципальное образование "Город Нариманов"
24 | ул. Астраханская, д. 10 | 1981 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 3 | 4190 | 310 | Ремонт сетей водоснабжения | 97056.49 | 1800000 | 1800000 |  | 1800000 |  | 1800000 | 0 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | Работы завершены
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 647056.49 |  |  | 795741.34 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №64-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 743830.53 |  |  | 789258.66 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 97056.49
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3225.96 |  |  | 3225.96 |  | 0 |  |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 33774.04 |  |  | 33774.04
[8 empty] | ПСД | 178000 |  |  | 178000
25 | ул. Астраханская, д. 5 | 1981 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 4 | 2950 | 122 | Ремонт сетей водоснабжения | 61364.8 | 1650000 | 1650000 |  | 1604384.48 |  | 1594098.48 | 45615.52 | 55901.52 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | отказ
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 211364.8
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 325737.96 |  |  | 325737.96 |  | -4160 |  |  |  | ООО «Союз» договор №81-СМР от 25.11.2014 | 2014-11-25 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 61364.79
[8 empty] | Ремонт крыши | 766935.6 |  |  | 766935.6 |  | -6126 |  |  |  | ООО «Союз» договор №74-СМР от 14.11.2014 | 2014-11-14 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3823.97 |  |  | 3823.97 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 31176.03 |  |  | 31176.03
[8 empty] | ПСД | 162000 |  |  | 162000
[8 empty] | Доп. Работы на ремонт подъездов и внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | 360326.44 |  |  | 97448.88
124140.39
[12 empty] | 93121.65 | [5 empty] | ООО "Союз" дополнительное соглашение №3 от 15.06.2015 |  | 2015-08-01 |  | 100%
26 | ул. Волгоградская д. 6 | 1984 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 10 | 6387 | 297 | Ремонт сетей водоснабжения | 686870 | 3950000 | 3950000 | 686870 | 3950000 | 0 | 3950000 | 0 | 0 | ООО «Союз» договор №66-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100% | Работы завершены. Оформление КС-2
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 222079.18
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 1300770.86 |  |  | 1300770.86 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №66-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 645405.53 |  |  | 645405.53 | [7 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 1272079.34
[8 empty] | Ремонт крыши | 922079.17
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада | 417475.03 |  |  | 417475.03 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №04-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-09-15 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 74524.97 |  |  | 74524.97
[8 empty] | ПСД | 393000 |  |  | 393000
[8 empty] | Доп. Работы на ремонт фасада | 431953.61 |  |  | 431953.61 | [5 empty] | ООО "Союз" дополнительное соглашение №2 от 15.06.2015 |  | 2015-08-01 |  | 100%
27 | ул. Волгоградская д. 4 | 1984 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 4 | 2743 | 127 | Ремонт систем водоотведения | 100667.71 | 2100000 | 2100000 |  | 2100000 |  | 2087488 | 0 | 12512 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | Полностью завершены
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 773147.77 |  |  | 773147.77 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №82-СМР от 25.11.2014 | 2014-11-25 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 286723.35 |  |  | 286723.35 | [7 empty] | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 625399.52 |  |  | 625399.52 |  | -12512 |  |  |  | ООО «Союз» договор №73-СМР от 14.11.2014 | 2014-11-14 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 750667.71
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 2338.55 |  |  | 2338.55 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 39661.45 |  |  | 39661.45
[8 empty] | ПСД | 207000 |  |  | 207000
[8 empty] | Доп. Работы на ремонт фасада: замена окон в подъездах | 165729.36 |  |  | 165729.36 | [5 empty] | ООО "Союз" дополнительное соглашение №3 от 15.06.2015 |  | 2015-08-01 |  | 100%
28 | ул. Набережная д. 8 | 1984 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 9 | 2 | 2400 | 135 | Ремонт сетей водоснабжения | 63350.32 | 1550000 | 1550000 |  | 1550000 | 0 | 1550000 | 0 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | Работы завершены. Оформление КС-2
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 337709.11 |  |  | 337709.11 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №65-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 135583.22 |  |  | 135583.22 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 313350.3
[8 empty] | Ремонт фасада | 779690.88 |  |  | 779690.88 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №65-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 41751.52 |  |  | 41751.52 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 29248.48 |  |  | 29248.48
[8 empty] | ПСД | 154000 |  |  | 154000
[8 empty] | Доп. Работы на ремонт кровли | 72016.79 |  |  | 72016.79 | [5 empty] | ООО "Союз" дополнительное соглашение №3 от 15.06.2015 |  | 2015-08-01 |  | 1000%
29 | ул. Центральная, д. 5 | 1987 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 6 | 4325.85 | 141 | Ремонт систем электроснабжения | 64428.79 | 1750000 | 1750000 | 64428.79 | 1707195.43 | 0 | 1707195.43 | 42804.57 | 42804.57 | ООО «Союз» договор №60-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100% | Работы завершены. Оформление КС-2
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 669617.53 |  |  | 669617.53 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 1281319.77
[8 empty] | Доп. Работы по ремонту крыши | 809912.95 |  |  | 321154.7 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №07-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-09-15 |  | 100%
[12 empty] | 445953.68 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №60-СМР от 29.10.2014
[8 empty] | Строительный контроль | 33040.73 |  |  | 33040.73
[8 empty] | ПСД | 173000 |  |  | 173000
30 | ул. Центральная, д. 9 | 1967 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 4 | 2667.8 | 117 | Ремонт крыши | 611836.69 | 1500000 | 1500000 |  | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | Основные работы завершены, остались работы за счет экономии. Готовится исполнительная документация
[8 empty] | Ремонт фасада | 425748.33 |  |  | 425748.33 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №68-СМР от 07.11.2014 | 2014-11-07 | 2015-03-14 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы ремонт фасада (ремонт балконных плит) | 793673.39 |  |  | 793673.39 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №05-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-09-15 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 28326.61 |  |  | 28326.61
[8 empty] | ПСД | 148000 |  |  | 148000
[8 empty] | Доп. Работы на ремонт фасада (ремонт балконных плит) | 104251.67 |  |  | 104251.67 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №68-СМР от 07.11.2014 |  | 2015-09-15 |  | 100%
31 | ул. Центральная, д. 11 | 1982 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 6 | 6086.6 | 184 | Ремонт крыши | 953735.67 | 1300000 | 1300000 | 953735.67 | 1300000 | 0 | 1300000 | 0 | 0 | ООО «Союз» договор №61-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-15 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100% | Полностью завершены
[8 empty] | Ремонт фасада | 223722.34 | [11 empty] | Члены комиссии Унжакова В.В.
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 2444.68 |  |  | 2444.68 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 24555.32 |  |  | 24555.32
[8 empty] | ПСД | 128000 |  |  | 128000
[8 empty] | Доп. Работы на ремонт фасада | 191264.33 |  |  | 191264.33 | [5 empty] | ООО "Союз" дополнительное соглашение №3 от 15.06.2015 |  | 2015-08-01 |  | 100%
32 | ул. Центральная, д.23а | 1988 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 9 | 7 | 8309.4 | 320 | Ремонт систем электроснабжения | 260848.31 | 2005883.05 | 2005883.05 | 260848.31 | 2005883.05 |  |  | 0 |  | ООО «Союз» договор №57-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-02-15 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100% | Полностью завершены
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 482368.42 |  |  | 482368.42 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 581614.87 |  |  | 581614.87 |  | -13073 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3046.85 |  |  | 3046.85 |  |  | 1992810.05 |  | 13073 | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 37836.2 |  |  | 37836.2
[8 empty] | ПСД | 200000 |  |  | 200000
[8 empty] | Доп. Работы на ремонт фасада | 440168.4 |  |  | 440168.4 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №57-СМР от 22.10.2014 |  | 2015-08-01 |  | 100%
33 | ул. Центральная д. 33 | 1994 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 6 | 4288 | 188 | Ремонт сетей водоснабжения | 130523.94 | 4100000 | 4100000 | [9 empty] | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | Работы завершены. Оформление КС-2
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 230523.93
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 430523.93
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 787417.19 |  |  | 787417.19 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №62-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 405264.26 |  |  | 405264.26 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 913775.52 |  |  | 913775.52 | [7 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 1130523.93
[8 empty] | Доп. работы по ремонту электроснабжения | 833667.52 |  |  | 364288.42 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №06-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-09-15
[8 empty] | Доп. работы по ремонту фасада |  |  |  | 469379.1 | 4100000 | 0 | 4100000 | 0 | 0
[8 empty] | Строительный контроль | 77332.48 |  |  | 77332.48
[8 empty] | ПСД | 409000 |  |  | 409000
[8 empty] | Доп.работы по ремонту водосточной системы | 92199.53 |  |  | 673543.03 | [5 empty] | ООО "Союз" дополнительное соглашение №3 от 15.06.2015 к дог. № 62-СМР
[8 empty] | Доп. Работы по ремонту инженерных сетей электроснабжения | 581343.5 | [10 empty] | 2015-09-15 |  | 100%
34 | ул. Центральная д. 2 | 1968 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 5 | 4 | 3065 | 144 | Ремонт сетей водоснабжения | 41700.45 | 3450000 | 3450000 |  | 3450000 |  | 3389111 | 0 | 60889 |  |  |  | Члены комиссии Унжакова В.В. |  |  | 100% | Полностью завершены
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 241700.47
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 822469.32 |  |  | 822469.32 |  | -12181 |  |  |  | ООО «Союз» договор №63-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 441700.47
[8 empty] | Ремонт горячего водоснабжения | 171907.84 |  |  | 171907.84 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №63-СМР от 29.10.2014 | 2014-10-29 | 2015-02-28 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт крыши | 748476.18 |  |  | 748476.18 |  | -1839 | [5 empty] | 2015-02-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 823036.45 |  |  | 823036.45 |  | -46869 | [5 empty] | 2015-03-14 |  | 100%
[8 empty] | Доп. Работы по ремонту подъездов | 231903.27 |  |  | 231903.27 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №08-СМР от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-09-01 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 65096.73 |  |  | 65096.73
[8 empty] | ПСД | 343000 |  |  | 343000
[8 empty] | Доп. Работы на ремонт подъездов. | 244110.21 |  |  | 244110.21 | [5 empty] | ООО "Союз" дополнительное соглашение №3 от 15.06.2015 |  | 2015-08-01 |  | 100%
35 | ул. Центральная д. 6 | 1967 | Унжакова Вера Васильевна 89053628688 | 4 | 3 | 2247.9 | 82 | Ремонт крыши | 615000 | 700000 | 700000 | 615000 | 700000 | -1951 |  | 0 |  | ООО «Союз» договор №56-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-02-15 | Члены комиссии Унжакова В.В. | 100% |  | 100% | Полностью завершены
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 2779.52 |  |  | 2779.52 |  |  | 698049 |  | 1951 | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 13220.48 |  |  | 13220.48
[8 empty] | ПСД | 69000 |  |  | 69000
36 | ул. Набережная д. 3 | 1965 | Денисов Александр Николаевич 89170957860 | 4 | 3 | 2210.8 | 157 | Ремонт крыши | 615000 | 700000 | 700000 | 615000 | 700000 | -6490 |  | 0 |  | ООО «Союз» договор №54-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-02-15 | Члены комиссии Денисов А.Н. | 100% |  | 100% | Полностью завершены
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3758.57 |  |  | 3758.57 |  |  | 693510 |  | 6490 | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 13241.43 |  |  | 13241.43
[8 empty] | ПСД | 68000 |  |  | 68000
37 | ул. Набережная д. 14 | 1965 | Денисов Александр Николаевич 89170957860 | 4 | 3 | 2381.6 | 214 | Ремонт крыши | 615000 | 700000 | 700000 | 615000 | 700000 | -5453 |  | 0 |  | ООО «Союз» договор №55-СМР от 22.10.2014 | 2014-10-22 | 2015-02-15 | Члены комиссии Денисов А.Н. | 100% |  | 100% | Полностью завершены
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3758.57 |  |  | 3758.57 |  |  | 694547 |  | 5453 | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 13241.43 |  |  | 13241.43
[8 empty] | ПСД | 68000 |  |  | 68000
Итого по МО "Город Нариманов" 14 МКД: |  | х | х | х | х | 21389.65 | 762 | х | 35998327.09 | 27255883.05 | 27255883.05 | 27167462.96 | 27167462.96 | -110654 | 27056808.96 |  | 199074.09 | х | х | х | х |  | х | 100% | х
Муниципальное образование "Город Харабали"
38 | ул. 8-й квартал, д. 4 | 1974 | Дроздова Елена Владимировна | 2 | 3 | 1753.3 | 41 | Ремонт сетей водоснабжения | 159881.84 | 2457156 | 2457156 | 159881.84 | 2457156 |  |  | . | 20663 | ООО «Союз» договор №80-СМР от 25.11.2014 | 2014-11-25 | 2015-09-01 | Члены комиссии Дроздова Е.В. | 100% |  |  | Основные работы завершены, остались работы за счет экономии
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 64898.28 |  |  | 64898.28 | [7 empty] | 2015-09-01 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 175015.31 |  |  | 175015.31 | [7 empty] | 2015-09-01 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 173354.94 | [12 empty] | 10%
[8 empty] | Ремонт крыши | 1268075.6 |  |  | 1268075.6 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №80-СМР от 25.11.2014 | 2014-11-25 | 2015-08-01 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт фасада | 263587.39 |  |  | 263587.39 |  | -20663 | 2436493 |  |  |  |  | 2015-08-01 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 3642.06 |  |  | 3642.06 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 48013.94 |  |  | 48013.94
[8 empty] | ПСД | 165500 |  |  | 165500
[8 empty] | Доп. Работы по ремонту отопления | 308541.58 |  |  | 308541.58 | [5 empty] | ООО "Союз" |  | 2015-09-15 |  | 100% |  |  | Готовится исполнительная документация
39 | ул. 7-й квартал,11 | [6 empty] | Ремонт крыши | 990471.81 | 1382754 | 1382754 | 990471.81 | 1230963.47 |  |  | 151790.53 | 151790.53 | ООО «Союз» договор №86-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-07-15 |  | 100% |  |  | Основные работы завершены, остались работы за счет экономии
[8 empty] | Доп работы по устройству отмостки | 152737.66 |  |  | 152737.66
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 40.14 |  |  | 40.14 |  | 0 | 1230963.47 |  |  | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 27713.86 |  |  | 27713.86
[8 empty] | ПСД | 60000 |  |  | 60000
[8 empty] | Доп работы ремонт фасада | 151790.53 |  |  | лок. смет нет | [9 empty] | 0% |  |  | Собственники решают по экономии
40 | ул. 8-й квартал, д. 10 | 1937 | Дроздова Елена Владимировна | 3 | 2 | 995.6 | 43 | Ремонт сетей водоснабжения | 364224.77 | 3033779.5 | 3033779.5 | 364224.77 | 3033779.5 | 0 | 3033779.5 | 0 | 0 | ООО «Союз» договор №84-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-07-15 | Члены комиссии Дроздова Е.В. | 100%
[8 empty] | Ремонт систем водоотведения | 226162.37 |  |  | 226162.37 | [7 empty] | 2015-07-15 |  | 100%
[8 empty] | Ремонт систем электроснабжения | 1168448.31 |  |  | 1168448.31 | [7 empty] | 2015-09-15 |  | 0%
[8 empty] | Ремонт систем теплоснабжения | 917164.55 |  |  | 917164.55 | [5 empty] | ООО «Союз» договор №84-СМР от 15.12.2014 | 2014-12-15 | 2015-08-01 |  | 100%
[8 empty] | Установка коллективных ПУ ХВС | [9 empty] | и | 2014-12-15 | 2015-07-15 |  | 100%
[8 empty] | Изготовление энергетического паспорта | 502.35 |  |  | 502.35 | [5 empty] | ГБУ АО «Дирекция энергосбережения и ЖКХ» договор № 01-ЭП от 06.04.2015 | 2015-04-06 | 2015-05-06 |  | 100%
[8 empty] | Строительный контроль | 57277.15 |  |  | 57277.15
[8 empty] | ПСД | 300000 |  |  | 300000
Итого по МО "Харабали" 3 МКД |  | х | х | х | х | 2748.9 | 84 | х | 7047044.44 | 6873689.5 | 6873689.5 |  | 6721898.97 |  | 6701235.97 |  |  | х | х | х | х |  | х |  | х
Итого по Астраханской области 40 МКД: |  | х | х | х | х | 185425.67 | 153319 | х | 120398192.4 | 111717169.22 | 110717169.22 | 104275184.68 |  |  |  | 0 |  | х | х | х | х |  | х |  | х