## Лист1
Перечень МКД, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, владельцем которого является НО "Фонд капитального ремонта МКД Астраханской области"
выполнение за 2018 год на 01.10.2018
всего проведен капитальный ремонт в __47__МКД/__57____ видов работ на общую сумму ___24 398 945,19_____ рублей________
№ | План | Муниципальные образования Астрханской области | Адресный перечень МКД по которым фактически выполнены работы в 2018 году | способ формирования | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД |  | Выполнение строительно-монтажных работ |  |  | Общая площадь МКД, всего | Количество жителей
[6 empty] | Общий размер денежных средств, оплаченных за выполненные работы по капитальному ремонту | Договор |  | реквизиты акта выполненных работ по форме КС-3
[7 empty] | Наименование подрядной организации | Реквизиты договора | Даты актов выполненных работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 1900-01-07 | 10 | 11 | 12
1 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Галлея, д. 5 | 2 | Разработка проектной документации | 15266 | ООО РСФ "КОНТ-ЮГ" | 2018-05-14 | 2018-07-10 | 2731.2 | 75
1 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Галлея, д. 5 | 2 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 189086 | ООО РСФ "КОНТ-ЮГ" | 2018-05-14 | 2018-07-10
2 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Звездная, д. 21 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 410000 | ИП Янченко А.В. | 2018-05-21 | 2018-07-10 | 6386.1 | 295
3 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Наб. Казачьего ерика, д. 153 | 2 | Ремонт крыши | 1699833 | ИП Велиева Т.В. | 2018-05-15 | 2018-09-27 | 5671.8 | 263
4 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Наб. Прив.затона, д. 15,корп. 2 | 2 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 1877799 | ООО "СервисТеплоПрибор" | 2017-11-15 | 2018-04-28 | 13671.3 | 641
5 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 31 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 480003.38 | ИП Кожевников А.А. | 2018-03-20 | 2018-06-13 | 3820.2 | 90
6 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Боевая, д. 72а, корп. 2 | 2 | ремонт подъездов | 348019 | ООО "Стройтехмонтаж» | 2018-05-10 | 2018-07-31 | 2566 | 102
7 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавтов, д. 12 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 250000 | ИП Ибляминов М.Р | 2017-12-29 | 2018-03-14
7 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавтов, д. 12 | 2 | ремонт подъездов | 288000 | ООО "Зима-Лето" | 2017-12-29 | 2018-02-12 | 4723.3 | 295
8 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 67 | 2 | Ремонт крыши | 398242 | ООО "Астстрой" | 2018-05-05 | 2018-07-17 | 3238.1 | 238
8 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Н. Островского, д. 67 | 2 | ремонт подъездов | 81000 | ООО ПКФ "Азбука Окон" | 2018-05-06 | 2018-07-02
9 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Савушкина, д. 22 | 2 | Ремонт отмостки | 330082 | ООО УК "Союз" | 2018-04-23 | 2018-05-25 | 4553 | 110
10 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, д. 118 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 230338.92 | ООО "Каспийская столица" | 2017-09-14 | 2018-05-10 | 7401.8 | 426
10 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, д. 118 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 359559.3 | ООО "Каспийская столица" | 2017-09-14 | 2018-05-10
10 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, д. 118 | 2 | Ремонт отмостки | 337550.8 | ООО "Каспийская столица" | 2017-09-14 | 2018-05-10
11 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавтов, д. 1 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 919324 | ИП Кривошеин А.Ю. | 09.04.2018, 25.06.2018 | 07.06.2018, 09.08.2018 | 5932.5 | 324
12 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Наб. Казачьего ерика, д. 149 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 798776 | ИП Харжевский Е.К. | 2018-04-10 | 2018-06-13 | 5587.1 | 115
13 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Химиков, д. 7 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1056691.8 | ИП Жук Анна Анатольевна | 2018-05-05 | 2018-07-31 | 5545.3 | 250
14 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, д. 53 литер А | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 219049.6 | ИП Ильязов Э.Р | 2017-10-03 | 2018-02-28 | 8200.7 | 256
15 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 15,корп. 1 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1075577.31 | ООО ПКФ "Волгоспецмонтаж" | 2018-06-06 | 2018-08-07 | 7725.5 | 241
16 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Куликова, 13, корп. 3 | 2 | ремонт подъездов | 525136 | ОАО "Ювмонтажавтоматика" | 2018-06-19 | 2018-08-04 | 7414.4 | 231
17 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавтов, 10 | 2 | Ремонт отмостки | 379911 | ИП Ибляминов М.Р | 2018-06-20 | 2018-08-08 | 5550.9 | 345
18 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавтов, 12,корп. 1 | 2 | Ремонт отмостки | 290060 | ИП Ибляминов М.Р. | 2018-07-10 | 2018-08-08 | 3388.9 | 207
19 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Челябинская, 24 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 374538 | ИП Богомолов А.В. | 2018-06-22 | 2018-08-21 | 3360.3 | 198
20 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. 28-ой Армии, 14/2 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 578793 | ИП Павленко А.П. | 2018-06-04 | 2018-08-02 | 4465.1 | 95
21 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 144 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 659218 | ИП Велиева Т.В. | 2018-04-25 | 2018-07-16 | 6427.1 | 250
22 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Зеленая, 70 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 90000 | ИП Кожевников А.А. | 2018-06-16 | 2018-07-20 | 4025.7 | 125
23 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, бульвар Победы, 5 | 2 | Ремонт крыши | 371686.47 | ООО "Радион" | 2018-06-14 | 2018-08-02 | 2629.4 | 81
24 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Латышева, 6 | 2 | ремонт фасада | 365000 | ИП Кожевников А.А. | 2018-05-31 | 2018-08-07 | 1940.3 | 65
25 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Маркина, 106 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 563172.14 | ООО "Бастион" | 2018-01-31 | 2018-03-19 | 3323.3 | 115
26 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Черняховского, 5 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 235056.29 | ООО "Жилсервис" | 2018-07-13 | 2018-07-30 | 4620 | 170
27 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Парковая, 24 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 210000 | ООО "Чистый дом" | 2018-03-13 | 2018-09-07 | 2388 | 124
28 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. 11 Кр. Армии 1 | 2 | Капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей | 216000 | ООО "Каспийская Столица" | 2018-08-09 | 2018-09-25 | 6379.02 | 314
28 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. 11 Кр. Армии 1 | 2 | Ремонт отмостки | 330000 | ООО "Каспийская Столица" | 2018-08-09 | 2018-09-25
29 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Победы, 54 литер А | 2 | Ремонт крыши | 1345860 | ИП Кожевников А.А. | 2017-12-12 | 2018-04-12 | 13232.8 | 413
30 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 63 | 2 | Ремонт отмостки | 125000 | ИП Ибляминов М.Р. | 2018-01-23 | 2018-04-13 | 3301.5 | 103
31 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Звездная, д. 3 | 2 | ремонт фасада | 795000 | ООО "Комплекс-А" | 2018-03-01 | 2018-04-12 | 7084.3 | 414
32 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Звездная, д. 3, корп. 2 | 2 | ремонт подъездов | 748525 | ООО "Комплекс-А" | 2018-05-02 | 2018-05-14 | 6188.3 | 250
33 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавтов, 4,корп. 2 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 245312 | ИП Богомолов А.В. | 2018-02-02 | 2018-02-19 | 4850.8 | 295
34 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Космонавтов, 6,корп. 1 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 116904 | ИП Ибляминов М.Р. | 2018-03-30 | 2018-04-20 | 3415.9 | 202
35 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Яблочкова, 1г | 2 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 287000 | ООО "СервисТеплоПрибор" | 2017-10-27 | 2018-03-15 | 2153.6 | 120
36 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Нариманова, 2в | 2 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 222809 | ООО "СервисТеплоПрибор" | 2018-02-14 | 2018-03-01 | 3543.4 | 220
37 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Нариманова, 2д | 2 | Ремонт отмостки | 371575 | ИП Ульянкин М.С. | 2018-03-25 | 2018-04-24 | 5201.8 | 210
38 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. 28-ой Армии, 16/2 | 2 | ремонт фасада | 240000 | ООО "Мега" | 2018-03-14 | 2018-04-04 | 3370 | 180
39 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. 11 Кр.Армии, 8 | 2 | Ремонт крыши | 1097702 | ИП Щербаков И.В. | 2018-03-29 | 2018-08-10 | 6666.4 | 208
40 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, 61 литер А | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 385645.18 | ИП Ильязов Э.Р | 2017-08-04 | 2018-01-15 | 7619.6 | 226
41 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Кр. Знамени, 8 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 162000 | ИП Кожевников А.А. | 2018-05-10 | 2018-07-16 | 858.9 | 27
42 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 229 литер А | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 21229 | ООО "ЮжныйРегион" | 2017-01-25 | 2018-06-26 | 10505.1 | 328
42 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 229 литер А | 2 | Капитальный ремонт выходов из подъездов здания (крыльца), из подвалов и цокольных этажей | 186800 | ООО "ЮжныйРегион" | 2017-01-25 | 2018-06-26
42 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Кр. Набережная, 229 литер А | 2 | Разработка проектной документации | 35000 | ООО "ЮжныйРегион" | 2017-01-25 | 2018-06-26
43 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Куликова, 11 | 2 | ремонт фасада | 126000 | ИП Аверьянов А.А. | 2018-08-24 | 2018-09-20 | 2516.4 | 79
44 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Куликова, 38,корп. 3 | 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 550000 | ИП Кожевников А.А. | 2018-06-15 | 2018-08-20 | 6124.1 | 124
45 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Медиков, 8 | 2 | Ремонт крыши | 53036 | ИП Добрышин О.В | 2017-11-03 | 2018-01-10 | 4617.1 | 170
45 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Медиков, 8 | 2 | ремонт фасада | 182775 | ИП Добрышин О.В | 2017-11-03 | 2018-01-10
46 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 25а | 2 | ремонт подъездов | 408465 | ИП Ульянкин М.С. | 2018-06-20 | 2018-09-02 | 4310.9 | 180
47 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, 43 | 2 | Разработка проектной документации | 14894 | ООО "Конт-Юг" | 2018-05-25 | 2018-08-22 | 6842 | 250
47 | 2018 | Астрахань | г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, 43 | 2 | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления | 124645 | ООО "Конт-Юг" | 2018-05-25 | 2018-08-22
[6 empty] | 24398945.19 |  |  |  | 246069.22 | 10040
Директор НО "Фонд капитального ремонта МКД Астраханской области" Л.Е.Еремеев
Note on G61: Admin011: аванс 30%, протокол 03.11.2017 №1
Note on G62: Admin011: аванс 30%, протокол 03.11.2017 №1