## 2017 готовый
новое дополнение и исправление
Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, выполненных в 2017 году ФКР МКД (общий счет).
|  |  | Всего: проведен капитальный ремонт в 185 МКД /232 видов работ общую сумму |  |  |  | 307092707.49 | руб.
Уникальный идентификационный код многоквартирного дома (далее-МКД) | Район | Адрес МКД | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | ВПР | Наименование подрядной организации | Реквизиты договора | Сумма | Реквизиты акта выполненных работ по форме КС-2 | СК | № от
| Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Шубина, 81 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г.Ахтубинск, ул. Шубина, 81Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №133-СМР от 05.12.2016 | 2551680 | №1 от 30.05.2017
| Знаменск | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 18, литер А | Ремонт крыши | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 18, литер АРемонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №91-СМР от 24.10.2016 | 1910000 | №1 от 06.12.2017
| Икрянинский | с.Оранжереи, ул. Кирова, 5 | Ремонт крыши |  | ООО «Альянс Строй» | №145-СМР от 05.12..2016 | 1189710 | №1 от16.03.2017 |  |  |  | 2038
4370 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 1Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Трансэнерго" | №55-СМР от 21.10.2016 | 2147370 | КС-2 от 08.02.2017
4248 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Трансэнерго" | №55-СМР от 21.10.2016 | 2148900 | КС-2 от 08.02.2017
4257 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Астраханская, 8, литер Б | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | г. Знаменск, ул. Астраханская, 8, литер БРемонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Трансэнерго" | №55-СМР от 21.10.2016 | 2147370 | КС-2 от 08.02.2017
223 | Трусовский | г.Астрахань, ул. Вильнюсская, 76а | Ремонт крыши | г.Астрахань, ул. Вильнюсская, 76аРемонт крыши | ООО "Астрегионстрой" | №110-СМР от 22.11.2016 | 4024830 | № 1 от 20.01.2017
618 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Водников, 14 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Водников, 14Ремонт крыши | ООО "ВенКонд" | №120-СМР 23.11.2016 | 1414492 | № 2 от 12.01.2017 | Профкомстрой | 12-СК-2017 от18.07.2017 | 2018-01-16
| Ахтубинский район | Ахтубинский район, ул. Щербакова 15 | Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | Ахтубинский район, ул. Щербакова 15Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | ООО «Альянс Строй» | №130-СМР 05.12.2016 | 624160 | №1,2 от 18.05.2017 |  |  |  | 2020
3823 | Ахтубинский район | Ахтубинский район, ул. Сталинградская, 6 | Ремонт крыши | Ахтубинский район, ул. Сталинградская, 6Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №85-СМР от 24.10.2016 | 1231434 | №1,2 от 17.03.2017
2256 | Советский | г. Астрахань, ул. Ахшарумова/ ул. Волжская, 54/41 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Ахшарумова/ ул. Волжская, 54/41Ремонт крыши | ООО "Астрегионстрой" | №115-СМР от 22.11.2016 | 1442036 | №1 от 10.05.2017
| Знаменск | г. Знаменск, ул. Гагарина, 3 | Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | ООО «Альянс Строй» | №139-СМР от 05.12.2016 | 860790 | №1 от 31.05.2017 |  |  |  | 2036
4286 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Гагарина, 1 | Ремонт крыши | г. Знаменск, ул. Гагарина, 1Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №81-СМР от 24.10.2016 | 1318426 | №1 от 18.05.2017
| Трусовский | г. Астрахань, ул. Водников, 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения |  | ООО "Стандарт Плюс" | № 12-СМР-2017 от 18.07.2017 | 136135 | №1 от 08.09.2017 |  |  |  | 2020
618 | Знаменск | г. Астрахань, ул. Водников, 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Водников, 14Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ВенКонд" | №120-СМР 23.11.2016 | 1350437.64 | №1 от 12.01.2017 | Профкомстрой | 12-СК-2017 от18.07.2017 | 2018-01-16 | 3323.5
| Советский | г. Астрахань, ул. Ахшарумова/ ул. Волжская, 54/41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  | ООО "Астрегионстрой" | №115-СМР от 22.11.2016 | 362450 | №1 от 10.05.2017 |  |  |  | 2021
| Советский | г. Астрахань, ул. Ахшарумова,56 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения |  | ООО "ВенКонд" | № 119-СМР от 23.11.2016 | 124929 | №1 от 30.05.2017 |  |  |  | 2023
| Советский | г. Астрахань, ул. Ахшарумова,56 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | ООО "ВенКонд" | № 119-СМР от 23.11.2016 | 271864.5 | №1 от 30.05.2017 |  |  |  | 2023
2256 | Советский | г. Астрахань, ул. Ахшарумова/ ул. Волжская, 54/41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Ахшарумова/ ул. Волжская, 54/41Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Астрегионстрой" | №115-СМР от 22.11.2016 | 1720716 | №1 от 10.05.2017
4681 | Икрянинский | с. Мумра, ул. Дудкина, 9 | Ремонт крыши | с. Мумра, ул. Дудкина, 9Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №147-СМР от 05.11.2016 | 997761 | №1,2 от 16.03.2017
3812 | Ахтубинский район | Ахтубинский район, ул. Нестерова, 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | Ахтубинский район, ул. Нестерова, 1Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО «Альянс Строй» | №131-СМР от 05.12.2016 | 585270 | №1,2 от 18.05.2017
3815 | Ахтубинский район | Ахтубинский район, ул. Нестерова, 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ахтубинский район, ул. Нестерова, 3Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №123-СМР от 05.12.2016 | 3472787 | №1,2 от 18.05.2017
3824 | Ахтубинский район | Ахтубинский район, пер. Строителей, 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ахтубинский район, пер. Строителей, 1Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО «Альянс Строй» | №135-СМР от 05.12.2016 | 203760 | №1,2 от 16.03.2017
3818 | Ахтубинский район | Ахтубинский район, ул. Нестерова, 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | Ахтубинский район, ул. Нестерова, 8Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Альфа" | №93-СМР от 02.11.2016 | 910000 | №3,4 от 18.03.2017
3855 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Буденного, 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г.Ахтубинск, ул. Буденного, 7Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО «Альянс Строй» | №136-СМР от 01.11.2016 | 1056187 | №1,5 от 17.03.2017
3855 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Буденного, 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г.Ахтубинск, ул. Буденного, 7Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альфа" | №99-СМР от 02.11.2016 | 506999 | №4 от 17.03.2017
| Ахтубинский район | Ахтубинский район, мкрн. Мелиораторов, 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения |  | ООО «Альянс Строй» | №134-СМР от 05.12.2016 | 476163 | №1 и №2 от 16.03.2017 |  |  |  | 2019
3800 | Ахтубинский район | Ахтубинский район, мкрн. Мелиораторов, 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ахтубинский район, мкрн. Мелиораторов, 7Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №124-СМР от 05.12.2016 | 987370 | №1 от 18.05.2017
925 | Кировский | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 2, литер А | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 2, литер АРемонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №65-СМР от 24.10.2016 | 877192 | №1 от 17.03.2017
| Кировский | г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, 51 литер А | Ремонт фасада | ООО "Астрегионстрой" | ООО "Астрегионстрой" | №113-СМР от 22.11.2016 | 3650040 | №1 от 24.02.2017 |  |  |  | 2038
| Кировский | г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, 51 литер А | Ремонт подъездов | ООО "Астрегионстрой" | ООО "Астрегионстрой" | №113-СМР от 22.11.2016 | 1577679 | №2 от 24.02.2017
811 | Кировский | г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, 51 литер А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Б.Алексеева, 51 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Астрегионстрой" | №113-СМР от 22.11.2016 | 3237949 | №3 от 24.02.2017
3805 | Ахтубинский район | Ахтубинский район, мкрн. Мелиораторов, 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | Ахтубинский район, мкрн. Мелиораторов, 12Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №132-СМР от 05.12.2016 | 844590 | №1 от 20.05.2017
3206 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №61-СМР от 21.10.2016 | 1372812 | №1 от 13.01.2017
3206 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО «Альянс Строй» | №61-СМР от 21.10.2016 | 1139045 | №1 от 13.01.2017
925 | Кировский | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 2, литер А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 2, литер АРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО «Альянс Строй» | №65-СМР от 24.10.2016 | 960872 | №1 от 17.03.2017
925 | Кировский | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 2, литер А | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 2, литер АРемонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО «Альянс Строй» | №65-СМР от 24.10.2016 | 250120 | №1 от 17.03.2017
3249 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Бабаевского, 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Астрахань, ул. Бабаевского, 31Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Астрегионстрой" | №108-СМР от 22.11.2016 | 3744136 | №1 от 17.02.2017
| Трусовский | г.Астрахань, ул. Капитана Краснова, 34/41а | Ремонт фасада | г.Астрахань, ул. Капитана Краснова, 34/41аРемонт фасада | ООО "Астрегионстрой" | №111-СМР от 22.11.2016 | 2587972 | № 1 от 12.05.2017
2928 | Трусовский | г.Астрахань, ул. Капитана Краснова, 34/41а | Ремонт крыши | г.Астрахань, ул. Капитана Краснова, 34/41аРемонт крыши | ООО "Астрегионстрой" | №111-СМР от 22.11.2016 | 2001255 | № 1 от 12.05.2017
3743 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Грибоедова, 11 | Ремонт фасада | г.Ахтубинск, ул. Грибоедова, 11Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №84-СМР от 24.10.2016 | 1211090 | № 1 от 29.05.2017№ 2 от 29.05.2017
4544 | Икрянинский | р. п. Ильинка, ул. Суворова, 9а | Ремонт крыши | р. п. Ильинка, ул. Суворова, 9аРемонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №150-СМР от 05.11.2016 | 855658 | № 1 от 16.03.2017 № 2 от 16.03.2017
| Ахтубинский район | Ахтубинский район, ул. Сталинградская, 2 | Ремонт фасада |  | ООО «Альянс Строй» | №86-СМР от 24.10.2016 | 2046620 | №1,2 от 31.05.2017 |  |  |  | 2018
3759 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 13 | Ремонт крыши | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 13Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №87-СМР от 24.10.2016 | 1960000 | № 1 от 16.03.2017 № 2 от 16.03.2017
| Знаменск | г. Знаменск, ул. Ватутина, 18 | Ремонт подъездов |  | ООО «Альянс Строй» | №41-СМР-2017 от 13.10.2017 | 555553 | №1 от 14.12.2017 |  |  |  | нет в программе
4261 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Ватутина, 18 | Ремонт фасада | г. Знаменск, ул. Ватутина, 18Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №137-СМР от 05.12.2016 | 577910 | №1 от 14.12.2017
4378 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Мира, 2 | Ремонт фасада | г. Знаменск, ул. Мира, 2Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №143-СМР от 05.12.2016 | 913243 | №1 от 30.05.2017
| Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 13Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО «Альянс Строй» | №126-СМР от 05.12.2016 | 207746 | № 1 от 18.05.2017№ 2 от 18.05.2017
3954 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 8Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №128-СМР от 05.11.2016 | 1252879 | № 1 от 18.05.2017№ 2 от 18.05.2017
4310 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 11 | Ремонт крыши | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 11Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №90-СМР от 24.10.2016 | 1302990 | № 1 от 17.03.2017№ 2 от 17.03.2017
4419 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Пионерская, 5 | Ремонт крыши | г. Знаменск, ул. Пионерская, 5Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №77-СМР от 24.10.2016 | 1974899 | № 1 от 29.05.2017№ 2 от 29.05.2017
4530 | Икрянинский | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 8 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 8Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | ООО «Альянс Строй» | №149-СМР от 05.12.2016 | 272035 | №1 от 20.05.2017
616 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Капитанская, 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Капитанская, 30Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Альфа" | №57-СМР от 21.10.2016 | 803960 | № 5 от 17.03.2017 № 4 от 17.03.2017 № 7 от 17.03.2017 № 8 от 17.03.2017
616 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Капитанская, 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г. Астрахань, ул. Капитанская, 30Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альфа" | №57-СМР от 21.10.2016 | 56040 | № 5 от 17.03.2017 № 4 от 17.03.2017 № 7 от 17.03.2017 № 8 от 17.03.2017
4413 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Первомайская, 18 | Ремонт крыши | г. Знаменск, ул. Первомайская, 18Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №79-СМР от 24.10.2016 | 1795954 | № 1 от 22.05.2017№ 2 от 22.05.2017
4414 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Первомайская, 20 | Ремонт крыши | г. Знаменск, ул. Первомайская, 20Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №80-СМР от 24.10.2016 | 2097382 | №1 от 03.04.2017
2305 | Советский | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 50Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО «Астрегионстрой» | №117-СМР от 22.11.2016 | 420943 | № 1 от 10.05.2017 № 2 от 12.05.2017 № 3 от 10.05.2017
2330 | Советский | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО «Астрегионстрой» | №116-СМР от 22.11.2016 | 222995 | №1 от 12.05.2017 № 2 от 12.05.2017
2330 | Советский | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Астрегионстрой» | №116-СМР от 22.11.2016 | 1476764 | №1 от 12.05.2017 № 2 от 12.05.2017
5035 | Нариманрвский | с.Николаевка, ул. Советская, 1 | Ремонт фасада | с.Николаевка, ул. Советская, 1Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №151-СМР от 05.11.2016 | 704808 | № 1 от 18.05.2017№ 2 от 18.05.2017 |  |  |  |  | 847090
| Нариманрвский | с.Николаевка, ул. Советская, 1 | Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | с.Николаевка, ул. Советская, 1Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | ООО «Альянс Строй» | №151-СМР от 05.11.2016 | 142282 | № 1 от 18.05.2017№ 2 от 18.05.2017 |  |  |  | 2036
8 | Трусовский | г. Астрахань, пер. Грановский, 54,корп. 2 | Ремонт крыши | г. Астрахань, пер. Грановский, 54,корп. 2Ремонт крыши | ООО «ВенКонд» | №121-СМР от 23.11.2016 | 1757987 | № 1 от 29.05.2017№ 2 от 29.05.2017
5191 | Приволжский | с. Началово, ул. Победы, 19 | Ремонт фасада | с. Началово, ул. Победы, 19Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №148-СМР от 05.11.2016 | 806429 | 2017-05-18
4095 | Ахтубинский район | с.Успенка, Микрорайон, 19 | Ремонт крыши | с.Успенка, Микрорайон, 19Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №88-СМР от 24.10.2016 | 1191034 | № 1 от 18.05.2017№ 2 от 18.05.2017
4548 | Икрянинский | р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | р.п. Красные Баррикады, ул. Баррикадная, 7Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО «Альянс Строй» | №146-СМР от 05.11.2016 | 1845580 | №1 от 15.03.2017
5191 | Приволжский | с. Началово, ул. Победы, 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | с. Началово, ул. Победы, 19Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО «Альянс Строй» | №148-СМР от 05.11.2016 | 267914 | №1 от 18.05.2017
5191 | Приволжский | с. Началово, ул. Победы, 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | с. Началово, ул. Победы, 19Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО «Альянс Строй» | №148-СМР от 05.11.2016 | 117907 | №1 от 18.05.2017 |  |  |  |  | 1192250
3249 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Бабаевского, 31 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Бабаевского, 31Ремонт крыши | ООО "Астрегионстрой" | №108-СМР от 22.11.2016 | 1465241 | №1 от 17.03.2017
3249 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Бабаевского, 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г. Астрахань, ул. Бабаевского, 31Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО «Астрегионстрой» | №108-СМР от 22.11.2016 | 1447177 | № 1 от 17.03.2017 № 2 от 17.07.2017 № 3 от 17.03.2017 № 4 от 17.03.2017
4276 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 26 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 26Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Трансэнерго" | №55-СМР от 21.10.2016 | 6573450 | № 1 от 08.02.2017 (10 шт)
4492 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Янгеля, 17 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | г. Знаменск, ул. Янгеля, 17Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Трансэнерго" | №55-СМР от 21.10.2016 | 2091889 | № 1 от 08.02.2017 (10 шт)
4497 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Янгеля, 1, литер А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | г. Знаменск, ул. Янгеля, 1, литер АРемонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Трансэнерго" | №55-СМР от 21.10.2016 | 2147370 | № 1 от 08.02.2017 (10 шт)
4251 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10, литер А | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10, литер АРемонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Трансэнерго" | №55-СМР от 21.10.2016 | 2148900 | № 1 от 08.02.2017 (10 шт)
| Советский | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 152,корп. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения |  | ООО "ВенКонд" | № 118 от 23.11.2017 | 2194196 | №1 от 28.07.2017 |  |  |  | 2029
| Советский | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 152,корп. 3 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 152,корп. 3Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Трансэнерго" | №55-СМР от 21.10.2016 | 17052320 | № 1 от 08.02.2017
| Знаменск | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 3 | Ремонт фасада | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 3Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №92-СМР от 24.10.2016 | 767564 | №1 от 24.10.2017
| Знаменск | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 10 | Ремонт фасада | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 10Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №142-СМР от 05.12.2016 | 940740 | № 1 от 20.10.2017
| Знаменск | г. Знаменск, ул. Ниловского, 19 | Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | ООО «Альянс Строй» | №138-СМР от 05.11.2016 | 1163622 | № 1 от 24.10.2017
| Знаменск | г. Знаменск, ул. Ниловского, 19 | Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | г. Знаменск, ул. Ниловского, 19Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | ООО «Альянс Строй» | №138-СМР от 05.11.2016 | 388577 | № 1 от 24.10.2017 |  |  |  | 2026
| Ахтубинский район | с.Успенка, Микрорайон, 21 | Ремонт крыши | с.Успенка, Микрорайон, 21Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №89-СМР от 24.10.2016 | 1039354 | № 1 от 24.10.2017
3131 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Галлея, 10 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Галлея, 10Ремонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №14-СМР-2017 от 21.07.2017 | 1124279 | КС-2 от 08.09.2017
223 | Трусовский | г.Астрахань, ул. Вильнюсская, 76а | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г.Астрахань, ул. Вильнюсская, 76аРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО СРФ "Темп-АН" | №5-СМР-2017 от 14.07.2017 | 582093.5 | КС-2 от 14.08.2017
1687 | Кировский | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер А | Ремонт фасада | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 101/9 литер АРемонт фасада | ООО "Володарская ПМК" | №23-СМР-2017 от 08.08.2017 | 1809303.3 | КС-2 от 09.10.2017
2262 | Советский | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 2 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 2Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 987450 | КС-2 от 28.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
4530 | Икрянинский | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 8 | Ремонт фасада | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 8Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №31-СМР-2017 от 18.08.2017 | 1588589 | КС-2 от 14.12.2017
181 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Азизбекова, 10 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Азизбекова, 10Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 967522.12 | КС-2 от 22.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
179 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Азизбекова/ ул. Промышленная, 2/11 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Азизбекова/ ул. Промышленная, 2/11Ремонт крыши | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1118250.6 | КС-2 от 21.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
180 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Азизбекова, 4 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Азизбекова, 4Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 942934.46 | КС-2 от 22.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
3287 | Ленинский | г. Астрахань, пл. Вокзальная, 1 | Ремонт крыши | г. Астрахань, пл. Вокзальная, 1Ремонт крыши | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 4660964.6 | КС-2 от 06.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
2225 | Советский | г. Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 48 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 48Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 397510.14 | КС-2 от 06.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3313 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1172477.5 | КС-2 от 22.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
3221 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45Ремонт крыши | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1068029.8 | КС-2 от 13.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3221 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45 | Ремонт фасада | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45Ремонт фасада | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1079264.58 | КС-2 от 17.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
68 | Трусовский | г. Астрахань, пл. Заводская, 29 | Ремонт крыши | г. Астрахань, пл. Заводская, 29Ремонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №25-СМР-2017 от 08.08.2017 | 857948 | КС-2 от 08.09.2017
69 | Трусовский | г. Астрахань, пл. Заводская, 30 | Ремонт фасада | г. Астрахань, пл. Заводская, 30Ремонт фасада | ООО "Стандарт Плюс" | №15-СМР-2017 от 21.07.2017 | 801348 | КС-2 от 30.09.2017
2260 | Советский | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1548468.71 | КС-2 от 29.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
3106 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Ботвина, 93 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Ботвина, 93Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1202013 | КС-2 от 15.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
3428 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 34 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 34Ремонт крыши | ООО СРФ "Темп-АН" | №17-СМР-2017 от 24.07.2017 | 1664203 | КС-2 от 25.12.2017 | ООО "Юнирост" | 17-ск-2017 | 2018-01-15 | 34998
2124 | Советский | г.Астрахань, пер. 1-й Таманский, 2 | Ремонт крыши | г.Астрахань, пер. 1-й Таманский, 2Ремонт крыши | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1326526.5 | КС-2 от 17.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
2124 | Советский | г.Астрахань, пер. 1-й Таманский, 2 | Ремонт фасада | г.Астрахань, пер. 1-й Таманский, 2Ремонт фасада | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 639386.54 | КС-2 от 17.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
2125 | Советский | г.Астрахань, пер. 1-й Таманский, 5 | Ремонт крыши | г.Астрахань, пер. 1-й Таманский, 5Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 637067.47 | КС-2 от 28.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018 |  | 14635
2659 | Советский | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 1б | Ремонт крыши | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 1бРемонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | №1-СМР-2017 от 30.06.2017 | 1040482 | КС-2 от 30.09.2017
2678 | Советский | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 5а | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 5аРемонт крыши | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1185773.74 | КС-2 от 14.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
2678 | Советский | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 5а | Ремонт фасада | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 5аРемонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №31-СМР-2017 от 18.08.2017 | 1220619 | КС-2 от 01.12.2017
2811 | Советский | г. Астрахань, ул. Бежецкая, 10 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Бежецкая, 10Ремонт крыши | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 723108.72 | КС-2 от 21.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
2811 | Советский | г. Астрахань, ул. Бежецкая, 10 | Ремонт фасада | г. Астрахань, ул. Бежецкая, 10Ремонт фасада | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 458120.84 | КС-2 от 21.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3126 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Ангарская, 24 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Ангарская, 24Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | №27-СМР -2017 от 11.08.2017 | 1114609 | КС-2 от 11.08.2017
3228 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 47б | Ремонт фасада | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 47бРемонт фасада | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1057107.72 | КС-2 от 13.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
| Советский | г.Астрахань, пр. Н.Островского, 12 | Ремонт крыши |  | ООО "Стандарт Плюс" | №11-СМР-2017 от 12.07.2017 | 1271017 | КС-2 от 29.09.2017 |  |  |  | 2022
2677 | Советский | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 59 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 59Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | №1-СМР-2017 от 30.06.2017 | 1534894 | КС-2 от 10.08.2017
3223 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45б | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45бРемонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | №11-СМР-2017 от 12.07.2017 | 1081219 | КС-2 от 29.09.2017
4312 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 13 | Ремонт фасада | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 13Ремонт фасада | ООО СРФ "Темп-АН" | №43-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1357890 | КС-2 от 20.12.2017
4416 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Пионерская, 1 | Ремонт фасада | г. Знаменск, ул. Пионерская, 1Ремонт фасада | ООО СРФ "Темп-АН" | №43-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1800258 | КС-2 от 20.12.2017
4419 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Пионерская, 5 | Ремонт фасада | г. Знаменск, ул. Пионерская, 5Ремонт фасада | ООО СРФ "Темп-АН" | №43-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1250087 | КС-2 от 20.12.2017
3335 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 32 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Анри Барбюса, 32Ремонт крыши | ООО СРФ "Темп-АН" | №17-СМР-2017 от 24.07.2017 | 1624727 | КС-2 от 25.12.2017
| Знаменск | г. Знаменск, ул. Королева, 8 | Ремонт подъездов |  | ООО «Альянс Строй» | №41-СМР-2017 от 13.10.2017 | 1398173 | №1 от 14.12.2017
4406 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Первомайская, 4 | Ремонт фасада | г. Знаменск, ул. Первомайская, 4Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №41-СМР-2017 от 13.10.2017 | 602119 | КС-2 от 27.12.2017
4450 | Знаменск | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 61 | Ремонт фасада | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 61Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №41-СМР-2017 от 13.10.2017 | 744005 | КС-2 от 30.10.2017
3218 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43в | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43вРемонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №32-СМР-2017 от 29.08.2017 | 962691.36 | КС-2 от 10.11.2017
3224 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45в | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45вРемонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №32-СМР-2017 от 29.08.2017 | 922758.9 | КС-2 от 10.11.2017
| Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 2 | Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом |  | ООО «Альянс Строй» | №76-СМР от 24.10.2016 | 460016 | №1-2 от 16.05.2017 |  |  |  | 2036
4265 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 4 | Ремонт фасада | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 4Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №41-СМР-2017 от 13.10.2017 | 1405976 | КС-2 от 30.10.2017
179 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Азизбекова/ ул. Промышленная, 2/11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Астрахань, ул. Азизбекова/ ул. Промышленная, 2/11Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 180551.8 | КС-2 от 21.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3290 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Савушкина, 33/2 | Ремонт фасада | г. Астрахань, ул. Савушкина, 33/2Ремонт фасада | ООО "Володарская ПМК" | №23-СМР-2017 от 08.08.2017 | 2220762 | КС-2 от 09.10.2017
3766 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Андреева, 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г.Ахтубинск, ул. Андреева, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альфа" | №40-СМР-2017 от 13.10.2017 | 510615 | КС-2 от 14.12.2017
3772 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Андреева, 17 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г.Ахтубинск, ул. Андреева, 17Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Альфа" | №50-СМР-2017 от 17.10.2017 | 329570 | КС-2 от 28.12.2017
1707 | Кировский | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 73 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 73Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1539007.92 | КС-2 от 24.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018 |  | 37650
2428 | Советский | г. Астрахань, ул. Волжская, 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Волжская, 60Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №36-СМР-2017 от 13.09.2017 | 990746.67 | КС-2 от 20.12.2017
1710 | Кировский | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 77,корп. 1 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 77,корп. 1Ремонт крыши | ООО "Володарская ПМК" | №19-СМР-2017 от 31.07.2017 | 858728.48 | КС-2 от 31.08.2017
3365 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1365071.2 | КС-2 от 25.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
4110 | Володарский | п.Володарский, ул.Фрунзе, 14 | Ремонт крыши | п.Володарский, ул.Фрунзе, 14Ремонт крыши | ООО "Володарская ПМК" | №38-СМР-2017 от 25.09.2017 | 1319959.8 | КС-2 от 27.11.2017 | ООО "Юнирост" | №38-СК-2017 от 25.09.2017
2659 | Советский | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 1б | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 1бРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 711473.92 | КС-2 от 11.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3337 | Ленинский | г. Астрахань, пл. Вокзальная, 5 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, пл. Вокзальная, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1076752.36 | КС-2 от 27.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
1686 | Кировский | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 101/8 литер А | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 101/8 литер АРемонт крыши | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1474599.86 | КС-2 от 04.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
4111 | Володарский | п. Володарский, ул. Мичурина,2 | Ремонт крыши | п. Володарский, ул. Мичурина,2Ремонт крыши | ООО "Володарская ПМК" | №38-СМР-2017 от 25.09.2017 | 1205572.96 | КС-2 от 27.11.2017 | ООО "Юнирост" | №38-СК-2017 от 25.09.2017
2259 | Советский | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 10Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ВенКонд" | №10-СМР-2017 от 14.07.2017 | 386422 | КС-2 от 20.09.2017
2676 | Советский | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 56 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 56Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО СРФ "Темп-АН" | №18-СМР-2017 от 24.07.2017 | 415629 | КС-2 от 05.09.2017 | ООО "Юнирост" | 18-ск-2017 | 2018-01-15 | 10649.5
2680 | Советский | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 61 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 61Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ВенКонд" | №10-СМР-2017 от 14.07.2017 | 760107 | КС-2 от 20.09.2017
2683 | Советский | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 64 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 64Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО СРФ "Темп-АН" | №18-СМР-2017 от 24.07.2017 | 806268 | КС-2 от 30.09.2017 | ООО "Юнирост" | 18-ск-2017 | 2018-01-15 | 23683.5
1691 | Кировский | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 103/26 литер А | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 103/26 литер АРемонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №25-СМР-2017 от 08.08.2017 | 672861 | КС-2 от 08.09.2017
2360 | Советский | г. Астрахань, ул. Боевая, 59 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Боевая, 59Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Альфа" | №44-СМР-2017 от 14.11.2017 | 1315559.58 | КС-2 от 29.12.2017
2681 | Советский | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 61а | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 61аРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "СК Элит" | №2-СМР-2017 от 10.07.2017 | 1319983.4 | КС-2 от 20.10.2017
2796 | Советский | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 62 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 62Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ЛегионСтрой" | №9-СМР-2017 от 14.07.2017 | 2439150.86 | КС-2 от 09.10.2017
3352 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Савушкина, 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Савушкина, 9Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | №16-СМР-2017 от 21.07.2017 | 949302 | КС-2 от 30.09.2017 | ООО "Юнирост" | 1 | 2018-03-12 | 25944.5
3333 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Савушкина, 52 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Савушкина, 52Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №29-СМР-2017 от 18.08.2017 | 616561 | КС-2 от 24.10.2017
210 | Трусовский | г. Астрахань, ул. В.Мейера, 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г. Астрахань, ул. В.Мейера, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Стандарт Плюс" | № 12-СМР-2017 от 18.07.2017 | 357781 | КС-2 от 22.09.2017
3068 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 168 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 168Ремонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №14-СМР-2017 от 21.07.2017 | 1704733.16 | КС-2 от 08.09.2017
3141 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Маркина, 102 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Маркина, 102Ремонт крыши | ООО "Володарская ПМК" | №24-СМР-2017 от 08.08.2017 | 1783856.27 | КС-2 от 09.10.2017
4118 | Володарский | п.Володарский, ул.Свердлова, 33 | Ремонт крыши | п.Володарский, ул.Свердлова, 33Ремонт крыши | ООО "Володарская ПМК" | №38-СМР-2017 от 25.09.2017 | 1117018.68 | КС-2 от 27.11.2017 | ООО "Юнирост" | №38-СК-2017 от 25.09.2017
539 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Тренева, 21 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Тренева, 21Ремонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №25-СМР-2017 от 08.08.2017 | 1956645 | КС-2 от 08.09.2017
3110 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 23 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 23Ремонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №14-СМР-2017 от 21.07.2017 | 1287925.3 | КС-2 от 08.09.2017
3430 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 37 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 37Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №29-СМР-2017 от 18.08.2017 | 1043746.83 | КС-2 от 15.11.2017
4119 | Володарский | п.Володарский, ул. Фрунзе, 24 | Ремонт крыши | п.Володарский, ул. Фрунзе, 24Ремонт крыши | ООО "Володарская ПМК" | №38-СМР-2017 от 25.09.2017 | 1904054 | КС-2 от 27.11.2017 | ООО "Юнирост" | №38-СК-2017 от 25.09.2017 | 2018-01-15 | 40742
3111 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 27а | Ремонт фасада | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 27а Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №31-СМР-2017 от 18.08.2017 | 3120075 | КС-2 от 01.12.2017
85 | Трусовский | г. Астрахань, пл. Заводская, 52 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Астрахань, пл. Заводская, 52Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО СРФ "Темп-АН" | №22-СМР-2017 от 02.08.2017 | 565581 | КС-2 от 09.10.2017
85 | Трусовский | г. Астрахань, пл. Заводская, 52 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г. Астрахань, пл. Заводская, 52Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО СРФ "Темп-АН" | №22-СМР-2017 от 02.08.2017 | 385315 | КС-2 от 09.10.2017
179 | Кировский | г. Астрахань, ул. Азизбекова/ ул. Промышленная, 2/11 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | г. Астрахань, ул. Азизбекова/ ул. Промышленная, 2/11Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 218249.26 | КС-2 от 21.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
4703 | Камызякский | г. Камызяк, ул. Молодежная, 7 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Камызяк, ул. Молодежная, 7Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 402657 | КС-2 от 27.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
3135 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Дальняя, 88г | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Дальняя, 88гРемонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №32-СМР-2017 от 29.08.2017 | 1263476.96 | КС-2 от 10.11.2017
2303 | Советский | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 47Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Альфа" | №44-СМР-2017 от 14.11.2017 | 1015689.72 | КС-2 от 21.12.2017
357 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Каунасская, 49 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Каунасская, 49Ремонт крыши | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1739334 | КС-2 от 30.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
1685 | Кировский | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 101/7 литер А | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 101/7 литер АРемонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1440973.52 | КС-2 от 15.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
4124 | Володарский | п.Володарский, ул.Свердлова, 35 | Ремонт крыши | п.Володарский, ул.Свердлова, 35Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1814175 | КС-2 от 31.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
1686 | Кировский | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 101/8 литер А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. С.Перовской, 101/8 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1437352.1 | КС-2 от 07.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
2166 | Советский | г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, 2а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, 2аРемонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 330973.48 | КС-2 от 14.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
2383 | Советский | г. Астрахань, ул. Боевая, 74 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Боевая, 74Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "СК Элит" | №2-СМР-2017 от 10.07.2017 | 1480666 | КС-2 от 20.10.2017
3329 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Ляхова, 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Ляхова, 9Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №36-СМР-2017 от 13.09.2017 | 1433150.63 | КС-2 от 20.11.2017
3329 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Ляхова, 9 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Ляхова, 9Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ВенКонд" | №30-СМР-2017 от 18.08.2017 | 782158.52 | КС-2 от 04.12.2017
3411 | Ленинский | г.Астрахань, ул.Яблочкова, 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г.Астрахань, ул.Яблочкова, 11Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 502860.54 | КС-2 от 18.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3411 | Ленинский | г.Астрахань, ул.Яблочкова, 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г.Астрахань, ул.Яблочкова, 11Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 2144953.26 | КС-2 от 07.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
2576 | Советский | г. Астрахань, ул. Кубанская, 21,корп. 1 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Кубанская, 21,корп. 1Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | №1-СМР-2017 от 30.06.2017 | 820715 | КС-2 от 15.10.2017
2596 | Советский | г. Астрахань, ул. М.Луконина, 12 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. М.Луконина, 12Ремонт крыши | ООО СРФ "Темп-АН" | №34-СМР-2017 от 05.09.2017 | 1738087 | КС-2 от 07.11.2017
3137 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Зеленая, 68а | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Зеленая, 68аРемонт крыши | ИП Аташов В.А. о. | №14-СМР-2017 от 21.07.2017 | 1263809 | КС-2 от 08.09.2017
3228 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 47б | Ремонт фундамента многоквартирного дома | г. Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 47бРемонт фундамента многоквартирного дома | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 167902.2 | КС-2 от 20.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3132 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Дальняя, 88а | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Астрахань, ул. Дальняя, 88аРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 274983.66 | КС-2 от 14.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
2559 | Советский | г. Астрахань, ул. Космонавтов, 8,корп. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Космонавтов, 8,корп. 2Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО СРФ "Темп-АН" | №6-СМР-2017 от 14.07.2017 | 1454144 | КС-2 от 30.08.2017 | ООО "Юнирост" | 1 | 2018-03-12 | 40356
3111 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 27а | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 27а Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 220729.62 | КС-2 от 05.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3134 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Дальняя, 88в | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Дальняя, 88вРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО СРФ "Темп-АН" | №20-СМР-2017 от 28.07.2017 | 845439 | КС-2 от 03.10.2017
4747 | Камызякский | р. п. Кировский, ул. Садовая, д.13 | Ремонт крыши | р. п. Кировский, ул. Садовая, д.13Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 640598.92 | КС-2 от 22.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018 |  | 14973
2635 | Советский | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 136 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 136Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО СРФ "Темп-АН" | №6-СМР-2017 от 14.07.2017 | 766631 | КС-2 от 30.08.2017 | ООО "Юнирост" | 2 | 2018-03-12 | 22258.5
3794 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 1Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Альфа" | №40-СМР-2017 от 13.10.2017 | 567358.22 | КС-2 от 14.12.2017
2544 | Советский | г. Астрахань, ул. Космонавтов, 3 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Космонавтов, 3Ремонт крыши | ООО "Марш" | №3-СМР-2017 от 05.07.2017 | 2704689.8 | КС-2 от 06.10.2017
3332 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Савушкина, 46 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Савушкина, 46Ремонт крыши | ООО «Альянс Строй» | №29-СМР-2017 от 18.08.2017 | 2646078 | КС-2 от 04.12.2017
3327 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Туапсинская, 6 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Туапсинская, 6Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | №27-СМР -2017 от 11.08.2017 | 1326002 | КС-2 от 25.10.2017
3328 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Туапсинская, 8 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Туапсинская, 8Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | №27-СМР -2017 от 11.08.2017 | 1377577 | КС-2 от 25.10.2017
551 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Хибинская, 4 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Хибинская, 4Ремонт крыши | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 3881529.76 | КС-2 от 30.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
4763 | Камызякский | с. Чаган, ул. Ленина, 1 | Ремонт крыши | с. Чаган, ул. Ленина, 1Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 558084.54 | КС-2 от 27.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018 |  | 15108
406 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "СК Элит" | №2-СМР-2017 от 10.07.2017 | 2013631.76 | КС-2 от 17.10.2017
3803 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 11Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альфа" | №40-СМР-2017 от 13.10.2017 | 258500 | КС-2 от 14.12.2017
923 | Кировский | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 12 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 12Ремонт крыши | ООО "ЛегионСтрой" | №13-СМР-2017 от 14.07.2017 | 1760973 | КС-2 от 29.09.2017
4734 | Камызякский | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 24 | Ремонт фасада | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 24Ремонт фасада | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 313267 | КС-2 от 14.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
3295 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 15Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1758282.6 | КС-2 от 29.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3802 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 10Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Альфа" | №40-СМР-2017 от 13.10.2017 | 346430 | КС-2 от 14.12.2017
3907 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 19Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Альфа" | №40-СМР-2017 от 13.10.2017 | 307466.7 | КС-2 от 14.12.2017
3806 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 13Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альфа" | №40-СМР-2017 от 13.10.2017 | 291549.68 | КС-2 от 14.12.2017
| Ленинский | г. Астрахань, ул. С.Перовская 101 к.10 | Ремонт крыши |  | ООО "Володарская ПМК" | №21-СМР-2017 от 02.08.2017 | 1332722.68 | КС-2 от 06.10.2017 |  |  |  | 2021
3113 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 31 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Красноармейская, 31Ремонт крыши | ООО "Володарская ПМК" | №21-СМР-2017 от 02.08.2017 | 1174180.29 | КС-2 от 31.08.2017
2463 | Советский | г. Астрахань, ул. Звездная, 11/11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Звездная, 11/11Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Альфа" | №44-СМР-2017 от 14.11.2017 | 5104209.18 | КС-2 от 21.12.2017
2562 | Советский | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43 литер А | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1298824.42 | КС-2 от 25.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018 |  | 27794.83
2560 | Советский | г. Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | г. Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 110888.14 | КС-2 от 05.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
8 | Трусовский | г. Астрахань, пер. Грановский, 54,корп. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, пер. Грановский, 54,корп. 2Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "СК Элит" | №2-СМР-2017 от 10.07.2017 | 3468804.7 | КС-2 от 17.07.2017
131 | Трусовский | г.Астрахань, проспект Бумажников, 15,корп. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г.Астрахань, проспект Бумажников, 15,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО СРФ "Темп-АН" | №28-СМР-2017 от 18.08.2017 | 1201318 | КС-2 от 20.11.2017
2264 | Советский | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 4Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №36-СМР-2017 от 13.09.2017 | 544912.2 | КС-2 от 20.11.2017
4702 | Камызякский | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 14 | Ремонт фасада | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 14Ремонт фасада | ООО СРФ "Темп-АН" | №35-СМР-2017 от 05.09.2017 | 1237720 | КС-2 от 30.09.2017
1167 | Кировский | г. Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 2719835.1 | КС-2 от 01.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
1863 | Кировский | г. Астрахань, ул. Студенческая, 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Студенческая, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ВенКонд" | №30-СМР-2017 от 18.08.2017 | 3045408.98 | КС-2 от 04.12.2017
4769 | Камызякский | с. Чаган, ул. Ленина, 6 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | с. Чаган, ул. Ленина, 6Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 232498.94 | КС-2 от 31.10.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
| Камызякский | с. Чаган, ул. Ленина, 5 | Ремонт подъездов |  | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 108097.42 | КС-2 от 25.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018 |  | нет в программе | учтен в 2018 году
4770 | Камызякский | с. Чаган, ул. Ленина, 6, литер А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | с. Чаган, ул. Ленина, 6, литер АРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 235924.48 | КС-2 от 23.10.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
4771 | Камызякский | с. Чаган, ул. Ленина, 6, литер Б | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | с. Чаган, ул. Ленина, 6, литер БРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 225558.18 | КС-2 от 31.10.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
413 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 11 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 11Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 4440362 | КС-2 от 20.11.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
319 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Дзержинского, 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Дзержинского, 46Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "СК Элит" | №2-СМР-2017 от 10.07.2017 | 1065684 | КС-2 от 17.10.2017
3738 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Франко, 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г.Ахтубинск, ул. Франко, 22Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Альфа" | №40-СМР-2017 от 13.10.2017 | 2173521.16 | КС-2 от 14.12.2017
4699 | Камызякский | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 2Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 321490.18 | КС-2 от 22.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
2929 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 63 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 63Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ЛегионСтрой" | №9-СМР-2017 от 14.07.2017 | 1501620.8 | № 1 от 10.10.2017
2930 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 61 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 61Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ЛегионСтрой" | №9-СМР-2017 от 14.07.2017 | 1524827.86 | №1 от 10.10.2017
4544 | Икрянинский | р. п. Ильинка, ул. Суворова, 9а | Ремонт фасада | р. п. Ильинка, ул. Суворова, 9аРемонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №31-СМР-2017 от 18.08.2017 | 118705.5 | № 1 от 04.12.2017
| Трусовский | г. Астрахань, ул. Капитанская, 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома |  | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 209332 | №1 от 19.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017 |  | 2017
616 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Капитанская, 30 | Ремонт фасада | г. Астрахань, ул. Капитанская, 30Ремонт фасада | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1742832.86 | №;1 от 19.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3326 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Яблочкова, 1 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Яблочкова, 1Ремонт крыши | ООО "Альфа" | №42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 3027412.02 | № 1 от 08.12.2017 | ООО "Юнирост" | 42-ск-2017 от 15.01.2018
616 | Трусовский | г. Астрахань, ул. Капитанская, 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. Капитанская, 30Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 1043128.26 | №1 от 19.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
4446 | Знаменск | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 47Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №41-СМР-2017 от 13.10.2017 | 750367 | №1 от 14.12.2017
2462 | Советский | г. Астрахань, ул. Звездная , 11,корп. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. Звездная , 11,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "СК Элит" | №2-СМР-2017 от 10.07.2017 | 649827.22 | №1 от 19.10.2017
2560 | Советский | г. Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138 | Ремонт крыши | г. Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138Ремонт крыши | ООО "Марш" | №3-СМР-2017 от 05.07.2017 | 943622.4 | №1 от 25.10.2017
1669 | Кировский | г. Астрахань, ул. Рылеева, 32 литер А | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Астрахань, ул. Рылеева, 32 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО СРФ "ТЕМП-АН" | №5-СМР-2017 от 14.07.2017 | 720787 | №1 от 07.08.2017
1725 | Кировский | г. Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1а | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1аРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 755372.28 | № 1 от 18.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
3206 | Ленинский | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "СК Элит" | №2-СМР-2017 от 10.07.2017 | 922124 | № 1 от 20.10.2017
4496 | Знаменск | г. Знаменск, ул. Янгеля, 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | г. Знаменск, ул. Янгеля, 24Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №41-СМР-2017 от 13.10.2017 | 440687 | №1 от 20.11.2017
2928 | Ленинский | г. Астрахань, ул. Косм. В.Комарова, 65 | Ремонт фасада | г. Астрахань, ул. Косм. В.Комарова, 65Ремонт фасада | ООО «Альянс Строй» | №31-СМР-2017 от 18.08.2017 | 1636566 | №1 от 04.12.2017
| Кировский | г. Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1а | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | г. Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1аРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Аствуд" | №37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 2601879.94 | № 1 от 18.12.2017 | Профкомстрой | №37-1-СК-2017 от 19.10.2017
| Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, 4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г.Ахтубинск, мкр. Мелиораторов, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №125-СМР от 05.12.2016 | 526560 | №1 от 20.05.2017
| Кировский | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/21 литер А | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/21 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО «Альянс Строй» | №36-СМР-2017 от 13.09.2017 | 864005.56 | №1 от 20.11.2017
И.о. директора А.Г.Зуев
[7 empty] | 2134572 | объект завершен проблемы с газопроводом по фасаду
[7 empty] | 3161527 | объект завершен , проблемы с собственниками помещений документы направлены в фонд для оплаты
[7 empty] | 1227173 | объект завершен , проблемы с управляющей компанией документы направлены в фонд для оплаты
[7 empty] | 1962280 | объект завершен , проблемы с собственниками помещений

## По подрядным организациям
Наименование подрядной организации | Количество выполненных видов работ | Сумма по выполненным работам
ИП Аташов В.А. о. | 10 | 12017127.68
№14-СМР-2017 от 21.07.2017 | 4 | 5380746.46
№25-СМР-2017 от 08.08.2017 | 3 | 3487454
№32-СМР-2017 от 29.08.2017 | 3 | 3148927.22
ООО "Альфа" | 38 | 36555794.6
№40-СМР-2017 от 13.10.2017 | 7 | 4455440.76
№42-СМР-2017 от 17.10.2017 | 23 | 22058326.36
№44-СМР-2017 от 14.11.2017 | 3 | 7435458.48
№50-СМР-2017 от 17.10.2017 | 1 | 329570
№57-СМР от 21.10.2016 | 2 | 860000
№93-СМР от 02.11.2016 | 1 | 910000
№99-СМР от 02.11.2016 | 1 | 506999
ООО "Аствуд" | 33 | 42381450.42
№37-1-СМР-2017 от 19.10.2017 | 33 | 42381450.42
ООО "Астрегионстрой" | 11 | 25814304
№108-СМР от 22.11.2016 | 2 | 5209377
№110-СМР от 22.11.2016 | 1 | 4024830
№111-СМР от 22.11.2016 | 2 | 4589227
№113-СМР от 22.11.2016 | 3 | 8465668
№115-СМР от 22.11.2016 | 3 | 3525202
ООО "ВенКонд" | 9 | 10330015.64
№ 118 от 23.11.2017 | 1 | 2194196
№ 119-СМР от 23.11.2016 | 2 | 396793.5
№10-СМР-2017 от 14.07.2017 | 2 | 1146529
№120-СМР 23.11.2016 | 2 | 2764929.64
№30-СМР-2017 от 18.08.2017 | 2 | 3827567.5
ООО "Володарская ПМК" | 10 | 14726158.46
№19-СМР-2017 от 31.07.2017 | 1 | 858728.48
№21-СМР-2017 от 02.08.2017 | 2 | 2506902.97
№23-СМР-2017 от 08.08.2017 | 2 | 4030065.3
№24-СМР-2017 от 08.08.2017 | 1 | 1783856.27
№38-СМР-2017 от 25.09.2017 | 4 | 5546605.44
ООО "ЛегионСтрой" | 4 | 7226572.52
№13-СМР-2017 от 14.07.2017 | 1 | 1760973
№9-СМР-2017 от 14.07.2017 | 3 | 5465599.52
ООО "Марш" | 2 | 3648312.2
№3-СМР-2017 от 05.07.2017 | 2 | 3648312.2
ООО "Стандарт Плюс" | 12 | 11811081
№ 12-СМР-2017 от 18.07.2017 | 2 | 493916
№11-СМР-2017 от 12.07.2017 | 2 | 2352236
№15-СМР-2017 от 21.07.2017 | 1 | 801348
№16-СМР-2017 от 21.07.2017 | 1 | 949302
№1-СМР-2017 от 30.06.2017 | 3 | 3396091
№27-СМР -2017 от 11.08.2017 | 3 | 3818188
ООО "Трансэнерго" | 8 | 36457569
№55-СМР от 21.10.2016 | 8 | 36457569
ООО «Альянс Строй» | 66 | 71461557.39
№123-СМР от 05.12.2016 | 1 | 3472787
№124-СМР от 05.12.2016 | 1 | 987370
№125-СМР от 05.12.2016 | 1 | 526560
№126-СМР от 05.12.2016 | 1 | 207746
№128-СМР от 05.11.2016 | 1 | 1252879
№130-СМР 05.12.2016 | 1 | 624160
№131-СМР от 05.12.2016 | 1 | 585270
№132-СМР от 05.12.2016 | 1 | 844590
№133-СМР от 05.12.2016 | 1 | 2551680
№134-СМР от 05.12.2016 | 1 | 476163
№135-СМР от 05.12.2016 | 1 | 203760
№136-СМР от 01.11.2016 | 1 | 1056187
№137-СМР от 05.12.2016 | 1 | 577910
№138-СМР от 05.11.2016 | 2 | 1552199
№139-СМР от 05.12.2016 | 1 | 860790
№142-СМР от 05.12.2016 | 1 | 940740
№143-СМР от 05.12.2016 | 1 | 913243
№145-СМР от 05.12..2016 | 1 | 1189710
№146-СМР от 05.11.2016 | 1 | 1845580
№147-СМР от 05.11.2016 | 1 | 997761
№148-СМР от 05.11.2016 | 3 | 1192250
№149-СМР от 05.12.2016 | 1 | 272035
№150-СМР от 05.11.2016 | 1 | 855658
№29-СМР-2017 от 18.08.2017 | 3 | 4306385.83
№31-СМР-2017 от 18.08.2017 | 5 | 7684554.5
№36-СМР-2017 от 13.09.2017 | 4 | 3832815.06
№41-СМР-2017 от 13.10.2017 | 7 | 5896880
№61-СМР от 21.10.2016 | 2 | 2511857
№65-СМР от 24.10.2016 | 3 | 2088184
№76-СМР от 24.10.2016 | 1 | 460016
№77-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1974899
№79-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1795954
№80-СМР от 24.10.2016 | 1 | 2097382
№81-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1318426
№84-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1211090
№85-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1231434
№86-СМР от 24.10.2016 | 1 | 2046620
№87-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1960000
№88-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1191034
№89-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1039354
№90-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1302990
№91-СМР от 24.10.2016 | 1 | 1910000
№92-СМР от 24.10.2016 | 1 | 767564
№151-СМР от 05.11.2016 | 2 | 847090
ООО «Астрегионстрой» | 4 | 3567879
№108-СМР от 22.11.2016 | 1 | 1447177
№116-СМР от 22.11.2016 | 2 | 1699759
№117-СМР от 22.11.2016 | 1 | 420943
ООО «ВенКонд» | 1 | 1757987
№121-СМР от 23.11.2016 | 1 | 1757987
ООО ПКФ "СК Элит" | 7 | 10920721.08
№2-СМР-2017 от 10.07.2017 | 7 | 10920721.08
ООО СРФ "Темп-АН" | 17 | 18416177.5
№17-СМР-2017 от 24.07.2017 | 2 | 3288930
№18-СМР-2017 от 24.07.2017 | 2 | 1221897
№20-СМР-2017 от 28.07.2017 | 1 | 845439
№22-СМР-2017 от 02.08.2017 | 2 | 950896
№28-СМР-2017 от 18.08.2017 | 1 | 1201318
№34-СМР-2017 от 05.09.2017 | 1 | 1738087
№35-СМР-2017 от 05.09.2017 | 1 | 1237720
№43-СМР-2017 от 17.10.2017 | 3 | 4408235
№5-СМР-2017 от 14.07.2017 | 2 | 1302880.5
№6-СМР-2017 от 14.07.2017 | 2 | 2220775
Общий итог | 232 | 307092707.49