## 2018
Номер инд. | Плановый год | Наименование МО | Адрес МКД | Способ формирования | Год ввода в эксплуатацию МКД | Общая площадь МКД, всего | всего: ед. | В том числе жилых помещений ед. | всего: м2 | в том числе жилых помещений м2 | Количество жителей | Вид работ | Плановая стоимость | Наименование подрядной организации | Реквизиты договора | Реквизиты акта выполненных работ по форме КС-2 | Сумма по выполнению | Кол-во | Результат | Предельник |  | Причина | Сумма по договору СК | КС-3 (дата/ номер) СК | Сумма СК | Столбец1 | Стоимость работ по ПСД (ПСД+СМР) | Примечание | Размер выставленных неустоек (штрафов) СК, в руб. | Письмо | Окончательная стоимость договора СМР _ФАКТ по ПСД | Окончательная сумма СК _ФАКТ по ПСД
4489 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 11 | 1 | 1982 | 3940 | 60 | 60 | 3090 | 3090 | 152 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 827166 | ООО СРФ "Темп АН" | 1-СМР-2018 от 05.03.2018 | №1 от 02.07.2018 | 827166 | 1 | Работы выполнены |  |  |  | 17701.35 | №1 от 18.02.2019 | 17701.35
2679 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 5б | 1 | 1961 | 1184.3 | 24 | 24 | 1114.5 | 1114.5 | 70 | Ремонт крыши | 1075311 | ООО УК Володарская строительно-торговая компания | 16-СМР-2018 от 14.09.2018 | №1 от 19.10.2018 | 1075311 | 1 | Работы выполнены |  |  |  | 29939.55 | 0 | 0
4442 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 39 | 1 | 1953 | 1130.8 | 18 | 18 | 1031.2 | 1031.2 | 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 938749.79 | ООО "Жилсервис" | 26-СМР-2018 от 18.10.2018 | №1 от 31.10.2018 | 938749.79 | 1 | Работы выполнены | #REF! | #REF! | Отсутствуют подвалы, для замены магистрального участка трубопровода приходилоась вскрывать полы и затем восстанавливать, что привело к существенному удорожанию | 20089.25 | №1 от 31.10.2018 | 20089.25
3356 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Латышева, 4 | 1 | 1961 | 3636 | 52 | 51 | 2940.7 | 2772.2 | 75 | Ремонт фасада | 3604742.19 | ООО "Премиум" | 10-СМР-2018 от 09.08.2018 | №1 от 01.11.2018 | 3604742.19 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 76010 | № 1 от 01.11.2018 | 76010
3455 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 20/10 | 1 | 1967 | 4753.5 | 98 | 98 | 4470.5 | 4470.5 | 112 | Ремонт фасада | 1028056.12 | ООО "Премиум" | 10-СМР-2018 от 09.08.2018 | №1 от 05.10.2018 | 1028056.12 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 21924 | №2 от 05.10.2018 | 21924
4436 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 19 | 1 | 1953 | 1149 | 18 | 18 | 1052.6 | 1052.6 | 55 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 713130.11 | ООО "Югпласт" | 2-СМР-2018 от 16.02.2018 | №1 от 30.05.2018 | 713130.11 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 12667.02 | 0 | 0
4436 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 19 | 1 | 0 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | Ремонт фасада | 1962280 | ООО "Альянс Строй" | 141-СМР от 05.12.2016 | №1 от 02.07.2018 | 1962280 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
4442 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 39 | 1 | 1953 | 1130.8 | 18 | 18 | 1031.2 | 1031.2 | 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 698030.18 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | № 1 от 28.05.2018 | 698030.18 | 1 | Работы выполнены | #REF! | #REF! |  | 15238 | №1 от 23.07.2018 | 14937.85
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 1 | 1 | 0 | 1139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 330667 | ООО "Альянс Строй" | 140-СМР от 05.12.2016 | №1 от 20.01.2018 | 330667 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 1 | 1 | 0 | 1139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | Ремонт подъездов | 776409 | ООО "Альянс Строй" | 140-СМР от 05.12.2016 | №1 от 20.01.2018 | 776409 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 1 | 1 | 0 | 1139.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | Ремонт фасада | 769498 | ООО "Альянс Строй" | 140-СМР от 05.12.2016 | №1 от 20.01.2018 | 769498 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 0 | 0 | 0
4254 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 6,литер В | 1 | 1995 | 4654 | 60 | 60 | 3136.3 | 3136.3 | 174 | Ремонт крыши | 1399707 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 29.06.2018 | 1399707 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 30554 | №1 от 23.07.2018 | 29953.7
4254 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 6,литер В | 1 | 1995 | 4654 | 60 | 60 | 3136.3 | 3136.3 | 174 | Ремонт подъездов | 1140987 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 15.02.2018 | 1140987 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 24907 | № 1 от 10.04.2018 | 24907
4289 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Гагарина, 7 | 1 | 1955 | 596 | 12 | 12 | 541 | 541 | 32 | Ремонт фасада | 928605.72 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 31.05.2018 | 928605.72 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 20273 | №1 от 23.07.2018 | 19872.16
4289 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Гагарина, 7 | 1 | 1955 | 596 | 12 | 12 | 541 | 541 | 32 | Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 357594.28 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 25.04.2018 | 357594.28 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 7806 | №1 от 25.04.2018 | 7806
4357 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 40 | 1 | 1948 | 1137.5 | 18 | 14 | 875.4 | 705.3 | 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 698030.18 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 22.02.2018 | 698030.18 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 15237 | №1 от 23.07.2018 | 15237
4357 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 40 | 1 | 1948 | 1137.5 | 18 | 14 | 875.4 | 705.3 | 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1272619.38 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 28.02.2018 | 1272619.38 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 27779 | №1 от 23.07.2018 | 27779
3319 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Авиационная, 30 | 1 | 1976 | 1841.6 | 60 | 60 | 1606.6 | 1606.6 | 116 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 210798 | ООО "Домбытсервис" | 74-СМР-2017 от 27.12.2017 | №1 от 02.07.2018 | 210798 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 28380.36 | №1 от 10.06.2019 | 4511.08
3319 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Авиационная, 30 | 1 | 1976 | 1841.6 | 60 | 60 | 1606.6 | 1606.6 | 116 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1296200.5 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 24.05.2018 | 1296200.5 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 27623.29 | №1 от 24.05.2018 | 27623.25
3127 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ангарская, 26 | 1 | 1961 | 1024.3 | 24 | 24 | 944 | 944 | 53 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 752011.64 | ООО "Аствуд" | 37-1-СМР от 19.10.2017 | №1 от 05.09.2018 | 752011.64 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 16420 | №1 от 23.01.2019 | 16420
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ангарская, 26 | 1 | 0 | 1024.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | #REF! | ООО "Аствуд" | 37-1-СМР от 19.10.2017 | №1 от 11.09.2018 | #REF! | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 9780 | №1 от 23.01.2019 | 9780
3127 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ангарская, 26 | 1 | 1961 | 1024.3 | 24 | 24 | 944 | 944 | 53 | Ремонт крыши | 992449.62 | ООО "Аствуд" | 37-1-СМР от 19.10.2017 | №1 от 20.01.2018 | 992449.62 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 25270 | №1 от 23.01.2019 | 25270
2256 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Ахшарумова/ ул. Волжская, 54/41 | 1 | 1954 | 1713.5 | 36 | 36 | 1193.7 | 1193.7 | 108 | Ремонт фасада | 1787678.69 | ООО "Премиум" | 70-СМР-2017 от 26.12.2017 | №1 от 05.05.2018 | 1787678.69 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 38443 | №1 от 13.05.2019 | 16668
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 259468.5 | ООО "Югпласт" | 58-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | № 1 от 27.03.2018 | 259468.5 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 5962 |  | 37877
2307 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 52 | 1 | 1960 | 1406 | 70 | 70 | 1361 | 1361 | 81 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1045423.34 | ООО "Югпласт" | 58-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | № 1 от 27.03.2018 | 1045423.34 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 23780 |  | 115400
2521 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кирова, 54 | 1 | 1978 | 3970.8 | 47 | 47 | 3826.8 | 3826.8 | 141 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 651105.12 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 25.05.2018 | 651105.12 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 14969.78 | №1 от 25.05.2018 | 109880
3356 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Латышева, 4 | 1 | 1961 | 3636 | 52 | 51 | 2940.7 | 2772.2 | 75 | Ремонт крыши | 1656140.62 | ООО "Стандарт Плюс" | 11-СМР-2018 от 08.08.2018 | №1 от 18.10.2018 | 1656140.62 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 46267.5 | №1 от 30.04.2019 | 117380
413 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 11 | 1 | 1988 | 7047.8 | 146 | 146 | 6185.2 | 6185.2 | 287 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1919277 | ООО СРФ "Темп АН" | 6-СМР-2018 от 15.06.2018 | №1 от 07.08.2018 | 1919277 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 25395.55 | 0 | 37877
413 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 11 | 1 | 1988 | 7047.8 | 146 | 146 | 6185.2 | 6185.2 | 287 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 763646.44 | ООО "Аствуд" | 37-1-СМР от 19.10.2017 | №1 от 01.09.2018 | 763646.44 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 16668 | №1 от 23.01.2019 | 16668
409 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1 | 1982 | 2738.3 | 24 | 24 | 933.4 | 933.4 | 75 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1254680 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 18.09.2018 | 1254680 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 26850 | № 1 от 18.09.2018 | 37877
2615 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Моздокская, 52,корп. 2 | 1 | 1971 | 3591.6 | 68 | 68 | 3431.6 | 3431.6 | 150 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1398851.06 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 26.07.2018 | 1398851.06 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 29834.08 | №1 от 26.07.2018 | 115400
3455 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 20/10 | 1 | 1967 | 4753.5 | 98 | 98 | 4470.5 | 4470.5 | 112 | Ремонт крыши | 2514151.66 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 11.07.2018 | 2514151.66 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 54734.36 | №1 от 11.07.2018 | 109880
2113 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Эспланадная, 38 литер А | 1 | 1917 | 2620.2 | 31 | 28 | 2043.76 | 1839.38 | 82 | Ремонт фасада | 1735246.64 | ООО "Аствуд" | 37-1-СМР от 19.10.2017 | №1 от 12.04.2018 | 1735246.64 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 37877 | №1 от 23.01.2019 | 37877
3485 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 24 | 1 | 1967 | 1438 | 24 | 24 | 1405.6 | 1405.6 | 35 | Ремонт крыши | 1688630 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 07.06.2018 | 1688630 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 35986.32 | №1 от 07.06.2018 | 37877
3485 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 24 | 1 | 1967 | 1438 | 24 | 24 | 1405.6 | 1405.6 | 35 | Ремонт фасада | 3711941.34 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 02.07.2018 | 3711941.34 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 79578.72 | №1 от 02.07.2018 | 79435.48
3911 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Ермака, 4 | 1 | 1977 | 1882.4 | 32 | 32 | 1324.9 | 1324.9 | 47 | Ремонт фасада | 1464444.9 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 04.05.2018 | 1464444.9 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 31339.12 | №1 от 15.02.2019 | 31339.12
3911 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Ермака, 4 | 1 | 1977 | 1882.4 | 32 | 32 | 1324.9 | 1324.9 | 47 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 289268 | ООО "Альянс Строй" | 63-СМР от 21.10.2016 | №1 от 30.05.2018 | 289268 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  |  | 0 | 0
3753 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Жуковского, 15 | 1 | 1966 | 2760.9 | 64 | 64 | 2561.9 | 2561.9 | 133 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1607770 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 20.11.2018 | 1607770 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 34410 | №1 от 15.02.2019 | 34410
3839 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Черно- Иванова, 7 | 1 | 1962 | 1771.3 | 24 | 24 | 1586.5 | 1586.5 | 48 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 179221.94 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 02.07.2018 | 179221.94 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 3835.35 | №1 от 15.02.2019 | 3835.35
3839 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Черно- Иванова, 7 | 1 | 1962 | 1771.3 | 24 | 24 | 1586.5 | 1586.5 | 48 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 845962 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 02.07.2018 | 845962 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 18102 | №1 от 15.02.2019 | 18102
3740 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Чкалова, 18 | 1 | 1966 | 1755 | 42 | 42 | 1354.9 | 1354.9 | 67 | Ремонт фасада | 2276800 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 11.09.2018 | 2276800 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 48720 | №1 от 15.02.2019 | 48720
4992 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 19 | 1 | 1997 | 3494.5 | 71 | 71 | 1745.1 | 1745.1 | 139 | Ремонт фасада | 2178260.24 | ООО "Бастион" | 62-СМР -2017 от 20.12.2017 | №1 от 07.06.2018 | 2178260.24 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 55823 | №1 от 13.05.2019 | 46615 |  |  |  | 10760 | №04-5960 от 09.08.2019
4561 | 2018 | Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 12б | 1 | 1981 | 2549.6 | 54 | 54 | 2042.1 | 2042.1 | 126 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 470716.9969 | ООО "Югпласт" | 72-1-СМР от 30.01.2018 | №1 от 02.07.2018 | 470716.9969 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 10690 | №1 от 11.04.2019 | 10690
4561 | 2018 | Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 12б | 1 | 1981 | 2549.6 | 54 | 54 | 2042.1 | 2042.1 | 126 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 16454.2631 | ООО "Югпласт" | 72-1-СМР от 30.01.2018 | №1 от 02.07.2018 | 16454.2631 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 394.9 | 0 | 0
5085 | 2018 | Приволжский район | с. Бирюковка, ул. Юбилейная, 5 | 1 | 1983 | 2087.7 | 18 | 18 | 920.6 | 920.6 | 57 | Ремонт фасада | 969152.18 | ООО "Бастион" | 62-СМР -2017 от 20.12.2017 | №1 от 16.05.2018 | 969152.18 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 24930 | №1 от 13.05.2019 | 20819
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Водников, 14 | 1 | 0 | 943.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Ремонт фасада | 1090638.15 | ООО УК Володарская строительно-торговая компания | 16-СМР-2018 от 14.09.2018 | №1 от 01.07.2019 | 998695.42 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 28848.03 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Водников, 14 | 1 | 0 | 943.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 85998.15 | ООО УК Володарская строительно-торговая компания | 16-СМР-2018 от 14.09.2018 | №1 от 19.11.2018 | 45064 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 2274.57 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Водников, 14 | 1 | 0 | 943.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 15544.55 | ООО УК Володарская строительно-торговая компания | 16-СМР-2018 от 14.09.2018 | №1 от 19.11.2018 | 15290 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 410.93 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 63 | 1 | 0 | 2648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Ремонт фасада | 2585040.15 | ООО УК Володарская строительно-торговая компания | 16-СМР-2018 от 14.09.2018 | №1 от 30.08.2019 | 2421268.79 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 68376.4 | №1 от 16.12.2019 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 5б | 1 | 0 | 1184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Ремонт фасада | 897259.44 | ООО УК Володарская строительно-торговая компания | 16-СМР-2018 от 14.09.2018 | №1 от 26.02.2019 | 897259.44 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 23733.74 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 5б | 1 | 0 | 1184.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1488646.25 | ООО УК Володарская строительно-торговая компания | 16-СМР-2018 от 14.09.2018 | №1 от 11.01.2019 | 1488646.25 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 39376.13 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | 1 | 0 | 4431.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | Ремонт фасада | 3760665.37 | ООО "Альянс Строй" | 23-СМР-2018 от 23.10.2018 | №1 от 14.03.2019 | 517919.45 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 5206.5 | №1 от 11.03.2019 | 5206.5
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | 1 | 0 | 4431.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | #REF! | ООО СРФ "Темп АН" | 21-СМР-2018 от 22.10.2018 | №1 от 14.01.2019 | 1426070 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 13657.26 | №1 от 14.01.2018 | 12774.8
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | 1 | 0 | 4431.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | #REF! | ООО СРФ "Темп АН" | 21-СМР-2018 от 22.10.2018 | №1 от 14.01.2019 | 707418 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 5082.65 | №1 от 14.01.2018 | 5082.65
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1 | 0 | 4722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | Ремонт крыши | 2513604.82 | ООО "Володарская ПМК" | 24-СМР -2018 от 23.10.2018 | №1 от 04.02.2019 | 2509836 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 26290.95 | №1 от 04.02.2019 | 26290.95
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1 | 0 | 4722.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | Ремонт фасада | 576657.84 | ООО "Альянс Строй" | 23-СМР-2018 от 23.10.2018 | №1 от 14.01.2019 | 3296548.43 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 31550.49 | №1 от 14.01.2019 | 31550.49
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Авиационная, 30 | 1 | 0 | 1841.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 601157.588 | ПКФ "Строительная компания Элит" | 31-СМР-2018 от 26.11.2018 | №1 от 11.01.2019 | 1162085.24 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 28522 | №1 от 11.01.2019 | 24868.62
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 46,корп. 1 | 1 | 0 | 4653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Ремонт крыши | 570912.22 | ООО "Володарская ПМК" | 24-СМР -2018 от 23.10.2018 | №1 от 15.02.2019 | 2259178.34 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 23629.8 | №1 от 15.02.2019 | 23629.8
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 46,корп. 1 | 1 | 0 | 4653.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | Ремонт фасада | 517516.29 | ООО "Альянс Строй" | 23-СМР-2018 от 23.10.2018 | №1 от 25.01.2019 | 3401599.53 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 32556.19 | №1 от 25.01.2019 | 32556.19
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1 | 0 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | Ремонт крыши | 1119397.02 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 30.05.2019 | 1023540.74 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 85122.25 | №1 от 17.06.2019 | 21903.77
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 52 | 1 | 0 | 1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | ООО "Астрастройсервис" | 25-СМР-2018 от 22.10.2018 | №1 от 28.12.2018 | 217299.84 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 5455 | №1 от 28.12.2018 | 4650.21
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Водников, 14 | 1 | 0 | 943.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1832060 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 03.09.2019 | 815656.65 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 38240.84 | №1 от 31.10.2019 | 17455.05
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная , 11,корп. 1 | 1 | 0 | 4516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1027049.264 | ООО СРФ "Темп АН" | 21-СМР-2018 от 22.10.2018 | №1 от 28.12.2018 | 1927496.56 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 13550.59 | №1 от 28.12.2018 | 13550.59
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная , 11,корп. 1 | 1 | 0 | 4516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1027049.264 | ООО СРФ "Темп АН" | 21-СМР-2018 от 22.10.2018 | №1 от 28.12.2018 | 411341.42 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 2891.77 | №1 от 28.12.2018 | 2891.77
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68 | 1 | 0 | 4996.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | Ремонт фасада | 3553964.302 | ООО "Альянс Строй" | 23-СМР-2018 от 23.10.2018 | №1 от 26.06.2019 | 2730120.8 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 26129.5 | №5 от 01.07.2019 | 26129.5
| 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68 | 1 |  | 4996.9 |  |  |  |  | 224 | Ремонт крыши |  | ООО "Володарская ПМК" | 24-СМР -2018 от 23.10.2018 | №1 от 01.02.2019 | 3079429.62 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 33515.23 | №1 от 01.02.2019 | 33515.23
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 63 | 1 | 0 | 2648.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 931550 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 25.12.2018 | 419634.28 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 19443.3 | №1 от 30.04.2019 | 8980.17
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Моздокская, 52,корп. 2 | 1 | 0 | 3591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1961365.296 | ООО "Астрастройсервис" | 25-СМР-2018 от 22.10.2018 | №1 от 28.12.2018 | 1745197.58 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 102034 | №1 от 28.12.2018 | 37347.23
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 52 | 1 | 0 | 2487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | Ремонт фасада | 2032822.813 | ООО "Альянс Строй" | 23-СМР-2018 от 23.10.2018 | №1 от 21.05.2019 | 536985.07 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 5330.65 | №1 от 21.05.2019 | 5330.65
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 52 | 1 | 0 | 2487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 869931.082 | ООО СРФ "Темп АН" | 21-СМР-2018 от 22.10.2018 | №1 от 14.01.2019 | 311831.37 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 2193.07 | №1 от 14.01.2018 | 2193.07
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 52 | 1 | 0 | 2487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1328819.844 | ООО "Астрастройсервис" | 25-СМР-2018 от 22.10.2018 | №1 от 11.01.2019 | 2164102.3 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 47466 | №1 от 11.01.2019 | 46311.79
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 52 | 1 | 0 | 2487.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1097724.784 | ООО СРФ "Темп АН" | 21-СМР-2018 от 22.10.2018 | №1 от 14.01.2019 | 1331387 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 11052.88 | №1 от 14.01.2018 | 11052.88
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Эспланадная, 38 литер А | 1 | 0 | 2620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 875450 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 27.02.2019 | 805041.77 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 18281.14 | №1 от 30.04.2019 | 17227.89
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 19 | 1 | 0 | 3494.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 652981.518 | ООО РСП "Сантехник" | 43-СМР-2018 от 04.12.2018 | №1 от 18.03.2019 | 1087901.5 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 31016 | №1 от 18.03.2019 | 23281.09
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 19 | 1 | 0 | 3494.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 652981.518 | ООО РСП "Сантехник" | 43-СМР-2018 от 04.12.2018 | №1 от 18.03.2019 | 1087901.5 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 31016 | №1 от 18.03.2019 | 23281.09
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Советская, 25 | 1 | 0 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Ремонт фасада | 384110.741 | ООО "Монерон" | 20-СМР-2018 от 28.09.2018 | №2 от 20.12.2018 | 1489026.25 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 20743.25 | №2 от 20.12.2018 | 20743.25
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Советская, 25 | 1 | 0 | 462.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 207419.888 | ООО "Монерон" | 28-СМР-2018 от 20.11.2018 | №1 от 18.02.2019 | 189607.27 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 3592 | №1 от 28.02.2019 | 3897.52
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Суворова, 9а | 1 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 49342.018 | ООО "Монерон" | 28-СМР-2018 от 20.11.2018 | №1 от 25.02.2019 | 194992.44 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 6025.85 | №1 от 28.02.2019 | 4005.56
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Суворова, 9а | 1 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 96226.208 | ООО "Монерон" | 28-СМР-2018 от 20.11.2018 | №1 от 18.02.2019 | 26533.48 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 1448.75 | №1 от 28.02.2019 | 545.17
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 8 | 1 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 185086.72 | ООО "Монерон" | 28-СМР-2018 от 20.11.2018 | №1 от 18.02.2019 | 250680.73 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 5779.8 | №1 от 28.02.2019 | 5151.4
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 8 | 1 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 167776 | ООО "Монерон" | 20-СМР-2018 от 28.09.2018 | №1 от 21.11.2018 | 117491.91 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 1592.2 | №1 от 21.11.2018 | 1592.2
0 | 2018 | Приволжский район | с. Бирюковка, ул. Юбилейная, 5 | 1 | 0 | 2087.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | Ремонт крыши | 872655.152 | ООО "Стандарт Плюс" | 42-СМР-2018 от 04.12.2018 | №1 от 27.12.2018 | 1267481.66 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 34622 | №1 от 27.12.2018 | 27124.09
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кирова, 54 | 1 | 0 | 3970.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | Ремонт фасада | 4188230 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 09.01.2019 | 3891037.73 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 89630 | №1 от 09.01.2019 | 83268.21
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1 | 0 | 2738.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 698170 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 06.08.2019 | 684480.39 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 14940 | №43 от 12.08.2019 | 14647.88
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 6 | 1 | 0 | 4490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | Ремонт крыши | 2916560.256 | ООО "Премиум" | 62-СМР-2018 от 27.12.2018 | №1 от 25.06.2019 | 1351606.15 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 34466.8 | №2 от 25.06.2019 | 28924.37
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 6 | 1 | 0 | 4490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | Ремонт фасада | 2690261.616 | ООО "Премиум" | 62-СМР-2018 от 27.12.2018 | №1 от 25.06.2019 | 1922992.85 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 49043.55 | №1 от 25.06.2019 | 41152.05
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1 | 0 | 4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | Ремонт крыши | 2209506.728 | ООО РСП "Сантехник" | 19-СМР-2018 от 28.09.2018 | №1 от 28.12.2018 | 1794042.5 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 28916.8 | №1 от 28.12.2018 | 28916.8
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1 | 0 | 4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 564334.199 | ООО РСП "Сантехник" | 19-СМР-2018 от 28.09.2018 | №3 от 28.12.2018 | 830455.68 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 12711.6 | №1 от 28.12.2018 | 12711.6
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1 | 0 | 4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 872176.162 | ООО РСП "Сантехник" | 19-СМР-2018 от 28.09.2018 | №2 от 28.12.2018 | 1561770.32 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 25414.4 | №1 от 28.12.2018 | 25414.4
0 | 2018 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 1 | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 100000 | ООО "Бастион" | 60-СМР-2018 от 28.12.2018 | №1 от 21.03.2019 | 29652 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 760 | №1 от 21.03.2019 | 635.55
0 | 2018 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 1 | 1 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 500000 | ООО "Бастион" | 60-СМР-2018 от 28.12.2018 | №3 от 21.03.2019 | 214250.4 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 5460 | №1 от 21.03.2019 | 4584.96
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 11 | 1 | 0 | 3940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1156216.2 | ООО "Жилсервис" | 63-СМР-2019 от 04.07.2019 | №1 от 30.09.2019 | 1345029.32 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 35485.05 | №1 от 14.10.2019 | 28783.63 | нет подписи уп.и нет старших по МКД | 0
4460 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 4, литер А | 1 | 1964 | 2608.2 | 36 | 36 | 2256.5 | 2256.5 | 115 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 401354 | ООО СРФ "Темп АН" | 1-СМР-2018 от 05.03.2018 | №1 от 02.07.2018 | 401354 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 7230.2 | 0 | 0
4274 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 22 | 1 | 1977 | 3590.1 | 60 | 60 | 2725 | 2725 | 132 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 771223 | ООО СРФ "Темп АН" | 1-СМР-2018 от 05.03.2018 | №1 от 02.07.2018 | 771223 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 16504.17 | №1 от 18.02.2019 | 16504.17
4281 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 40 | 1 | 1979 | 3590.1 | 60 | 60 | 2725 | 2725 | 130 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 485112.9 | ООО СРФ "Темп АН" | 1-СМР-2018 от 05.03.2018 | №1 от 02.07.2018 | 485112.9 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 10381.4 | №1 от 18.02.2019 | 10381.4
4349 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 31 | 1 | 1960 | 1471.4 | 18 | 18 | 1047.6 | 1047.6 | 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 535934 | ООО СРФ "Темп АН" | 1-СМР-2018 от 05.03.2018 | №1 от 27.04.2018 | 535934 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 15041.85 | 0 | 0
4368 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер А | 1 | 1963 | 3494.5 | 64 | 64 | 2571.8 | 2571.8 | 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1041342 | ООО СРФ "Темп АН" | 1-СМР-2018 от 05.03.2018 | №1 от 27.04.2018 | 1041342 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 26460 | 0 | 0
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер Б | 1 | 1963 | 3399.2 | 64 | 62 | 2499.1 | 2423.6 | 142 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1033022 | ООО СРФ "Темп АН" | 1-СМР-2018 от 05.03.2018 | №1 от 02.07.2018 | 1033022 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 26455 | 0 | 0
4500 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 6, литер А | 1 | 2000 | 2109.4 | 30 | 30 | 1795.4 | 1795.4 | 83 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 319277.7 | ООО СРФ "Темп АН" | 1-СМР-2018 от 05.03.2018 | №1 от 30.03.2018 | 319277.7 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 7230 | №1 от 18.02.2019 | 7230
3192 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ак.Королева, 39 | 1 | 1961 | 3129.5 | 80 | 80 | 2871.2 | 2871.2 | 138 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1146774.74 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 12.10.2018 | 1146774.74 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 25020.27 | 0 | 0
3131 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Галлея, 10 | 1 | 1936 | 599.9 | 21 | 21 | 548.6 | 548.6 | 29 | Ремонт фасада | 1843682.53 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 11.10.2018 | 1843682.53 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 41774.08 | №1 от 30.04.2019 | 39454.81
2518 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная/ пр. Воробьева, 9/16 | 1 | 1979 | 8068.7 | 163 | 163 | 7478.2 | 7478.2 | 281 | Ремонт фасада | 5362520.66 | ООО "Премиум" | 10-СМР-2018 от 09.08.2018 | №1 от 25.10.2018 | 5362520.66 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 113068 | №2 от 25.10.2018 | 113068
3160 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 158 | 1 | 1960 | 608.4 | 11 | 11 | 385.2 | 385.2 | 15 | Ремонт крыши | 1077617.3 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 02.11.2018 | 1077617.3 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 28741.57 | №1 от 30.04.2019 | 23061.01
2623 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 1 | 1 | 1958 | 1011.8 | 18 | 18 | 971.3 | 971.3 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1626022.95 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 16.10.2018 | 1626022.95 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 34670.77 | №3 от 16.10.2018 | 34670.77
2990 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 14 | 1 | 1965 | 4466 | 100 | 100 | 4143.5 | 4143.5 | 145 | Ремонт фасада | 2429503 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 24.10.2018 | 2429503 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 50721.12 | 0 | 0
3174 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 25/2 | 1 | 1965 | 3520.9 | 80 | 80 | 3274.4 | 3274.4 | 119 | Ремонт фасада | 3391499.36 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 02.11.2018 | 3391499.36 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 74320.53 | 0 | 0
3355 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп.43 | 1 | 1963 | 3863.3 | 80 | 80 | 3528.3 | 3528.3 | 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1185896.74 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 08.10.2018 | 1185896.74 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 25043.15 |  | 0
3299 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Украинская, 15 | 1 | 1988 | 879.4 | 12 | 12 | 764.8 | 764.8 | 37 | Ремонт крыши | 355741.68 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 18.09.2018 | 355741.68 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 9979.85 | №1 от 30.04.2019 | 7612.87
| 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Украинская, 16 | 1 | 1937 | 1312.5 | 18 | 18 | 999.4 | 999.4 | 52 | Ремонт крыши | 1616094.2 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 04.10.2018 | 1616094.2 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 39026.88 | №1 от 30.04.2019 | 34584.42
3304 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Украинская, 23 | 1 | 1988 | 859.6 | 12 | 12 | 746 | 746 | 34 | Ремонт крыши | 365166.34 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 18.09.2018 | 365166.34 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 10613.67 | №1 от 30.04.2019 | 7814.56
3305 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Украинская, 25 | 1 | 1988 | 859 | 12 | 12 | 744.3 | 744.3 | 33 | Ремонт крыши | 395597.99 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 18.09.2018 | 395597.99 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 10613.66 | №1 от 30.04.2019 | 8465.8
4985 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 6 | 1 | 1983 | 4416 | 90 | 90 | 2215.6 | 2215.6 | 204 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3562059.95 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 16.10.2018 | 3562059.95 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 77314.49 | №4 от 16.10.2018 | 76228.08
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Набережная, 4 | 1 | 0 | 3018.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 484908.84 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 02.11.2018 | 475400.83 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 10132.09 | №6 от 02.11.2018 | 10132.09
5003 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Набережная, 12 | 1 | 1984 | 2400 | 45 | 45 | 1349.7 | 1349.7 | 119 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1766556.67 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 26.09.2018 | 1766556.67 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 55382.7 | №5 от 26.09.2018 | 37804.29
4976 | 2018 | Наримановский район | п. Рычанский, ул. Светлая, 6 | 1 | 1978 | 247.9 | 16 | 16 | 180 | 180 | 23 | Ремонт крыши | 970522.86 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 27.09.2018 | 970522.86 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 23141.71 | № 1 от 27.09.2018 | 20769.19
4112 | 2018 | Володарский район | п.Володарский, ул.Фрунзе, 26 | 1 | 1970 | 906.3 | 22 | 22 | 822.1 | 822.1 | 65 | Ремонт крыши | 2137957.04 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 11.09.2018 | 2137957.04 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 49336.08 | №1 от 30.04.2019 | 45752.28
4850 | 2018 | Красноярский район | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 28 | 1 | 1978 | 879 | 18 | 18 | 491 | 491 | 53 | Ремонт крыши | 1853616.6 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 02.11.2018 | 1853616.6 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 52705.15 | №1 от 30.04.2019 | 39667.4
4667 | 2018 | Икрянинский район | с. Оранжереи, ул. Корнеева, 40 | 1 | 1962 | 484.52 | 12 | 11 | 419.6 | 356.66 | 18 | Ремонт крыши | 1025673.2 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 31.10.2018 | 1025673.2 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 21873.09 | № 2 от 31.10.2018 | 21834.27
4298 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, Жилой район "Ракетный", 61 | 1 | 1987 | 352 | 6 | 6 | 309 | 309 | 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 322553.03 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 30.04.2018 | 322553.03 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 6934 | №1 от 18.02.2019 | 5666.31
4433 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 16 | 1 | 1975 | 3615.4 | 60 | 59 | 2609.6 | 2579.9 | 131 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1333525 | ООО СРФ "Темп АН" | 48-1-СМР от 29.01.2018 | №1 от 20.02.2018 | 1333525 | 1 | Работы выполнены | #REF! | #REF! |  | 36890 | №1 от 09.04.2019 | 36890
4435 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 18 | 1 | 1975 | 5443.4 | 90 | 90 | 4003.8 | 4003.8 | 207 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2515844.96 | ПКФ "Строительная компания Элит" | 49-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 05.03.2018 | 2515844.96 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 5801 | №1 от 18.02.2019 | 3369.16
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 13 | 1 | 0 | 789.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Ремонт фасада | 1300000 | ООО "Альянс Строй" | 71-СМР от 24.10.2016 | №1 от 02.07.2018 | 1300000 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  |  | 0 | 0
4445 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 45 | 1 | 1958 | 1144.2 | 18 | 18 | 1048.5 | 1048.5 | 55 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1188268 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | № 1 от 08.05.2018 | 1188268 | 1 | Работы выполнены | #REF! | #REF! |  | 28068 | №1 от 23.07.2018 | 28068
4453 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 67 | 1 | 1966 | 3499 | 64 | 64 | 2535.8 | 2535.8 | 146 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1417391 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | № 1 от 06.02.2018 | 1417391 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 30945 | №1 от 23.07.2018 | 30945
4455 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 71 | 1 | 1968 | 4244.2 | 70 | 70 | 3207.6 | 3207.6 | 160 | Ремонт фасада | 1371676 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 05.02.2018 | 1371676 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 29946 | №1 от 10.04.2018 | 29946
4246 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 7 | 1 | 1982 | 4111.9 | 60 | 60 | 3046.2 | 3046.2 | 140 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 576135.84 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 25.04.2018 | 576135.84 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 12385 | №1 от 25.04.2018 | 12385
4268 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 10 | 1 | 1967 | 4214 | 70 | 68 | 3124.6 | 3030.2 | 152 | Ремонт фасада | 564520.26 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 06.02.2018 | 564520.26 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 12320 | №1 от 22.12.2017 | 12320
4269 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 12 | 1 | 1968 | 4210 | 70 | 70 | 3215 | 3215 | 168 | Ремонт фасада | 2118812.72 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 22.05.2018 | 2118812.72 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 51630 | №1 от 23.07.2018 | 45342.59
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 42 | 1 | 1983 | 3940 | 60 | 60 | 3090 | 3090 | 154 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 575409.23 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 25.04.2018 | 575409.23 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 12385 | №1 от 25.04.2018 | 12385
4289 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Гагарина, 5 | 1 | 1954 | 815 | 12 | 12 | 752 | 752 | 32 | Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 380478 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 31.05.2018 | 380478 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 8305 | №1 от 23.07.2018 | 8142.23
4309 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 10 | 1 | 1964 | 3428 | 64 | 64 | 2548 | 2548 | 125 | Ремонт фасада | 1411206 | ООО СРФ "Темп АН" | 43-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 20.02.2018 | 1411206 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 34050 | №1 от 18.02.2019 | 31717.86
4313 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 14 | 1 | 1963 | 4505 | 80 | 80 | 3510 | 3510 | 152 | Ремонт фасада | 1445515.34 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 29.06.2018 | 1445515.34 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 33920 | №1 от 23.07.2018 | 30934.03
4314 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 16 | 1 | 1964 | 4505 | 80 | 80 | 3510 | 3510 | 182 | Ремонт фасада | 2280337 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 05.02.2018 | 2280337 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 49780 | №1 от 05.02.2018 | 48799.21
4316 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 18 | 1 | 1963 | 2417 | 40 | 40 | 1810 | 1810 | 87 | Ремонт фасада | 1041055 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | № 1 от 30.03.2018 | 1041055 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 22720 | №1 от 30.03.2018 | 22278.58
4321 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 18, литер Б | 1 | 1964 | 4505 | 80 | 80 | 3510 | 3510 | 191 | Ремонт фасада | 1117862 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | № 1 от 05.02.2018 | 1117862 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 24400 | №1 от 10.04.2018 | 24400
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 20 | 1 | 1963 | 2317 | 40 | 40 | 1710 | 1710 | 98 | Ремонт фасада | 3281315.69 | ООО "Жилсервис" | 18-СМР-2018 от 28.09.2018 | №1 от 07.11.2018 | 3281315.69 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 61038.45 | №1 от 07.11.2018 | 61038.45
4308 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 9 | 1 | 1962 | 1744 | 32 | 32 | 1308 | 1308 | 85 | Ремонт фасада | 660120 | ООО СРФ "Темп АН" | 43-СМР-2017 от 17.10.2017 | № 1 от 20.01.2018 | 660120 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 15170 | №1 от 18.02.2019 | 15170
4329 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 2 | 1 | 1955 | 1136.3 | 18 | 18 | 1045.4 | 1045.4 | 45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 962144.16 | ООО "Югпласт" | 2-СМР-2018 от 16.02.2018 | №1 от 30.05.2018 | 962144.16 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 17090.17 | 0 | 0
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 21 | 1 | 1951 | 919.9 | 12 | 11 | 783.1 | 715.6 | 41 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 315240.18 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 25.04.2018 | 315240.18 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 6776 | №1 от 25.04.2018 | 6776
4344 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 23 | 1 | 1951 | 558.2 | 8 | 8 | 514.4 | 514.4 | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 168457.98 | ПКФ "Строительная компания Элит" | 49-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 05.03.2018 | 168457.98 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 58435 | №1 от 18.02.2019 | 53839.08
4346 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 25 | 1 | 1952 | 1475.2 | 18 | 18 | 1360.6 | 1360.6 | 57 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 702553 | ООО СРФ "Темп АН" | 48-1-СМР от 29.01.2018 | № 1 от 20.02.2018 | 702553 | 1 | Работы выполнены |  | #REF! |  | 15033 | №1 от 09.04.2019 | 15033
4348 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 28 | 1 | 1953 | 1132.5 | 18 | 18 | 1039.9 | 717.7 | 53 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 962144.16 | ООО "Югпласт" | 2-СМР-2018 от 16.02.2018 | №1 от 30.05.2018 | 962144.16 | 1 | Работы выполнены | #REF! | #REF! | Нет превышения | 17090.17 | 0 | 0
4352 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 34 | 1 | 1957 | 1137.8 | 18 | 18 | 1048.3 | 1048.3 | 48 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 962144.16 | ООО "Югпласт" | 2-СМР-2018 от 16.02.2018 | №1 от 30.05.2018 | 962144.16 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 67-СК-2017 от 19.12.2017 | 17090.17 | 0 | 0
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 4 | 1 | 1955 | 669.8 | 12 | 12 | 613.9 | 613.9 | 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 164781.58 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 30.04.2018 | 164781.58 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 68-1-СК-2017 от 30.01.2018 | 3539 | №1 от 18.02.2019 | 2910.59
4359 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 47 | 1 | 1962 | 1712.8 | 30 | 28 | 1173.7 | 1025.7 | 66 | Ремонт фасада | 1078957 | ООО СРФ "Темп АН" | 43-СМР-2017 от 17.10.2017 | № 1 от 25.04.2018 | 1078957 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 43-СК-2017 от 17.10.2017 | 26120 | №1 от 18.02.2019 | 26120
4364 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 48, литер А | 1 | 1962 | 3410.4 | 64 | 63 | 2496.1 | 2466.3 | 165 | Ремонт фасада | 1799838 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 23.07.2018 | 1799838 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 39300 | №1 от 23.07.2018 | 38516.53
4365 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 48, литер Б | 1 | 1962 | 3405.9 | 64 | 61 | 2438.3 | 2307.1 | 121 | Ремонт фасада | 1061880 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 23.07.2018 | 1061880 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 22720 | №1 от 23.07.2018 | 22720
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 5 | 1 | 1956 | 552.5 | 8 | 8 | 508.5 | 508.5 | 21 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 188735.41 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 30.04.2018 | 188735.41 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 68-1-СК-2017 от 30.01.2018 | 4057 | №1 от 18.02.2019 | 3333.88
4362 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 52 | 1 | 1961 | 2135.6 | 37 | 36 | 1450.2 | 1400.3 | 77 | Ремонт фасада | 727359 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 23.07.2018 | 727359 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 15875 | №1 от 27.02.2019 | 15875
4363 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 54 | 1 | 1960 | 1971.7 | 24 | 23 | 1568.2 | 1492 | 62 | Ремонт фасада | 1472911.2 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 23.07.2018 | 1472911.2 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 32150 | №1 от 27.02.2019 | 32150
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 7 | 1 | 1957 | 919.2 | 12 | 12 | 850.9 | 850.9 | 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 315240.18 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | № 1 от 25.04.2018 | 315240.18 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 68-1-СК-2017 от 30.01.2018 | 6776 | №1 от 25.04.2018 | 6776
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 17 | 1 | 1957 | 1132.2 | 18 | 17 | 982.3 | 920.3 | 48 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 997101.59 | ООО "Югпласт" | 2-СМР-2018 от 16.02.2018 | №1 от 30.05.2018 | 997101.59 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 67-СК-2017 от 19.12.2017 | 17711.07 | 0 | 0
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Островского, 11 | 1 | 1957 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 278971.57 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 30.04.2018 | 278971.57 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 68-1-СК-2017 от 30.01.2018 | 6000 | №1 от 18.02.2019 | 4928.46
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Островского, 17 | 1 | 1957 | 477 | 8 | 8 | 440 | 440 | 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 243886.12 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 25.04.2018 | 243886.12 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 68-1-СК-2017 от 30.01.2018 | 5250 | №1 от 25.04.2018 | 5250
4409 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Первомайская, 10 | 1 | 1963 | 3428 | 64 | 64 | 2548 | 2548 | 127 | Ремонт фасада | 1266148 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 30.03.2018 | 1266148 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 28930 | №1 от 23.07.2018 | 28930
4410 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Первомайская, 12 | 1 | 1964 | 3428 | 64 | 64 | 2548 | 2548 | 120 | Ремонт фасада | 1145760 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | № 1 от 30.03.2018 | 1145760 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 25010 | №1 от 23.07.2018 | 25010
4414 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Первомайская, 20 | 1 | 1968 | 4210 | 70 | 70 | 3060 | 2905 | 153 | Ремонт фасада | 822219.28 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 28.02.2018 | 822219.28 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 17950 | №1 от 23.07.2018 | 17950
4415 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Первомайская, 22 | 1 | 1970 | 4210 | 70 | 70 | 3215 | 3215 | 159 | Ремонт фасада | 1250894.4 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 23.07.2018 | 1250894.4 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 27310 | №1 от 23.07.2018 | 26769.13
2019-12-28 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Первомайская, 6 | 1 | 1963 | 2317 | 40 | 40 | 1710 | 1710 | 78 | Ремонт фасада | 585288.26 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 28.06.2018 | 585288.26 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 12770 | №1 от 28.12.2017 | 12770
4408 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Первомайская, 8 | 1 | 1963 | 3424 | 64 | 57 | 2252.4 | 1960.8 | 118 | Ремонт фасада | 1349200 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 23.07.2018 | 1349200 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 29450 | №1 от 23.07.2018 | 28 872,88
4417 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Пионерская, 2 | 1 | 1961 | 1744 | 32 | 32 | 1308 | 1308 | 80 | Ремонт фасада | 938765 | ООО СРФ "Темп АН" | 43-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 20.01.2018 | 938765 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 43-СК-2017 от 17.10.2017 | 21340 | №1 от 18.02.2019 | 21340
| 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 6 | 1 | 1963 | 3466 | 64 | 64 | 2586 | 2586 | 132 | Ремонт фасада | 2261120.82 | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | №1 от 25.12.2018 | 774152.73 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 33-СК-2018 от 29.11.2018 | 19214.44 | №1 от 25.12.2018 | 16566.87
4686 | 2018 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. М.Горького, 100 | 1 | 1973 | 4256.65 | 61 | 56 | 3128.2 | 2494.6 | 100 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 235972.86 | ПКФ "Строительная компания Элит" | 73-1-СМР-2017 от 15.01.2018 | №1 от 17.04.2018 | 235972.86 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 73-СК-2017 от 26.12.2017 | 7896 | №1 от 28.04.2018 | 7896
4694 | 2018 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. М.Горького, 97 | 1 | 1970 | 4289 | 27 | 27 | 3082.5 | 3082.5 | 134 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 347236.24 | ПКФ "Строительная компания Элит" | 73-1-СМР-2017 от 15.01.2018 | №1 от 28.04.2018 | 347236.24 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 73-СК-2017 от 26.12.2017 | 8834 | №2 от 28.04.2018 | 8834
4700 | 2018 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 13 | 1 | 1993 | 1319.4 | 27 | 27 | 1289.8 | 1289.8 | 61 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 252242.7 | ООО "Югпласт" | 58-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 06.06.2018 | 252242.7 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 58-1-СК-2017 от 29.01.2018 | 6290 | №1 от 09.04.2019 | 6290
4733 | 2018 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 20 | 1 | 1985 | 1030.5 | 12 | 12 | 579.9 | 579.9 | 30 | Ремонт фасада | 1084403.48 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 02.07.2018 | 1084403.48 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 24168 | №31 от 04.07.2018 | 23206.23
4718 | 2018 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 4 | 1 | 1979 | 995.7 | 18 | 18 | 844.6 | 844.6 | 47 | Ремонт крыши | 2947479.52 | ООО "Стандарт плюс" | 59-СМР от 14.12.2017 | №1 от 30.04.2018 | 2947479.52 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 59-СК-2017 от 15.12.2017 | 62339 | 0 | 0
4712 | 2018 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 7 | 1 | 1985 | 1518.8 | 18 | 18 | 835.2 | 835.2 | 28 | Ремонт фасада | 1410250 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | № 1 от 25.04.2018 | 1410250 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 30174 | № 1 от 04.06.2018 | 30174
51 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ростовский, 20 | 1 | 1971 | 2635.7 | 60 | 60 | 1701.2 | 1701.2 | 140 | Ремонт крыши | 1564270.54 | ООО "Стандарт плюс" | 52-СМР-2017 от 08.12.2017 | №1 от 20.04.2018 | 1564270.54 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 52-1-СК-2017 от 08.12.2017 | 33987.21 | 0 | 0
3287 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, пл. Вокзальная, 1 | 1 | 1957 | 3972.3 | 62 | 62 | 3253.2 | 3253.2 | 115 | Ремонт фасада | 4901817.94 | ООО "Аствуд" | 37-1-СМР от 19.10.2017 | №1 от 03.09.2018 | 4901817.94 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 37-СК-2017 от 25.09.2017 | 115400 | №1 от 23.01.2019 | 115400
70 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 32 | 1 | 1941 | 1173.2 | 34 | 32 | 1091.7 | 835.2 | 48 | Ремонт крыши | 1505405.1 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 31.01.2018 | 1505405.1 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 34126 | №21 от 12.03.2018 | 109880
79 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 42 | 1 | 1965 | 3547.6 | 65 | 62 | 2692.6 | 2376.7 | 129 | Ремонт фасада | 1433982.92 | ООО РСП "Сантехник" | 14-СМР-2018 от 20.08.2018 | №1 от 27.09.2018 | 1433982.92 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 14-СК-2018 от 20.08.2018 | 51967 | №1 от 27.09.2018 | 37877
114 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 2 | 1 | 1962 | 3291.8 | 69 | 64 | 1656.3 | 1174.2 | 121 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3386377 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 01.10.2018 | 3386377 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 70862.76 | № 1 от 01.10.2018 | 70862.76
122 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 9 | 1 | 1963 | 3239.7 | 82 | 79 | 2065.1 | 1804.8 | 151 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1710542.16 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 29.05.2018 | 1710542.16 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 61685.67 | №1 от 29.05.2018 | 36605.61
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28 -ой Армии, 12 | 1 | Ремонт крыши | 3908.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | Ремонт крыши | #REF! | ООО "Альфа" | 56-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 14.05.2018 | 1587387.15 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 56-СК-2017 от 14.12.2017 | 46070 | №1 от 13.05.2019 | 33970
3353 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10 | 1 | 1962 | 3898.6 | 79 | 79 | 3608.3 | 3608.3 | 145 | Ремонт крыши | 1802887.78 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 25.06.2018 | 1802887.78 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 40317.75 | №1 от 25.06.2018 | 38581.8
3358 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 16 | 1 | 1962 | 3849.9 | 80 | 80 | 3520.8 | 3520.8 | 141 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 592258.52 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | № 1 от 30.07.2018 | 592258.52 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 16058.61 | №1 от 30.07.2018 | 12674.33
3094 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 3-я Красноармейская/ ул. Беринга, 9/10 | 1 | 1932 | 1077.8 | 18 | 18 | 1033.8 | 1033.8 | 58 | Ремонт крыши | 1145079.09 | ООО "Стандарт плюс" | 52-СМР-2017 от 08.12.2017 | №1 от 01.02.2018 | 1145079.09 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 39-СК-2017 от 25.09.2017 | 25372 | 0 | 0
3046 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4- я Черниговская, 20 | 1 | 1987 | 11071.9 | 180 | 180 | 10944.9 | 10944.9 | 525 | Ремонт фасада | 7383080.64 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 13.09.2018 | 7383080.64 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 164294.9 | № 1 от 01.10.2018 | 157997.93
3048 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Черниговская, 24 | 1 | 1987 | 6133.8 | 134 | 134 | 6054.1 | 6054.1 | 331 | Ремонт фасада | 4564276.58 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 13.09.2018 | 4564276.58 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 102014.47 | № 1 от 01.10.2018 | 97675.51
3118 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Авиационная, 3 | 1 | 1990 | 2656.6 | 51 | 51 | 2006.7 | 2006.7 | 119 | Ремонт крыши | 1040226.64 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 17.07.2018 | 1040226.64 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 22239.5 | № 1 от 17.07.2018 | 22239.5
2208 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 141 | 1 | 1977 | 6584 | 132 | 132 | 5545.9 | 5545.9 | 330 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3364635.98 | ООО "Альфа" | 66-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 18.06.2018 | 3364635.98 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 66-СК-2017 от 14.12.2017 | 73320 | №1 от 13.05.2019 | 72003
2228 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 50 | 1 | 1931 | 1363.1 | 18 | 18 | 1202.2 | 1202.2 | 60 | Ремонт крыши | 1912538.25 | ООО "Стандарт плюс" | 52-СМР-2017 от 08.12.2017 | №1 от 23.03.2018 | 1912538.25 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 39-СК-2017 от 25.09.2017 | 41139 | 0 | 0
2229 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 52 | 1 | 1931 | 1361.1 | 18 | 18 | 1208.4 | 1208.4 | 58 | Ремонт крыши | #REF! | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 23.03.2018 | #REF! | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 45020 | № 1 от 04.05.2018 | 45020
183 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Акмолинская, 17 | 1 | 1955 | 363.8 | 8 | 8 | 214.1 | 214.1 | 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 145978 | ООО "ВенКонд" | 53-1-СМР от 29.01.2018 | №1 от 05.03.2018 | 145978 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 53-СК-2017 от 11.12.2017 | 4650 | № 1 от 05.03.2018 | 3123.92
202 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева, 11 | 1 | 1956 | 574.9 | 12 | 12 | 346.8 | 346.8 | 24 | Ремонт фасада | 1801476.5 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 30.07.2018 | 1801476.5 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 46541.13 | № 1 от 30.07.2018 | 38551.6
196 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева, 3 | 1 | 1952 | 604.7 | 15 | 15 | 396.7 | 396.7 | 36 | Ремонт крыши | 943000.24 | ООО "Альфа" | 56-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 25.03.2018 | 943000.24 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 56-СК-2017 от 14.12.2017 | 28261 | №1 от 13.05.2019 | 20180
197 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева, 4 | 1 | 1969 | 589.1 | 12 | 12 | 402.3 | 402.3 | 31 | Ремонт крыши | 1129273 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 02.07.2018 | 1129273 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 32140.62 | № 1 от 02.07.2018 | 24166.4
204 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Азизбекова, 13/8 | 1 | 1956 | 370.5 | 8 | 8 | 210.8 | 210.8 | 17 | Ремонт крыши | 1114286.98 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 31.07.2018 | 1114286.98 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 30057.08 | № 1 от 31.07.2018 | 23845.74
200 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Дворжака, 8/5 | 1 | 1957 | 376 | 8 | 8 | 214.7 | 214.7 | 14 | Ремонт фасада | 1385919.44 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 30.07.2018 | 1385919.44 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 33626.03 | № 1 от 30.07.2018 | 29658.67
201 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Дворжака, 9/7 | 1 | 1956 | 375.2 | 8 | 8 | 214 | 214 | 20 | Ремонт крыши | 1387136.02 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 19.07.2018 | 1387136.02 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 33726.69 | № 1 от 19.07.2018 | 29.684,67
3320 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 14 | 1 | 1974 | 6246.9 | 115 | 115 | 5683.7 | 5683.7 | 125 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3051905.5 | ООО "Премиум" | 4-СМР - 2018 от 28.04.2018 | №1 от 01.07.2018 | 3051905.5 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 4-СК - 2018 от 04.05.2018 | 64357 | №1 от 01.07.2018 | 64357
3413 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 1в | 1 | 1975 | 4727.8 | 49 | 49 | 3266.7 | 3266.7 | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 419165.5 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 05.06.2018 | 419165.5 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 10095.42 | №1 от 05.06.2018 | 8970.12
2266 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 13 | 1 | 1962 | 2359.8 | 27 | 27 | 2285.8 | 2285.8 | 90 | Ремонт фасада | 1172920 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 02.07.2018 | 1172920 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 29095 | №33 от 02.07.2018 | 25100.49
2271 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 19 | 1 | 1955 | 1069.7 | 16 | 16 | 543.7 | 543.7 | 48 | Ремонт крыши | 1522112.66 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 31.07.2018 | 1522112.66 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 38995.2 | №1 от 31.07.2018 | 32573.22 |  |  | акт от 04.12.19г. (особое мнение)!!!!!!!!!!!!
2273 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2 | 1 | 1963 | 3064.5 | 48 | 48 | 1981.8 | 1981.8 | 144 | Ремонт крыши | 1309577 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 10.05.2018 | 1309577 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 30063.08 | №1 от 10.05.2018 | 28024.95
2274 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 1 | 1 | 1961 | 1500.2 | 32 | 32 | 1486 | 1486 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 928964.44 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 09.07.2018 | 928964.44 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 19783.49 | №1 от 09.07.2018 | 19783.49
2275 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 21,корп. 1 | 1 | 1952 | 687.1 | 12 | 12 | 613.4 | 613.4 | 36 | Ремонт крыши | 1243025.1 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 02.07.2018 | 1243025.1 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 38087.6 | №1 от 02.07.2018 | 26600.74
2279 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 23 | 1 | 1955 | 690.8 | 11 | 11 | 621.3 | 621.3 | 33 | Ремонт крыши | 1248222.88 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 19.07.2018 | 1248222.88 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 36997.25 | №1 от 19.07.2018 | 26711.97
2281 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 25 | 1 | 1955 | 1507.5 | 25 | 25 | 1193.6 | 1193.6 | 75 | Ремонт крыши | 1555084.72 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 02.07.2018 | 1555084.72 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 38995.3 | №1 от 02.07.2018 | 33278.83
2283 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 28 | 1 | 1965 | 1402.2 | 25 | 25 | 1193.6 | 1193.6 | 75 | Ремонт крыши | 1687148 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 07.07.2018 | 1687148 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 50483.75 | №1 от 07.07.2018 | 36104.97
2287 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 31 | 1 | 1958 | 1532 | 26 | 26 | 1487.2 | 1487.2 | 80 | Ремонт крыши | 1512774.16 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 02.07.2018 | 1512774.16 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 42091.48 | №1 от 02.07.2018 | 34024.47
2305 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 50 | 1 | 1961 | 1909.6 | 36 | 36 | 1404.1 | 1404.1 | 62 | Ремонт фасада | 862584.31 | ООО "Марш" | 4-СМР от 12.07.2017 | № 2 от 19.02.2018 | 862584.31 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 4-СК-2017 от 12.07.2017 | 28120 | 0 | 0
2311 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 56 | 1 | 1969 | 2675.2 | 57 | 57 | 2367.2 | 2367.2 | 174 | Ремонт крыши | 1201041.02 | ООО "Альфа" | 56-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 28.04.2018 | 1201041.02 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 56-СК-2017 от 14.12.2017 | 36310 | №1 от 13.05.2019 | 25702
2314 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 7 | 1 | 1960 | 1490.6 | 32 | 32 | 1479.8 | 1479.8 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | #REF! | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 20.05.2018 | #REF! | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 16562 | №32 от 20.07.2018 | 6398.43
2314 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 7,корп. 1 | 1 | 1956 | 397.3 | 8 | 8 | 385.3 | 385.3 | 24 | Ремонт фасада | 1047950.05 | ООО "Бастион" | 62-СМР -2017 от 20.12.2017 | №1 от 20.06.2018 | 1047950.05 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 62-СК-2017 от 19.12.2017 | 26852 | №1 от 13.05.2019 | 22426
2361 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Боевая, 60 | 1 | 1963 | 2027.8 | 40 | 40 | 1888 | 1888 | 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 412440.68 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 31.07.2018 | 412440.68 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 9299.27 | №1 от 31.07.2018 | 8826.23
2383 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Боевая, 74 | 1 | 1970 | 6006 | 98 | 98 | 4682.3 | 4682.3 | 297 | Ремонт крыши | 1907329.58 | ООО "Марш" | 3-СМР-2017 от 05.07.2017 | № 8 от 31.07.2018 | 1907329.58 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 3-СК-2017 от 05.07.2017 | 50245.5 | 0 | 0
3392 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ботвина, 6 | 1 | 1978 | 4873.7 | 160 | 160 | 4465.4 | 4465.4 | 443 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3758422.78 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 02.07.2018 | 3758422.78 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 89175 | №35 от 02.07.2018 | 80430.25
3193 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ботвина, 97 | 1 | 1966 | 3205 | 80 | 80 | 3153.8 | 3153.8 | 91 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2259189.06 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 30.07.2018 | 2259189.06 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 48463.98 | №1 от 30.07.2018 | 48346.64
3279 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Бульварная, 6 | 1 | 1995 | 7545.5 | 90 | 90 | 5821.5 | 5821.5 | 150 | Ремонт фасада | 5033796.22 | ООО "Аствуд" | 37-1-СМР от 19.10.2017 | №1 от 30.05.2018 | 5033796.22 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 37-СК-2017 от 25.09.2017 | 109880 | №1 от 23.01.2019 | 109880
932 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 15,корп. 2 | 1 | 1988 | 7790.3 | 152 | 152 | 6076.43 | 6076.43 | 243 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 4599845.32 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 18.06.2018 | 4599845.32 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 98163.27 | №1 от 17.07.2018 | 98163.27
211 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. В.Мейера, 5 | 1 | 1964 | 3283.3 | 82 | 80 | 2103.3 | 1896.8 | 154 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4008875.36 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 31.05.2018 | 4008875.36 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 85473.54 | №1 от 31.05.2018 | 84473.54
2802 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Волжская, 49 А | 1 | 1964 | 1145.6 | 48 | 48 | 761.8 | 761.8 | 44 | Ремонт крыши | 1089836.2 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | № 1 от 23.04.2018 | 1089836.2 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 28365.58 | №1 от 31.07.2018 | 23322.5
284 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Гагарина, 100 | 1 | 1956 | 254.6 | 8 | 8 | 151.4 | 151.4 | 12 | Ремонт крыши | 640512.26 | ООО "Стандарт Плюс" | 11-СМР-2018 от 08.08.2018 | №1 от 08.10.2018 | 640512.26 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 11-СК-2018 от 08.08.2018 | 34259.84 | №1 от 30.04.2019 | 13706.96
298 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Дворжака/ ул. Промышленная, 1/9 | 1 | 1957 | 587.8 | 12 | 12 | 396.7 | 396.7 | 25 | Ремонт крыши | 1282411 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 31.07.2018 | 1282411 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 33389.27 | №1 от 31.07.2018 | 27443.59
2486 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 43,корп. 1 | 1 | 1985 | 6061.8 | 108 | 108 | 5628.9 | 5628.9 | 257 | Ремонт крыши | 788769.82 | ООО "Марш" | 3-СМР-2017 от 05.07.2017 | №6 от 02.07.2018 | 788769.82 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 3-СК-2017 от 05.07.2017 | 24709.5 | 0 | 0
2528 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кирова, 92а | 1 | 1962 | 1021.6 | 24 | 24 | 940.2 | 940.2 | 72 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 476347.12 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 25.05.2018 | 476347.12 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 10115.08 | №1 от 25.05.2018 | 10115.08
3338 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 21 | 1 | 1974 | 2985.5 | 51 | 50 | 2940.2 | 2790.2 | 92 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 726432.78 | ООО "Югпласт" | 57-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 18.10.2018 | 726432.78 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 57-СК-2017 от 14.12.2017 | 26260 | №1 от 13.05.2019 | 15546
3186 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Коммунистическая, 52 | 1 | 1970 | 4597.1 | 84 | 82 | 3659.3 | 3527.6 | 172 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2900992.24 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 09.10.2018 | 2900992.24 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 66307.03 | №1 от 09.10.2018 | 62081.24
3188 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Коммунистическая, 58 | 1 | 1970 | 4599.9 | 90 | 90 | 3802.8 | 3802.8 | 170 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2095600.94 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 01.10.2018 | 2095600.94 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 51891.89 | №1 от 01.10.2018 | 44867.1
3330 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Коммунистическая, 60 | 1 | 1970 | 4289.9 | 78 | 78 | 3294.8 | 3294.8 | 150 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1189760.9 | ООО "ВенКонд" | 53-1-СМР от 29.01.2018 | № 1 от 05.03.2018 | 1189760.9 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 53-СК-2017 от 11.12.2017 | 40160 | №1 от 05.03.2018 | 25460.86
3331 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Коммунистическая, 68 | 1 | 1968 | 3114.8 | 52 | 48 | 2559 | 2038.6 | 101 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1311101.54 | ООО "Югпласт" | 57-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 23.06.2018 | 1311101.54 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 57-СК-2017 от 14.12.2017 | 44800 | №1 от 13.05.2019 | 28057
3306 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 27 | 1 | 1956 | 2932.7 | 21 | 21 | 2909 | 2909 | 61 | Ремонт крыши | 2222853.32 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | № 1 от 11.02.2018 | 2222853.32 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 50200 | №22 от 12.03.2018 | 50200
3307 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 2а | 1 | 1959 | 301.2 | 8 | 8 | 278.2 | 278.2 | 17 | Ремонт крыши | 589830 | ООО "Премиум" | 71-СМР-2017 от 26.12.2017 | №1 от 27.06.2018 | 589830 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 71-1-СК-2017 от 29.01.2018 | 12555.91 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Краснодарская, 43 | 1 | 1984 | 6770.3 | 75 | 75 | 5980.3 | 5980.3 | 205 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3551230.06 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | № 1 от 03.04.2018 | 3551230.06 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 83289 | № 1 от 21.05.2018 | 83289
2563 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Краснодарская, 43 литер А1 | 1 | 1984 | 2055 | 75 | 75 | 1755 | 1755 | 492 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2283035.46 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | № 1 от 25.02.2018 | 2283035.46 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 53103 | 0 | 0
1262 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова, 38,корп. 1 | 1 | 1988 | 11368.8 | 222 | 222 | 8867.66 | 8867.66 | 355 | Ремонт крыши | 3396104.9 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 02.07.2018 | 3396104.9 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 84970.67 | №1 от 02.07.2018 | 72676.67
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова,42,корп. 2 | 1 | 1980 | 4734.5 | 160 | 160 | 3692.91 | 3692.91 | 148 | Ремонт крыши | 508555.43 | ООО "Альфа" | 56-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 02.07.2018 | 508555.43 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 56-СК-2017 от 14.12.2017 | 20920 | №1 от 13.05.2019 | 10883
1271 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова, 46 | 1 | 1978 | 5389 | 103 | 103 | 4120.9 | 4120.9 | 464 | Ремонт фасада | 5377261.18 | ООО "Аствуд" | 37-1-СМР от 19.10.2017 | №1,2 от 12.04.2018 | 5377261.18 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 37-СК-2017 от 25.09.2017 | 117380 | №1 от 23.01.2019 | 117380
3177 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ляхова, 3 | 1 | 1968 | 4127.7 | 88 | 88 | 3947.6 | 3947.6 | 152 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2515053.18 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 30.07.2018 | 2515053.18 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 61005.69 | №1 от 30.07.2018 | 53822.14
3329 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ляхова, 9 | 1 | 1970 | 2801.3 | 60 | 60 | 2647 | 2647 | 115 | Ремонт фасада | 2454922.5 | ООО "Премиум" | 4-СМР - 2018 от 28.04.2018 | №1 от 01.07.2018 | 2454922.5 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 4-СК - 2018 от 04.05.2018 | 51766 | №2 от 01.07.2018 | 51766
2793 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 113 | 1 | 1990 | 3494.8 | 54 | 54 | 2679.8 | 2679.8 | 84 | Ремонт крыши | 434295.99 | ООО "Марш" | 3-СМР-2017 от 05.07.2017 | № 1 от 19.02.2018 | 434295.99 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 3-СК-2017 от 05.07.2017 | 12188.5 | 0 | 0
2636 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 150 | 1 | 1984 | 7201.7 | 125 | 125 | 6666.1 | 6666.1 | 312 | Ремонт крыши | 984247.44 | ООО "Марш" | 3-СМР-2017 от 05.07.2017 | №9 от 31.07.2018 | 984247.44 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 3-СК-2017 от 05.07.2017 | 29174.5 | 0 | 0
2644 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 154,корп. 1 | 1 | 1985 | 7678 | 108 | 108 | 5669 | 5669 | 300 | Ремонт крыши | 964510.76 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 31.07.2018 | 964510.76 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 26068.26 | №1 от 31.07.2018 | 20640.56
2682 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 63 | 1 | 1963 | 3214.5 | 80 | 80 | 3183.8 | 3183.8 | 240 | Ремонт крыши | 1458036.02 | ООО "Марш" | 3-СМР-2017 от 05.07.2017 | № 3 от 10.01.2018 | 1458036.02 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 3-СК-2017 от 05.07.2017 | 36098.1 | 0 | 0
2683 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 64 | 1 | 1962 | 3142.3 | 74 | 74 | 2946.1 | 2946.1 | 221 | Ремонт крыши | 1997815.52 | ООО "Стандарт плюс" | 52-СМР-2017 от 08.12.2017 | № 1 от 28.02.2018 | 1997815.52 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 39-СК-2017 от 25.09.2017 | 44500 | 0 | 0
2695 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 74 | 1 | 1965 | 3185.2 | 64 | 64 | 2512.2 | 2512.2 | 192 | Ремонт крыши | 1533224.74 | ООО "Марш" | 3-СМР-2017 от 05.07.2017 | № 1 от 28.05.2018 | 1533224.74 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 3-СК-2017 от 05.07.2017 | 40289.5 | 0 | 0
3297 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 151 | 1 | 1977 | 5546.5 | 115 | 115 | 3701 | 3701 | 280 | Ремонт крыши | 2532696.54 | ООО "Стандарт плюс" | 52-СМР-2017 от 08.12.2017 | №1 от 30.04.2018 | 2532696.54 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 39-СК-2017 от 25.09.2017 | 58615 | 0 | 0
3664 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Тимирязева, 66 | 1 | 1957 | 247 | 16 | 16 | 237 | 237 | 8 | Ремонт фасада | 1120491.42 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 30.07.2018 | 1120491.42 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 28800.38 | №1 от 30.07.2018 | 23978.52
3665 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Тимирязева, 68 | 1 | 1957 | 257 | 16 | 16 | 231.8 | 231.8 | 6 | Ремонт фасада | 1144315.62 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 30.07.2018 | 1144315.62 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 29085.2 | №1 от 30.07.2018 | 24488.35
2710 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 12а | 1 | 1968 | 675.2 | 16 | 16 | 628 | 628 | 48 | Ремонт крыши | 868242.82 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | № 1 от 02.07.2018 | 868242.82 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 18668.2 | №1 от 02.07.2018 | 18580.4
2713 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 16б | 1 | 1963 | 629 | 16 | 16 | 611.7 | 611.7 | 48 | Ремонт крыши | 1032941 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2,3 от 02.07.2018 | 1032941 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 21955.67 | №1 от 02.07.2018 | 21955.67
2720 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 22 | 1 | 1958 | 656.4 | 12 | 12 | 643.7 | 643.7 | 49 | Ремонт фасада | 662750.54 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 19.07.2018 | 662750.54 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 18668.39 | №1 от 19.07.2018 | 16390.26
2722 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 24 | 1 | 1955 | 718.9 | 12 | 12 | 655.8 | 655.8 | 35 | Ремонт крыши | 1168483.46 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 30.07.2018 | 1168483.46 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 32083.99 | №1 от 31.07.2018 | 25005.5
2724 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 24г | 1 | 1969 | 3254.7 | 64 | 64 | 2562.4 | 2562.4 | 135 | Ремонт крыши | 2278019.5 | ООО "Премиум" | 13-СМР-2018 от 06.08.2018 | №1 от 20.09.2018 | 2278019.5 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 13-СК-2018 от 06.08.2018 | 59656.22 | №1 от 30.04.2019 | 48749.62
2725 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 28 | 1 | 1974 | 5468.9 | 112 | 112 | 5278.8 | 5278.8 | 250 | Ремонт крыши | 3013436.8 | ООО "Стандарт Плюс" | 11-СМР-2018 от 08.08.2018 | №1 от 19.10.2018 | 3013436.8 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 11-СК-2018 от 08.08.2018 | 78993.05 | №1 от 30.04.2019 | 64487.55
463 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54 | 1 | 1961 | 2528.3 | 62 | 60 | 1656.5 | 1475.3 | 127 | Ремонт фасада | 1808216.66 | ООО "Аствуд" | 37-1-СМР от 19.10.2017 | №1 от 30.05.2018 | 1808216.66 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 37-СК-2017 от 25.09.2017 | 37877 | №1 от 23.01.2019 | 37877
495 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Промышленная, 4 | 1 | 1960 | 382.6 | 8 | 8 | 245.6 | 245.6 | 13 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 299571.32 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | № 1 от 15.06.2018 | 299571.32 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 6374.97 | №1 от 15.06.2018 | 6374.95
1688 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/20 литер А | 1 | 1958 | 1304.8 | 24 | 23 | 1017.74 | 915.97 | 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1515345.38 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 02.07.2018 | 1515345.38 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 32490 | №34 от 02.07.2018 | 32428.39
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/25 литер А | 1 | 1970 | 4770.7 | 86 | 80 | 3721.15 | 3349.03 | 149 | Ремонт крыши | #REF! | ООО "Стандарт плюс" | 52-СМР-2017 от 08.12.2017 | №1 от 28.06.2018 | #REF! | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 52-1-СК-2017 от 08.12.2017 | 57980 | №3 от 28.06.2018 | 49388.16
1706 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 71 | 1 | 1967 | 3237.2 | 65 | 64 | 2525.02 | 2272.51 | 101 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 703103 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 29.05.2018 | 703103 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 16214.55 | №1 от 29.05.2018 | 15046.42
1711 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 79 | 1 | 1969 | 3249.2 | 75 | 68 | 2534.38 | 2280.94 | 101 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 757215.44 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 29.05.2018 | 757215.44 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 18325.96 | №1 от 29.05.2018 | 16204.41
3343 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 18/11 | 1 | 1965 | 4856 | 100 | 100 | 4478 | 4478 | 142 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1913480.92 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 03.07.2018 | 1913480.92 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 40989.43 | №1 от 03.07.2018 | 40948.49
3405 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 37,корп. 2 | 1 | 1970 | 5680 | 90 | 90 | 4179.5 | 4179.5 | 115 | Ремонт крыши | 2001059.34 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 02.07.2018 | 2001059.34 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 45378.32 | №1 от 02.07.2018 | 45378.32
3179 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 3 | 1 | 1963 | 2145.2 | 37 | 36 | 1655 | 1548.9 | 84 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 788175.1 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 15.11.2018 | 788175.1 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 22509.96 | №1 от 15.11.2018 | 16866.94
3180 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 4 | 1 | 1961 | 2634 | 39 | 39 | 1863.4 | 1863.4 | 80 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1110601.84 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 01.10.2018 | 1110601.84 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 24621.27 | № 1 от 01.10.2018 | 23766.88
3184 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 8 | 1 | 1961 | 2236.6 | 32 | 32 | 1464.8 | 1464.8 | 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 901576.64 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 01.10.2018 | 901576.64 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 25548.61 | №1 от 01.10.2019 | 19293.74
2757 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Ставропольская, 29а | 1 | 1978 | 386.2 | 8 | 8 | 372.2 | 372.2 | 23 | Ремонт крыши | 445759.66 | ООО "Стандарт Плюс" | 11-СМР-2018 от 08.08.2018 | №1 от 18.10.2018 | 445759.66 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 11-СК-2018 от 08.08.2018 | 11658.42 | №1 от 30.04.2019 | 9539.26
3209 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 11а | 1 | 1972 | 3513.9 | 70 | 70 | 3295.9 | 3295.9 | 150 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1747174.08 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 30.07.2018 | 1747174.08 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 42950.77 | №1 от 30.07.2018 | 42950.77
3395 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 11б | 1 | 1971 | 3610 | 163 | 163 | 2624 | 2624 | 340 | Ремонт крыши | 1554311.34 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 03.05.2018 | 1554311.34 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 33329.62 | №1 от 03.05.2018 | 33262.26
3348 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 15а | 1 | 1969 | 3660.5 | 149 | 145 | 3578.8 | 3388.2 | 75 | Ремонт крыши | 1497133.26 | ООО "Стандарт Плюс" | 11-СМР-2018 от 08.08.2018 | №1 от 31.10.2018 | 1497133.26 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 11-СК-2018 от 08.08.2018 | 40447.74 | №1 от 30.04.2019 | 32038.65
3349 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 57 | 1 | 1965 | 4128.5 | 78 | 78 | 3543.2 | 3543.2 | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1233895.32 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 19.07.2018 | 1233895.32 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 27685.95 | №1 от 19.07.2018 | 26405.36
3445 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп.29 | 1 | 1963 | 3560.6 | 100 | 100 | 3539.1 | 3539.1 | 115 | Ремонт крыши | 1814667.72 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 20.07.2018 | 1814667.72 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 42594.36 | №1 от 20.07.2018 | 38833.8
535 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 14 | 1 | 1977 | 2713.6 | 62 | 60 | 1836.8 | 1687.6 | 149 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2724261.28 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 16.05.2018 | 2724261.28 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 61654.78 | №1 от 16.05.2018 | 55832.1
536 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 15 | 1 | 1972 | 3824.2 | 92 | 90 | 2486.6 | 2253.7 | 195 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5071128 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 30.07.2018 | 5071128 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 105997.25 | №1 от 30.07.2018 | 105997.25
538 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 19 | 1 | 1973 | 2784.7 | 62 | 60 | 1875 | 1653.66 | 150 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3261157.74 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 20.06.2018 | 3261157.74 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 69566.28 | №1 от 20.06.2018 | 69566.27
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 25 | 1 | 0 | 4112.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 5313404.74 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 02.11.2018 | 5209220.33 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 111057.92 | №7 от 02.11.2018 | 111057.92
530 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 5 | 1 | 1965 | 3203.1 | 82 | 80 | 2040.1 | 1842.7 | 177 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4068124.34 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1 от 30.06.2018 | 4068124.34 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 86714.27 | №1 от 30.06.2018 | 86714.26
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Украинская, 17 | 1 | 0 | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 485388 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 02.11.2018 | 464605.43 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 10132.09 | №1 от 30.04.2019 | 9942.56
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Украинская, 18 | 1 | 0 | 1263.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | Ремонт крыши | 1815811 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 24.12.2018 | 1735322 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 37911.49 | №1 от 30.04.2019 | 37135.89
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Украинская, 12 | 1 | 0 | 4697.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2355281.2 | ООО СРФ "Темп АН" | 12-СМР-2018 от 06.08.2018 | №1 от 03.12.2018 | 2708337 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 12-СК-2018 от 06.08.2018 | 75646.86 | №1 от 30.04.2019 | 57958.41
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст. Разина, 17 | 1 | 0 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Ремонт крыши | 1975589 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 02.11.2018 | 1706197.4 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 41245.74 | №1 от 30.04.2019 | 36512.62
548 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Ф.Вельяминова, 12 | 1 | 1952 | 573.2 | 11 | 11 | 238.5 | 238.5 | 26 | Ремонт крыши | 409016.02 | ООО "Альфа" | 56-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 27.04.2018 | 409016.02 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 56-СК-2017 от 14.12.2017 | 12662 | №1 от 13.05.2019 | 8753
3412 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 26 | 1 | 1960 | 3595.7 | 47 | 47 | 2718.6 | 2718.6 | 98 | Ремонт крыши | 3142892.14 | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 23.07.2018 | 3142892.14 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 3-СК-2018 от 27.03.2018 | 71966.86 | №1 от 23.07.2018 | 67257.88
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская/ ул. Кирова, 9/13 литер А | 1 | 0 | 3647.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | Ремонт крыши | 15042277.29 | ООО "ВенКонд" | 19-СМР от 13.09.2016 | №1 от 01.11.2016, №2 от 21.11.2016, №3 от 20.12.2016, №4 от 15.02.2017, №5 от 10.11.2017, №6 от 08.12.2017, №7 от 30.07.2018 | 15042277.29 | 1 | Работы выполнены |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3809 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 1983 | 1540.4 | 66 | 66 | 1422.7 | 1422.7 | 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1051670 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | № 1 от 23.01.2018 | 1051670 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 22510 | №1 от 15.02.2019 | 22510
3796 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 3 | 1 | 1973 | 838.7 | 31 | 31 | 757.5 | 757.5 | 31 | Ремонт крыши | 1010040 | ООО "Альфа" | 64-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 08.06.2018 | 1010040 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 64-СК-2017 от 19.12.2017 | 21620 | №1 от 13.05.2019 | 21615
3798 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 5 | 1 | 1974 | 928.6 | 28 | 28 | 756.7 | 756.7 | 28 | Ремонт крыши | 885979.4 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 26.04.2018 | 885979.4 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 18959.96 | №1 от 15.02.2019 | 18959.96
3800 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 7 | 1 | 1975 | 987.4 | 37 | 37 | 953.7 | 953.7 | 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 134675.38 | ООО "Альфа" | 50-СМР от 28.11.2017 | №1 от 27.02.2018 | 134675.38 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 50-СК-2017 от 28.11.2017 | 5550 | №1 от 24.05.2019 | 2882
3801 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 8 | 1 | 1974 | 998.5 | 35 | 35 | 987 | 987 | 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 550366.16 | ООО "Альфа" | 44-СМР-2017 от 14.11.2017 | №1 от 12.01.2018 | 550366.16 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 44-СК-2017 от 14.11.2017 | 13320 | №1 от 24.05.2019 | 11778
3894 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 11 | 1 | 1993 | 1803.5 | 70 | 70 | 1739.5 | 1739.5 | 81 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 359090 | ООО "Альфа" | 45-СМР-2017 от 14.11.2017 | №1 от 17.04.2018 | 359090 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 45-СК-2017 от 14.11.2017 | 7680 | №1 от 24.05.2019 | 7680
3876 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 13 | 1 | 1994 | 4265.3 | 80 | 80 | 4138.1 | 4138.1 | 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 314510 | ООО СРФ "Темп АН" | 65-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 05.03.2018 | 314510 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 65-СК-2017 от 19.12.2017 | 8230 | №1 от 13.05.2019 | 8690
3897 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 16 | 1 | 1992 | 4228.4 | 129 | 129 | 4099.4 | 4099.4 | 157 | Ремонт фасада | 1759120 | ООО "Альфа" | 63-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 02.07.2018 | 1759120 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 63-СК-2017 от 19.12.2017 | 47060 | №1 от 13.05.2019 | 6450
3898 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 17 | 1 | 1993 | 4251 | 70 | 70 | 4120.9 | 4120.9 | 136 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 781237.88 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 30.04.2018 | 781237.88 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 18100 | №1 от 13.05.2019 | 13850
3888 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 4 | 1 | 1981 | 4675 | 70 | 70 | 3993 | 3993 | 141 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 1503822.68 | ООО "Югпласт" | 58-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 06.06.2018 | 1503822.68 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 58-1-СК-2017 от 29.01.2018 | 32340 | №1 от 09.04.2019 | 32340
3889 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 5 | 1 | 1981 | 3097.5 | 29 | 29 | 3037.4 | 3037.4 | 115 | Ремонт крыши | 1993404 | ООО "Володарская ПМК" | 24-СМР от 08.08.2017 | № 1 от 26.02.2018 | 1993404 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 24-СК-2017 от 08.08.2017 | 44910 |  | 44910
3891 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 8 | 1 | 1990 | 4176.6 | 58 | 58 | 3997.6 | 3997.6 | 158 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 677653.94 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 30.04.2018 | 677653.94 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 14493 | №1 от 13.05.2019 | 14493
3892 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 9 | 1 | 1991 | 6056.7 | 70 | 70 | 5733.6 | 5733.6 | 225 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1427404.7 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 09.01.2018 | 1427404.7 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 30660 | №1 от 11.05.2018 | 30546.46
3878 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Андреева, 2 | 1 | 1959 | 1498.8 | 143 | 143 | 1484.8 | 1484.8 | 71 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 566089 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | № 1 от 11.05.2018 | 566089 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 12120 | № 2 от 11.05.2018 | 12120
3768 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Андреева, 6 | 1 | 1959 | 1604.3 | 60 | 60 | 1502.7 | 1502.7 | 60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 338681 | ООО "Альфа" | 50-СМР от 28.11.2017 | №1 от 09.01.2018 | 338681 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 50-СК-2017 от 28.11.2017 | 7246 | №1 от 24.05.2019 | 7246
3774 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Бородино, 2 | 1 | 1967 | 1316 | 22 | 22 | 1228.5 | 1228.5 | 22 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 328864.82 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 11.05.2018 | 328864.82 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 12020 | №1 от 11.05.2018 | 7037.71
3854 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Буденного, 6 | 1 | 1968 | 1553.1 | 30 | 30 | 1397.9 | 1397.9 | 50 | Ремонт крыши | 1316770 | ООО "Альфа" | 64-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 08.06.2018 | 1316770 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 64-СК-2017 от 19.12.2017 | 28180 | №1 от 13.05.2019 | 28179
0 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Буденного, 7 | 1 | 1974 | 3670.9 | 70 | 70 | 3403.3 | 3403.3 | 122 | Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | #REF! | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 27.06.2018 | #REF! | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 12686 | №1 от 15.02.2019 | 12686
3932 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Величко, 10 | 1 | 1970 | 1970 | 25 | 25 | 1457.9 | 1457.9 | 71 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 273508.66 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 02.07.2018 | 273508.66 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 11930 | №1 от 13.05.2019 | 5853
3904 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 13 | 1 | 1976 | 1037.3 | 90 | 90 | 1020.7 | 1020.7 | 56 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 207375 | ООО СРФ "Темп АН" | 65-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 16.02.2018 | 207375 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 65-СК-2017 от 19.12.2017 | 4610 | №1 от 13.05.2019 | 4438
3905 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 15 | 1 | 1977 | 1410.7 | 70 | 70 | 1281.2 | 1281.2 | 58 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 257099 | ООО СРФ "Темп АН" | 65-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | № 1 от 05.03.2018 | 257099 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 65-СК-2017 от 19.12.2017 | 7640 | №1 от 13.05.2019 | 5502
3906 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 17а | 1 | 1978 | 1039.4 | 75 | 75 | 913 | 913 | 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 313960 | ООО СРФ "Темп АН" | 65-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 16.02.2018 | 313960 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 65-СК-2017 от 19.12.2017 | 6720 | №1 от 13.05.2019 | 6719
3902 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 2 | 1 | 1988 | 1465 | 70 | 70 | 1297.9 | 1297.9 | 68 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 131273.82 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 09.01.2018 | 131273.82 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 2809.25 | №1 от 11.05.2019 | 2809.26
3903 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 2а | 1 | 1995 | 1413.2 | 90 | 90 | 1285.7 | 1285.7 | 75 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 405900 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 02.07.2018 | 405900 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 8690 | №1 от 13.05.2019 | 8690
0 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, пер. Чаплыгина, 1 | 1 | 0 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | Ремонт крыши | 1666000 | ООО «Альянс Строй» | 64-СМР от 21.10.2016 | №1 от 08.05.2018 | 1666000 | 1 | Работы выполнены |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 71 | 1 | 0 | 2888.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | Ремонт фасада | 2134572 | ООО «Альянс Строй» | 129-СМР от 05.12.2016 | №1 от 02.07.2018 | 2134572 | 1 | Работы выполнены |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Черно- Иванова, 17 | 1 | 0 | 3429.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | Ремонт фасада | 3400000 | ООО «Альянс Строй» | 62-СМР от 21.10.2016 | №1 от 02.07.2018 | 3400000 | 1 | Работы выполнены |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3745 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Грибоедова, 15 | 1 | 2005 | 3944.2 | 26 | 26 | 3542.7 | 3542.7 | 111 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 280481.28 | ООО "Альфа" | 50-СМР от 28.11.2017 | №1 от 27.02.2018 | 280481.28 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 50-СК-2017 от 28.11.2017 | 19490 | №1 от 24.05.2019 | 6003
3778 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Добролюбова, 6 | 1 | 1960 | 1612.1 | 54 | 54 | 1505.1 | 1505.1 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 772293.48 | ООО "Югпласт" | 57-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 18.09.2018 | 772293.48 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 57-СК-2017 от 14.12.2017 | 26560 | №1 от 13.05.2019 | 16527
3912 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Ермака, 5 | 1 | 1986 | 1737.3 | 27 | 27 | 1293.2 | 1293.2 | 48 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 405900 | ООО "Альфа" | 45-СМР-2017 от 14.11.2017 | №1 от 20.04.2018 | 405900 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 45-СК-2017 от 14.11.2017 | 8690 | №1 от 24.05.2019 | 8690
3879 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Жуковского, 17 | 1 | 1965 | 2604.2 | 127 | 127 | 2570.6 | 2570.6 | 107 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1159422.98 | ООО "Премиум" | 69-СМР-2017 от 26.12.2017 | №1 от 15.02.2018 | 1159422.98 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 69-СК-2017 от 26.12.2017 | 26470 | №1 от15.02.2018 | 24811.65
3789 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Жуковского, 19 | 1 | 1971 | 3773.1 | 152 | 152 | 3550.7 | 3550.7 | 152 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2251780 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 20.11.2018 | 2251780 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 48190 | №1 от 15.02.2019 | 48190
3929 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Заводская, 101 | 1 | 1954 | 378.7 | 8 | 8 | 348.4 | 348.4 | 16 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 653734.16 | ООО "Югпласт" | 58-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 17.07.2018 | 653734.16 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 58-1-СК-2017 от 29.01.2018 | 14060 | №1 от 09.04.2019 | 14060
3930 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Заводская, 111 | 1 | 1927 | 439.1 | 16 | 16 | 395.3 | 395.3 | 23 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 260660 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 30.04.2018 | 260660 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 5570 | №1 от 13.05.2019 | 5570
3925 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Каспийская, 5 | 1 | 1952 | 453.5 | 8 | 8 | 402.4 | 402.4 | 14 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1027370.54 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 14.11.2018 | 1027370.54 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 22570 | №1 от 13.05.2019 | 21986
3915 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Крупская, 11 | 1 | 1983 | 669.4 | 16 | 16 | 619.5 | 619.5 | 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 436188.18 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 30.04.2018 | 436188.18 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 10220 | №1 от 13.05.2019 | 9334
3917 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Крупская, 13 | 1 | 1967 | 403.3 | 8 | 8 | 353.9 | 353.9 | 11 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 301440 | ООО "Альфа" | 45-СМР-2017 от 14.11.2017 | №1 от 11.05.2018 | 301440 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 45-СК-2017 от 14.11.2017 | 6450 | №1 от 24.05.2019 | 6450
3918 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Крупская, 16 | 1 | 1972 | 990.5 | 22 | 22 | 905.4 | 905.4 | 45 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 489366.06 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 02.07.2018 | 489366.06 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 11090 | №1 от 13.05.2019 | 13850
3913 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Крупская, 7 | 1 | 1964 | 668.9 | 16 | 16 | 622.4 | 622.4 | 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 425747.54 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 02.07.2018 | 425747.54 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 9260 | №1 от 13.05.2019 | 9111
3914 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Крупская, 9 | 1 | 1964 | 785.6 | 16 | 16 | 646.2 | 646.2 | 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 267570 | ООО СРФ "Темп АН" | 65-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 05.03.2018 | 267570 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 65/1-СК-2017 от 19.12.2017 | 5725.99 | 0 | 0
3747 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Ленинградская, 4а | 1 | 1990 | 3521.2 | 20 | 20 | 3167.6 | 3167.6 | 121 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 614702.12 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 27.02.2018 | 614702.12 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 13154.63 | №1 от 15.02.2019 | 13154.63
3949 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Нестерова, 6 | 1 | 1965 | 2086.9 | 54 | 54 | 1517.4 | 1517.4 | 74 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 176320 | ООО СРФ "Темп АН" | 65-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 05.03.2018 | 176320 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 65-СК-2017 от 19.12.2017 | 5770 | №1 от 13.05.2019 | 3773
3757 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 11 | 1 | 1953 | 565.5 | 8 | 8 | 521.6 | 521.6 | 16 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 44377 | ООО СРФ "Темп АН" | 65-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 05.03.2018 | 44377 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 65/1-СК-2017 от 19.12.2017 | 5905.12 | 0 | 0
3758 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 12 | 1 | 1954 | 1487.9 | 18 | 17 | 1295.3 | 717.38 | 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 686672.68 | ООО "Югпласт" | 57-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 22.10.2018 | 686672.68 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 57-СК-2017 от 14.12.2017 | 20520 | №1 от 13.05.2019 | 14695
3821 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 2 | 1 | 1957 | 1487 | 50 | 50 | 1371.8 | 1371.8 | 50 | Ремонт крыши | 2753845 | ООО СРФ "Темп АН" | 5-СМР-2018 от 04.05.2018 | №1 от 07.07.2018 | 2753845 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 5-1-СК-2018 от 29.05.2018 | 59080 | №1 от 27.09.2018 | 58932.28
3822 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 5 | 1 | 1957 | 935.4 | 24 | 24 | 867 | 867 | 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 337956.47 | ООО "Альфа" | 66-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 09.07.2018 | 337956.47 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 66-СК-2017 от 14.12.2017 | 7640 | №1 от 13.05.2019 | 7232
3823 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 6 | 1 | 1953 | 933.6 | 32 | 32 | 863.7 | 863.7 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 319510 | ООО "Альфа" | 50-СМР от 28.11.2017 | №1 от 09.01.2018 | 319510 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 50-СК-2017 от 28.11.2017 | 6840 | №1 от 24.05.2019 | 6840
3760 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, д.15 | 1 | 1957 | 2055.8 | 21 | 20 | 1476.7 | 937.2 | 36 | Ремонт крыши | 2238196 | ООО "Альфа" | 64-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 11.05.2018 | 2238196 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 64-СК-2017 от 19.12.2017 | 47900 | №1 от 13.05.2019 | 47897
3831 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Циолковского, 5 | 1 | 1958 | 1740.3 | 50 | 50 | 1555.8 | 1555.8 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 509980 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 11.09.2018 | 509980 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 1092 | №1 от 11.05.2018 | 1092
0 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Циолковского, 6 | 1 | 1963 | 2740.6 | 113 | 113 | 2551.9 | 2551.9 | 113 | Капитальный ремонт отмостки здания в границах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом | 494104 | ООО СРФ "Темп АН" | 5-СМР-2018 от 04.05.2018 | №1 от 18.06.2018 | 494104 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 5-1-СК-2018 от 29.05.2018 | 9202 | №1 от 27.09.2018 | 10573.83
3921 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Челюскинцев, 1 | 1 | 1987 | 970.6 | 18 | 18 | 849.9 | 849.9 | 48 | Ремонт фасада | 710500.4 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 14.05.2018 | 710500.4 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 15204.7 | №1 от 15.02.2019 | 15204.7
3920 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Шубина, 10 | 1 | 1964 | 679.1 | 16 | 16 | 630.8 | 630.8 | 25 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1136574.82 | ООО "Альфа" | 55-СМР -2017 от 14.12.2017 | №1 от 18.09.2018 | 1136574.82 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 55-СК-2017 от 14.12.2017 | 26210 | №1 от 13.05.2019 | 24322
3873 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Щербакова, 15в | 1 | 2001 | 5372.4 | 90 | 90 | 5050.7 | 5050.7 | 188 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 647430 | ООО "Альфа" | 45-СМР-2017 от 14.11.2017 | №1 от 31.05.2018 | 647430 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 45-СК-2017 от 14.11.2017 | 13850 | №1 от 24.05.2019 | 13850
3754 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Щербакова, 6 | 1 | 1966 | 2768.3 | 64 | 64 | 2568.3 | 2568.3 | 135 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1754921 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 02.07.2018 | 1754921 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 37550 | №1 от 15.02.2019 | 37550
3755 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Щербакова, 8 | 1 | 1966 | 2746.1 | 64 | 64 | 2550.1 | 2550.1 | 136 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1608539.96 | ООО "Альфа" | 40-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 02.07.2018 | 1608539.96 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 40-СК-2017 от 13.10.2017 | 34420 | №1 от 15.02.2019 | 34420
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 3 | 1 | 1953 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 153488.89 | ООО "Югпласт" | 68-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 30.04.2018 | 153488.89 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 68-1-СК-2017 от 30.01.2018 | 3300 | №1 от 18.02.2019 | 2711.04
5216 | 2018 | Харабалинский район | г.Харабали, 7 квартал, 12 | 1 | 1981 | 857.9 | 20 | 20 | 443 | 443 | 32 | Ремонт крыши | 1445900.02 | ПКФ "Строительная компания Элит" | 9-СМР-2018 от 08.08.2018 | №1 от 25.09.2018 | 1445900.02 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 9-СК-2018 от 08.08.2018 | 43377 | №1 от 25.09.2018 | 31006.98
4160 | 2018 | Володарский район | п. Винный, ул. Октябрьская, 1 | 1 | 1966 | 404.91 | 9 | 9 | 372.91 | 372.91 | 39 | Ремонт крыши | 730292.55 | ООО "Альфа" | 61-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 15.03.2018 | 730292.55 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 61-СК-2017 от 15.12.2017 | 16080 | №1 от 12.02.2018 | 15276
4116 | 2018 | Володарский район | п. Володарский, ул. Комсомольская, 1 | 1 | 1985 | 6920.6 | 90 | 90 | 5010.6 | 5010.6 | 270 | Ремонт крыши | 2534527.9 | ООО "Альфа" | 61-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 30.04.2018 | 2534527.9 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 61-СК-2017 от 15.12.2017 | 57002 | №6 от 30.04.2018 | 54151.9
4113 | 2018 | Володарский район | п. Володарский, ул. Мичурина, 25 | 1 | 1971 | 1100.5 | 24 | 24 | 1018 | 1018 | 64 | Ремонт крыши | 1932370.38 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 24.01.2018 | 1932370.38 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 42861 | № 1 от 12.03.2018 | 42861
4800 | 2018 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 1 | 1 | 1965 | 978.2 | 8 | 8 | 386.9 | 386.9 | 18 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 133342.36 | ООО "Югпласт" | 58-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | № от 21.05.2018 | 133342.36 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 58-1-СК-2017 от 29.01.2018 | 3437 | №1 от 09.04.2019 | 3437
4801 | 2018 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 2 | 1 | 1967 | 978.2 | 8 | 8 | 386.9 | 386.9 | 15 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 148238.68 | ООО "Югпласт" | 58-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 21.05.2018 | 148238.68 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 58-1-СК-2017 от 29.01.2018 | 3437 | №1 от 09.04.2019 | 3437
4122 | 2018 | Володарский район | п.Володарский, ул.Свердлова, 37 | 1 | 1975 | 971.5 | 22 | 22 | 889.9 | 889.9 | 67 | Ремонт фасада | 1333391.54 | ООО "Премиум" | 70-СМР-2017 от 26.12.2017 | №1 от 05.05.2018 | 1333391.54 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 70-СК-2017 от 26.12.2017 | 28676 | №1 от 13.05.2019 | 28535
0 | 2018 | Володарский район | п.Володарский, ул.Спортивная, 3 | 1 | 1975 | 827.7 | 18 | 18 | 754.7 | 754.7 | 54 | Ремонт крыши | #REF! | ООО "Альфа" | 61-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 30.04.2018 | #REF! | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 61-СК-2017 от 15.12.2017 | 20678 | №5 от 30.04.2018 | 19644.1
4741 | 2018 | Камызякский район | р. п. Кировский, ул. Народная, 10 | 1 | 1977 | 985.9 | 18 | 18 | 895.9 | 895.9 | 45 | Ремонт фасада | 551628.76 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 12.10.2018 | 551628.76 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 10736 | № 1 от 15.10.2018 | 10736
4743 | 2018 | Камызякский район | р. п. Кировский, ул. Народная, 14 | 1 | 1979 | 908.5 | 18 | 18 | 850 | 850 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 259614.16 | ООО "Югпласт" | 72-1-СМР от 30.01.2018 | №1 от 18.06.2018 | 259614.16 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 72-1-СК от 29.01.2018 | 5585 | №1 от 11.04.2019 | 5585
4738 | 2018 | Камызякский район | р. п. Кировский, ул. Народная, 6 | 1 | 1976 | 430 | 16 | 16 | 400 | 400 | 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 235511.55 | ООО "Югпласт" | 72-1-СМР от 30.01.2018 | №1 от 02.04.2018 | 235511.55 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 72-1-СК от 29.01.2018 | 5163 | №1 от 11.04.2019 | 5163
4740 | 2018 | Камызякский район | р. п. Кировский, ул. Народная, 9 | 1 | 1969 | 772.8 | 16 | 16 | 712.8 | 712.8 | 45 | Ремонт фасада | 827246 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 15.10.2018 | 827246 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 17705 | № 1 от 12.10.2018 | 17703.06
4746 | 2018 | Камызякский район | р. п. Кировский, ул. Пионерская, 17 | 1 | 1972 | 850.1 | 16 | 16 | 737.5 | 737.5 | 32 | Ремонт крыши | 973350.14 | ООО "Стандарт плюс" | 59-СМР от 14.12.2017 | №1 от 30.04.2018 | 973350.14 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 59-СК-2017 от 15.12.2017 | 25403.95 | 0 | 0
4192 | 2018 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Заречная, 3 | 1 | 1979 | 1527.2 | 28 | 28 | 1421 | 1421 | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 126558.54 | ООО "Домбытсервис" | 74-СМР-2017 от 27.12.2017 | №1 от 31.01.2018 | 126558.54 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 74-СК-2017 от 27.12.2017 | 23521.08 | № 1 от 31.01.2018 | 23521.08
4193 | 2018 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Заречная, 5 | 1 | 1979 | 1057.5 | 28 | 28 | 998.6 | 998.6 | 19 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 286446.18 | ООО "Домбытсервис" | 74-СМР-2017 от 27.12.2017 | № 1 от 30.01.2018 | 286446.18 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 74-СК-2017 от 27.12.2017 | 23521.08 | № 1 от 31.01.2018 | 23521.08
4813 | 2018 | Камызякский район | с. Образцово- Травино, ул. Фрунзе, 10 | 1 | 1958 | 363.4 | 6 | 6 | 247 | 247 | 16 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 116057.72 | ООО "Югпласт" | 58-1-СМР-2017 от 30.01.2018 | №1 от 14.06.2018 | 116057.72 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 58-1-СК-2017 от 29.01.2018 | 3107 | №1 от 09.04.2019 | 3107
4748 | 2018 | Камызякский район | с. Тузуклей, проспект Ильича, 2 | 1 | 1980 | 1214 | 18 | 18 | 895 | 895 | 52 | Ремонт фасада | 888329.96 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | № 1 от 30.04.2018 | 888329.96 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 19017 | № 1 от 13.06.2018 | 19017
4749 | 2018 | Камызякский район | с. Тузуклей, проспект Ильича, 3 | 1 | 1980 | 1214 | 18 | 18 | 867.8 | 867.8 | 49 | Ремонт крыши | 1370616.02 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | № 1 от 02.02.2018 | 1370616.02 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 31318 | №24 от 12.03.2018 | 31318
4750 | 2018 | Камызякский район | с. Тузуклей, проспект Ильича, 4 | 1 | 1980 | 1214 | 18 | 18 | 897.1 | 897.1 | 46 | Ремонт крыши | 1374139.5 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | № 1 от 02.02.2018 | 1374139.5 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 31318 | №25 от 12.03.2018 | 31318
4751 | 2018 | Камызякский район | с. Тузуклей, проспект Ильича, 6 | 1 | 1980 | 1214 | 18 | 18 | 829.8 | 829.8 | 58 | Ремонт крыши | 1403699 | ООО "Премиум" | 71-СМР-2017 от 26.12.2017 | №1 от 17.04.2018 | 1403699 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 71-1-СК-2017 от 29.01.2018 | 29891.78 | 0 | 0
4767 | 2018 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 4 | 1 | 1986 | 700 | 8 | 8 | 449 | 449 | 33 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 169485.76 | ПКФ "Строительная компания Элит" | 73-1-СМР-2017 от 15.01.2018 | №1 от 17.04.2018 | 169485.76 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 73-СК-2017 от 26.12.2017 | 4297 | №1 от 28.04.2018 | 4297
4158 | 2018 | Володарский район | с.Зеленга, ул. Клубная, 89 | 1 | 1960 | 444.8 | 12 | 12 | 424.8 | 424.8 | 21 | Ремонт крыши | 833800.05 | ООО "Альфа" | 61-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 28.03.2018 | 833800.05 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 61-СК-2017 от 15.12.2017 | 17934 | №5 от 28.03.2018 | 17037.3
4157 | 2018 | Володарский район | с.Зеленга, ул. Советская, 101 | 1 | 1961 | 327.6 | 8 | 8 | 317.6 | 317.6 | 23 | Ремонт крыши | 842736.05 | ООО "Альфа" | 61-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 15.03.2018 | 842736.05 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 61-СК-2017 от 15.12.2017 | 18415 | №2 от 15.03.2018 | 17494.25
4156 | 2018 | Володарский район | с.Зеленга, ул. Советская, 95 | 1 | 1962 | 462.3 | 12 | 12 | 442.3 | 442.3 | 20 | Ремонт крыши | 933295.61 | ООО "Альфа" | 61-СМР-2017 от 15.12.2017 | № 1 от 29.03.2018 | 933295.61 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 61-СК-2017 от 15.12.2017 | 20257 | №2 от 29.03.2018 | 19244.15
4147 | 2018 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 1 | 1 | 1962 | 319.8 | 8 | 8 | 297.6 | 297.6 | 13 | Ремонт фасада | 729510.22 | ООО "Стандарт плюс" | 60-СМР-2017 от 14.12.2017 | № 1 от 26.04.2018 | 729510.22 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 60-СК-2017 от 14.12.2017 | 16293 | №1 от 26.04.2018 | 15264.73
0 | 2018 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 2 | 1 | 1962 | 316.6 | 8 | 8 | 294.4 | 294.4 | 23 | Ремонт фасада | #REF! | ООО "Стандарт плюс" | 60-СМР-2017 от 14.12.2017 | № 1 от 26.04.2018 | #REF! | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 60-СК-2017 от 14.12.2017 | 16293 | №1 от 26.04.2018 | 15264.73
4149 | 2018 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 3 | 1 | 1962 | 330 | 8 | 8 | 307.8 | 307.8 | 16 | Ремонт фасада | 682661.86 | ООО "Стандарт плюс" | 60-СМР-2017 от 14.12.2017 | № 1 от 26.04.2018 | 682661.86 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 60-СК-2017 от 14.12.2017 | 16293 | №1 от 26.04.2018 | 15264.73
4150 | 2018 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 4 | 1 | 1962 | 332.1 | 8 | 8 | 309.9 | 309.9 | 30 | Ремонт фасада | 729510.22 | ООО "Стандарт плюс" | 60-СМР-2017 от 14.12.2017 | № 1 от 26.04.2018 | 729510.22 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 60-СК-2017 от 14.12.2017 | 16293 | №1 от 26.04.2018 | 15264.73
4152 | 2018 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 6 | 1 | 1962 | 329.7 | 8 | 8 | 307.5 | 307.5 | 14 | Ремонт фасада | 722267.38 | ООО "Стандарт плюс" | 60-СМР-2017 от 14.12.2017 | № 1 от 26.04.2018 | 722267.38 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 60-СК-2017 от 14.12.2017 | 16293 | №1 от 26.04.2018 | 15264.73
4153 | 2018 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 7 | 1 | 1962 | 331.2 | 8 | 8 | 309 | 309 | 14 | Ремонт фасада | 733218.96 | ООО "Стандарт плюс" | 60-СМР-2017 от 14.12.2017 | № 1 от 26.04.2018 | 733218.96 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 60-СК-2017 от 14.12.2017 | 16293 | №1 от 26.04.2018 | 15264.73
4646 | 2018 | Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Аптечная, 17 | 1 | 1984 | 1048.08 | 18 | 18 | 934.6 | 794.41 | 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 419754 | ООО СРФ "Темп АН" | 65-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 16.02.2018 | 419754 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 65-СК-2017 от 19.12.2017 | 10030 | №1 от 13.05.2019 | 8983
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 49 | 1 | 0 | 8068.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6000000 | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 15-СМР-2018 от 15.08.2018 | №3 от 25.12.2018 | 6959481.88 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 15-СК-2018 от 15.08.2018 | 198458.72 | №1 от 25.12.2018 | 198458.72
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Латышева, 6б | 1 | 0 | 1982.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | Ремонт крыши | 1063718.95 | ООО УК Володарская строительно-торговая компания | 16-СМР-2018 от 14.09.2018 | №1 от 21.03.2019 | 1063718.95 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 16-СК-2018 от 14.09.2018 | 28136.61 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 142а | 1 | 0 | 3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 | Ремонт крыши | 1678519.19 | ООО УК Володарская строительно-торговая компания | 16-СМР-2018 от 14.09.2018 | №1 от 09.10.2019 | 1677435.65 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 16-СК-2018 от 14.09.2018 | 35897 | №1 от 16.12.2019 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 29/1 | 1 | 0 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 4500000 | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 15-СМР-2018 от 15.08.2018 | №3 от 25.12.2018 | 5418716.4 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 15-СК-2018 от 15.08.2018 | 154628.97 | №1 от 25.12.2018 | 154628.97
0 | 2018 | Володарский район | п.Володарский, ул.Садовая, 20 | 1 | 0 | 6039.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1944449.312 | ООО "Монерон" | 17-СМР-2018 от 28.09.2018 | №1 от 28.12.2018 | 1818402.38 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО «Управление по материально- техническому обслуживанию медицинских организаций» | 17-СК-2018 от 28.09.2018 | 26426.25 | №1 от 28.12.2018 | 26426.25
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 38 | 1 | 0 | 3939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 529045.96 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 27.12.2018 | 454581.56 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 11060.42 | №1 от 27.12.2018 | 9728
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 15. корп.1 | 1 | 0 | 10304.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 4703000 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 25.12.2018 | 3219074.47 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 98173.66 | №1 от 30.04.2019 | 68888.19
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 14 | 1 | 0 | 3812.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1707246 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 26.12.2018 | 700325.35 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 35633.94 | №1 от 30.04.2019 | 14986.96
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Азизбекова, 12/6 | 1 | 0 | 379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 399595.84 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 04.07.2019 | 399595.84 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 8301.28 | №27 от 08.07.2019 | 8301.28
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 67,корп. 1 литер А | 1 | 0 | 6637.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3774851 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 25.12.2018 | 3494744.68 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 78805.99 | №1 от 30.04.2019 | 74787.54
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 13,корп. 1 | 1 | 0 | 438.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 604403.35 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 15.01.2019 | 591979.09 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 12633.51 | №1 от 15.01.2019 | 12457.21
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 14 | 1 | 0 | 1487.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | Ремонт крыши | 2104529.61 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 13.03.2019 | 2103791.4 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 43981.98 | №1 от 13.03.2019 | 43981.98
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 2 | 1 | 0 | 2001.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 703707.264 | ООО "Володарская ПМК" | 52-СМР-2018 от 21.12.2018 | №1 от 24.05.2019 | 483405.48 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО «Управление по материально- техническому обслуживанию медицинских организаций» | 52-СК-2018 от 21.12.2018 | 6103 | №1 от 27.05.2019 | 4728.55
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 21 | 1 | 0 | 690.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | Ремонт крыши | 1921341.02 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 1337100.83 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 40166.16 | №17 от 26.06.2019 | 28613.96
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 30 | 1 | 0 | 2151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | Ремонт крыши | 2416804.98 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 08.08.2019 | 2381879.76 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 50510.18 | №18 от 12.08.2019 | 50510.18
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Ген.Епишева, 22/20 | 1 | 0 | 2360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | Ремонт крыши | 3487005.32 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 16.08.2019 | 2677780.46 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 72852.91 | №19 от 23.08.2019 | 57304.49
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Бежецкая, 12 | 1 | 0 | 414.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 273997.16 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 20.03.2019 | 223514.17 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 5741.15 | №1 от 20.03.2019 | 4783.2
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Вильямса/ ул. Пятигорская, 23б/23 | 1 | 0 | 315.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ремонт крыши | 1058546.1 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 30.05.2019 | 669814.16 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 22119.84 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Вильямса/ул. Пятигорская/ пер. Большой, 23в/25/13 | 1 | 0 | 483.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | Ремонт крыши | 1034392.86 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 621129.93 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 21615.38 | №26 от 20.06.2019 | 13292.18
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 43 | 1 | 0 | 6084.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Ремонт крыши | 1198142.58 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 947550.77 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 25067.04 | №22 от 17.06.2019 | 20277.59
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кирова, 96 | 1 | 0 | 273.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | Ремонт крыши | 1707713.35 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 547853.44 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 35692.64 | №23 от 26.06.2019 | 11724.06
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм. В.Комарова, 65 | 1 | 0 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 649848 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 25.12.2018 | 408813.92 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 13560.86 | №1 от 30.04.2019 | 8748.62
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова, 46,корп. 2 | 1 | 0 | 4734.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | Ремонт крыши | 3500583.2472 | ООО "Премиум" | 30-СМР-2018 от 21.11.2018 | №1 от 07.05.2019 | 2640852.82 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 30-СК-2018 от 21.11.2018 | 56514.25 | №1 от 13.05.2019 | 56514.25
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 46 | 1 | 0 | 4418.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | Ремонт крыши | 2301071.07 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 05.07.2019 | 2094814.63 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 48150.04 | №20 от 10.07.2019 | 44829
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 54 | 1 | 0 | 723.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Ремонт крыши | 2185745.91 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 1153795.68 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 45696.37 | №21 от 26.06.2019 | 24691.23
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62 | 1 | 0 | 3273.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Ремонт крыши | 1828063.72 | ООО "Володарская ПМК" | 24-СМР -2018 от 23.10.2018 | №1 от 08.02.2019 | 2631820.46 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 24-СК -2018 от 23.10.2018 | 28773.12 | №1 от 15.02.2019 | 28773.12
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66,корп. 1 | 1 | 0 | 5658.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1630000 | ООО "Володарская ПМК" | 52-СМР-2018 от 21.12.2018 | №1 от 11.04.2019 | 2234401.16 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО «Управление по материально- техническому обслуживанию медицинских организаций» | 52-СК-2018 от 21.12.2018 | 25469.32 | №1 от 11.04.2019 | 21837.41
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Нариманова, 2б | 1 | 0 | 3804.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2210387 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 19.11.2019 | 2210387 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 46142.13 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 16г | 1 | 0 | 692.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Ремонт крыши | 1191802.24 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 21.05.2019 | 1033551.6 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 24914.8 | №1 от 21.05.2019 | 22118
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 16д | 1 | 0 | 642.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Ремонт крыши | 1191802.24 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 31.05.2019 | 1008784.8 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 24914.8 | №19 от 31.05.2019 | 21587.98
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 18 | 1 | 0 | 643.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Ремонт крыши | 1191802.24 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 31.05.2019 | 1010564.4 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 24914.8 | №20 от 31.05.2019 | 21626.08
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 20а | 1 | 0 | 735.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | Ремонт крыши | 1568144.11 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 31.10.2019 | 1174425.6 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 32781.27 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Рылеева, 32 литер А | 1 | 0 | 3264.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | Ремонт фасада | 2226277.1755 | ООО "Альянс Строй" | 23-СМР-2018 от 23.10.2018 | №1 от 04.10.2019 | 4290651 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 23-СК-2018 от 23.10.2018 | 37365.75 | №6 от 13.11.2019 | 37365.75
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 7/2 | 1 | 0 | 3881.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1217333 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 05.02.2019 | 1160793.92 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 25407.33 | №1 от 30.04.2019 | 24840.99
0 | 2018 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Свердлова, 19 литер А | 1 | 0 | 1943.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | Ремонт крыши | 1436980.3656 | ООО "Астрастройсервис" | 27-СМР-ЧС-2018 от 04.10.2018 | №1 от 27.12.2018 | 2447606.8 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | №27-СК-ЧС-2018 от 04.10.2018 | 57039 | №1 от 11.12.2019 | 52378.83
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 5 | 1 | 0 | 2521.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2570264 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 28.12.2018 | 1906777.68 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 53656.37 | №1 от 30.04.2019 | 40805.04
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 6а | 1 | 0 | 4521.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1167254.51 | ООО "ПКФ СК Элит" | 56-СМР-2018 от 21.12.2018 | №1 от 31.05.2019 | 693276 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Югпласт" | 56-СК-2018 от 21.12.2018 | 26248.1 | №1 от 27.08.2019 | 14836.1
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Ставропольская, 29 | 1 | 0 | 904.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 883868.83 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 07.11.2019 | 694567.98 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 18468.2 | №1 от 19.11.2019 | 14863.75
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Ставропольская, 31 | 1 | 0 | 877.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 882796.96 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 18.04.2019 | 743462.9 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 18457.25 | №1 от 13.05.2019 | 15910.11
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Ставропольская, 33 | 1 | 0 | 895.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 896994.6 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 07.11.2019 | 730579.81 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 18750.78 | №1 от 19.11.2019 | 15634.39
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Ставропольская, 33а | 1 | 0 | 914.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 910574.56 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 13.03.2019 | 739609.31 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 19032.36 | №1 от 13.05.2019 | 15827.65
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Ставропольская, 37 | 1 | 0 | 940.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 897884.79 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 13.05.2019 | 819464.41 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 18761.72 | №1 от 13.05.2019 | 17536.54
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп. 22 | 1 | 0 | 5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1180334 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 02.11.2018 | 1145780.06 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 24644.16 | №1 от 30.04.2019 | 24519.69
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева,корп. 44 | 1 | 0 | 3857.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1303884 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 14.02.2019 | 725695.79 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 27215.24 | №1 от 30.04.2019 | 15529.89
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Фунтовское шоссе, 6 | 1 | 0 | 3421.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 474962.3 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 13.03.2019 | 497536.58 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 9933.09 | №1 от 06.03.2019 | 9933.09
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 42а | 1 | 0 | 3750.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | Ремонт крыши | 3728055 | ООО "Володарская ПМК" | 8-СМР-2018 от 20.07.2018 | №1 от 26.12.2018 | 3610164.61 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 8-СК-2018 от 23.07.2018 | 77818.95 | №1 от 30.04.2019 | 77257.52
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 19 | 1 | 0 | 1287.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | Ремонт крыши | 2039436.66 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 2012214.3 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 42678.54 | 0 | 0
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Набережная, 18 | 1 | 0 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | Ремонт крыши | 1909196.27 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 1852714.75 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 39954.22 | 0 | 0
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Набережная, 20 | 1 | 0 | 4426.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | Ремонт крыши | 2665486.19 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 02.07.2019 | 2470563.96 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 55769.75 | №31 от 08.07.2019 | 52870
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Набережная, 22 | 1 | 0 | 4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | Ремонт крыши | 2665486.19 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 2431415.05 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 55769.75 | 0 | 0
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Спортивная, 5 | 1 | 0 | 2629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | Ремонт крыши | 1268249.67 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 04.07.2019 | 1268249.67 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 26534.66 | №35 от 08.07.2019 | 26534
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Центральная, 35 | 1 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | Ремонт крыши | 1268249.67 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 04.07.2019 | 1927981.11 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 40342.27 | №34 от 08.07.2019 | 40342.2
0 | 2018 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Центральная, 4 | 1 | 0 | 2517.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1364989.81 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 05.07.2019 | 1339042.68 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 28613.21 | №33 от 09.07.2019 | 28613
0 | 2018 | Енотоаевский район | п. Волжский, ул. Почтовая, 35 | 1 | 0 | 795.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 108320.014 | ООО РСП "Сантехник" | 49-СМР-2018 от 12.12.2018 | №2 от 23.05.2019 | 796740 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 49-СК-2018 от 12.12.2018 | 20530 | №1 от 27.05.2019 | 17050.24
0 | 2018 | Енотоаевский район | п. Волжский, ул. Чапаева/ ул. Почтовая, 16/33 | 1 | 0 | 743.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 172866.54 | ООО РСП "Сантехник" | 49-СМР-2018 от 12.12.2018 | №1 от 23.05.2019 | 809958 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 49-СК-2018 от 12.12.2018 | 21680 | №1 от 27.05.2019 | 17333.1
0 | 2018 | Володарский район | п.Володарский, ул.Фрунзе,18 | 1 | 0 | 1047.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | Ремонт крыши | 1885018.14 | ООО "Премиум" | 29-СМР-2018 от 21.11.2018 | №1 от 28.12.2018 | 1875592.91 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 29-СК-2018 от 21.11.2018 | 40339 | №1 от 28.12.2018 | 40137.68
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Гоголя, 5 | 1 | 0 | 442.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ремонт фасада | 1972236.33 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 1292190.7 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 41234.79 | №36 от 20.06.2019 | 27652.88
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Гоголя, 7 | 1 | 0 | 435.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ремонт крыши | 1181047.28 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 704319 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 24690.93 | №38 от 20.06.2019 | 18088.6
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Матросова, 18 | 1 | 0 | 377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 195332.592 | ООО "Альянс Строй" | 22-СМР-2018 от 23.10.2018 | №1 от 14.01.2019 | 199617.73 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 22-СК-2018 от 23.10.2018 | 4196.4 | №1 от 14.01.2018 | 4196.4
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Суворова, 9 | 1 | 0 | 258.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Ремонт крыши | 233757.072 | ООО "Монерон" | 28-СМР-2018 от 20.11.2018 | №1 от 25.02.2019 | 1055316.63 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО «Управление по материально- техническому обслуживанию медицинских организаций» | 28-СК-2018 от 20.11.2018 | 23335.8 | №1 от 28.02.2019 | 21687.11
0 | 2018 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 6 | 1 | 0 | 447.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | Ремонт фасада | 2030116.91 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 1544851.33 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 42443.71 | №37 от 20.06.2019 | 33059.83
0 | 2018 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 1, литер А | 1 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 357341.9 | ООО РСП "Сантехник" | 41-СМР-2018 от 05.12.2018 | №1 от 15.04.2019 | 139270 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК/1-2018 от 27.12.2018 | 3407 | №1 от 15.04.2019 | 2980.38
0 | 2018 | Икрянинский район | с.Икряное, ул.Кирова,93 | 1 | 0 | 887.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 395292.352 | ООО "Альянс Строй" | 22-СМР-2018 от 23.10.2018 | №1 от 25.12.2018 | 705993.24 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 22-СК-2018 от 23.10.2018 | 13415.2 | 0 | 0
0 | 2018 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 4 | 1 | 0 | 2153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | Ремонт фасада | 2032120 | ООО "Альянс Строй" | 41-СМР-2017 от 13.10.2017 | №1 от 25.12.2018 | 1991451.78 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 41-СК-2017 от 13.10.2017 | 43490 | №1 от 25.12.2018 | 42617.07
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, пл. Вокзальная, 1а | 1 | 0 | 4194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | Ремонт фасада | 3632390 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 20.12.2018 | 3632390 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 77730 | №39 от 20.12.2018 | 77730
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 12 | 1 | 0 | 2585.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1127063 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 19.11.2019 | 1127063 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 24120 | №44 от 26.02.2020 | 24120
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2 | 1 | 0 | 2093.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | Ремонт фасада | 1791260 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 24.12.2018 | 1367708.93 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 38331 | №1 от 24.12.2018 | 29268.97
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Капитана Краснова, 34/41а | 1 | 0 | 2644.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1385140 | ООО "Альфа" | 42-СМР-2017 от 17.10.2017 | №1 от 25.02.2019 | 1385140 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 42-СК-2017 от 17.10.2017 | 29640 | №1 от 25.02.2019 | 29640
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 61 | 1 | 0 | 2626.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | Ремонт фасада | 1866397 | ООО "Марш" | 4-СМР от 12.07.2017 | №2 от 05.06.2019 | 1739186.4 | 1 | Работы выполнены |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66 | 1 | 0 | 3368.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1214678.816 | ООО "Премиум" | 65-СМР-2019 от 28.06.2019 | №1 от 07.10.2019 | 983815.29 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 65-СК-2019 | 21500 | №1 от 19.11.2019 | 21053.65 |  | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп.27 | 1 | 0 | 4803.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | Ремонт фасада | 3117566.235 | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 53-ПСД/СМР-2019 от 31.05.2019 | №1 от 29.10.2019 | 3145790 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 53-СК-2019 | #REF! | 0 | 0 | в работе, плита провисла 5 этаж, | 245371.67 |  |  |  | 3295509.84 | 70526.88
0 | 2018 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 7 | 1 | 0 | 3205.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2335089.25 | ООО СРФ "Темп АН" | 12-СМР-2018 от 06.08.2018 | №1 от 28.12.2018 | 2117637 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 12-СК-2018 от 06.08.2018 | 74990.17 | №1 от 30.04.2019 | 45317.43
0 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, пер. Школьный, 2 | 1 | 0 | 1746.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Ремонт фасада | 2776744 | ООО "Альфа" | 63-1-СМР-2017 от 29.01.2018 | №1 от 26.12.2018 | 2734761.15 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 63-СК-2017 от 19.12.2017 | 74270 | №1 от 13.05.2019 | 58524
0 | 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Грибоедова, 11 | 1 | 0 | 1035.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 163150 | ООО "Альфа" | 50-СМР от 28.11.2017 | №1 от 27.12.2018 | 87311.11 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Профкомстрой" | 50-СК-2017 от 28.11.2017 | 3490 | №1 от 24.05.2019 | 1868.5
0 | 2018 | Володарский район | с.Козлово, ул. Школьная, 1 | 1 | 0 | 1650.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 969367 | ООО "Альфа" | 51-СМР-2017 от 30.11.2017 | № 1 от 23.04.2019 | 682663.36 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 51-СК-2017 от 18.12.2017 | 20750 | №1 от 06.05.2019 | 14609
0 | 2018 | Володарский район | с.Козлово, ул. Школьная, 2 | 1 | 0 | 1669.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 822540 | ООО "Альфа" | 51-СМР-2017 от 30.11.2017 | № 1 от 23.04.2019 | 577855.76 | 1 | Работы выполнены |  | ГБУ АО "Дирекция ЖКХ" | 51-СК-2017 от 18.12.2017 | 17597 | №1 от 06.05.2019 | 12366.1
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. В.Мейера, 4 | 1 | 0 | 3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС, ГВС) | 870267.844 | ООО "Премиум" | 64-СМР-2019 от 28.06.2019 | №1 от 05.11.2019, № 2 от 05.11.2019 | 1545033 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 64-СК-2019 | 50800 | №1 от 19.11.2019 | 33612.94 |  | 0
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 37 | 1 | 0 | 642.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | Ремонт крыши | 1808223.18 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 30.05.2019 | 1369523.14 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 37794.08 | №1 от 17.06.2019 | 29307.8
0 | 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Акмолинская, 31 | 1 | 0 | 589.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ремонт крыши | 1213784.51 | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | №1 от 17.06.2019 | 1029933.48 | 1 | Работы выполнены |  | ООО "Юнирост" | 7-СК-2018 от 10.07.2018 | 25360.56 | №28 от 20.06.2019 | 22040.58
| 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 36 | 1 | 1958 | 631.8 | 12 | 12 | 396.2 | 396.2 | 33 | Ремонт крыши |  | ООО "Аствуд" | 3-СМР - 2018 от 21.03.2018 | №1,2 от 13.07.2018 | 1134623.1 |  | Работы выполнены
| 2018 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. В. Мейера, 17 | 1 | 1970 | 1982 | 83 | 82 | 1013 | 953.2 | 122 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  | ООО "Премиум" | 69-СМР-2017 от 26.12.2017 | №1 от 15.02.2018 | 2139849 |  | Работы выполнены
| 2018 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, пер. Ульяновых, 3 | 1 | 1957 | 562.8 | 8 | 8 | 521.6 | 521.6 | 15 | Ремонт крыши |  | ООО "Альфа" | 64-СМР-2017 от 15.12.2017 | №1 от 02.04.2018 | 969470 |  | Работы выполнены
Note on P63: В целом на договор 8-смр-2018 от 20.07.2018 выставлена претензия от 02.08.2019 №04-5595 на сумму 3 138 773,00 руб.
Note on R244: ранее не была вкл. Сумма 2-кс, по факту 3 кс: