## 2019
№ | Плановый год | Наименование МО | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию МКД | Общая площадь МКД, всего | Количество помещений МКД общее | Количество помещений жилое | Площадь помещений МКД | Площадь помещений жилая | Количество жителей | Вид работ | Плановая стоимость услуг | Для ВПР | Наименование подрядной организации СМР | Реквизиты договора СМР | Сумма по выполнению | Реквизиты акта выполненных работ по форме КС-2 | Количество видов работ | Результат
4661 | 2019 | Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Корнеева, 5 | 1951 | 1920.56 | 22 | 22 | 1694.58 | 1440.39 | 39 | Ремонт фасада | 1481689.9146 | с.Оранжереи, ул. Корнеева, 5Ремонт фасада | ООО "Володарская ПМК" | 39/1-СМР-2019 от 31.05.2019 | 0 | 0 | 1 | Отказ собственников
4661 | 2019 | Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Корнеева, 5 | 1951 | 1920.56 | 22 | 22 | 1694.58 | 1440.39 | 39 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 800112.8928 | с.Оранжереи, ул. Корнеева, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Новые грани" | 3-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе |  | #REF!
4661 | 2019 | Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Корнеева, 5 | 1951 | 1920.56 | 22 | 22 | 1694.58 | 1440.39 | 39 | Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры | 410274.7638 | с.Оранжереи, ул. Корнеева, 5Усиление несущих и ненесущих строительных конструкций, включая несущие и ненесущие стены, плиты перекрытий, несущие колонны, промежуточные и поэтажные лестничные площадки, лестничные марши, ступени, косоуры | ООО "Новые грани" | 3-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе |  | #REF!
4649 | 2019 | Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Кирова, 3 | 1952 | 1938.17 | 36 | 36 | 1706.15 | 1450.23 | 24 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 413075.9765 | с.Оранжереи, ул. Кирова, 3Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Володарская ПМК" | 39/1-СМР-2019 от 31.05.2019 | 396759.66 | №1 от 23.09.2019 | 1 | Работы завершены |  | #REF!
4153 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 7 | 1962 | 331.2 | 8 | 8 | 309 | 309 | 14 | Ремонт крыши | 292907.28 | с.Марфино, ул.Гагарина, 7Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 729295.48 | №1 от 30.09.2019 | 1 | Работы завершены |  | #REF!
4152 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 6 | 1962 | 329.7 | 8 | 8 | 307.5 | 307.5 | 14 | Ремонт крыши | 291485.4 | с.Марфино, ул.Гагарина, 6Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 717117.93 | №1 от 17.09.2019 | 1 | Работы завершены |  | #REF!
4150 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 4 | 1962 | 332.1 | 8 | 8 | 309.9 | 309.9 | 30 | Ремонт крыши | 293760.408 | с.Марфино, ул.Гагарина, 4Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 711827.22 | №1 от 05.09.2019 | 1 | Работы завершены |  | #REF!
4149 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 3 | 1962 | 330 | 8 | 8 | 307.8 | 307.8 | 16 | Ремонт крыши | 291769.776 | с.Марфино, ул.Гагарина, 3Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 705552.4 | №1 от 05.09.2019 | 1 | Работы завершены |  | #REF!
| 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 2 | 1962 | 319.8 | 8 | 8 | 297.6 | 297.6 | 13 | Ремонт крыши | 279067.65 |  | ООО "Стандарт плюс" | 17-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе |  | #REF!
4147 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 1 | 1985 | 7220.5 | 175 | 175 | 5958.2 | 5958.2 | 200 | Ремонт крыши | 282100.992 | с.Марфино, ул.Гагарина, 1Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 702224.04 | №1 от 25.09.2019 | 1 | Работы завершены |  | #REF!
4766 | 2019 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 3 | 1985 | 700 | 8 | 8 | 451 | 451 | 27 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 600000 | с. Чаган, ул. Ленина, 3Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 0 | 13/4-СМР-2019 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
4765 | 2019 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 2 | 1985 | 700 | 8 | 8 | 463 | 463 | 30 | Ремонт крыши | 438886.96 | с. Чаган, ул. Ленина, 2Ремонт крыши | ООО "Новые грани" | 4-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
4776 | 2019 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 11, литер А | 1987 | 700 | 8 | 8 | 471 | 471 | 27 | Ремонт крыши | 446470.32 | с. Чаган, ул. Ленина, 11, литер АРемонт крыши | ООО "Новые грани" | 4-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
4764 | 2019 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 1, литер А | 1985 | 1200 | 18 | 18 | 955 | 955 | 50 | Установка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов | 100000 | с. Чаган, ул. Ленина, 1, литер АУстановка узлов управления и регулирования потребления любыми видами ресурсов | ООО "РСП "Сантехник" | 51/1-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
4763 | 2019 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 1 | 1985 | 700 | 8 | 8 | 459 | 459 | 22 | Ремонт фасада | 401335.83 | с. Чаган, ул. Ленина, 1Ремонт фасада | ООО "Бастион" | 60-СМР-2018 от 28. 12.2018 | 652604.4 | №2 от 21.03.2019 | 1 | Работы завершены
4813 | 2019 | Камызякский район | с. Образцово- Травино, ул. Фрунзе, 10 | 1958 | 363.4 | 6 | 6 | 247 | 247 | 16 | Ремонт крыши | 234136.24 | с. Образцово- Травино, ул. Фрунзе, 10Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 55-СМР-2018 от 14.12.2018 | 674005.38 | №1 от 12.02.2019 | 1 | Работы завершены
4813 | 2019 | Камызякский район | с. Образцово- Травино, ул. Фрунзе, 10 | 1958 | 363.4 | 6 | 6 | 247 | 247 | 16 | Ремонт фасада | 215969.39 | с. Образцово- Травино, ул. Фрунзе, 10Ремонт фасада | ООО "Стандарт плюс" | 55-СМР-2018 от 14.12.2018 | 765272.71 | №1 от 03.06.2019 | 1 | Работы завершены
4203 | 2019 | Енотоаевский район | с. Никольское, ул. Московская, 47 | 1964 | 790 | 12 | 12 | 522.02 | 522.02 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 246476.9632 | с. Никольское, ул. Московская, 47Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 7/1-СМР-2019 от 29.03.2019 | 438231.6 | №1 от 19.06.2019 | 1 | Работы завершены
4203 | 2019 | Енотоаевский район | с. Никольское, ул. Московская, 47 | 1964 | 790 | 12 | 12 | 522.02 | 522.02 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 298365.7512 | с. Никольское, ул. Московская, 47Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 7/1-СМР-2019 от 29.03.2019 | 857032.8 | №1 от 19.06.2019 | 1 | Работы завершены
5353 | 2019 | Красноярский район | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а" | 1972 | 373.6 | 30 | 30 | 362.94 | 362.94 | 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 135804.8892 | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а"Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Новые грани" | 5-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
5353 | 2019 | Красноярский район | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а" | 1972 | 373.6 | 30 | 30 | 362.94 | 362.94 | 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 87871.4034 | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а"Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Новые грани" | 5-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
5353 | 2019 | Красноярский район | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а" | 1972 | 373.6 | 30 | 30 | 362.94 | 362.94 | 41 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 171365.7504 | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а"Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Новые грани" | 5-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
5353 | 2019 | Красноярский район | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а" | 1972 | 373.6 | 30 | 30 | 362.94 | 362.94 | 41 | Ремонт крыши | 344038.0848 | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а"Ремонт крыши | ООО "ПКФ "СК Элит" | 4-СМР-2019 от 27.02.2019 | 800065.2 | №1 от 04.07.2019 | 1 | Работы завершены
5353 | 2019 | Красноярский район | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а" | 1972 | 373.6 | 30 | 30 | 362.94 | 362.94 | 41 | Ремонт фасада | 317343.8478 | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а"Ремонт фасада | ООО "ПКФ "СК Элит" | 4-СМР-2019 от 27.02.2019 | 1041175.2 | №1 от 04.07.2019 | 1 | Работы завершены
4170 | 2019 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Татищева, 69 | 1979 | 1856 | 18 | 18 | 1482.7 | 1482.7 | 23 | Ремонт фасада | 1296428.399 | с. Енотаевка, ул. Татищева, 69Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 6-СМР-2019 от 27.02.2019 | 848127.6 | №1 от 12.09.2019 | 1 | Работы завершены
4202 | 2019 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Октябрьская, 60 | 1979 | 435.2 | 8 | 8 | 400 | 400 | 13 | Ремонт крыши | 379168 | с. Енотаевка, ул. Октябрьская, 60Ремонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 5-СМР-2019 от 27.02.2019 | 687505 | №2 от 08.07.2019 | 1 | Работы завершены
4191 | 2019 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Заречная, 1 | 1978 | 1591.3 | 28 | 28 | 1340.1 | 1340.1 | 21 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 324451.611 | с. Енотаевка, ул. Заречная, 1Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Новые грани" | 2-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
1f | 2019 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Донская/Татищева, 12/44 "А" | 1993 | 1235 | 0 | 0 | 1150 | 1150 | 28 | Ремонт фасада | 1005525.5 | с. Енотаевка, ул. Донская/Татищева, 12/44 "А"Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 6-СМР-2019 от 27.02.2019 | 1418127.6 | №1 от 07.11.2019 | 1 | Работы завершены
4165 | 2019 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Волжская, 1 | 1978 | 904.4 | 18 | 18 | 880.7 | 880.7 | 33 | Ремонт крыши | 834833.144 | с. Енотаевка, ул. Волжская, 1Ремонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 5-СМР-2019 от 27.02.2019 | 1518451 | №1 от 09.07.2019 | 1 | Работы завершены
4741 | 2019 | Камызякский район | р. п. Кировский, ул. Народная, 10 | 1977 | 985.9 | 18 | 18 | 895.9 | 895.9 | 45 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 216906.349 | р. п. Кировский, ул. Народная, 10Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 0 | 13/4-СМР-2019 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
4531 | 2019 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 18 | 1951 | 416.9 | 8 | 8 | 291.9 | 267.2 | 17 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 118898.4 | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 18Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "Володарская ПМК" | 39/1-СМР-2019 от 31.05.2019 | 158505.99 | №1 от 20.09.2019 | 1 | Работы завершены
4542 | 2019 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Советская, 25 | 1940 | 462.5 | 14 | 14 | 439.3 | 222.4 | 30 | Ремонт крыши | 208210.62 | р. п. Ильинка, ул. Советская, 25Ремонт крыши | ООО "Альянс Строй" | 11-СМР-2019 от 05.03.2019 | 1617195.36 | №1 от 17.06.2019 | 1 | Работы завершены
4792 | 2019 | Камызякский район | р. п. Волго - Каспийский, ул. Набережная, 18 | 1960 | 600 | 10 | 10 | 510 | 510 | 40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 240801.6 | р. п. Волго - Каспийский, ул. Набережная, 18Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 51/1-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
4110 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Фрунзе, 14 | 1968 | 679.2 | 16 | 16 | 627.7 | 627.7 | 48 | Ремонт фасада | 548842.049 | п.Володарский, ул.Фрунзе, 14Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 1009884 | №1 от 12.09.2019 | 1 | Работы завершены
4122 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Свердлова, 37 | 1975 | 971.5 | 22 | 22 | 889.9 | 889.9 | 67 | Ремонт крыши | 843554.008 | п.Володарский, ул.Свердлова, 37Ремонт крыши | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 1625278 | №1 от 19.08.2019 | 1 | Работы завершены
4124 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Свердлова, 35 | 1976 | 967.4 | 22 | 22 | 885.2 | 885.2 | 54 | Ремонт фасада | 773992.324 | п.Володарский, ул.Свердлова, 35Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 1128911 | №1 от 01.08.2019 | 1 | Работы завершены
4124 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Свердлова, 35 | 1976 | 967.4 | 22 | 22 | 885.2 | 885.2 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 331224.136 | п.Володарский, ул.Свердлова, 35Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 0 | 42/2-ПСД/СМР-2019 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
4118 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Свердлова, 33 | 1973 | 897 | 16 | 16 | 836.28 | 836.28 | 43 | Ремонт фасада | 731218.1436 | п.Володарский, ул.Свердлова, 33Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 963831 | №1 от 05.08.2019 | 1 | Работы завершены
4123 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Садовая, 20 | 1986 | 6039.4 | 96 | 96 | 4118.2 | 4118.2 | 284 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 200000 | п.Володарский, ул.Садовая, 20Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 0 | 42/2-ПСД/СМР-2019 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
4802 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 3 | 1968 | 978.2 | 8 | 8 | 386.9 | 386.9 | 13 | Ремонт фасада | 338293.753 | п. Каспий, ул. Советская, 3Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 54-СМР-2018 от 14.12.2018 | 869638 | №4 от 31.05.2019 | 1 | Работы завершены
4802 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 3 | 1968 | 978.2 | 8 | 8 | 386.9 | 386.9 | 13 | Ремонт крыши | 366750.248 |  | ООО "РСП "Сантехник" | 54-СМР-2018 от 14.12.2018 | 916971 | №1 от 19.04.2019 | 1 | Работы завершены
4801 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 2 | 1967 | 978.2 | 8 | 8 | 386.9 | 386.9 | 15 | Ремонт крыши | 366750.248 | п. Каспий, ул. Советская, 2Ремонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 54-СМР-2018 от 14.12.2018 | 944347 | №1 от 19.04.2019 | 1 | Работы завершены
4801 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 2 | 1967 | 978.2 | 8 | 8 | 386.9 | 386.9 | 15 | Ремонт фасада | 338293.753 | п. Каспий, ул. Советская, 2Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 54-СМР-2018 от 14.12.2018 | 728306 | №3 от 31.05.2019 | 1 | Работы завершены
4800 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 1 | 1965 | 978.2 | 8 | 8 | 386.9 | 386.9 | 18 | Ремонт крыши | 366750.248 | п. Каспий, ул. Советская, 1Ремонт крыши | ООО "ПКФ "Монерон" | 3-СМР-2019 от 27.02.2019 | 931864.07 | №1 от 01.08.2019 | 1 | Работы завершены
4800 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 1 | 1965 | 978.2 | 8 | 8 | 386.9 | 386.9 | 18 | Ремонт фасада | 338293.753 | п. Каспий, ул. Советская, 1Ремонт фасада | ООО "ПКФ "Монерон" | 3-СМР-2019 от 27.02.2019 | 741613.21 | №1 от 01.08.2019 | 1 | Работы завершены
4113 | 2019 | Володарский район | п. Володарский, ул. Мичурина, 25 | 1971 | 1100.5 | 24 | 24 | 1018 | 1018 | 64 | Ремонт фасада | 890108.66 | п. Володарский, ул. Мичурина, 25Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 1094562 | №1 от 01.08.2019 | 1 | Работы завершены
4160 | 2019 | Володарский район | п. Винный, ул. Октябрьская, 1 | 1966 | 404.91 | 9 | 9 | 372.91 | 372.91 | 39 | Ремонт фасада | 326061.3167 | п. Винный, ул. Октябрьская, 1Ремонт фасада | ООО "ПКФ "СК Элит" | 57-СМР-2018 от 21.12.2018 | 617638.8 | №1 от 29.08.2019 | 1 | Работы завершены
4160 | 2019 | Володарский район | п. Винный, ул. Октябрьская, 1 | 1966 | 404.91 | 9 | 9 | 372.91 | 372.91 | 39 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 159605.48 | п. Винный, ул. Октябрьская, 1Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "ПКФ "СК Элит" | 57-СМР-2018 от 21.12.2018 | 232884.72 | №1 от 29.08.2019 | 1 | Работы завершены
5216 | 2019 | Харабалинский район | г.Харабали, 7 квартал, 12 | 1981 | 857.9 | 20 | 20 | 443 | 443 | 32 | Ремонт фасада/Выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов с проведением инструментального обследования несущих и ненесущих конструкций | 387345.91 | г.Харабали, 7 квартал, 12Ремонт фасада/Выполнение работ по оценке технического состояния многоквартирных домов с проведением инструментального обследования несущих и ненесущих конструкций | ООО "Лаборатория Судебной Экспертизы ФЛСЭ" | 13-ТО-2020 от 23.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
5018 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Центральная, 19а | 1988 | 4426 | 90 | 90 | 2330.9 | 2330.9 | 190 | Ремонт крыши | 1176431.57 | г.Нариманов,ул. Центральная, 19аРемонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 14-СМР-2019 от 05.03.2019 | 1198843.03 | №1 от 12.09.2019 | 1 | Работы завершены
5014 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Спортивная, 3 | 1986 | 3564 | 23 | 22 | 2132.9 | 2040.16 | 299 | Ремонт крыши | 2021818.568 | г.Нариманов,ул. Спортивная, 3Ремонт крыши | ООО "Новые грани" | 7-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Спортивная, 2 | 1991 | 3406 | 97 | 96 | 2557.3 | 2132.9 | 212 | Ремонт крыши | 2424115.816 |  | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 45/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 1820081 | №1 от 10.03.2020 | 1 | Работы завершены
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Набережная, 6 | 1967 | 3181.2 | 24 | 20 | 2132.9 | 1892.54 | 111 | Ремонт крыши | 2021818.568 |  | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 45/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 1863342 | №1 от 10.03.2020 | 1 | Работы завершены
4997 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 6 | 1984 | 6387 | 120 | 120 | 3782.1 | 3782.1 | 303 | Ремонт крыши | 2953514.72 | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 6Ремонт крыши | ООО "Альянс Строй" | 20-СМР-2019 от 29.03.2019 | 2680424.61 | №1 от 30.09.2019 | 1 | Работы завершены
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 19 | 1997 | 3494.5 | 71 | 71 | 1745.1 | 1745.1 | 139 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 997429.356 |  | ООО "Альянс Строй" | 20-СМР-2019 от 29.03.2019 | 2420944.2 | №1 от 03.10.2019 | 1 | Работы завершены
4989 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 12 | 1989 | 7063 | 126 | 126 | 4025.8 | 4025.8 | 317 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2300986.248 | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 12Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 12-СМР-2019 от 05.03.2019 | 1387891 | №1 от 11.07.2019 | 1 | Работы завершены
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 8 | 1981 | 4748.78 | 38 | 30 | 3230.8 | 1786.8 | 285 | Ремонт фасада | 2824914.596 |  | ООО "РСП "Сантехник" | 19/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1982 | 4426 | 90 | 90 | 2330.9 | 2330.9 | 176 | Ремонт фасада | 1038069.033 |  | ООО "РСП "Сантехник" | 19/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1982 | 4426 | 90 | 90 | 2330.9 | 2330.9 | 176 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 997625.2 |  | ООО "РСП "Сантехник" | 19/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1982 | 4426 | 90 | 90 | 2330.9 | 2330.9 | 176 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 663000 |  | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 45/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 568221 | №1 от 10.03.2020 | 1 | Работы завершены
4983 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1982 | 4426 | 90 | 90 | 2330.9 | 2330.9 | 176 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 100000 | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | ООО "Монтажприбор" | 37/1-СМР-2019 от 31.05.2019 | 80152.8 | №2 от 12.07.2019 | 1 | Работы завершены
4983 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1982 | 4426 | 90 | 90 | 2330.9 | 2330.9 | 176 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 100000 | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | ООО "Монтажприбор" | 37/1-СМР-2019 от 31.05.2019 | 62611.2 | №1 от 10.07.2019 | 1 | Работы завершены
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 10 | 1981 | 4190 | 31 | 29 | 2217.5 | 2074.43 | 345 | Ремонт фасада | 1938915.475 |  | ООО "РСП "Сантехник" | 19/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
3740 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Чкалова, 18 | 1966 | 1755 | 42 | 42 | 1354.9 | 1354.9 | 67 | Ремонт крыши | 1284336.808 | г.Ахтубинск, ул. Чкалова, 18Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 281596.84 | №1 от 09.07.2019 | 1 | Работы завершены
3741 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Чаплыгина, 1а | 1979 | 405.8 | 8 | 8 | 370.9 | 370.9 | 12 | Ремонт фасада | 324303.833 | г.Ахтубинск, ул. Чаплыгина, 1аРемонт фасада | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 685816.78 | №1 от 09.07.2019 | 1 | Работы завершены
3749 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Котовского, 20а | 1976 | 784.6 | 15 | 15 | 680.1 | 680.1 | 32 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 254479.818 | г.Ахтубинск, ул. Котовского, 20аРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 193918.84 | №1 от 27.03.2019 | 1 | Работы завершены
3858 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1958 | 1662.7 | 29 | 29 | 1588.5 | 1588.5 | 49 | Ремонт фасада | 1388936.745 | г.Ахтубинск, ул. Жуковского, 11Ремонт фасада | ООО "Новые грани" | 1-ПСД-2020 от 02.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3858 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1958 | 1662.7 | 29 | 29 | 1588.5 | 1588.5 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 594384.93 | г.Ахтубинск, ул. Жуковского, 11Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Стандарт плюс" | 20-СМР-2020 от 10.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3858 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Жуковского, 11 | 1958 | 1662.7 | 29 | 29 | 1588.5 | 1588.5 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 907923.06 | г.Ахтубинск, ул. Жуковского, 11Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Новые грани" | 1-ПСД-2020 от 02.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3739 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Гагарина, 18а | 1969 | 2222.5 | 37 | 37 | 2127.5 | 2127.5 | 64 | Ремонт фасада | 1860222.175 | г.Ахтубинск, ул. Гагарина, 18аРемонт фасада | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 1863262.26 | №1 от 23.09.2019 | 1 | Работы завершены
3732 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 75 | 1968 | 2148.9 | 48 | 48 | 2022.3 | 2022.3 | 67 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 954849.168 | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 75Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Новые грани" | 1-ПСД-2020 от 02.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3731 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 71 | 1976 | 2888.6 | 49 | 49 | 2727.9 | 2727.9 | 73 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 660451.869 | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 71Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 888441.47 | №1 от 24.04.2019 | 1 | Работы завершены
3890 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 7 | 1990 | 6051 | 63 | 63 | 5740.2 | 5740.2 | 218 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 4500000 |  | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 93-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 5075536.8 | №1 от 29.06.2020 | 1 | Работы завершены
3463 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул.М.Максаковой, 39/10 | 1989 | 11097.7 | 179 | 179 | 10758.2 | 10758.2 | 320 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 13500000 | 0 | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 92-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 14938506 | №1 от 29.06.2020 | 1 | Работы завершены
3412 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 26 | 1960 | 3595.7 | 47 | 47 | 2718.6 | 2718.6 | 98 | Ремонт фасада | 2377062.282 | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 26Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 4806282 | №1 от 19.08.2019 | 1 | Работы завершены
3326 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 1 | 1960 | 2876.4 | 37 | 36 | 2580.4 | 2201 | 209 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1218361.664 | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 1Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 942390 | №1 от 19.11.2019 | 1 | Работы завершены
3151 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова / ул. Маркина, 22/44 | 1963 | 5559.1 | 109 | 89 | 5059.1 | 4529.4 | 207 | Ремонт крыши | 4795622.072 | г.Астрахань, ул. Яблочкова / ул. Маркина, 22/44Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 5908365.6 | №1 от 28.04.2020 | 1 | Работы завершены
3151 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова / ул. Маркина, 22/44 | 1963 | 5559.1 | 109 | 89 | 5059.1 | 4529.4 | 207 | Ремонт фасада | 4423525.267 | г.Астрахань, ул. Яблочкова / ул. Маркина, 22/44Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2113 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Эспланадная, 38 литер А | 1917 | 2620.2 | 31 | 28 | 2043.76 | 1839.38 | 82 | Ремонт крыши | 1937320.9792 | г.Астрахань, ул. Эспланадная, 38 литер АРемонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2113 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Эспланадная, 38 литер А | 1917 | 2620.2 | 31 | 28 | 2043.76 | 1839.38 | 82 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 494814.7336 | г.Астрахань, ул. Эспланадная, 38 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 584940 | №1 от 17.12.2019 | 1 | Работы завершены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1990 | 8233.8 | 149 | 148 | 6979.7 | 6853.1 | 386 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | 100000 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Отказ собственников
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1990 | 8233.8 | 149 | 148 | 6979.7 | 6853.1 | 386 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3295535.152 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3453499.2 | №1 от 03.09.2019 | 1 | Работы завершены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1990 | 8233.8 | 149 | 148 | 6979.7 | 6853.1 | 386 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3989317.332 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 6549595.2 | №1 от 21.03.2020 | 1 | Работы завершены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1990 | 8233.8 | 149 | 148 | 6979.7 | 6853.1 | 386 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2611664.146 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 5676795.6 | №1 от 21.03.2020 | 1 | Работы завершены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1990 | 8233.8 | 149 | 148 | 6979.7 | 6853.1 | 386 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1689855.167 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1525022.4 | №1 от 21.03.2020 | 1 | Работы завершены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1990 | 8233.8 | 149 | 148 | 6979.7 | 6853.1 | 386 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 400000 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "Новые грани" | 12-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1990 | 8233.8 | 149 | 148 | 6979.7 | 6853.1 | 386 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 100000 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 46875.6 | №1 от 21.03.2020 | 1 | Работы завершены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1990 | 8233.8 | 149 | 148 | 6979.7 | 6853.1 | 386 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/24-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
551 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 4 | 1985 | 9344 | 170 | 167 | 8001.9 | 7825.8 | 395 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 4Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 702799.2 | №1 от 11.12.2019 | 1 | Работы завершены
551 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 4 | 1985 | 9344 | 170 | 167 | 8001.9 | 7825.8 | 395 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4573565.964 | г.Астрахань, ул. Хибинская, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 8847123 | №1 от 14.07.2020 | 1 | Работы завершены |  |  |  |  | сдан
1948 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Урицкого/ул. Кр.Набережная/ ул. Фиолетова, 3/2/2 литер А | 1972 | 5164.4 | 101 | 101 | 4028.23 | 4028.23 | 161 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Урицкого/ул. Кр.Набережная/ ул. Фиолетова, 3/2/2 литер АРемонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 97-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 1402368 | №1 от 02.07.2020 | 1 | Работы завершены
528 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 3 | 1965 | 3209.2 | 82 | 80 | 2028.6 | 1942.7 | 178 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1159466.616 | г.Астрахань, ул. Тренева, 3Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 65-СМР-2018 от 11.01.2019 | 1665097.42 | №1 от 18.05.2020 | 1 | Работы завершены
539 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 21 | 1974 | 4197 | 92 | 90 | 2772.8 | 2522.8 | 238 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1584821.568 | г.Астрахань, ул. Тренева, 21Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 6814926 | №1 от 17.06.2019 | 1 | Работы завершены
536 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 15 | 1972 | 3824.2 | 92 | 90 | 2486.6 | 2253.7 | 195 | Ремонт фасада | 2174208.442 | г.Астрахань, ул. Тренева, 15Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 2262512.4 | №1 от 13.04.2020 | 1 | Работы завершены
536 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 15 | 1972 | 3824.2 | 92 | 90 | 2486.6 | 2253.7 | 195 | Ремонт крыши | 2357097.872 | г.Астрахань, ул. Тренева, 15Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/24-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
536 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 15 | 1972 | 3824.2 | 92 | 90 | 2486.6 | 2253.7 | 195 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1064264.8 | г.Астрахань, ул. Тренева, 15Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
3362 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева,корп. 44 | 1963 | 3857.5 | 80 | 80 | 3527.5 | 3527.5 | 124 | Ремонт крыши | 3343787.8 | г.Астрахань, ул. Татищева,корп. 44Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1866037.2 | №1 от 07.06.2019 | 1 | Работы завершены
3055 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп.27 | 1964 | 4803.7 | 80 | 80 | 3565.5 | 3565.5 | 75 | Ремонт крыши | 3379808.76 | г.Астрахань, ул. Татищева, корп.27Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Признаки Аварийности
3464 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп.14 | 1966 | 2598.2 | 58 | 58 | 2479.9 | 2479.9 | 135 | Ремонт крыши | 2350746.808 | г.Астрахань, ул. Татищева, корп.14Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1375861.2 | №1 от 26.06.2019 | 1 | Работы завершены
3682 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп. 21 | 1963 | 3832.8 | 80 | 80 | 3532.8 | 3532.8 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1321903.104 | г.Астрахань, ул. Татищева, корп. 21Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 795482.9 | №1 от 17.06.2019 | 1 | Работы завершены
3682 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп. 21 | 1963 | 3832.8 | 80 | 80 | 3532.8 | 3532.8 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 855326.208 | г.Астрахань, ул. Татищева, корп. 21Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 491182 | №1 от 23.10.2019 | 1 | Работы завершены
3425 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 56б | 1974 | 3002.3 | 52 | 51 | 2844.3 | 2694.3 | 111 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1342964.688 | г.Астрахань, ул. Татищева, 56бРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
3212 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 43а | 1983 | 5663.6 | 158 | 158 | 4783.6 | 4783.6 | 145 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 1789927.448 | г.Астрахань, ул. Татищева, 43аРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | ООО "СРФ "Темп АН" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/22-СМР-2020 от 13.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3212 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 43а | 1983 | 5663.6 | 158 | 158 | 4783.6 | 4783.6 | 145 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2734114.416 |  | ООО "Стандарт плюс" | 57/1-СМР-2019 от 08.07.2019 | 1113012.35 | №1 от 16.12.2019 | 1 | Работы завершены
3212 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 43а | 1983 | 5663.6 | 158 | 158 | 4783.6 | 4783.6 | 145 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1158157.396 | г.Астрахань, ул. Татищева, 43аРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Стандарт плюс" | 57/1-СМР-2019 от 08.07.2019 | 201323.07 | №1 от 16.12.2019 | 1 | Работы завершены
3209 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 11а | 1972 | 3513.9 | 70 | 70 | 3295.9 | 3295.9 | 150 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1556192.144 | г.Астрахань, ул. Татищева, 11аРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1120919 | №1 от 07.05.2020 | 1 | Работы завершены
3209 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 11а | 1972 | 3513.9 | 70 | 70 | 3295.9 | 3295.9 | 150 | Ремонт крыши | 3124249.528 | г.Астрахань, ул. Татищева, 11аРемонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 18/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1665846.12 | №1 от 26.11.2019 | 1 | Работы завершены
3414 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 43а | 1976 | 2188.8 | 48 | 48 | 2056.3 | 2056.3 | 89 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 497850.793 | г.Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 43аРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 429906 | №1 от 07.07.2020 | 1 | Работы завершены |  |  |  |  | сдан
3414 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 43а | 1976 | 2188.8 | 48 | 48 | 2056.3 | 2056.3 | 89 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 970902.608 | г.Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 43аРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
3184 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 8 | 1961 | 2236.6 | 32 | 32 | 1464.8 | 1464.8 | 66 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 100000 | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 8Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 314905.2 | №1 от 26.03.2020 | 1 | Работы завершены
3182 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 6 | 1961 | 4490.9 | 80 | 80 | 3076.8 | 3076.8 | 143 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 744924.048 | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 6Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 670458 | №1 от 22.05.2019 | 1 | Работы завершены
1735 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Свердлова, 12 литер А | 1968 | 2897.6 | 50 | 48 | 2260.13 | 2034.12 | 96 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Свердлова, 12 литер АРемонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 97-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 1402500 | №1 от 02.07.2020 | 1 | Работы завершены
2753 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Сахалинская, 9 | 1983 | 2680.5 | 60 | 60 | 2570.5 | 2570.5 | 180 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 961829.69 | г.Астрахань, ул. Сахалинская, 9Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Стандарт плюс" | 61-СМР-2019 от 28.06.2019 | 928806 | №1 от 24.09.2019 | 1 | Работы завершены
3352 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 9 | 1964 | 3873.3 | 79 | 79 | 3544.2 | 3544.2 | 130 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1326168.756 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 9Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 504122 | №1 от 22.05.2019 | 1 | Работы завершены
3352 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 9 | 1964 | 3873.3 | 79 | 79 | 3544.2 | 3544.2 | 130 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2025722.952 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 9Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1015972.8 | №1 от 07.06.2019 | 1 | Работы завершены |  | ?????
3333 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 52 | 1972 | 2487.6 | 54 | 54 | 2324.9 | 2324.9 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 562881.539 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 52Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "РСП "Сантехник" | 26-СМР-2019 от 12.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
3333 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 52 | 1972 | 2487.6 | 54 | 54 | 2324.9 | 2324.9 | 98 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 52Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации |  | 29-ПСД-2020 | 0 | 0 | 1 | Выставлен на аукцион
3332 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 46 | 1983 | 7866 | 240 | 240 | 6842.9 | 6842.9 | 437 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3230943.664 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 46Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2577 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кубанская, 19,корп. 1 | 1977 | 7486.5 | 108 | 108 | 7036.5 | 7036.5 | 322 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 4500000 | г.Астрахань, ул. Кубанская, 19,корп. 1Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 87-СМР-2019 от 06.11.2019 | 5367975.99 | №1 от 09.06.2020 | 1 | Работы завершены
3405 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 37,корп. 2 | 1970 | 5680 | 90 | 90 | 4179.5 | 4179.5 | 115 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1011898.745 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 37,корп. 2Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 399028.6 | №1 от 30.10.2019 | 1 | Работы завершены
3339 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 21 | 1970 | 3164.7 | 51 | 50 | 3048.4 | 2108.6 | 64 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 21Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации |  | 29-ПСД-2020 | 0 | 0 | 1 | Выставлен на аукцион
3455 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 20/10 | 1967 | 4753.5 | 98 | 98 | 4470.5 | 4470.5 | 112 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1913374 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 20/10Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "СРФ "Темп АН" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/22-СМР-2020 от 13.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
1725 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1а | 1982 | 5774.6 | 73 | 70 | 4504.19 | 4053.77 | 180 | Ремонт крыши | 4269611.7848 | г.Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1аРемонт крыши | ООО "Премиум" | 36/1-СМР-2019 от 03.06.2019 | 650149 | №1 от 05.08.2019 | 1 | Работы завершены
1725 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1а | 1982 | 5774.6 | 73 | 70 | 4504.19 | 4053.77 | 180 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1аУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/21-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
1725 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1а | 1982 | 5774.6 | 73 | 70 | 4504.19 | 4053.77 | 180 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1аРемонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 95-ПСД/СМР-2019 от 05.11.2019 | 1691500 | №1 от 29.06.2020 | 1 | Работы завершены
1706 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 71 | 1967 | 3237.2 | 65 | 64 | 2525.02 | 2272.51 | 101 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1443200.4312 | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 71Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/21-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
1691 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/26 литер А | 1970 | 3519.1 | 49 | 48 | 2744.9 | 2470.41 | 110 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1568875.044 | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/26 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Монтажприбор" | 55-СМР-2019 от 03.06.2019 | 585686.68 | №1 от 02.09.2019 | 1 | Работы завершены
1691 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/26 литер А | 1970 | 3519.1 | 49 | 48 | 2744.9 | 2470.41 | 110 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/26 литер АРемонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 95-ПСД/СМР-2019 от 05.11.2019 | 1691500 | №1 от 29.06.2020 | 1 | Работы завершены
1681 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/10 | 1955 | 3337.6 | 54 | 54 | 2145.55 | 2145.55 | 104 | Ремонт фасада | 1876004.5535 | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/10Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1677188.4 | №1 от 07.06.2019 | 1 | Работы завершены
1669 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Рылеева, 32 литер А | 1979 | 3264.3 | 143 | 143 | 2546.15 | 2546.15 | 102 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1202190.184 | г.Астрахань, ул. Рылеева, 32 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2562217.2 | №1 от 10.04.2020 | 1 | Работы завершены
2515 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 7,корп. 2 | 1978 | 5589.7 | 190 | 190 | 5247.1 | 5247.1 | 193 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 7500000 | г.Астрахань, ул. Звездная, 7,корп. 2Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 83-СМР-2019 от 06.11.2019 | 8680808.61 | №1 от 09.06.2020 | 1 | Работы завершены
468 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 64 | 1969 | 3317.3 | 71 | 71 | 2185.8 | 2185.8 | 191 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 748000 | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 64Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
468 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 64 | 1969 | 3317.3 | 71 | 71 | 2185.8 | 2185.8 | 191 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1380000 | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 64Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
463 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54 | 1961 | 2528.3 | 62 | 60 | 1656.5 | 1475.3 | 127 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 782133.04 | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
463 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54 | 1961 | 2528.3 | 62 | 60 | 1656.5 | 1475.3 | 127 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 401055.215 | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Отказ собственников
463 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54 | 1961 | 2528.3 | 62 | 60 | 1656.5 | 1475.3 | 127 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 619829.17 | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 1012091 | №1 от 24.05.2019 | 1 | Работы завершены
2708 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 10 | 1966 | 682.3 | 16 | 16 | 633.5 | 633.5 | 45 | Ремонт крыши | 600507.32 | г.Астрахань, ул. Немова, 10Ремонт крыши | ООО "Скиф" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/23-СМР-2020 |  |  | 1 | На стадии заключения
2708 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 10 | 1966 | 682.3 | 16 | 16 | 633.5 | 633.5 | 45 | Ремонт фасада | 553913.395 | г.Астрахань, ул. Немова, 10Ремонт фасада | ООО "Скиф" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/23-СМР-2020 |  |  | 1 | На стадии заключения
3665 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Тимирязева, 68 | 1957 | 257 | 16 | 16 | 231.8 | 231.8 | 6 | Ремонт крыши | 119727.856 | г.Астрахань, ул. Наб.Тимирязева, 68Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1667547.6 | №1 от 10.03.2020 | 1 | Работы завершены
3664 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Тимирязева, 66 | 1957 | 247 | 16 | 16 | 237 | 237 | 8 | Ремонт крыши | 224657.04 | г.Астрахань, ул. Наб.Тимирязева, 66Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1574546.4 | №1 от 12.07.2019 | 1 | Работы завершены
3072 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147 | 1981 | 4933.6 | 160 | 160 | 4131.8 | 4131.8 | 242 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2361571.608 | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 26-СМР-2019 от 12.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
3072 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147 | 1981 | 4933.6 | 160 | 160 | 4131.8 | 4131.8 | 242 | Ремонт крыши | 3916615.856 | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 2749515.6 | №1 от 10.03.2020 | 1 | Работы завершены
3072 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147 | 1981 | 4933.6 | 160 | 160 | 4131.8 | 4131.8 | 242 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1950870.688 | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ПКФ "Монерон" | 56-СМР-2019 от 03.06.2019 | 2418178.89 | №1 от 11.10.2019 | 1 | Работы завершены
3072 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147 | 1981 | 4933.6 | 160 | 160 | 4131.8 | 4131.8 | 242 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1546036.924 | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/22-СМР-2020 от 13.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3072 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147 | 1981 | 4933.6 | 160 | 160 | 4131.8 | 4131.8 | 242 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 485000 | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Новые грани" | 10-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
431 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Наб. реки Воложки, 95а, литер А | 1988 | 8459.3 | 175 | 175 | 6895.2 | 6895.2 | 333 | Ремонт фасада | 6028956.024 | г.Астрахань, ул. Наб. реки Воложки, 95а, литер АРемонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2695 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 74 | 1965 | 3185.2 | 64 | 64 | 2512.2 | 2512.2 | 192 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1435873.032 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 74Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 58-СМР-2019 от 04.06.2019 | 735903.6 | №1 от 07.10.2019 | 1 | Работы завершены
2695 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 74 | 1965 | 3185.2 | 64 | 64 | 2512.2 | 2512.2 | 192 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1186160.352 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 74Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 840284.4 | №1 от 26.02.2020 | 1 | Работы завершены
2687 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66,корп. 1 | 1973 | 5658.3 | 115 | 115 | 5577.8 | 5577.8 | 215 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 750000 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
2687 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66,корп. 1 | [7 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 975000 |  | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
2687 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66,корп. 1 | 1973 | 5658.3 | 115 | 115 | 5577.8 | 5577.8 | 215 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 485000 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альянс Строй" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/79-СМР-2019 от 11.10.2019 | 506961.8 | №1 от 24.12.2019 | 1 | Работы завершены
2687 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66,корп. 1 | 1973 | 5658.3 | 115 | 115 | 5577.8 | 5577.8 | 215 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1750000 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Альянс Строй" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/79-СМР-2019 от 11.10.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2683 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 64 | 1962 | 3142.3 | 74 | 74 | 2946.1 | 2946.1 | 221 | Ремонт фасада | 2575981.457 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 64Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3018505.2 | №1 от 04.07.2019 | 1 | Работы завершены
2682 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 63 | 1963 | 3214.5 | 80 | 80 | 3183.8 | 3183.8 | 240 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 770829.818 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 63Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 30-СМР-2019 от 12.04.2019 | 507567 | №1 от 31.07.2019 | 1 | Работы завершены
2796 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62 | 1964 | 3273.5 | 65 | 65 | 1928.5 | 1928.5 | 90 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1102253.46 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2796 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62 | 1964 | 3273.5 | 65 | 65 | 1928.5 | 1928.5 | 90 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 721606.13 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Премиум" | 65-СМР-2019 от 28.06.2019 | 345377.3 | №1 от 24.09.2019 | 1 | Работы завершены
2796 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62 | 1964 | 3273.5 | 65 | 65 | 1928.5 | 1928.5 | 90 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 466909.135 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Премиум" | 65-СМР-2019 от 28.06.2019 | 30004.8 | №1 от 24.09.2019 | 1 | Работы завершены
2681 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61а | 1964 | 3226.6 | 79 | 79 | 3152.9 | 3152.9 | 230 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 763348.619 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61аРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 28-СМР-2019 от 12.04.2019 | 532787 | №1 от 09.08.2019 | 1 | Работы завершены
2681 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61а | 1964 | 3226.6 | 79 | 79 | 3152.9 | 3152.9 | 230 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1488673.264 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61аРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 28-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1054471.55 | №1 от 19.08.2019 | 1 | Работы завершены
2680 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61 | 1962 | 3227.2 | 80 | 80 | 3097.2 | 3097.2 | 150 | Ремонт крыши | 2935897.824 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2683074 | №1 от 05.08.2019 | 1 | Работы завершены
2680 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61 | 1962 | 3227.2 | 80 | 80 | 3097.2 | 3097.2 | 150 | Ремонт фасада | 2708098.764 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3705759.6 | №1 от 09.07.2019 | 1 | Работы завершены
2678 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 5а | 1961 | 1172.4 | 24 | 24 | 1098.6 | 1098.6 | 72 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 470200.8 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 5аРемонт фундамента многоквартирного дома | ООО "ПКФ "СК Элит" | 58-СМР-2019 от 04.06.2019 | 86442 | №1 от 02.08.2019 | 1 | Работы завершены
2677 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 59 | 1962 | 3175 | 80 | 80 | 3139.8 | 3139.8 | 240 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1482487.968 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 59Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 950486.4 | №1 от 11.11.2019 | 1 | Работы завершены
2676 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 56 | 1962 | 1444.3 | 32 | 32 | 998.8 | 998.8 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 373730.984 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 56Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 77565.6 | №1 от 22.05.2020 | 1 | Работы завершены
2676 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 56 | 1962 | 1444.3 | 32 | 32 | 998.8 | 998.8 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1089799.62 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 56Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 869614.8 | №1 от 28.02.2020 | 1 | работы завершены
2673 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 53 | 1959 | 1322.8 | 50 | 50 | 1276.8 | 1276.8 | 81 | Ремонт крыши | 2257062.94 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 53Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1614969.6 | №1 от 28.08.2019 | 1 | Работы завершены
2671 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 51 | 1961 | 2573.2 | 64 | 64 | 1668.9 | 1668.9 | 189 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 624469.002 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 51Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Отказ собственников
2671 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 51 | 1961 | 2573.2 | 64 | 64 | 1668.9 | 1668.9 | 189 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 787987.824 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 51Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 949159.86 | №1 от 19.11.2019 | 1 | Работы завершены
2662 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 33 | 1952 | 497.2 | 11 | 11 | 485.2 | 485.2 | 30 | Ремонт фасада | 424244.324 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 33Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Признаки Аварийности
2662 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 33 | 1952 | 497.2 | 11 | 11 | 485.2 | 485.2 | 30 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 207665.6 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 33Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Признаки Аварийности
2662 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 33 | 1952 | 497.2 | 11 | 11 | 485.2 | 485.2 | 30 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 120000 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 33Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Признаки Аварийности
2662 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 33 | 1952 | 497.2 | 11 | 11 | 485.2 | 485.2 | 30 | Ремонт крыши | 459930.784 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 33Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 18/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1111333 | №1 от 26.11.2019 | 1 | Работы завершены
2659 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 1б | 1961 | 1949.6 | 18 | 18 | 1442.7 | 1442.7 | 54 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 617475.6 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 1бРемонт фундамента многоквартирного дома | ООО "ПКФ "Монерон" | 25-СМР-2019 от 12.04.2019 | 89994.59 | №1 от 23.08.2019 | 1 | Работы завершены
2636 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 150 | 1984 | 7201.7 | 125 | 125 | 6666.1 | 6666.1 | 312 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3147465.776 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 150Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3988932 | №1 от 10.03.2020 | 1 | Работы завершены
2634 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 142б | 1984 | 2040 | 53 | 53 | 1860.6 | 1860.6 | 159 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 878500.896 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 142бРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1062583.2 | № 1 от 26.02.2020 | 1 | Работы завершены
2634 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 142б | 1984 | 2040 | 53 | 53 | 1860.6 | 1860.6 | 159 | Ремонт крыши | 1106662.06 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 142бРемонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1116026.4 | №1 от 07.11.2019 | 1 | Работы завершены
2635 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 136 | 1975 | 1786.4 | 52 | 52 | 1011.4 | 1011.4 | 156 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 578075.784 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 136Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 30-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1046800 | №1 от 10.10.2019 | 1 | Работы завершены
2615 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Моздокская, 52,корп. 2 | 1971 | 3591.6 | 68 | 68 | 3431.6 | 3431.6 | 150 | Ремонт фасада | 3000488.092 | г.Астрахань, ул. Моздокская, 52,корп. 2Ремонт фасада | ООО "Бастион" | 21-СМР-2019 от 12.04.2019 | 2963454 | №1 от 24.06.2019 | 1 | Работы завершены
2615 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Моздокская, 52,корп. 2 | 1971 | 3591.6 | 68 | 68 | 3431.6 | 3431.6 | 150 | Ремонт крыши | 2252882.272 | г.Астрахань, ул. Моздокская, 52,корп. 2Ремонт крыши | ООО "Бастион" | 21-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1299511.2 | №2 от 30.05.2019 | 1 | Работы завершены
409 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1982 | 2738.3 | 24 | 24 | 933.4 | 933.4 | 75 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (хвс/гвс) | 349259.612 | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 7Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (хвс/гвс) | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1100742.12 | №1 от 03.09.2019 | 1 | Работы завершены
| 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1982 | 2738.3 | 24 | 24 | 933.4 | 933.4 | 75 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (элеваторный узел) | 300000 |  | ООО "Новые грани" | 12-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
409 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1982 | 2738.3 | 24 | 24 | 933.4 | 933.4 | 75 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 225985.474 | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 7Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 273672.43 | №1 от 03.09.2019 | 1 | Работы завершены
406 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 4 | 1978 | 5482.5 | 91 | 91 | 2728.3 | 2728.3 | 198 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС+ХВС+узел.учета) | 1020875.294 | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС+ХВС+узел.учета) | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3461917.2 | №1 от 03.09.2019 | 1 | Работы завершены
406 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 4 | 1978 | 5482.5 | 91 | 91 | 2728.3 | 2728.3 | 198 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 660548.713 | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 796180.8 | №1 от 03.09.2019 | 1 | Работы завершены
3454 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Маркина, 100 | 1973 | 4823.3 | 100 | 100 | 4792 | 4792 | 140 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2262590.72 | г.Астрахань, ул. Маркина, 100Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1771168 | №1 от 27.05.2020 | 1 | Работы завершены
3454 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Маркина, 100 | 1973 | 4823.3 | 100 | 100 | 4792 | 4792 | 140 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Маркина, 100Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 295862.4 | №1 от 12.12.2019 | 1 | Работы завершены
3454 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Маркина, 100 | 1973 | 4823.3 | 100 | 100 | 4792 | 4792 | 140 | Ремонт крыши | 4542432.64 | г.Астрахань, ул. Маркина, 100Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 2125884 | №1 от 21.04.2020 | 1 | Работы завершены
3454 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Маркина, 100 | 1973 | 4823.3 | 100 | 100 | 4792 | 4792 | 140 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2738915.52 | г.Астрахань, ул. Маркина, 100Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1962466 | №1 от 10.03.2020 | 1 | Работы завершены
2596 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. М.Луконина, 12 | 1978 | 4457.9 | 90 | 90 | 3819.8 | 3819.8 | 270 | Ремонт фасада | 3339918.526 | г.Астрахань, ул. М.Луконина, 12Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 2636223.4 | №1 от 17.12.2019 | 1 | Работы завершены
1339 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ленина/ул. Дарвина, 52/2 литер А | 1938 | 1125.4 | 22 | 22 | 877.81 | 877.81 | 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 501721.0836 | г.Астрахань, ул. Ленина/ул. Дарвина, 52/2 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
1339 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ленина/ул. Дарвина, 52/2 литер А | 1938 | 1125.4 | 22 | 22 | 877.81 | 877.81 | 35 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Ленина/ул. Дарвина, 52/2 литер АУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
1339 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ленина/ул. Дарвина, 52/2 литер А | 1938 | 1125.4 | 22 | 22 | 877.81 | 877.81 | 35 | Ремонт фасада | 767530.7297 | г.Астрахань, ул. Ленина/ул. Дарвина, 52/2 литер АРемонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1931564.4 | №1 от 26.11.2019 | 1 | Работы завершены
3478 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Латышева, 6б | 1961 | 1982.3 | 32 | 32 | 1846.9 | 1846.9 | 60 | Ремонт фасада | 1614873.953 | г.Астрахань, ул. Латышева, 6бРемонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 23-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1479006 | №1 от 01.11.2019 | 1 | Работы завершены
1267 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова, 42,корп. 1 | 1987 | 10075 | 179 | 179 | 7858.5 | 7858.5 | 314 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3710469.36 | г.Астрахань, ул. Куликова, 42,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Володарская ПМК" | 58-СМР-2018 от 27.12.2018 | 2943671.71 | №1 от 05.08.2019 | 1 | Работы завершены
2514 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 7,корп. 1 | 1979 | 6661.4 | 99 | 99 | 5303.5 | 5303.5 | 173 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 7500000 | г.Астрахань, ул. Звездная, 7,корп. 1Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 82-СМР-2019 от 18.10.2019 | 8731699.59 | №1 от 09.06.2020 | 1 | Работы завершены
1261 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова, 38 | 1988 | 8070.3 | 144 | 144 | 6294.83 | 6294.83 | 252 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6000000 | г.Астрахань, ул. Куликова, 38Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 91-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 6742874.4 | №1 от 02.07.2020 | 1 | Работы завершены
2578 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кубанская, 21,корп. 2 | 1977 | 3067.6 | 108 | 108 | 2857.6 | 2857.6 | 160 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 3000000 | г.Астрахань, ул. Кубанская, 21,корп. 2Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Руслифт" | 88-СМР-2019 от 13.12.2019 | 4013260.73 | №1 от 16.06.2020 | 1 | Работы завершены
2504 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 51,корп. 1 | 1979 | 14686.8 | 252 | 252 | 13876.8 | 13876.8 | 585 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 10500000 | г.Астрахань, ул. Звездная, 51,корп. 1Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 84-СМР-2019 от 06.11.2019 | 12348602.04 | №1 от 09.06.2020 | 1 | Работы завершены |  | №1 от 06.12.2019 |  | Работы завершены
3113 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 31 | 1991 | 4919 | 72 | 72 | 3739.4 | 3739.4 | 195 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1765595.104 | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 31Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1943137.2 | №1 от 17.12.2019 | 1 | Работы завершены
3111 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27а | 1974 | 6096.2 | 115 | 115 | 5540.8 | 5540.8 | 258 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3166899.648 | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27аРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1874599.2 | №1 от 19.11.2019 | 1 | Работы завершены
3111 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27а | 1974 | 6096.2 | 115 | 115 | 5540.8 | 5540.8 | 258 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2073256.544 | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27аРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2326544.4 | №1 от 19.11.2019 | 1 | Работы завершены
3111 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27а | 1974 | 6096.2 | 115 | 115 | 5540.8 | 5540.8 | 258 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1341483.088 | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27аРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1045095.6 | №1 от 19.11.2019 | 1 | Работы завершены
3111 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27а | 1974 | 6096.2 | 115 | 115 | 5540.8 | 5540.8 | 258 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27аУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/22-СМР-2020 от 13.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3015 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27 | 1974 | 3293 | 70 | 70 | 2993.2 | 2993.2 | 210 | Ремонт крыши | 2837314.144 | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1655191.2 | №1 от 31.10.2019 | 1 | Работы завершены
3015 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27 | 1974 | 3293 | 70 | 70 | 2993.2 | 2993.2 | 210 | Ремонт фасада | 2617164.284 | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1864590 | №1 от 06.04.2020 | 1 | Работы завершены
3110 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 23 | 1974 | 3688.8 | 68 | 68 | 3278.1 | 3278.1 | 160 | Ремонт фасада | 2866272.297 | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 23Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2492642.4 | №1 от 18.10.2019 | 1 | Работы завершены
3295 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 15 | 1980 | 5330.6 | 80 | 80 | 3810.7 | 3810.7 | 200 | Ремонт крыши | 3612238.744 | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 15Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1809296.4 | №1 от 12.07.2019 | 1 | Работы завершены
1167 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер А | 1987 | 3054.6 | 72 | 72 | 2382.59 | 2382.59 | 95 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер АУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Отказ собственников
1167 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер А | 1987 | 3054.6 | 72 | 72 | 2382.59 | 2382.59 | 95 | Ремонт крыши | 2258504.7128 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер АРемонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
1167 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер А | 1987 | 3054.6 | 72 | 72 | 2382.59 | 2382.59 | 95 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер АРемонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Руслифт" | 90-СМР-2019 от 13.12.2019 | 1955094.69 | №1 от 16.06.2020 | 1 | Работы завершены
1167 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер А | 1987 | 3054.6 | 72 | 72 | 2382.59 | 2382.59 | 95 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1361793.1404 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/21-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
1166 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер А | 1987 | 3036.5 | 72 | 72 | 2368.47 | 2368.47 | 95 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 573430.2717 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
1166 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер А | 1987 | 3036.5 | 72 | 72 | 2368.47 | 2368.47 | 95 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 886234.1046 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
1166 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер А | 1987 | 3036.5 | 72 | 72 | 2368.47 | 2368.47 | 95 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1353722.7132 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/21-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
1166 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер А | 1987 | 3036.5 | 72 | 72 | 2368.47 | 2368.47 | 95 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер АУстановка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/21-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
1166 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер А | 1987 | 3036.5 | 72 | 72 | 2368.47 | 2368.47 | 95 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер АРемонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Руслифт" | 90-СМР-2019 от 13.12.2019 | 1955094.69 | №2 от 16.06.2020 | 1 | Работы завершены
2560 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138 | 1985 | 2383.1 | 52 | 52 | 2067.8 | 2067.8 | 156 | Ремонт фасада | 1808022.286 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2179084.79 | №1 от 30.08.2019 | 1 | Работы завершены
2560 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138 | 1985 | 2383.1 | 52 | 52 | 2067.8 | 2067.8 | 156 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1181871.768 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 757235.39 | №1 от 16.10.2019 | 1 | Работы завершены
2560 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138 | 1985 | 2383.1 | 52 | 52 | 2067.8 | 2067.8 | 156 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 885018.4 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 100068 | №1 от 19.08.2019 | 1 | Работы завершены
2544 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Космонавтов, 3 | 1983 | 5012 | 160 | 160 | 4219.4 | 4219.4 | 480 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1992231.904 | г.Астрахань, ул. Космонавтов, 3Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 59-СМР-2018 от 24.12.2018 | 2370268 | №1 от 07.06.2019 | 1 | Работы завершены
2544 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Космонавтов, 3 | 1983 | 5012 | 160 | 160 | 4219.4 | 4219.4 | 480 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2411640.264 | г.Астрахань, ул. Космонавтов, 3Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Скиф" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/23-СМР-2020 |  |  | 1 | На стадии заключения
2930 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 61 | 1941 | 2626.6 | 31 | 31 | 2318.8 | 2318.8 | 78 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 561404.668 | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 61Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 677734 | №1 от 28.06.2019 | 1 | Работы завершены
3307 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 2а | 1959 | 301.2 | 8 | 8 | 278.2 | 278.2 | 17 | Ремонт фасада | 243249.734 | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 2аРемонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 427357 | №1 от 07.10.2019 | 1 | Работы завершены
3331 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Коммунистическая, 68 | 1968 | 3114.8 | 52 | 48 | 2559 | 2038.6 | 101 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1208257.44 | г.Астрахань, ул. Коммунистическая, 68Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
3331 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Коммунистическая, 68 | 1968 | 3114.8 | 52 | 48 | 2559 | 2038.6 | 101 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 957526.62 | г.Астрахань, ул. Коммунистическая, 68Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 757164 | №1 от 10.03.2020 | 1 | Работы завершены
3424 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 23 | 1973 | 2838.8 | 49 | 48 | 2656.7 | 2109.8 | 95 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 23Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации |  | 29-ПСД-2020 | 0 | 0 | 1 | Выставлен на аукцион
3338 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 21 | 1974 | 2985.5 | 51 | 50 | 2940.2 | 2790.2 | 92 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 21Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации |  | 29-ПСД-2020 | 0 | 0 | 1 | Выставлен на аукцион
3476 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 20 | 1973 | 2836 | 51 | 50 | 2661.5 | 2179.6 | 68 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 20Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации |  | 29-ПСД-2020 | 0 | 0 | 1 | Выставлен на аукцион
3460 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 16 | 1964 | 3526.2 | 80 | 80 | 3501.1 | 3501.1 | 130 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1310041.598 | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 16Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 1812656 | №2 от 22.05.2019 | 1 | Работы завершены
3460 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 16 | 1964 | 3526.2 | 80 | 80 | 3501.1 | 3501.1 | 130 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 847651.321 | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 16Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 573512 | №1 от 22.05.2019 | 1 | Работы завершены
616 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Капитанская, 30 | 1956 | 806 | 19 | 19 | 515.6 | 515.6 | 49 | Ремонт крыши | 488747.552 | г.Астрахань, ул. Капитанская, 30Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1489701.6 | №1 от 18.07.2019 | 1 | Работы завершены
616 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Капитанская, 30 | 1956 | 806 | 19 | 19 | 515.6 | 515.6 | 49 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 192927.208 | г.Астрахань, ул. Капитанская, 30Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/24-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
1104 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Калинина/ул. Кр.Набережная, 30/60 литер А | 1971 | 2873.3 | 56 | 56 | 2241.17 | 2241.17 | 90 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 838600.9906 | г.Астрахань, ул. Калинина/ул. Кр.Набережная, 30/60 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 639136.8 | №1 от 07.07.2020 | 1 | Работы завершены |  |  |  |  | сдан
1104 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Калинина/ул. Кр.Набережная, 30/60 литер А | 1971 | 2873.3 | 56 | 56 | 2241.17 | 2241.17 | 90 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1280963.1252 | г.Астрахань, ул. Калинина/ул. Кр.Набережная, 30/60 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/21-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3136 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68а | 1978 | 2774.1 | 66 | 66 | 2101.9 | 2101.9 | 129 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1520892.028 | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68аРемонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
3137 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68а | 1978 | 2774.1 | 66 | 66 | 2101.9 | 2101.9 | 129 | Ремонт фасада | 1837838.303 | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68аРемонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1365709.2 | №1 от 04.07.2019 | 1 | Работы завершены
3137 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68а | 1978 | 2774.1 | 66 | 66 | 2101.9 | 2101.9 | 129 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1201361.964 | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68аРемонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "Монерон" | 52-СМР-2019 от 30.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
3137 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68а | 1978 | 2774.1 | 66 | 66 | 2101.9 | 2101.9 | 129 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 992433.104 | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68аРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1024345.2 | №1 от 03.09.2019 | 1 | Работы завершены
3136 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68 | 1971 | 4996.9 | 160 | 160 | 4064.6 | 4064.6 | 224 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2323162.776 | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "Монерон" | 52-СМР-2019 от 30.04.2019 | 1511144.18 | №1 от 08.05.2020 | 1 | Работы завершены
2518 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная/ пр. Воробьева, 9/16 | 1979 | 8068.7 | 163 | 163 | 7478.2 | 7478.2 | 281 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Звездная/ пр. Воробьева, 9/16Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 709118.4 | №1 от 17.12.2019 | 1 | Работы завершены
2503 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 5,корп. 2 | 1979 | 5593.7 | 99 | 99 | 3213.4 | 3213.4 | 202 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 7500000 | г.Астрахань, ул. Звездная, 5,корп. 2Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 85-СМР-2019 от 06.11.2019 | 8753276.3 | №1 от 09.06.2020 | 1 | Работы завершены
2334 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Батайская, 23 | 1981 | 8304.6 | 125 | 125 | 7259.6 | 7259.6 | 369 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 9000000 | г.Астрахань, ул. Батайская, 23Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 81-СМР-2019 от 18.10.2019 | 10518132 | №1 от 09.06.2020 | 1 | Работы завершены
3332 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 46 | 1983 | 7866 | 240 | 240 | 6842.9 | 6842.9 | 437 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 7500000 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 46Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 46-СМР-2018 от 14.12.2018 | 7474973.16 | №3 от 24.04.2019 | 1 | Работы завершены
3236 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Румынская, 18 | 2003 | 4105.1 | 126 | 126 | 3758.6 | 3758.6 | 328 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 9000000 | г.Астрахань, ул. Румынская, 18Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 50-СМР-2018 от 14.12.2018 | 10038791.58 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены
2496 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 49,корп. 2 | 1984 | 8428.2 | 144 | 144 | 7826.5 | 7826.5 | 356 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3695360.24 | г.Астрахань, ул. Звездная, 49,корп. 2Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3576555.6 | №1 от 26.11.2019 | 1 | Работы завершены
1267 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова, 42,корп. 1 | 1987 | 10075 | 179 | 179 | 7858.5 | 7858.5 | 314 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 7500000 | г.Астрахань, ул. Куликова, 42,корп. 1Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 45-СМР-2018 от 14.12.2018 | 7293981.6 | №2 от 18.03.2019 | 1 | Работы завершены
2495 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 49 | 1986 | 8068.2 | 144 | 144 | 7837.6 | 7837.6 | 361 | Ремонт фасада | 1280000 | г.Астрахань, ул. Звездная, 49Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2495 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 49 | 1986 | 8068.2 | 144 | 144 | 7837.6 | 7837.6 | 361 | Ремонт крыши | 1488000 | г.Астрахань, ул. Звездная, 49Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2486 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 43,корп. 1 | 1985 | 6061.8 | 108 | 108 | 5628.9 | 5628.9 | 257 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2657741.424 | г.Астрахань, ул. Звездная, 43,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3410606.4 | №1 от 01.04.2020 | 1 | Работы завершены | 3410606.4
319 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Дзержинского, 46 | 1992 | 5199.7 | 93 | 91 | 2561.3 | 2317.9 | 217 | Ремонт фасада | 2239523.881 | г.Астрахань, ул. Дзержинского, 46Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1592871.6 | №1 от 26.11.2019 | 1 | Работы завершены
319 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Дзержинского, 46 | 1992 | 5199.7 | 93 | 91 | 2561.3 | 2317.9 | 217 | Ремонт крыши | 2427907.496 | г.Астрахань, ул. Дзержинского, 46Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 988576.8 | №1 от 18.07.2019 | 1 | Работы завершены
3135 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88г | 1975 | 1009.5 | 22 | 22 | 916.5 | 916.5 | 40 | Ремонт фасада | 801360.105 | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88гРемонт фасада | ООО "ПКФ "Монерон" | 22-СМР-2019 от 12.04.2019 | 640328.58 | №1 от 04.10.2019 | 1 | Работы завершены
3134 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88в | 1974 | 1004.8 | 22 | 22 | 915.4 | 915.4 | 62 | Ремонт фасада | 800398.298 | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88вРемонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
3134 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88в | 1974 | 1004.8 | 22 | 22 | 915.4 | 915.4 | 62 | Ремонт крыши | 867725.968 | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88вРемонт крыши | ООО "ПКФ "Монерон" | 22-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1028076.82 | №1 от 30.09.2019 | 1 | Работы завершены
3134 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88в | 1974 | 1004.8 | 22 | 22 | 915.4 | 915.4 | 62 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 221627.494 | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88вРемонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "ПКФ "Монерон" | 56-СМР-2019 от 03.06.2019 | 251243.85 | №1 от 03.09.2019 | 1 | Работы завершены
3132 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88а | 1972 | 999 | 22 | 22 | 906.6 | 906.6 | 53 | Ремонт крыши | 859384.272 | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88аРемонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1232473.2 | №1 от 21.08.2019 | 1 | Работы завершены
3131 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Галлея, 10 | 1936 | 599.9 | 21 | 21 | 548.6 | 548.6 | 29 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 259026.976 | г.Астрахань, ул. Галлея, 10Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 26-СМР-2019 от 12.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
284 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Гагарина, 100 | 1956 | 254.6 | 8 | 8 | 151.4 | 151.4 | 12 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 56650.852 | г.Астрахань, ул. Гагарина, 100Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Отказ собственников
228 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Вильямса/ ул. Пятигорская, 23б/23 | 1960 | 315.5 | 8 | 8 | 209.8 | 209.8 | 20 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 89794.4 | г.Астрахань, ул. Вильямса/ ул. Пятигорская, 23б/23Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе |  |  |  | 2749515.6 | №1 от 25.12.2019
210 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. В.Мейера, 4 | 1965 | 3523.5 | 82 | 80 | 2325.8 | 2132.9 | 178 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1329334.248 | г.Астрахань, ул. В.Мейера, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3540488.86 | №1 от 12.08.2019 | 1 | Работы завершены |  |  |  | 1643486.4 | №1 от 27.12.2019
924 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 1 | 1988 | 8091.9 | 158 | 158 | 6311.68 | 6311.68 | 252 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 3607503.8208 | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
924 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 1 | 1988 | 8091.9 | 158 | 158 | 6311.68 | 6311.68 | 252 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2980122.8288 | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Володарская ПМК" | 58-СМР-2018 от 27.12.2018 | 2602903.95 | №1 от 12.09.2019 | 1 | Работы завершены |  |  |  | 507951 | №1 от 27.12.2019
923 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12 | 1987 | 9916 | 193 | 193 | 7734.48 | 7734.48 | 309 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 3651912.0768 | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 4539885.6 | №1 от 26.11.2019 | 1 | Работы завершены
923 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12 | 1987 | 9916 | 193 | 193 | 7734.48 | 7734.48 | 309 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 4420719.3888 | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1881633.6 | №1 от 01.04.2020 | 1 | Работы завершены
3193 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ботвина, 97 | 1966 | 3205 | 80 | 80 | 3153.8 | 3153.8 | 91 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1180088.884 | г.Астрахань, ул. Ботвина, 97Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 432548.4 | №1 от 30.06.2020 | 1 | Работы завершены |  |  |  |  | сдан
3193 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ботвина, 97 | 1966 | 3205 | 80 | 80 | 3153.8 | 3153.8 | 91 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 763566.518 | г.Астрахань, ул. Ботвина, 97Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 328166.4 | №1 от 30.06.2020 | 1 | Работы завершены |  |  |  |  | сдан
3106 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ботвина, 93 | 1960 | 688.3 | 16 | 16 | 638.1 | 638.1 | 34 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 273106.8 | г.Астрахань, ул. Ботвина, 93Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "РСП "Сантехник" | 44-СМР-2018 от 04.12.2018 | 0 | 0 | 1 | Признаки Аварийности
2389 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Боевая, 77 | 1981 | 2369.8 | 36 | 36 | 1954.9 | 1954.9 | 108 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 3000000 | г.Астрахань, ул. Боевая, 77Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 86-СМР-2019 от 06.11.2019 | 3583745.55 | №1 от 09.06.2020 | 1 | Работы завершены
2379 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Боевая, 72а,корп. 1 | 1981 | 2462.7 | 34 | 34 | 1924.6 | 1924.6 | 102 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Боевая, 72а,корп. 1Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 97-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 1387503.6 | №1 от 02.07.2020 | 1 | Работы завершены
2496 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 49,корп. 2 | 1984 | 8428.2 | 144 | 144 | 7826.5 | 7826.5 | 356 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6000000 | г.Астрахань, ул. Звездная, 49,корп. 2Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 47-СМР-2018 от 14.12.2018 | 5895315.31 | №3 от 19.03.2019 | 1 | Работы завершены
3251 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Бабаевского, 31/2 | 1989 | 4661.8 | 64 | 64 | 3663.9 | 3663.9 | 167 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1370958.102 | г.Астрахань, ул. Бабаевского, 31/2Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Премиум" | 64-СМР-2018 от 09.01.2019 | 2886516 | №2 от 29.08.2019 | 1 | Работы завершены
3251 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Бабаевского, 31/2 | 1989 | 4661.8 | 64 | 64 | 3663.9 | 3663.9 | 167 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 887066.829 | г.Астрахань, ул. Бабаевского, 31/2Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Премиум" | 64-СМР-2018 от 09.01.2019 | 541372 | №1 от 29.08.2019 | 1 | Работы завершены
2330 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2 | 1961 | 2093.4 | 122 | 122 | 1922.4 | 1922.4 | 139 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 907680.384 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 59-СМР-2018 от 24.12.2018 | 623068.8 | №1 от 25.09.2019 | 1 | Работы завершены
2321 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Боевая, 27/48 | 1955 | 2377 | 21 | 21 | 1394.1 | 1394.1 | 63 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 521644.338 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Боевая, 27/48Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 94536 | №1 от 17.12.2019 | 1 | Работы завершены
2321 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Боевая, 27/48 | 1955 | 2377 | 21 | 21 | 1394.1 | 1394.1 | 63 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 337525.551 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Боевая, 27/48Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 196533.6 | №1 от 17.12.2019 | 1 | Работы завершены
2321 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Боевая, 27/48 | 1955 | 2377 | 21 | 21 | 1394.1 | 1394.1 | 63 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 796811.796 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Боевая, 27/48Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Скиф" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/23-СМР-2020 |  |  | 1 | На стадии заключения
2316 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8 | 1961 | 1582.9 | 32 | 32 | 1487.4 | 1487.4 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 556555.332 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Новые грани" | 11-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
2316 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8 | 1961 | 1582.9 | 32 | 32 | 1487.4 | 1487.4 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 360114.414 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Новые грани" | 11-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
2316 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8 | 1961 | 1582.9 | 32 | 32 | 1487.4 | 1487.4 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 850138.344 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Новые грани" | 11-ПСД-2020 от 08.06.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
2316 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8 | 1961 | 1582.9 | 32 | 32 | 1487.4 | 1487.4 | 96 | Ремонт крыши | 1409936.208 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8Ремонт крыши | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 1100387.94 | №1,2 от 14.05.2019 | 1 | Работы завершены
2316 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8 | 1961 | 1582.9 | 32 | 32 | 1487.4 | 1487.4 | 96 | Ремонт фасада | 1300537.938 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8Ремонт фасада | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 2782078.86 | №1,2 от 14.05.2019 | 1 | Работы завершены
2312 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57 | 1974 | 8314.6 | 144 | 144 | 8103.6 | 8103.6 | 430 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 3032205.048 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2312 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57 | 1974 | 8314.6 | 144 | 144 | 8103.6 | 8103.6 | 430 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1961962.596 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2312 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57 | 1974 | 8314.6 | 144 | 144 | 8103.6 | 8103.6 | 430 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6000000 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Руслифт" | 89-СМР-2019 от 13.12.2019 | 7722556.45 | №1 от 16.06.2020 | 1 | Работы завершены
2311 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 56 | 1969 | 2675.2 | 57 | 57 | 2367.2 | 2367.2 | 174 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 573122.792 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 56Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 655281.6 | №1 от 26.02.2020 | 1 | Работы завершены
2311 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 56 | 1969 | 2675.2 | 57 | 57 | 2367.2 | 2367.2 | 174 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1352996.832 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 56Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1123346.4 | №1 от 26.02.2020 | 1 | Работы завершены
2305 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 50 | 1961 | 1909.6 | 36 | 36 | 1404.1 | 1404.1 | 62 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 339946.651 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 50Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 349704 | №1 от 10.10.2019 | 1 | Работы завершены
2285 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 36 | 1960 | 1796.8 | 27 | 27 | 1775.8 | 1775.8 | 83 | Ремонт фасада | 550000 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 36Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 981632.4 | №1 от 26.11.2019 | 1 | Работы завершены
2285 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 36 | 1960 | 1796.8 | 27 | 27 | 1775.8 | 1775.8 | 83 | Ремонт крыши | 460000 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 36Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 2236730.4 | №1 от 25.11.2019 | 1 | Работы завершены
2288 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 33 | 1958 | 1786.2 | 27 | 27 | 1389.2 | 1389.2 | 81 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 519810.856 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 33Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 201203 | №1 от 08.11.2019 | 1 | Работы завершены
2288 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 33 | 1958 | 1786.2 | 27 | 27 | 1389.2 | 1389.2 | 81 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 336339.212 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 33Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 348161 | №1 от 08.11.2019 | 1 | Работы завершены
2286 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 30 | 1955 | 2151 | 26 | 26 | 1407.9 | 1407.9 | 79 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 30Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 0 | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
2277 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 5 | 1964 | 1526.6 | 32 | 32 | 1501.7 | 1501.7 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 858311.652 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 5Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Скиф" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/23-СМР-2020 |  |  | 1 | На стадии заключения
2276 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 2 | 1962 | 2001.9 | 32 | 32 | 1490.4 | 1490.4 | 96 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 851853.024 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 2Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 833871 | №1 от 10.10.2019 | 1 | Работы завершены
2276 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 2 | 1962 | 2001.9 | 32 | 32 | 1490.4 | 1490.4 | 96 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 2Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "Скиф" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/23-СМР-2020 |  |  | 1 | На стадии заключения
2263 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1956 | 640 | 8 | 8 | 406 | 406 | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 151917.08 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 93932.4 | №1 от 11.12.2019 | 1 | Работы завершены
2263 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1956 | 640 | 8 | 8 | 406 | 406 | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 98296.66 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 90955.2 | №1 от 11.12.2019 | 1 | Работы завершены
2263 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1956 | 640 | 8 | 8 | 406 | 406 | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 232053.36 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
2263 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1956 | 640 | 8 | 8 | 406 | 406 | 23 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 191696.96 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
2263 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1956 | 640 | 8 | 8 | 406 | 406 | 23 | Ремонт фасада | 354994.22 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3Ремонт фасада | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 1359625.72 | №1 от 24.06.2019 | 1 | Работы завершены
2260 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11 | 1960 | 1819.3 | 24 | 24 | 1165.3 | 1165.3 | 72 | Ремонт фасада | 1018903.361 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11Ремонт фасада | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 758202.01 | №1 от 07.06.2019 | 1 | Работы завершены
2259 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 10 | 1962 | 2391.4 | 40 | 40 | 1839.6 | 1839.6 | 120 | Ремонт фасада | 1608491.052 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 10Ремонт фасада | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 1091964.52 | №1 от 09.07.2019 | 1 | Работы завершены
818 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 63,корп.1 литер А | 1988 | 6056.7 | 90 | 90 | 4816.4 | 4816.4 | 161 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2274111.424 | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 63,корп.1 литер АРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/21-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
816 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 61 корп. 1 литер А 1-я очередь | 2000 | 10728.5 | 63 | 63 | 10311 | 10311 | 150 | Ремонт крыши | 3800000 | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 61 корп. 1 литер А 1-я очередьРемонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 18/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
3413 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 1в | 1975 | 4727.8 | 49 | 49 | 3266.7 | 3266.7 | 135 | Ремонт крыши | 3096570.264 | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 1вРемонт крыши | ООО "СРФ "Темп АН" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/22-СМР-2020 от 13.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3413 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 1в | 1975 | 4727.8 | 49 | 49 | 3266.7 | 3266.7 | 135 | Ремонт фасада | 2856304.479 | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 1вРемонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1137888 | №1 от 04.10.2019 | 1 | Работы завершены
2252 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Ахшарумова, 56 | 1958 | 413.9 | 9 | 9 | 243.7 | 243.7 | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 115065.392 | г.Астрахань, ул. Ахшарумова, 56Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 256840 | №1 от 07.11.2019 | 1 | Работы завершены
801 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5 | 1917 | 2068.4 | 39 | 39 | 1564.3 | 1564.3 | 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 203438.757 | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Памятник - г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5
801 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5 | 1917 | 2068.4 | 39 | 39 | 1564.3 | 1564.3 | 18 | Ремонт крыши | 753501.608 | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5Ремонт крыши | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Памятник - г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5
801 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5 | 1917 | 2068.4 | 39 | 39 | 1564.3 | 1564.3 | 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 738599.888 | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Памятник - г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5
801 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5 | 1917 | 2068.4 | 39 | 39 | 1564.3 | 1564.3 | 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 894091.308 | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Памятник - г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5
801 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5 | 1917 | 2068.4 | 39 | 39 | 1564.3 | 1564.3 | 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 297435.682 | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Памятник - г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5
801 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5 | 1917 | 2068.4 | 39 | 39 | 1564.3 | 1564.3 | 18 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 378732.673 | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Памятник - г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5
801 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5 | 1917 | 2068.4 | 39 | 39 | 1564.3 | 1564.3 | 18 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Памятник - г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5
801 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5 | 1917 | 2068.4 | 39 | 39 | 1564.3 | 1564.3 | 18 | Ремонт фасада | 695036.713 | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5Ремонт фасада | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Памятник - г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5
801 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5 | 1917 | 2068.4 | 39 | 39 | 1564.3 | 1564.3 | 18 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 669520.4 | г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5Ремонт фундамента многоквартирного дома | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Памятник - г.Астрахань, ул. Ахматовская, 5
3126 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ангарская, 24 | 1961 | 688.6 | 16 | 16 | 627 | 627 | 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 151802.97 | г.Астрахань, ул. Ангарская, 24Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "РСП "Сантехник" | 26-СМР-2019 от 12.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
201 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Дворжака, 9/7 | 1956 | 375.2 | 8 | 8 | 214 | 214 | 20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 101042.24 | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Дворжака, 9/7Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 292644.96 | №1 от 19.09.2019 | 1 | Работы завершены
200 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Дворжака, 8/5 | 1957 | 376 | 8 | 8 | 214.7 | 214.7 | 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 122713.932 | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Дворжака, 8/5Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Отказ собственников
204 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Азизбекова, 13/8 | 1956 | 370.5 | 8 | 8 | 210.8 | 210.8 | 17 | Ремонт фасада | 184317.196 | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Азизбекова, 13/8Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 369378 | №1 от 17.03.2020 | 1 | Работы завершены
203 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Азизбекова, 12/6 | 1957 | 379.3 | 8 | 8 | 214.5 | 214.5 | 22 | Ремонт фасада | 187552.365 | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Азизбекова, 12/6Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
198 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ ул. Ф.Вельяминова, 5/10 | 1957 | 494.5 | 9 | 9 | 315 | 315 | 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 180041.4 | г.Астрахань, ул. Алексеева/ ул. Ф.Вельяминова, 5/10Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/24-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3248 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Аксакова, 8/2 | 1989 | 8867.9 | 144 | 144 | 6951.6 | 6951.6 | 449 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 6000000 | г.Астрахань, ул. Аксакова, 8/2Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 48-СМР-2018 от 14.12.2018 | 5977225.8 | №3 от 29.04.2019 | 1 | Работы завершены
3245 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Аксакова, 6/1 | 1990 | 6300.1 | 152 | 152 | 4818.9 | 4818.9 | 148 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 1500000 | г.Астрахань, ул. Аксакова, 6/1Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 51-СМР-2018 от 14.12.2018 | 1970849.44 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены
3191 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ак.Королева, 35/1 | 1963 | 3840.4 | 64 | 64 | 2527.7 | 2527.7 | 94 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1444732.212 | г.Астрахань, ул. Ак.Королева, 35/1Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 935307.6 | №1 от 19.11.2019 | 1 | Работы завершены
3191 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ак.Королева, 35/1 | 1963 | 3840.4 | 64 | 64 | 2527.7 | 2527.7 | 94 | Ремонт крыши | 2396057.384 | г.Астрахань, ул. Ак.Королева, 35/1Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1713998.4 | №1 от 26.06.2019 | 1 | Работы завершены
180 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 4 | 1957 | 570.7 | 12 | 12 | 387.1 | 387.1 | 37 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 182773.136 | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 4Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 241841.8 | №1 от 19.09.2019 | 1 | Работы завершены
181 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10 | 1956 | 564.9 | 12 | 12 | 388.4 | 388.4 | 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 166235.2 | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
181 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10 | 1956 | 564.9 | 12 | 12 | 388.4 | 388.4 | 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 221993.904 | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Отказ собственников
181 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10 | 1956 | 564.9 | 12 | 12 | 388.4 | 388.4 | 28 | Ремонт фасада | 339605.308 | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1772469.6 | №1 от 18.10.2019 | 1 | Работы завершены
181 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10 | 1956 | 564.9 | 12 | 12 | 388.4 | 388.4 | 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 183386.944 | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 270507.09 | №1 от 19.09.2019 | 1 | Работы завершены
2229 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 52 | 1931 | 1361.1 | 18 | 18 | 1208.4 | 1208.4 | 58 | Ремонт фасада | 1057361 | г.Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 52Ремонт фасада | ООО "ПКФ "Монерон" | 25-СМР-2019 от 12.04.2019 | 954885.94 | №1 от 17.03.2020 | 1 | Работы завершены
3118 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Авиационная, 3 | 1990 | 2656.6 | 51 | 51 | 2006.7 | 2006.7 | 119 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 947483.472 | г.Астрахань, ул. Авиационная, 3Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 59-СМР-2018 от 24.12.2018 | 948008.4 | №1 от 04.10.2019 | 1 | Работы завершены
2975 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, 59/3 | 1995 | 7704 | 108 | 108 | 5998.4 | 5998.4 | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1452272.624 | г.Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, 59/3Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 658642.8 | №1 от 03.09.2019 | 1 | Работы завершены
3048 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Черниговская, 24 | 1987 | 6133.8 | 134 | 134 | 6054.1 | 6054.1 | 331 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2858503.856 | г.Астрахань, ул. 4-я Черниговская, 24Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1979 | 4722.8 | 92 | 92 | 3683.78 | 3683.78 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 942789.8154 | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  | 27-ПСД/СМР-2020 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1979 | 4722.8 | 92 | 92 | 3683.78 | 3683.78 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1739333.5648 | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/16-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1979 | 4722.8 | 92 | 92 | 3683.78 | 3683.78 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2105501.2968 | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/16-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1979 | 4722.8 | 92 | 92 | 3683.78 | 3683.78 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1378396.8004 | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/16-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1979 | 4722.8 | 92 | 92 | 3683.78 | 3683.78 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 891879.9758 | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/16-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1979 | 4722.8 | 92 | 92 | 3683.78 | 3683.78 | 147 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 150000 | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "ПКФ "СК Элит" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/16-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1979 | 4722.8 | 92 | 92 | 3683.78 | 3683.78 | 147 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "ПКФ "СК Элит" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/16-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3228 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 47б | 1961 | 652.8 | 16 | 16 | 627.2 | 627.2 | 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 296138.752 | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 47бРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 346138.28 | №1 от 11.11.2019 | 1 | Работы завершены
3224 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45в | 1964 | 677.3 | 16 | 16 | 627 | 627 | 26 | Ремонт фасада | 548229.99 | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45вРемонт фасада | ООО "А-Инженер" | 34-СМР-2019 от 19.04.2019 | 714866.85 | №1 от 09.09.2019 | 1 | Работы завершены
3224 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45в | 1964 | 677.3 | 16 | 16 | 627 | 627 | 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 296044.32 | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45вРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 339842.28 | №1 от 11.11.2019 | 1 | Работы завершены
3224 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45в | 1964 | 677.3 | 16 | 16 | 627 | 627 | 26 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 268356 | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45вРемонт фундамента многоквартирного дома | ООО "А-Инженер" | 34-СМР-2019 от 19.04.2019 | 177994.31 | №1 от 23.08.2019 | 1 | Работы завершены
3218 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43в | 1964 | 635.5 | 16 | 16 | 620.9 | 620.9 | 28 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 265745.2 | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43вРемонт фундамента многоквартирного дома | ООО "РСП "Сантехник" | 24-СМР-2019 от 12.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
3217 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43б | 1964 | 685.8 | 16 | 16 | 637 | 637 | 32 | Ремонт крыши | 603825.04 | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43бРемонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 24-СМР-2019 от 12.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
3217 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43б | 1964 | 685.8 | 16 | 16 | 637 | 637 | 32 | Ремонт фасада | 556973.69 | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43бРемонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 24-СМР-2019 от 12.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
3217 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43б | 1964 | 685.8 | 16 | 16 | 637 | 637 | 32 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 272636 | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 43бРемонт фундамента многоквартирного дома | ООО "РСП "Сантехник" | 24-СМР-2019 от 12.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора |  |  |  | 438307.4 | №1 от 26.12.2019
3351 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 6 | 1963 | 3376.4 | 79 | 79 | 3161.2 | 3161.2 | 112 | Ремонт крыши | 2996564.704 | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 6Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2072697.6 | №1 от 26.06.2019 | 1 | Работы завершены |  |  |  | 507951 | №1 от 27.12.2019
3358 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 16 | 1962 | 3849.9 | 80 | 80 | 3520.8 | 3520.8 | 141 | Ремонт фасада | 3078481.896 | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 16Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
3365 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2 | 1968 | 2893.8 | 48 | 48 | 2582.5 | 2582.5 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1219353.2 | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 899179.2 | №1 от 26.02.2020 | 1 | Работы завершены |  |  |  | 1643486.4 | №1 от 27.12.2019
3365 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2 | 1968 | 2893.8 | 48 | 48 | 2582.5 | 2582.5 | 98 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Отказ собственников
3365 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2 | 1968 | 2893.8 | 48 | 48 | 2582.5 | 2582.5 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1476053.7 | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 741290.4 | №1 от 26.02.2020 | 1 | Работы завершены
3206 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | 1985 | 4431.3 | 68 | 68 | 4301 | 4301 | 203 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/22-СМР-2020 от 13.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
3082 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 102 | 1958 | 747.5 | 12 | 12 | 670.3 | 670.3 | 37 | Ремонт крыши | 635390.776 | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 102Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1681980 | №1 от 12.07.2019 | 1 | Работы завершены
3313 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100 | 1958 | 1075.2 | 12 | 12 | 987.5 | 987.5 | 33 | Ремонт фасада | 863440.375 | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1104508 | №1 от 07.10.2019 | 1 | Работы завершены
3313 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100 | 1958 | 1075.2 | 12 | 12 | 987.5 | 987.5 | 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 564415.5 | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 603371 | №1 от 29.08.2019 | 1 | Работы завершены
3313 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100 | 1958 | 1075.2 | 12 | 12 | 987.5 | 987.5 | 33 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/22-СМР-2020 от 13.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
| 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. 1-я Литейная, 2а | 1970 | 6307.4 | 96 | 96 | 4078.6 | 4078.6 | 229 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1745640.8 |  | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 1881570 | №1 от 06.03.2020 | 1 | Работы завершены
703 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 11 Кр.Армии, 4,корп. 1 | 1989 | 3054 | 52 | 50 | 2382.12 | 2143.91 | 95 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1124741.7792 | г.Астрахань, ул. 11 Кр.Армии, 4,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ПКФ "Монерон" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/15-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
703 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 11 Кр.Армии, 4,корп. 1 | 1989 | 3054 | 52 | 50 | 2382.12 | 2143.91 | 95 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1361524.5072 | г.Астрахань, ул. 11 Кр.Армии, 4,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "Монерон" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/15-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
703 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 11 Кр.Армии, 4,корп. 1 | 1989 | 3054 | 52 | 50 | 2382.12 | 2143.91 | 95 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | 891341.6616 | г.Астрахань, ул. 11 Кр.Армии, 4,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС) | ООО "ПКФ "Монерон" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/15-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1970 | 2675.4 | 51 | 48 | 1369.9 | 1006.7 | 106 | Ремонт крыши | 1298555.608 | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1970 | 2675.4 | 51 | 48 | 1369.9 | 1006.7 | 106 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 646811.984 | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 950245.2 | №1 от 26.02.2020 | 1 | Работы завершены
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1970 | 2675.4 | 51 | 48 | 1369.9 | 1006.7 | 106 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 350598.507 | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  | 27-ПСД/СМР-2020 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1970 | 2675.4 | 51 | 48 | 1369.9 | 1006.7 | 106 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 782980.044 | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 939124.54 | №1 от 30.08.2019 | 1 | Работы завершены
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1970 | 2675.4 | 51 | 48 | 1369.9 | 1006.7 | 106 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 512589.182 | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 263756.4 | №1 от 30.08.2019 | 1 | Работы завершены
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1970 | 2675.4 | 51 | 48 | 1369.9 | 1006.7 | 106 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 331666.489 | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 313211.39 | №1 от 30.08.2019 | 1 | Работы завершены
132 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 16 | 1969 | 3891.4 | 92 | 90 | 2545.2 | 2375.7 | 205 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1454734.512 | г.Астрахань, проспект Бумажников, 16Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 65-СМР-2018 от 11.01.2019 | 2359852.82 | №1 от 06.04.2020 | 1 | Работы завершены
131 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 15,корп. 1 | 1986 | 10304.5 | 169 | 169 | 7665.1 | 7665.1 | 459 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1855797.361 | г.Астрахань, проспект Бумажников, 15,корп. 1Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1388673 | №1 от 13.07.2020 | 1 | Работы завершены |  |  |  |  | сдан
131 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 15,корп. 1 | 1986 | 10304.5 | 169 | 169 | 7665.1 | 7665.1 | 459 | Ремонт крыши | 7265901.592 | г.Астрахань, проспект Бумажников, 15,корп. 1Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/24-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
2794 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, пр. Н.Островского, 12 | 1982 | 3988 | 43 | 43 | 2668.6 | 2668.6 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1260006.176 | г.Астрахань, пр. Н.Островского, 12Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3458811.6 | №1 от 06.04.2020 | 1 | Работы завершены
2794 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, пр. Н.Островского, 12 | 1982 | 3988 | 43 | 43 | 2668.6 | 2668.6 | 147 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 1142160.8 | г.Астрахань, пр. Н.Островского, 12Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 155420 | №1 от 28.10.2019 | 1 | Работы завершены
82 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 45 | 1963 | 2899.4 | 37 | 36 | 1434.5 | 1321.4 | 78 | Ремонт фасада | 1254283.765 | г.Астрахань, пл. Заводская, 45Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 32-СМР-2019 от 19.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
80 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 43 | 1968 | 3338.4 | 72 | 70 | 2179.5 | 1970.4 | 145 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 815525.31 | г.Астрахань, пл. Заводская, 43Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
80 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 43 | 1968 | 3338.4 | 72 | 70 | 2179.5 | 1970.4 | 145 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1245715.02 | г.Астрахань, пл. Заводская, 43Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
80 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 43 | 1968 | 3338.4 | 72 | 70 | 2179.5 | 1970.4 | 145 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 527678.745 | г.Астрахань, пл. Заводская, 43Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "РСП "Сантехник" | 17/2-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
74 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 37 | 1958 | 642.7 | 12 | 12 | 409 | 409 | 22 | Ремонт фасада | 357617.33 | г.Астрахань, пл. Заводская, 37Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 32-СМР-2019 от 19.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора | Признаки Аварийности/оплачиватся не будет
70 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 32 | 1941 | 1173.2 | 34 | 32 | 1091.7 | 835.2 | 48 | Ремонт фасада | 954549.729 | г.Астрахань, пл. Заводская, 32Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 32-СМР-2019 от 19.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
69 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 30 | 1960 | 640.8 | 14 | 13 | 612.8 | 527.6 | 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 350251.968 | г.Астрахань, пл. Заводская, 30Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 624656.02 | №1 от 27.11.2019 | 1 | Работы завершены
68 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 29 | 1960 | 4926.3 | 17 | 16 | 4404.6 | 4289.2 | 33 | Ремонт фасада | 3851250.102 | г.Астрахань, пл. Заводская, 29Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 905546.4 | №1 от 07.11.2019 | 1 | Работы завершены
68 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 29 | 1960 | 4926.3 | 17 | 16 | 4404.6 | 4289.2 | 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 329552.34 | г.Астрахань, пл. Заводская, 29Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | 312424.62 | №1 от 28.02.2019 | 1 | Работы завершены |  |  |  | 438307.4 | №1 от 26.12.2019
3336 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, пл. Вокзальная, 1а | 1962 | 4191.4 | 80 | 80 | 3129.7 | 3129.7 | 141 | Ремонт крыши | 2966705.224 | г.Астрахань, пл. Вокзальная, 1аРемонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1635015.6 | №1 от 12.07.2019 | 1 | Работы завершены
3336 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, пл. Вокзальная, 1а | 1962 | 4191.4 | 80 | 80 | 3129.7 | 3129.7 | 141 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 1477719.152 | г.Астрахань, пл. Вокзальная, 1аРемонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 948308.4 | №1 от 03.09.2019 | 1 | Работы завершены
4204 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ростовский, 15 | 1966 | 2058.7 | 38 | 35 | 985.6 | 701.5 | 67 | Ремонт крыши | 934269.952 |  | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 1280726.4 | №1 от 04.10.2019 | 1 | Работы завершены
4204 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ростовский, 15 | 1966 | 2058.7 | 38 | 35 | 985.6 | 701.5 | 67 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 421836.8 |  | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 253182 | №1 от 29.10.2019 | 1 | Работы завершены
39 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 86а | 1978 | 2353.7 | 72 | 70 | 1222.5 | 1045.3 | 137 | Ремонт крыши | 1158832.2 |  | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 18/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1418240 | №1 от 03.12.2019 | 1 | Работы завершены
37 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 82 | 1972 | 4155.4 | 89 | 87 | 2679.3 | 2489.7 | 171 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 648685.323 | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 82Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 540105.4 | №1 от 17.12.2019 | 1 | Работы завершены
37 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 82 | 1972 | 4155.4 | 89 | 87 | 2679.3 | 2489.7 | 171 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 1002540.474 | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 82Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 60-ПСД-2019 от 10.06.2019/24-СМР-2020 от 06.07.2020 |  |  | 1 | Договор заключен, в работе
37 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 82 | 1972 | 4155.4 | 89 | 87 | 2679.3 | 2489.7 | 171 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 857580 | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 82Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
29 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 70 | 1968 | 3152.2 | 71 | 69 | 2117.9 | 1997.5 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 542034.147 | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 70Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения |  | 27-ПСД/СМР-2020 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
29 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 70 | 1968 | 3152.2 | 71 | 69 | 2117.9 | 1997.5 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 999987.664 | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 70Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 885998.68 | №1 от 27.11.2019 | 1 | Работы завершены
29 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 70 | 1968 | 3152.2 | 71 | 69 | 2117.9 | 1997.5 | 147 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1210506.924 | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 70Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 2137887.6 | №1 от 11.12.2019 | 1 | работы завершены
27 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 68 | 1967 | 7258.9 | 72 | 72 | 5137.8 | 5137.8 | 154 | Ремонт крыши | 1788975.07 | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 68Ремонт крыши | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | 1687564.18 | №1 от 30.05.2019 | 1 | Работы завершены
2130 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, пер. Девятый, 13 | 1961 | 630.6 | 8 | 8 | 450 | 450 | 48 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 1062288.54 | г.Астрахань, пер. Девятый, 13Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | 0 | 0 | 1 | Расторгнутые договора
5385 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Грановский, 71, корп.3 | 2011 | 406.4 | 6 | 6 | 342.2 | 342.2 | 12 | Ремонт крыши | 324378.224 | г.Астрахань, пер. Грановский, 71, корп.3Ремонт крыши | ООО "Володарская ПМК" | 24-СМР -2018 от 23.10.2018 | 1372787.94 | №1 от 04.02.2019 | 1 | Работы завершены |  |  |  | 29377.6619
4712 | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 7 | 1985 | 1518.8 | 18 | 18 | 835.2 | 835.2 | 28 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 7Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "РСП "Сантехник" | 51/1-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
4712 | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 7 | 1985 | 1518.8 | 18 | 18 | 835.2 | 835.2 | 28 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 100000 | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 7Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | ООО "РСП "Сантехник" | 51/1-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
4712 | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 7 | 1985 | 1518.8 | 18 | 18 | 835.2 | 835.2 | 28 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | 40000 | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 7Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления электрической энергии | ООО "РСП "Сантехник" | 51/1-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
1f | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 19 | 1987 | 2330.6 | 16 | 16 | 909.1 | 909.1 | 35 | Ремонт фасада | 794889.767 | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 19Ремонт фасада | 0 | 66-ПСД/СМР-2019 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
4700 | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 13 | 1993 | 1319.4 | 27 | 27 | 1289.8 | 1289.8 | 61 | Ремонт фасада | 1127762.426 | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 13Ремонт фасада | ООО "ПКФ "СК Элит" | 8-СМР-2019 от 27.02.2019 | 73552.8 | №1 от 12.07.2019 | 1 | Работы завершены
4704 | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Молодежная, 8 | 1969 | 4103.3 | 80 | 80 | 3160.2 | 3160.2 | 146 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 100000 | г. Камызяк, ул. Молодежная, 8Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | 0 | 13/4-СМР-2019 | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
4687 | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Любича, 12 | 1966 | 3538.3 | 60 | 60 | 2481.6 | 2481.6 | 118 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1418383.296 | г. Камызяк, ул. Любича, 12Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 8-СМР-2019 от 27.02.2019 | 2065575.6 | №1 от 03.07.2019 | 1 | Работы завершены
4687 | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Любича, 12 | 1966 | 3538.3 | 60 | 60 | 2481.6 | 2481.6 | 118 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г. Камызяк, ул. Любича, 12Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "РСП "Сантехник" | 51/1-ПСД/СМР-2019 от 24.06.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
4487 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 6 | 1995 | 3589.54 | 54 | 54 | 3024.27 | 3024.27 | 140 | Ремонт крыши | 2866766.0184 | г. Знаменск, ул. Янгеля, 6Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1417819.2 | №1 от 19.11.2019 | 1 | Работы завершены
4496 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 24 | 1994 | 1604.1 | 6 | 6 | 1401.8 | 1401.8 | 21 | Ремонт крыши | 1328794.256 | г. Знаменск, ул. Янгеля, 24Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1311968.4 | №1 от 15.05.2020 | 1 | Работы завершены
4492 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 17 | 1988 | 3689.27 | 63 | 63 | 3124.9 | 3124.9 | 227 | Ремонт крыши | 2962155.208 | г. Знаменск, ул. Янгеля, 17Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 40-СМР-2019 от 30.04.2019 | 1143101.88 | №1 от 01.08.2019 | 1 | Работы завершены
4497 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 1, литер А | 1989 | 3690.27 | 63 | 63 | 3124.9 | 3124.9 | 145 | Ремонт крыши | 2962155.208 | г. Знаменск, ул. Янгеля, 1, литер АРемонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1399826.02 | №1 от 30.11.2019 | 1 | Работы завершены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | 1953 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения гвс | 250000 | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения гвс | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 78550.8 | №1 от 30.11.2019 | 1 | Работы завершены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | [7 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения хвс | 250000 |  | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 226411.2 | №1 от 30.11.2019 | 1 | Работы завершены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | 1953 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 250000 | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 307456.8 | №1 от 30.11.2019 | 1 | Работы завершены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | 1953 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 47 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 250000 | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 762500.94 | №1 от 17.10.2019 | 1 | Работы завершены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | 1953 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 47 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 150000 | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 264458.4 | №1 от 16.12.2019 | 1 | Работы завершены
4469 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 5 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 31 | Ремонт фасада | 654903.13 | г. Знаменск, ул. Толбухина, 5Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1297649.15 | №1 от 11.04.2019 | 1 | Работы завершены
4469 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 5 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 31 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 280260.82 | г. Знаменск, ул. Толбухина, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 206086.8 | №1 от 30.11.2019 | 1 | Работы завершены
4467 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 2 | 1982 | 4620 | 75 | 75 | 3475 | 3475 | 162 | Ремонт фасада | 3038435.75 | г. Знаменск, ул. Толбухина, 2Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2569326 | №1 от 31.07.2019 | 1 | Работы завершены
4466 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 1 | 1953 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 41 | Ремонт фасада | 654903.13 | г. Знаменск, ул. Толбухина, 1Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 1297649.15 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены
4413 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Первомайская, 18 | 1966 | 3428 | 64 | 64 | 2548 | 2548 | 137 | Ремонт фасада | 2227894.76 | г. Знаменск, ул. Первомайская, 18Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2749840.8 | №1 от 08.08.2019 | 1 | Работы завершены
4400 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Островского, 11 | 1957 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 32 | Ремонт фасада | 654903.13 | г. Знаменск, ул. Островского, 11Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 540428.07 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены
4393 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 26 | 1955 | 803.4 | 12 | 9 | 520.8 | 309.7 | 30 | Ремонт крыши | 493676.736 | г. Знаменск, ул. Ниловского, 26Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 37-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1490821.94 | №1 от 20.03.2019 | 1 | Работы завершены
4391 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 23 | 1955 | 477 | 8 | 8 | 440 | 440 | 24 | Ремонт фасада | 384722.8 | г. Знаменск, ул. Ниловского, 23Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 1074133.96 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены
4388 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 20 | 1953 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 43 | Ремонт крыши | 709992.08 | г. Знаменск, ул. Ниловского, 20Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 40-СМР-2019 от 30.04.2019 | 1643842.8 | №1 от 11.06.2019 | 1 | Работы завершены
4388 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 20 | 1953 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 43 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 428098.44 | г. Знаменск, ул. Ниловского, 20Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 54-СМР-2019 от 31.05.2019 | 900612.48 | №1 от 30.09.2019 | 1 | Работы завершены
4383 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 15 | 1957 | 945 | 12 | 12 | 878 | 878 | 31 | Ремонт фасада | 767696.86 | г. Знаменск, ул. Ниловского, 15Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 808475.31 | № 1 от 25.04.2019 | 1 | Работы завершены
4380 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Мира, 6 | 1958 | 945 | 12 | 12 | 878 | 878 | 42 | Ремонт фасада | 767696.86 | г. Знаменск, ул. Мира, 6Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 808715.11 | №1 от 25.04.2019 | 1 | Работы завершены
4375 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 8 | 1954 | 1526 | 18 | 18 | 1404 | 1404 | 48 | Ремонт фасада | 1917260 | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 8Ремонт фасада | ООО "Альянс Строй" | 144-СМР от 05.12.2016 | 1917260 | №1 от 09.01.2019 | 1 | Работы завершены
4374 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 5 | 1988 | 3690.17 | 63 | 63 | 3124.9 | 3124.9 | 148 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС)+ХВС письмо минстроя от 11.10.19 № 01-01-03/17485 | 1169275.082 | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 5Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ГВС)+ХВС письмо минстроя от 11.10.19 № 01-01-03/17485 | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1072791.08 | №1 от 16.12.2019 | 1 | Работы завершены |  |  |  | 507951 | №1 от 27.12.2019
4335 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 9 | 1954 | 798.7 | 12 | 10 | 647.2 | 563.3 | 27 | Ремонт крыши | 613493.824 | г. Знаменск, ул. Ленина, 9Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
4334 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 8 | 1956 | 968.2 | 12 | 12 | 723.9 | 723.9 | 28 | Ремонт фасада | 632956.443 | г. Знаменск, ул. Ленина, 8Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 463271.48 | №1 от 04.04.2019 | 1 | Работы завершены
4369 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер Б | 1963 | 3399.2 | 64 | 62 | 2499.1 | 2423.6 | 142 | Ремонт фасада | 2185138.067 | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер БРемонт фасада | ООО "Жилсервис" | 34-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1956824.8 | №1 от 25.04.2019 | 1 | Работы завершены
4368 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер А | 1963 | 3494.5 | 64 | 64 | 2571.8 | 2571.8 | 131 | Ремонт фасада | 2248704.766 | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер АРемонт фасада | ООО "Жилсервис" | 34-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1956824.8 | №1 от 11.04.2019 | 1 | Работы завершены
4332 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 5 | 1956 | 552.5 | 8 | 8 | 508.5 | 508.5 | 21 | Ремонт фасада | 444617.145 | г. Знаменск, ул. Ленина, 5Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 340717.85 | №1 от 04.04.2019 | 1 | Работы завершены
4356 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 38 | 1957 | 668 | 12 | 12 | 611.8 | 611.8 | 30 | Ремонт фасада | 534939.566 | г. Знаменск, ул. Ленина, 38Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 806302 | №1 от 25.04.2019 | 1 | Работы завершены
4354 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 36 | 1957 | 677 | 12 | 12 | 621.4 | 621.4 | 38 | Ремонт фасада | 543333.518 | г. Знаменск, ул. Ленина, 36Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 827729.99 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены |  |  |  | 1987319.8 | №1 от 27.12.2019
4353 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 35 | 1960 | 719.6 | 16 | 16 | 624.1 | 624.1 | 33 | Ремонт фасада | 545694.317 | г. Знаменск, ул. Ленина, 35Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1012860.38 | №1 от 11.04.2019 | 1 | Работы завершены |  |  |  | 1929093.8 | №1 от 25.12.2019
4353 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 35 | 1960 | 719.6 | 16 | 16 | 624.1 | 624.1 | 33 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 356710.596 | г. Знаменск, ул. Ленина, 35Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 761394 | №1 от 04.07.2019 | 1 | Работы завершены
4351 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 33 | 1959 | 675.3 | 16 | 16 | 628.3 | 628.3 | 34 | Ремонт фасада | 549366.671 | г. Знаменск, ул. Ленина, 33Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1014890.56 | №1 от 12.03.2019 | 1 | Работы завершены
4329 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 2 | 1955 | 1136.3 | 18 | 18 | 1045.4 | 1045.4 | 45 | Ремонт крыши | 990955.568 | г. Знаменск, ул. Ленина, 2Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 35-СМР-2018 от 29.11.2018 | 2694628.2 | №1 от 05.04.2019 | 1 | Работы завершены
4340 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 17 | 1949 | 1039.8 | 12 | 10 | 717.1 | 584.4 | 28 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 338585.936 | г. Знаменск, ул. Ленина, 17Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 239390.95 | №1 от 30.11.2019 | 1 | Работы завершены
4307 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 8 | 1964 | 2667.8 | 48 | 47 | 1985.8 | 1955 | 114 | Ремонт фасада | 1736323.946 | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 8Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2272618.8 | №1 от 03.10.2019 | 1 | Работы завершены
4306 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 7 | 1962 | 3486 | 64 | 62 | 2491.4 | 2376.8 | 134 | Ремонт фасада | 2178405.418 | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 7Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 34-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1632363.69 | №1 от 30.01.2019 | 1 | Работы завершены
4324 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 6, литер Б | 1964 | 3424 | 64 | 64 | 2544 | 2544 | 136 | Ремонт крыши | 2411508.48 | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 6, литер БРемонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1786887.6 | №1 от 19.11.2019 | 1 | Работы завершены
4317 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 20 | 1963 | 2317 | 40 | 40 | 1710 | 1710 | 98 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 870000 | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 20Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 669649.2 | №1 от 03.10.2019 | 1 | Работы завершены
4313 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 14 | 1963 | 4505 | 80 | 80 | 3510 | 3510 | 152 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2006175.6 |  | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2592888 | №1 от 31.07.2019 | 1 | Работы завершены
4313 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 14 | 1963 | 4505 | 80 | 80 | 3510 | 3510 | 152 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 |  | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 300416.4 | №1 от 16.12.2019 | 1 | Работы завершены
4310 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 11 | 1961 | 3486 | 64 | 64 | 2606 | 2606 | 127 | Ремонт фасада | 2278608.22 | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 11Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 856754.7 | №1 от 07.02.2019 | 1 | Работы завершены
4289 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Гагарина, 7 | 1955 | 596 | 12 | 12 | 541 | 541 | 32 | Ремонт крыши | 512824.72 | г. Знаменск, ул. Гагарина, 7Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1461270 | №1 от 27.05.2020 | 1 | Работы завершены
4284 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 46 | 1999 | 4172.72 | 60 | 60 | 3285 | 3285 | 186 | Ремонт крыши | 3113917.2 | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 46Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 36-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1577881.03 | №1 от 11.06.2019 | 1 | Работы завершены
4280 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 38 | 1978 | 3939 | 60 | 60 | 3089 | 3089 | 147 | Ремонт крыши | 2928124.88 | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 38Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 0 | 0 | 1 | Договор заключен, в работе
4279 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 36 | 1978 | 3590.1 | 60 | 60 | 2725 | 2725 | 120 | Ремонт крыши | 2583082 | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 36Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1513446 | №1 от 27.05.2020 | 1 | Работы завершены
4279 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 36 | 1978 | 3590.1 | 60 | 60 | 2725 | 2725 | 120 | Ремонт фасада | 2382658.25 | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 36Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2112193.2 | №1 от 08.08.2019 | 1 | Работы завершены
4275 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 24 | 1978 | 3949 | 60 | 60 | 3099 | 3099 | 143 | Ремонт фасада | 2709672.63 | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 24Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1858394.17 | №1 от 11.06.2019 | 1 | Работы завершены
4273 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 20 | 1968 | 3883 | 70 | 69 | 2888 | 2842.1 | 149 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 |  | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 330824.4 | №1 от 16.12.2019 | 1 | Работы завершены
4273 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 20 | 1968 | 3883 | 70 | 69 | 2888 | 2842.1 | 149 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 1650665.28 | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 20Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2070556.8 | №1 от 29.08.2019 | 1 | Работы завершены
4272 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 18 | 1968 | 4210 | 70 | 70 | 3215 | 3215 | 148 | Ремонт фасада | 2811099.55 | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 18Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 1800094.04 | №1 от 11.06.2019 | 1 | Работы завершены
4268 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 10 | 1967 | 4214 | 70 | 68 | 3124.6 | 3030.2 | 152 | Ремонт крыши | 2961870.832 | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 10Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1707086.4 | №1 от 03.10.2019 | 1 | Работы завершены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 191691.57 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 0 |  | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 27 | Ремонт фасада | 654903.13 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 41-СМР-2019 от 30.04.2019 | 947984.4 | №1 от 11.06.2019 | 1 | Работы завершены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения хвс | 280260.82 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения хвс | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 296896.47 | №1 от 17.10.2019 | 1 | Работы завершены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения гвс | 280260.82 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения гвс | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 100645.88 | №1 от 17.10.2019 | 1 | Работы завершены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 181340.39 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 332832.92 | №1 от 17.10.2019 | 1 | Работы завершены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 428098.44 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 916291.91 | №1 от 22.08.2019 | 1 | Работы завершены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 27 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 353647.84 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 241339.96 | №1 от 30.11.2019 | 1 | Работы завершены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 27 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | 350000 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 258339.6 | №1 от 16.12.2019 | 1 | Работы завершены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1954 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 27 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 320572 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 314082 | №1 от 31.07.2019 | 1 | Работы завершены
4258 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 10 | 1954 | 472.4 | 8 | 8 | 422.3 | 422.3 | 20 | Ремонт крыши | 400306.616 | г. Знаменск, ул. Ватутина, 10Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 765578.4 | №1 от 18.06.2020 | 1 | Работы завершены
4257 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 8, литер Б | 1993 | 3690.17 | 63 | 63 | 3124.9 | 3124.9 | 158 | Ремонт крыши | 2962155.208 | г. Знаменск, ул. Астраханская, 8, литер БРемонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1086920.4 | №1 от 19.11.2019 | 1 | Работы завершены
4256 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 8, литер А | 1993 | 4625.3 | 63 | 63 | 3119.4 | 3119.4 | 149 | Ремонт крыши | 2956941.648 | г. Знаменск, ул. Астраханская, 8, литер АРемонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 37-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1099066.71 | № 1 от 17.07.2019 | 1 | Работы завершены
4249 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 12 | 1991 | 4470 | 66 | 65 | 3412.6 | 3350.2 | 180 | Ремонт крыши | 3234871.792 | г. Знаменск, ул. Астраханская, 12Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 37-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1713880.62 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены
4251 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10, литер А | 1990 | 4174.07 | 63 | 59 | 3383.4 | 3158 | 141 | Ремонт крыши | 3207192.528 | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10, литер АРемонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1449808 | №1 от 17.10.2019 | 1 | Работы завершены
4248 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10 | 1993 | 3690.27 | 63 | 63 | 3125 | 3125 | 158 | Ремонт крыши | 2962250 | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1232947.2 | №1 от 03.10.2019 | 1 | Работы завершены
4248 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10 | 1993 | 3690.27 | 63 | 63 | 3125 | 3125 | 158 | Ремонт фасада | 2732406.25 | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 3296671.2 | №1 от 03.10.2019 | 1 | Работы завершены
4462 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 6, литер А | 1971 | 4175.6 | 60 | 59 | 2966.1 | 2923 | 137 | Ремонт крыши | 2811625.512 | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 6, литер АРемонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 40-СМР-2019 от 30.04.2019 | 1916773.54 | №1 от 28.08.2019 | 1 | Работы завершены
4426 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 6 | 1963 | 2558.1 | 30 | 27 | 2067.4 | 1786.4 | 115 | Ремонт фасада | 1807672.538 | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 6Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 41-СМР-2019 от 30.04.2019 | 2478932.09 | №1 от 04.07.2019 | 1 | Работы завершены
4425 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 5 | 1955 | 1156.5 | 18 | 18 | 1055.8 | 1055.8 | 52 | Ремонт фасада | 1260000 |  | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1270289 | №1 от 04.07.2019 | 1 | Работы завершены
4443 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 41 | 1953 | 685.9 | 12 | 12 | 618.2 | 618.2 | 32 | Ремонт фасада | 540535.534 | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 41Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 904010.87 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены
4442 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 39 | 1953 | 1130.8 | 18 | 18 | 1031.2 | 1031.2 | 46 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 589392.672 | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 39Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1088710 | №1 от 04.07.2019 | 1 | Работы завершены | #REF!
4440 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 29 | 1951 | 554.6 | 8 | 8 | 512.4 | 512.4 | 22 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 241934.784 | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 29Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 54-СМР-2019 от 31.05.2019 | 224031.48 | №1 от 30.09.2019 | 1 | Работы завершены | #REF!
4439 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 27 | 1950 | 925.7 | 12 | 12 | 854.3 | 854.3 | 42 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 403366.288 | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 27Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 54-СМР-2019 от 31.05.2019 | 338777.88 | №1 от 30.09.2019 | 1 | Работы завершены | #REF!
4434 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 17 | 1953 | 461.4 | 8 | 8 | 420.5 | 420.5 | 27 | Ремонт фасада | 367672.585 | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 17Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1087897 | №1 от 25.04.2019 | 1 | Работы завершены | #REF!
4432 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 15 | 1953 | 472.5 | 8 | 8 | 432 | 432 | 17 | Ремонт фасада | 377727.84 | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 15Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 1082697.87 | №1 от 04.04.2019 | 1 | Работы завершены | #REF!
4431 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 13 | 1955 | 789.5 | 12 | 12 | 719.5 | 719.5 | 30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 339719.12 | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 13Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 54-СМР-2019 от 31.05.2019 | 346480.8 | №1 от 29.08.2019 | 1 | Работы завершены | #REF!
4300 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, Жилой район "Ракетный", 64 | 1990 | 633.3 | 10 | 10 | 553.5 | 553.5 | 22 | Ремонт крыши | 524673.72 | г. Знаменск, Жилой район "Ракетный", 64Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 770753.4 | №1 от 03.10.2019 | 1 | Работы завершены | #REF!
4298 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, Жилой район "Ракетный", 61 | 1987 | 352 | 6 | 6 | 309 | 309 | 16 | Ремонт крыши | 292907.28 | г. Знаменск, Жилой район "Ракетный", 61Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 36-СМР-2018 от 29.11.2018 | 692116.8 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены | #REF!
4292 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, Жилой район "Знаменский", 41 | 1978 | 923.2 | 18 | 18 | 804.2 | 804.2 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 205818.906 | г. Знаменск, Жилой район "Знаменский", 41Ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | 0 |  | 0 | 0 | 1 | Не выставлено
4292 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, Жилой район "Знаменский", 41 | 1978 | 923.2 | 18 | 18 | 804.2 | 804.2 | 51 | Ремонт крыши | 762317.264 | г. Знаменск, Жилой район "Знаменский", 41Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 35-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1586756.4 | №1 от 06.05.2019 | 1 | Работы завершены | #REF!
[20 empty] | #REF! | #REF! | 0
|  | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная/ пр. Воробьева, 9/16 | 1979 | 8068.7 | 163 | 163 | 7478.2 | 7478.2 | 281 | Устранение имеющихся технических недостатков, возникших при проведении капитального ремонта кровли | 1176009.84 | 0 | ООО "Альянс Строй" | 80/2-СМР-2019 от 31.01.2020 | 0 | 0 | 0 | Договор заключен (решение суда)
|  | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Набережная, 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Премиум" | 38-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3691901 | № 1 от 17.07.2019 | Работы завершены | АВАРИЙНЫЙ распоряжение от 27.11.2019 № 257-р | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения |  |  | ООО "Премиум" | 38-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3691901 | № 1 от 17.07.2019 |  | Работы завершены
Note on L69: КСЕНИЯ БОНДАРЕВА: хвс+гвс
Note on L145: КСЕНИЯ БОНДАРЕВА: гвс+хвс
Note on R186: фактическое завершение 14.02.2020
Note on P191: ранее Сантехник 17/2
Note on L233: КСЕНИЯ БОНДАРЕВА: хвс+гвс
Note on L340: КСЕНИЯ БОНДАРЕВА: хвс
Note on T381: имеет признаки аварийности
Note on L392: КСЕНИЯ БОНДАРЕВА: хвс