## 2016
Приложение № 1 к постановлению Правительства Астраханской области от _______ № ______ Приложение № 1 к Программе
Планируемый перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, на 2014-2043 годы, за исключением лифтового оборудования
Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, выполненных в 2016 году НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" (общий счет).
Всего: проведен капитальный ремонт в 78 МКД /123 вида работ на общую сумму 166 705 426,55 руб.
[33 empty] | -166374181.48 | 166374181.48 | по прогр (финал)
Уникальный идентификационный код многоквартирного дома (далее-МКД) | Муниципальные образования Астраханской области | Адрес МКД | Способ формирования | Год ввода в эксплуатацию МКД | Общая площадь МКД, всего | Количество помещений МКД: |  | Площадь помещений МКД |  | Количество жителей | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Год проведения работы (услуги), в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | Плановая стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Срок продолжительности эксплуатации конструктивногого элемента | Год последнего КР | Год включения в РПКР | Год необходиомго КР | Очерёдность проведения КР | Количество баллов по году ввода в эксплуатацию | Продолжительность эксплуатации | Разработка проектно-сметной документации |  |  | Реквизиты акта выполненных работ по форме КС-2 | Выполнение строительно-монтажных работ |  | Сумма по КР | Реквизиты акта выполненных работ по форме КС-2 | Платежное поручение |  |  | Номер договора СК | СК | № от | Сумма
[6 empty] | всего: | в том числе жилых помещений | всего: | в том числе жилых помещений
[5 empty] | м2 | ед. | ед. | м2 | м2 | чел. |  |  | руб. | лет. |  |  |  | ед. | ед. | ед. | Наименование подрядной организации | Реквизиты договора |  |  | Наименование подрядной организации | Реквизиты договора |  |  | Сумма | от | №
834 | Астрахань, Кировский район | г. Астрахань, ул. Бабефа, 7 литер А | 1 | 1917 | 296.4 | 9 | 9 | 231.19 | 231.19 | 9 | Ремонт фасада | 2016 | 202145.6003 | 15 | 1917 | 2014 | 1932 | 101 | 82 | 183 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №7 от 15.11.2016 | ООО «Астрегионстрой» | 109-СМР от 22.11.2016 | 296260 | №1 от 16.12.2016 | 366750 | 24.11.2016 06.02.2017 | 575 088
834 | Астрахань, Кировский район | г. Астрахань, ул. Бабефа, 7 литер А | 1 | 1917 | 296.4 | 9 | 9 | 231.19 | 231.19 | 9 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2016 | 98949.32 | 50 | 1917 | 2014 | 1967 | 101 | 47 | 148 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №7 от 15.11.2016 | ООО «Астрегионстрой» | 109-СМР от 22.11.2016 | 70490 | №1 от 16.12.2016
2928 | Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. Косм. В.Комарова, 65 | 1 | 1937 | 1185 | 25 | 25 | 968.9 | 968.9 | 26 | Ремонт крыши | 2016 | 918439.688 | 15 | 1937 | 2014 | 1952 | 81 | 62 | 143 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №3 от 30.08.2016 | ООО «Альфа» | 45-СМР от 12.10.2016 | 678434 | №17 от 25.12.2017 № 10 от 25 .12.2016 № 10 от 25.10.2016 № 20 от 25.12.2016 | 2315000 | 20.10.2016 26.12.2016 14.02.2017 | 409 410 130
2928 | Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. Косм. В.Комарова, 65 | 1 | 1937 | 1185 | 25 | 25 | 968.9 | 968.9 | 26 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 847177.093 | 15 | 1937 | 2014 | 1952 | 81 | 62 | 143 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №3 от 30.08.2016 | ООО «Альфа» | 45-СМР от 12.10.2016 | 1636566 | №17 от 25.12.2017 № 10 от 25 .12.2016 № 10 от 25.10.2016 № 20 от 25.12.2016
2929 | Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 63 | 1 | 1939 | 2648.6 | 32 | 32 | 2337.1 | 2337.1 | 77 | Ремонт крыши | 2016 | 2215383.832 | 15 | 1939 | 2014 | 1954 | 79 | 60 | 139 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №3 от 30.08.2016 | ООО «Альфа» | 44-СМР от 12.10.2016 | 2176318.6 | № 9 от 25.12.2016 № 10 от 25.12.2016 | 2176318.6 | 20.10.2016 26.12.2016 31.01.2017 | 407 409 67
2930 | Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 61 | 1 | 1941 | 2626.6 | 31 | 31 | 2318.8 | 2318.8 | 78 | Ремонт крыши | 2016 | 2198036.896 | 15 | 1941 | 2014 | 1956 | 77 | 58 | 135 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №3 от 30.08.2016 | ООО «Альфа» | 43-СМР от 12.10.2016 | 2175333.05 | № 10 от 25.12.2016 № 9 от 25.12.2016 | 2175333.05 | 20.10.2016 26.12.2016 31.01.2017 | 408 411 66
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Черняховского, 9 | 1 | 1953 | 567 | 8 | 8 | 526 | 526 | 24 | Ремонт фасада | 2016 | 459918.62 | 15 | 1953 | 2014 | 1968 | 65 | 46 | 111 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 15-СМР от 09.09.2016 | 813550 | №1 от 09.12.2016 | 813550 | 13.09.2016 16.12.2016 | 347 301
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Гагарина, 5 | 1 | 1954 | 815 | 12 | 12 | 752 | 752 | 32 | Ремонт фасада | 2016 | 657526.24 | 15 | 1954 | 2014 | 1969 | 64 | 45 | 109 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 29-СМР от 20.09.2016 | 821542 | № 1 от 20.12.2016 № 2 от 20.12.2016 | 821542 | 28.09.2016 13.01.2017 | 372 13
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 1 | 1 | 1954 | 882.7 | 12 | 11 | 749 | 678.3 | 34 | Ремонт фасада | 2016 | 654903.13 | 15 | 1954 | 2014 | 1969 | 64 | 45 | 109 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 32-СМР от 20.09.2016 | 1455760 | № 1 от 16.12.2016 № 2 от 16.12.2016№ 3 от 16.12.2016 № 4 от 16.12.2016 | 1455760 | 28.09.2016 07.02.2017 | 373 94
4394 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 28 | 1 | 1955 | 812 | 12 | 12 | 749 | 749 | 26 | Ремонт фасада | 2016 | 654903.13 | 15 | 1955 | 2014 | 1970 | 63 | 44 | 107 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 16-СМР от 09.09.2016 | 938555 | № 1 от 20.12.2016
| Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 9 | 1 | 1955 | 545.9 | 8 | 8 | 504.9 | 504.9 | 14 | Ремонт крыши | 2016 | 478604.808 | 15 | 1955 | 2014 | 1970 | 63 | 44 | 107 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Володарская ПМК» | 20-СМР от 13.09.2016 | 1149616.82 | № 1 от 05.12.2016 № 2 от 05.12.2016 № 3 от 05.12.2016 № 4 от 05.12.2016 № 5 от 05.12.2016 № 6 от 05.12.2016 № 7 от 05.12.2016 № 8 от 05.12.2016 | 3097262.72 | 15.09.2016 05.12.2016 31.01.2017 | 354 592 62
| Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 9 | 1 | 1955 | 545.9 | 8 | 8 | 504.9 | 504.9 | 14 | Ремонт фасада | 2016 | 441469.413 | 15 | 1955 | 2014 | 1970 | 63 | 44 | 107 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Володарская ПМК» | 20-СМР от 13.09.2016 | 1549113.9 | № 1 от 05.12.2016 № 2 от 05.12.2016 № 3 от 05.12.2016 № 4 от 05.12.2016 № 5 от 05.12.2016 № 6 от 05.12.2016 № 7 от 05.12.2016 № 8 от 05.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Алексеева/ ул. Ф.Вельяминова, 5/10 | 1 | 1957 | 494.5 | 9 | 9 | 315 | 315 | 15 | Ремонт крыши | 2016 | 298594.8 | 15 | 1957 | 2014 | 1972 | 61 | 42 | 103 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №9 от 14.12.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 46-СМР от 20.10.2016 | 985619 | № 1 от 08.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Алексеева/ ул. Ф.Вельяминова, 5/10 | 1 | 1957 | 494.5 | 9 | 9 | 315 | 315 | 15 | Ремонт фасада | 2016 | 275426.55 | 15 | 1957 | 2014 | 1972 | 61 | 42 | 103 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №9 от 14.12.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 46-СМР от 20.10.2016 | 162916 | № 1 от 08.12.2016 | 1804370 | 24.10.2016 16.12.2016 | 422 300
| Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Кирова, 7 а | 1 | 1952 | 1938.17 | 36 | 36 | 1706.15 | 1450.23 | 24 | Ремонт кровли | 2015 | 638407.207 | 30 | 1952 | 2014 | 1982 | 66 | 32 | 98 |  |  |  |  | ООО "Аствуд" | 33-СМР от 22.09.2016 | 1014310 | №1 от 18.11.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 52 | 1 | 1960 | 1406 | 70 | 70 | 1361 | 1361 | 81 | Ремонт крыши | 2016 | 1290119.12 | 15 | 1960 | 2014 | 1975 | 58 | 39 | 97 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №7 от 15.11.2016, №9 от 14.12.2016 | ООО "ЛегионСтрой" | № 10-СМР от 04.05.2016г | 877448 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 № 3 от 26.12.2016 № 4 от 26.12.2016 № 5 от 26.12.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 52 | 1 | [7 empty] | Ремонт фасада | [13 empty] | ООО "ЛегионСтрой" | № 10-СМР от 04.05.2016г | 1218362 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 № 3 от 26.12.2016 № 4 от 26.12.2016 № 5 от 26.12.2017
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54 | 1 | 1961 | 2528.3 | 62 | 60 | 1656.5 | 1475.3 | 127 | Ремонт крыши | 2016 | 1570229.48 | 15 | 1961 | 2014 | 1976 | 57 | 38 | 95 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Астрегионстрой» | 112-СМР от 22.11.2016 | 1760826 | № 1 от 25.12.2016 № 2 от 25.12.2016 | 1760826 | 24.11.2016 06.02.2017 | 572 87
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 48 | 1 | [7 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | ООО "ЛегионСтрой" | 12-СМР от 04.05.2016 | 289643 | №1 от 25.08.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 48 | 1 | [7 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | [13 empty] | ООО "ЛегионСтрой" | 12-СМР от 04.05.2016 | 717756 | №1 от 25.08.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 48 | 1 | [7 empty] | Ремонт ХВС | [13 empty] | ООО "ЛегионСтрой" | 12-СМР от 04.05.2016 | 320429 | №1 от 25.08.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 48 | 1 | 1961 | 1463.1 | 36 | 36 | 1444.7 | 1444.7 | 65 | Ремонт крыши | 2016 | 1369460.024 | 15 | 1961 | 2014 | 1976 | 57 | 38 | 95 |  |  |  |  | ООО "ЛегионСтрой" | 12-СМР от 04.05.2016 | 1103213 | №1 от 25.08.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 48 | 1 | [7 empty] | Ремонт фасада | [13 empty] | ООО "ЛегионСтрой" | 12-СМР от 04.05.2016 | 1442530 | №1 от 25.08.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2 | 1 | 1961 | 2093.4 | 122 | 122 | 1922.4 | 1922.4 | 139 | Ремонт крыши | 2016 | 1822281.408 | 15 | 1961 | 2014 | 1976 | 57 | 38 | 95 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №5 от 19.09.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 03-СМР от 04.05.2016 | 936905.87 | № 1 от 30.09.2016 № 2 от 30.09.2016 | 936905.87 | 10.05.2016 22.08.2016 12.10.2016 | 141 321 397
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Королева, 6 | 1 | 1961 | 2317 | 40 | 39 | 1659.2 | 1608.4 | 97 | Ремонт крыши | 2016 | 1572788.864 | 15 | 1961 | 2014 | 1976 | 57 | 38 | 95 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №6 от 31.10.2016 | ООО «Альянс Строй» | 83-СМР от 24.10.2016 | 1029778 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 1029778 | 02.11.2016 21.02.2017 | 462 144
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Королева, 8 | 1 | 1961 | 2317 | 40 | 40 | 1710 | 1710 | 91 | Ремонт крыши | 2016 | 1620943.2 | 15 | 1961 | 2014 | 1976 | 57 | 38 | 95 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №4 от 09.09.2016 | ООО «Альянс Строй» | 82-СМР от 24.10.2016 | 1024549 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 1024549 | 02.11.2016 21.02.2017 | 463 145
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. Авиационная, 5 | 1 | 1962 | 1972.6 | 58 | 58 | 1139.4 | 1139.4 | 143 | Ремонт крыши | 2016 | 1080060.048 | 15 | 1962 | 2014 | 1977 | 56 | 37 | 93 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №8 от 30.11.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 48-СМР от 20.10.2016 | 932880 | № 1 от 18.01.2016 | 932880 | 24.10.2016 01.12.2016 | 424 590
| Оранжереи | ул.Корнеева ,5 | 1 | [7 empty] | Ремонт крыши | 2016 | 1080060.048 | 15 | 1962 | 2014 | 1977 | 56 | 37 | 93 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-17 | №8 от 30.11.2017 | ООО ПК «Аствуд» | 46-СМР от 20.09.2016 | 4174900 | № 1 от 14.12.2016
| Оранжереи | ул.Кирова,7 | 1 | [7 empty] | Ремонт крыши | 2016 | 1080060.048 | 15 | 1962 | 2014 | 1977 | 56 | 37 | 93 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-18 | №8 от 30.11.2018 | ООО ПК «Аствуд» | 35-СМР от 20.09.2016 | 999860 | № 1 от 14.12.2016
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 45 | 1 | 1962 | 1710.2 | 24 | 24 | 967.8 | 805.7 | 54 | Ремонт крыши | 2016 | 917396.976 | 15 | 1962 | 2014 | 1977 | 56 | 37 | 93 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 18-СМР от 09.09.2016 | 793328 | № 1 от 21.11.2016 № 2 от 29.11.2016 | 793328 | 13.09.2016 28.11.2016 13.12.2016 | 348 585 604
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 47 | 1 | 1962 | 1712.8 | 30 | 28 | 1173.7 | 1025.7 | 66 | Ремонт крыши | 2016 | 1112573.704 | 15 | 1962 | 2014 | 1977 | 56 | 37 | 93 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №6 от 31.10.2016 | ООО «Альянс Строй» | 78-СМР от 24.10.2016 | 894441 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 891441 | 02.11.2016 13.02.2017 | 444 119
| Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 7 | 1 | 1955 | 542.8 | 8 | 8 | 501.8 | 501.8 | 26 | Ремонт крыши | 2016 | 187763.524 | 30 | 1955 | 2014 | 1985 | 63 | 29 | 92 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Володарская ПМК» | 24-СМР от 13.09.2016 | 1209878.6 | №1 от 11.12.2016 | 3301061.18 | 15.09.2016 31.01.2017 | 353 63
| Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 9 | 1 | 1955 | 545.9 | 8 | 8 | 504.9 | 504.9 | 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2016 | 122241.339 | 30 | 1955 | 2014 | 1985 | 63 | 29 | 92 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Володарская ПМК» | 20-СМР от 13.09.2016 | 302765 | №1 от 11.12.2016 | 3097262.72 | 15.09.2016 05.12.2016 31.01.2017 | 354 592 62
| Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 9 | 1 | 1955 | 545.9 | 8 | 8 | 504.9 | 504.9 | 14 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 238393.584 | 30 | 1955 | 2014 | 1985 | 63 | 29 | 92 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Володарская ПМК» | 20-СМР от 13.09.2016 | 95767 | №1 от 11.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Водников, 21 | 1 | 1963 | 2536.8 | 62 | 60 | 1598 | 1388.2 | 121 | Ремонт крыши | 2016 | 1514776.16 | 15 | 1963 | 2014 | 1978 | 55 | 36 | 91 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 25-СМР от 13.09.2016 | 1124119.18 | № 1 от 18.11.2016 № 2 от 18.11.2016 № 3 от 18.11.2016 № 4 от от 18.11.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Кржижановского, 87а | 1 | 1963 | 945.6 | 16 | 16 | 397.9 | 397.9 | 32 | Ремонт крыши | 2016 | 377177.368 | 15 | 1963 | 2014 | 1978 | 55 | 36 | 91 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | №01-ПСД | 2015-02-06 |  | ООО «Володарская ПМК» | 07-СМР от 04.05.2016 | 663125 | №1 от 31.08.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Кржижановского, 87а | 1 | 1963 | 945.6 | 16 | 16 | 397.9 | 397.9 | 32 | Ремонт фасада | 2016 | 347911.823 | 15 | 1963 | 2014 | 1978 | 55 | 36 | 91 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | №01-ПСД | 2015-02-06 |  | ООО «Володарская ПМК» | 07-СМР от 04.05.2016 | 1041914 | №1 от 31.08.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Кржижановского, 87а | 1 | [7 empty] | ремонт подъезда | [13 empty] | ООО «Володарская ПМК» | 07-СМР от 04.05.2016 | 224323 | №1 от 31.08.2016
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 2 | 1 | 1963 | 3438.3 | 64 | 62 | 2499.3 | 2405 | 134 | Ремонт крыши | 2016 | 2369136.456 | 15 | 1963 | 2014 | 1978 | 55 | 36 | 91 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 27-СМР от 03.10.2016 | 1522001 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 1522001 | 07.10.2016 22.03.2017 | 390 274
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 17 | 1 | 1963 | 3486 | 64 | 63 | 2564.6 | 2523.2 | 118 | Ремонт крыши | 2016 | 2431035.632 | 15 | 1963 | 2014 | 1978 | 55 | 36 | 91 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 42-СМР от 03.10.2016 | 1571890 | № 1 от 09.12.2016 № 2 от 09.12.2016 | 1571890 | 07.10.2016 26.12.2016 | 393 405
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 18 | 1 | 1963 | 2417 | 40 | 40 | 1810 | 1810 | 87 | Ремонт крыши | 2016 | 1715735.2 | 15 | 1963 | 2014 | 1978 | 55 | 36 | 91 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 26-СМР от 03.10.2016 | 1247158 | № 1 от 02.12.2016 № 2 от 02.12.2016 | 1247158 | 07.10.2016 13.12.2016 | 389 605
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 6, литер А | 1 | 1963 | 3424 | 64 | 64 | 2544 | 2544 | 126 | Ремонт крыши | 2016 | 2411508.48 | 15 | 1963 | 2014 | 1978 | 55 | 36 | 91 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 38-СМР от 03.10.2016 | 1534942 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 2595984 | 07.10.2016 07.02.2017 22.03.2017 | 392 96 268
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер А | 1 | 1963 | 3494.5 | 64 | 64 | 2571.8 | 2571.8 | 131 | Ремонт крыши | 2016 | 2437860.656 | 15 | 1963 | 2014 | 1978 | 55 | 36 | 91 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 39-СМР от 03.10.2016 | 1530827 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 469785,00 | 07.10.2016 | 394
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер Б | 1 | 1963 | 3399.2 | 64 | 62 | 2499.1 | 2423.6 | 142 | Ремонт крыши | 2016 | 2368946.872 | 15 | 1963 | 2014 | 1978 | 55 | 36 | 91 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №5 от 19.09.2016 | ООО «Альянс Строй» | 70-СМР от 24.10.2016 | 1595920 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 1566920 | 02.11.2016 21.02.2017 | 451 146
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 4 | 1 | 1964 | 2153 | 48 | 48 | 2011 | 2011 | 112 | Ремонт крыши | 2016 | 1906267.12 | 15 | 1964 | 2014 | 1979 | 54 | 35 | 89 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 28-СМР от 03.10.2016 | 1182921 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 1182921 | 07.10.2016 07.02.2017 | 391 95
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 10 | 1 | 1964 | 3428 | 64 | 64 | 2548 | 2548 | 125 | Ремонт крыши | 2016 | 2415300.16 | 15 | 1964 | 2014 | 1979 | 54 | 35 | 89 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 17-СМР от 09.09.2016 | 1450403 | № 1 от 12.12.2016 № 2 от 12.12.2016 | 1450403 | 13.09.2016 26.12.2016 | 349 404
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Первомайская, 12 | 1 | 1964 | 3428 | 64 | 64 | 2548 | 2548 | 120 | Ремонт крыши | 2016 | 2415300.16 | 15 | 1964 | 2014 | 1979 | 54 | 35 | 89 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 40-СМР от 03.10.2016 | 1436164 | № 1 от 16.12.2016 № 2 от 16.12.2016 | 1435894 | 07.10.2016 13.01.2017 | 395 15
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 63 | 1 | 1964 | 4795 | 80 | 79 | 3446.2 | 3401.1 | 183 | Ремонт крыши | 2016 | 3266721.904 | 15 | 1964 | 2014 | 1979 | 54 | 35 | 89 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №5 от 19.09.2016 | ООО «Альянс Строй» | 74-СМР от 24.10.2016 | 1700000 | № 1 от 13.12.2016 № 2 от 13.12.2016 | 1700000 | 02.11.2016 13.02.2017 | 455 118
| Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Аптечная, 13 | 1 | 1964 | 1037.93 | 21 | 17 | 982.73 | 835.32 | 30 | Ремонт крыши | 2016 | 931549.4216 | 15 | 1964 | 2014 | 1979 | 54 | 35 | 89 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 34-СМР от 20.09.2016 | 775400 | № 1 от 14.12.2016 № 2 от 14.12.2016, | 775400 | 29.09.2016 23.12.2016 | 377 311
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Алексеева/ ул. Ф.Вельяминова, 5/10 | 1 | 1957 | 494.5 | 9 | 9 | 315 | 315 | 15 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 148730.4 | 30 | 1957 | 2014 | 1987 | 61 | 27 | 88 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №9 от 14.12.2016 | ООО "Венконд" | №122-СМР от 23.11.2016 | 407416 | № 1 от 08.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Алексеева/ ул. Ф.Вельяминова, 5/10 | 1 | 1957 | 523.3 | 11 | 11 | 342 | 342 | 18 | Ремонт подъездов | 2016 | 161478.72 | 30 | 1957 | 2014 | 1987 | 61 | 27 | 88 |  |  |  |  | ООО ПК «Аствуд» | 46-СМР от 20.10.2016 | 504231 | № 1 от 08.12.2016
3820 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Сталинградская, 1 | 1 | 1957 | 1490.4 | 51 | 51 | 1376 | 1376 | 51 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 649692.16 | 30 | 1957 | 2014 | 1987 | 61 | 27 | 88 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №6 от 31.10.2016 | ООО «Альфа» | 98-СМР от 02.11.2016 | 439773 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 439773 | 08.11.2016 03.03.2017 | 511 202
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. В.Мейера, 4 | 1 | 1965 | 3523.5 | 82 | 80 | 2325.8 | 2132.9 | 178 | Ремонт крыши | 2016 | 2204672.336 | 15 | 1965 | 2014 | 1980 | 53 | 34 | 87 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №3 от 30.08.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 50-СМР от 20.10.2016 | 1932050 | № 1 от 01.12.2016 | 1932050 | 24.10.2016 13.12.2016 | 426 602
354 | Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Капитанская, 28б | 1 | 1965 | 3254.5 | 82 | 80 | 2050 | 1895.5 | 159 | Ремонт крыши | 2016 | 1943236 | 15 | 1965 | 2014 | 1980 | 53 | 34 | 87 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №3 от 30.08.2016 | ООО «Альфа» | 58-СМР от 21.10.2016 | 1281002.36 | №1 от 26.12.2016
| Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Аптечная, 19 | 1 | 1965 | 2206.15 | 45 | 45 | 2088.94 | 1775.6 | 66 | Ремонт крыши | 2016 | 1980148.0048 | 15 | 1965 | 2014 | 1980 | 53 | 34 | 87 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Володарская ПМК» | 22-СМР от 13.09.2016 | 1000000 | № 1 от 11.12.2016 | 300000,00 | 15.09.2016 | 352
3778 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Добролюбова, 6 | 1 | 1960 | 1612.1 | 54 | 54 | 1505.1 | 1505.1 | 54 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 563178.318 | 30 | 1960 | 2014 | 1990 | 58 | 24 | 82 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №5 от 19.09.2016 | ООО «Альфа» | 104-СМР от 02.11.2016 | 327311 | №1 от 26.12.2016
| Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Черно- Иванова, 9 | 1 | 1960 | 1640.3 | 30 | 30 | 1535.1 | 1535.1 | 75 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 724812.816 | 30 | 1960 | 2014 | 1990 | 58 | 24 | 82 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №5 от 19.09.2016 | ООО «Альфа» | 94-СМР от 02.11.2016 | 416502 | № 1 от 26.12.2016 | 416502 | 08.11.2016 24.03.2017 | 499 289
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, пер. Ростовский, 19 | 1 | 1968 | 3214.8 | 70 | 70 | 1729.5 | 1729.5 | 139 | Ремонт крыши | 2016 | 1639427.64 | 15 | 1968 | 2014 | 1983 | 50 | 31 | 81 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 23-СМР от 13.09.2016 | 1426820 | № 1 от 18.11.2016 | 1480820 | 29.09.2016 28.11.2016 | 380 584
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 71 | 1 | 1968 | 4244.2 | 70 | 70 | 3207.6 | 3207.6 | 160 | Ремонт крыши | 2016 | 3040548.192 | 15 | 1968 | 2014 | 1983 | 50 | 31 | 81 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №5 от 19.09.2016 | ООО «Альянс Строй» | 75-СМР от 24.10.2016 | 1836905 | №1 от 21.12.2016 | 1836905 | 02.11.2016 21.02.2017 | 445 147
| Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Набережная,3 | 1 | 1968 | 2042.72 | 40 | 40 | 1892.12 | 1608.3 | 48 | Ремонт крыши | 2016 | 1793578.3904 | 15 | 1968 | 2014 | 1983 | 50 | 31 | 81 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 37-СМР от 20.09.2016 | 1336490 | № 1 от 18.12.2016
3842 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, пер. Школьный, 1 | 1 | 1961 | 1633.4 | 82 | 82 | 1524.4 | 1524.4 | 82 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 570399.992 | 30 | 1961 | 2014 | 1991 | 57 | 23 | 80 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №6 от 31.10.2016 | ООО «Альфа» | 102-СМР от 02.11.2016 | 298198 | №1 от 26.12.2016
3835 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, пер. Чаплыгина, 4 | 1 | 1962 | 2755.2 | 110 | 110 | 2561.5 | 2561.5 | 110 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 958462.07 | 30 | 1962 | 2014 | 1992 | 56 | 22 | 78 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №6 от 31.10.2016 | ООО «Альфа» | 107-СМР от 02.11.2016 | 402480 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 402480 | 08.11.2016 21.02.2017 | 509 141
| Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Черно- Иванова, 3 | 1 | 1962 | 2781.4 | 104 | 104 | 2584.9 | 2584.9 | 104 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2016 | 625830.139 | 30 | 1962 | 2014 | 1992 | 56 | 22 | 78 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №6 от 31.10.2016 | ООО «Альфа» | 96-СМР от 02.11.2016 | 497884 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 497884 | 08.11.2016 22.03.2017 | 510 273
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Водников, 21 | 1 | 1963 | 2536.8 | 62 | 60 | 1598 | 1388.2 | 121 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 597939.64 | 30 | 1963 | 2014 | 1993 | 55 | 21 | 76 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 25-СМР от 13.09.2016 | 550835.28 | №1 от 13.09.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Водников, 21 | 1 | 1963 | 2536.8 | 62 | 60 | 1598 | 1388.2 | 121 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 597939.64 | 30 | 1963 | 2014 | 1993 | 55 | 21 | 76 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 25-СМР от 13.09.2016 | 1046730.21 | №1 от 13.09.2016
| Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Циолковского, 6 | 1 | 1963 | 2740.6 | 113 | 113 | 2551.9 | 2551.9 | 113 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2016 | 617840.509 | 30 | 1963 | 2014 | 1993 | 55 | 21 | 76 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016, №8 от 30.11.2016 | ООО «Альфа» | 97-СМР от 02.11.2016 | 451123 | № 1 от 26.12.2016 | 469123 | 08.11.2016 31.01.2017 | 501 65
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, пер. Ростовский, 20 | 1 | 1971 | 2635.7 | 60 | 60 | 1701.2 | 1701.2 | 140 | Ремонт фасада | 2016 | 1487478.244 | 15 | 1971 | 2014 | 1986 | 47 | 28 | 75 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 21-СМР от 13.09.2016 | 2738000 | № 1 от 18.11.2016 | 2738000 | 29.09.2016 28.11.2016 | 381 583
3817 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Нестерова, 7 | 1 | 1964 | 1971.3 | 63 | 63 | 1685.9 | 1685.9 | 63 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 796014.544 | 30 | 1964 | 2014 | 1994 | 54 | 20 | 74 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №6 от 31.10.2016 | ООО «Альфа» | 95-СМР от 02.11.2016 | 787338.32 | № 1 от 26.12.2016 | 787338.32 | 08.11.2016 07.03.2017 | 500 209
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, пер. Ленинградский, 82 | 1 | 1972 | 4155.4 | 89 | 87 | 2679.3 | 2489.7 | 171 | Ремонт крыши | 2016 | 2539762.056 | 15 | 1972 | 2014 | 1987 | 46 | 27 | 73 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 47-СМР от 20.10.2016 | 1771380 | № 1 от 18.11.2016 | 1771380 | 24.10.2016 29.11.2016 | 423 586
354 | Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Капитанская, 28б | 1 | 1965 | 3254.5 | 82 | 80 | 2050 | 1895.5 | 159 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2016 | 496325.5 | 30 | 1965 | 2014 | 1995 | 53 | 19 | 72 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №3 от 30.08.2016 | ООО «Альфа» | 58-СМР от 21.10.2016 | 42664 | № 2 от 26.12.2016 № 19 от 26.12.2016 № 3 от 26.12.2016 № 10 от 26.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Алексеева/ ул. Ф.Вельяминова, 5/10 | 1 | 1957 | 494.5 | 9 | 9 | 315 | 315 | 15 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | 2016 | 134820 | 50 | 1957 | 2014 | 2007 | 61 | 7 | 68 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №9 от 14.12.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 46-СМР от 20.10.2016 | 151600 | № 1 от 08.12.2016 | 1804370 | 24.10.2016 16.12.2016 | 422 300
2462 | Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Звездная , 11,корп. 1 | 1 | 1976 | 4516.8 | 55 | 55 | 2744.8 | 2744.8 | 160 | Ремонт фасада | 2016 | 2399970.776 | 15 | 1976 | 2014 | 1991 | 42 | 23 | 65 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №3 от 30.08.2016 | ООО «Альянс Строй» | 60-СМР от 21.10.2016 | 373909 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 № 3 от 26.12.2016 № 4 от 26.12.2016 № 5 от 26.12.2016 № 6 от 26.12.2016 № 7 от 26.12.2016 | 1866860 | 02.11.2016 07.03.2017 | 449 210
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, Жилой район "Знаменский", 40 | 1 | 1977 | 829.2 | 16 | 16 | 692.8 | 692.8 | 33 | Ремонт крыши | 2016 | 656718.976 | 15 | 1977 | 2014 | 1992 | 41 | 22 | 63 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 41-СМР от 03.10.2016 | 689283 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 | 689283 | 07.10.2016 21.03.2017 | 396 266
2166 | Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, 2а | 1 | 1970 | 6307.4 | 96 | 96 | 4078.6 | 4078.6 | 229 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 1526130.548 | 30 | 1970 | 2014 | 2000 | 48 | 14 | 62 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО «Ультра Макс» | 66-СМР от 24.10.2016 | 305695.77 | №1 от 27.12.2016 № 2 от 27.12.2016 № 3 от 27.12.2016 № 4 от 27.12.2016 № 5 от 27.12.2016
2166 | Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, 2а | 1 | 1970 | 6307.4 | 96 | 96 | 4078.6 | 4078.6 | 229 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2016 | 987469.846 | 30 | 1970 | 2014 | 2000 | 48 | 14 | 62 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО «Ультра Макс» | 66-СМР от 24.10.2016 | 799461.91 | №1 от 27.12.2016 № 2 от 27.12.2016 № 3 от 27.12.2016 № 4 от 27.12.2016 № 5 от 27.12.2016
2166 | Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. 1-я Литейная, 2а | 1 | 1970 | 6307.4 | 96 | 96 | 4078.6 | 4078.6 | 229 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2016 | 2331164.616 | 30 | 1970 | 2014 | 2000 | 48 | 14 | 62 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО «Ультра Макс» | 66-СМР от 24.10.2016 | 2070562.32 | №1 от 27.12.2016 № 2 от 27.12.2016 № 3 от 27.12.2016 № 4 от 27.12.2016 № 5 от 27.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 4 | 1 | 1978 | 5482.5 | 91 | 91 | 2728.3 | 2728.3 | 198 | Ремонт крыши | 2016 | 2586210.136 | 15 | 1978 | 2014 | 1993 | 40 | 21 | 61 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Ультра Макс» | 69-СМР от 24.10.2016 | 1599850 | № 1 от 30.12.2016 № 2 от 30.12.2016 | 1599850 | 25.10.2016 14.02.2017 | 439 135
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Кирова, 54 | 1 | 1978 | 3970.8 | 47 | 47 | 3826.8 | 3826.8 | 141 | Ремонт крыши | 2016 | 3627500.256 | 15 | 1978 | 2014 | 1993 | 40 | 21 | 61 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №5 от 19.09.2016 | ООО «Альянс Строй» | 73-СМР от 24.10.2016 | 1800000 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, пер. Ленинградский, 82 | 1 | 1972 | 4155.4 | 89 | 87 | 2679.3 | 2489.7 | 171 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 1265058.288 | 30 | 1972 | 2014 | 2002 | 46 | 12 | 58 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 02-СМР от 04.05.2016 | 1120288.26 | №1 от 30.09.2016 № 2 от 30.09.2016 № 3 от 30.09.2016 | 1254356.34 | 10.05.2016 12.10.2016 | 139 401
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, пер. Ленинградский, 82 | 1 | 1972 | 4155.4 | 89 | 87 | 2679.3 | 2489.7 | 171 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2016 | 1531380.708 | 30 | 1972 | 2014 | 2002 | 46 | 12 | 58 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 02-СМР от 04.05.2016 | 1710421.74 | №1 от 30.09.2016 | 1576353.66 | 10.05.2016 12.10.2016
3801 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 8 | 1 | 1974 | 998.5 | 35 | 35 | 987 | 987 | 35 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 369315.66 | 30 | 1974 | 2014 | 2004 | 44 | 10 | 54 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №6 от 31.10.2016 | ООО «Альфа» | 105-СМР от 02.11.2016 | 191963 | № 1 от 26.12.2016 | 191963 | 08.11.2016 03.03.2017 | 508 201
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 2 | 1 | 1982 | 4620 | 75 | 75 | 3475 | 3475 | 162 | Ремонт крыши | 2016 | 3294022 | 15 | 1982 | 2014 | 1997 | 36 | 17 | 53 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 30-СМР от 20.09.2016 | 1665701 | № 1 от 16.12.2016 № 2 от 16.12.2016 | 1665701 | 28.09.2016 13.01.2017 | 371 12
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 2, литер А | 1 | 1983 | 4620 | 76 | 76 | 3459 | 3459 | 153 | Ремонт крыши | 2016 | 3278855.28 | 15 | 1983 | 2014 | 1998 | 35 | 16 | 51 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО «Стандарт Плюс» | 31-СМР от 20.09.2016 | 1651060 | № 1 от 16.12.2016 № 2 от 16.12.2016 | 1651060 | 28.09.2016 13.01.2017 | 370 14
2462 | Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Звездная , 11,корп. 1 | 1 | 1976 | 4516.8 | 55 | 55 | 2744.8 | 2744.8 | 160 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 1295984.768 | 30 | 1976 | 2014 | 2006 | 42 | 8 | 50 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №3 от 30.08.2016 | ООО «Альянс Строй» | 60-СМР от 21.10.2016 | 935218 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 № 3 от 26.12.2016 № 4 от 26.12.2016 № 5 от 26.12.2016 № 6 от 26.12.2016 № 7 от 26.12.2016 | 1866860 | 02.11.2016 07.03.2017 | 449 210
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43 | 1 | 1984 | 6770.3 | 75 | 75 | 5980.3 | 5980.3 | 205 | Ремонт крыши | 2016 | 5668845.976 | 15 | 1984 | 2014 | 1999 | 34 | 15 | 49 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 |  | ООО "ЛегионСтрой" | 11-СМР от 04.05.2016 | 1261350 | №1 от 30.08.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43 | 1 | [7 empty] | лифты | [13 empty] | ООО Трансэнерго | №52-СМР от 21.10.2016 | 12789240 | №1 от 26.12.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43 литер А | 1 | 1984 | 5063.4 | 75 | 75 | 4394.1 | 4394.1 | 216 | Ремонт крыши | 2016 | 4165255.272 | 15 | 1984 | 2014 | 1999 | 34 | 15 | 49 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 |  | Володарская ПМК | 08-СМР от 04.05.2016 | 389555 | №1 от 30.09.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43 литер А | 1 | [7 empty] | лифты | [13 empty] | ООО Трансэнерго | №52-СМР от 21.10.2016 | 4263080 | №1 от 26.12.2016
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 3-я Черниговская, 2г | 1 | 1985 | 825.6 | 16 | 16 | 767.8 | 767.8 | 69 | Ремонт крыши | 2016 | 727812.976 | 15 | 1985 | 2014 | 2000 | 33 | 14 | 47 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | 14-ПСД | 2016-05-16 |  | ООО ПК «Аствуд» | 06-СМР от 04.05.2016 | 382355 | № 1 от 31.08.2016 №2 от 31.08.2016 № 3 от 31.08.2016 № 4 от 31.08.2016 № 5 от 30.09.2016 | 1866083.25 | 10.05.2016 22.08.2016 12.10.2016 | 140 324 400
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 3-я Черниговская, 2г | 1 | 1985 | 825.6 | 16 | 16 | 767.8 | 767.8 | 69 | Ремонт фасада | 2016 | 671341.286 | 15 | 1985 | 2014 | 2000 | 33 | 14 | 47 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | 14-ПСД | 2016-05-16 |  | ООО ПК «Аствуд» | 06-СМР от 04.05.2016 | 972524.02 | №1 от 31.08.2016
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 3-я Черниговская, 2г | 1 | [7 empty] | Ремонт подъезда | [13 empty] | ООО ПК «Аствуд» | 06-СМР от 04.05.2016 | 359519.66 | №1 от 31.08.2016
| Астрахань, Кировский район | г. Астрахань, ул. Куликова, 46 | 1 | 1978 | 5389 | 103 | 103 | 4120.9 | 4120.9 | 464 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 1945724.144 | 30 | 1978 | 2014 | 2008 | 40 | 6 | 46 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Интнрстрой» | 14-СМР от 05.05.2016 | 2174576.59 | № 2 от 19.10.2016 № 3 от 19.10.2016 | 6811656.94 | 10.05.2016 01.09.2016 21.10.2016 | 137 328 410
| Астрахань, Кировский район | г. Астрахань, ул. Куликова, 46 | 1 | [7 empty] | Ремонт крыши | [13 empty] | ООО «Интнрстрой» | 14-СМР от 05.05.2016 | 4637080.35 | №1 от 31.08.2016
| Астрахань, Кировский район | г. Астрахань, ул. Рылеева, 32 литер А | 1 | 1979 | 3264.3 | 143 | 143 | 2546.15 | 2546.15 | 102 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | 2016 | 1455277.494 | 30 | 1979 | 2014 | 2009 | 39 | 5 | 44 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО "Ультра Макс" | 68-СМР от 24.10.2016 | 2852470 | №1 от 13.12.2016
| Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 14 | 1 | 1980 | 1459.6 | 40 | 40 | 1414.3 | 1414.3 | 40 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2016 | 110811 | 30 | 1980 | 2014 | 2010 | 38 | 4 | 42 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №4 от 09.09.2016 | ООО «Альянс Строй» | 72-СМР от 24.10.2016 | 110811 | № 1 от 26.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 11 | 1 | 1988 | 7047.8 | 146 | 146 | 6185.2 | 6185.2 | 287 | Ремонт крыши | 2016 | 5863074.784 | 15 | 1988 | 2014 | 2003 | 30 | 11 | 41 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | №01-ПСД | 06.02.2015 |  | ООО ПК «Аствуд» | 04-СМР от 04.05.2016 | 2039409.37 | №1 от 30.09.2016
3889 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 5 | 1 | 1981 | 3097.5 | 29 | 29 | 3037.4 | 3037.4 | 115 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 1136534.332 | 30 | 1981 | 2014 | 2011 | 37 | 3 | 40 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №8 от 30.11.2016, №9 от 14.12.2016 | ООО «Альфа» | 100-СМР от 02.11.2016 | 433474.34 | № 1 от 26.12 .2016 | 433494.34 | 08.11.2016 08.02.2017 | 505 109
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1 | 1982 | 2738.3 | 24 | 24 | 933.4 | 933.4 | 75 | Ремонт кровли | 2015 | 440714.144 | 30 | 1982 | 2014 | 2012 | 36 | 2 | 38 |  |  |  |  | ООО "Аствуд" | №51-СМР от 20.10.2016 | 1348235 | №1 от 18.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1 | [7 empty] | Ремонт подъездов | [13 empty] | ООО "Аствуд" | №51-СМР от 20.10.2016 | 692520 | №1 от 18.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1 | [7 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | ООО "Аствуд" | №51-СМР от 20.10.2016 | 859642 | №1 от 18.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1 | 1990 | 8233.8 | 149 | 148 | 6979.7 | 6853.1 | 386 | Ремонт крыши | 2016 | 6616197.224 | 15 | 1990 | 2014 | 2005 | 28 | 9 | 37 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | №01-ПСД | 06.02.2015 |  | ООО «Альфа» | 56-СМР от 21.10.2016 | 3767424.92 | №1 от 22.11.2016
3809 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, мкрн. Мелиораторов, 16 | 1 | 1983 | 1540.4 | 66 | 66 | 1422.7 | 1422.7 | 66 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 532345.886 | 30 | 1983 | 2014 | 2013 | 35 | 1 | 36 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №6 от 31.10.2016 | ООО «Альфа» | 103-СМР от 02.11.2016 | 326008 | № 8 от 26.12.2016 | 302920 | 08.11.2016 03.03.2017 | 504 200
3024 | Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 3-я Черниговская, 2г | 1 | 1985 | 825.6 | 16 | 16 | 767.8 | 767.8 | 69 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2016 | 185892.058 | 30 | 1985 | 2014 | 2015 | 33 | -1 | 32 |  |  |  |  | ООО ПК «Аствуд» | 06-СМР от 04.05.2016 | 151684.57 | №1 от 30.09.2016
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | 1 | 1985 | 4431.3 | 68 | 68 | 4301 | 4301 | 203 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | 2016 | 587850 | 30 | 1985 | 2014 | 2015 | 33 | -1 | 32 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | №01-ПСД | 2015-02-06 |  | ООО "Интерстрой" | 13-СМР от 05.05.2016 | 587850 | № 1 от 11.07.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, пер. Грановский, 54,корп. 2 | 1 | 1986 | 4482.5 | 90 | 89 | 2588 | 2497 | 208 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 1221950.08 | 30 | 1986 | 2014 | 2016 | 32 | -2 | 30 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО «Альфа» | 59-СМР от 21.10.2016 | 2262032 | № 1 от 01.12.2016 | 2262032 | 25.10.2016 26.12.2016 | 431 418
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, 59/3 | 1 | 1995 | 7704 | 108 | 108 | 5998.4 | 5998.4 | 280 | Ремонт крыши | 2016 | 5686003.328 | 15 | 1995 | 2014 | 2010 | 23 | 4 | 27 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №5 от 19.09.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 01-СМР от 04.05.2016 | 1106974.62 | №1 от 30.09.2016
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, 59/3 | 1 | [7 empty] | Ремонт подъездов | [13 empty] | ООО ПК «Аствуд» | 01-СМР от 04.05.2016 | 1886751.32 | №1 от 30.09.2016
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. Бульварная, 6 | 1 | 1995 | 7545.5 | 90 | 90 | 5821.5 | 5821.5 | 150 | Ремонт крыши | 2016 | 5518316.28 | 15 | 1995 | 2014 | 2010 | 23 | 4 | 27 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №2 от 29.07.2016 | ООО ПК «Аствуд» | 49-СМР от 20.10.2016 | 1648820 | №1 от 14.12.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Мелиоративная, 11 | 1 | 1988 | 7047.8 | 146 | 146 | 6185.2 | 6185.2 | 287 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 2920404.032 | 30 | 1988 | 2014 | 2018 | 30 | -4 | 26 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | №01-ПСД | 06.02.2015 |  | ООО ПК «Аствуд» | 04-СМР от 04.05.2016 | 1336866.41 | №1 от 30.09.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Дзержинского, 46 | 1 | 1992 | 5199.7 | 93 | 91 | 2561.3 | 2317.9 | 217 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 1209343.408 | 30 | 1992 | 2014 | 2022 | 26 | -8 | 18 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | №01-ПСД | 2015-02-06 |  | ООО ПК «Аствуд» | 05-СМР от 04.05.2016 | 1596863.91 | №1 от 30.09.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Дзержинского, 46 | 1 | 1992 | 5199.7 | 93 | 91 | 2561.3 | 2317.9 | 217 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 958387.234 | 30 | 1992 | 2014 | 2022 | 26 | -8 | 18 | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | №01-ПСД | 2015-02-06 |  | ООО ПК «Аствуд» | 05-СМР от 04.05.2016 | 1336479.03 | №1 от 31.08.2016
| Астрахань, Трусовский район | г. Астрахань, ул. Дзержинского, 46 | 1 | 1992 | 5199.7 | 93 | 91 | 2561.3 | 2317.9 | 217 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | 2016 | 620116.343 | 30 | 1992 | 2014 | 2022 | 26 | -8 | 18 |  |  |  |  | ООО ПК «Аствуд» | 05-СМР от 04.05.2016 | 326330.53 | №1 от 31.08.2016
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, 59/3 | 1 | 1995 | 7704 | 108 | 108 | 5998.4 | 5998.4 | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | 2016 | 2832204.544 | 30 | 1995 | 2014 | 2025 | 23 | -11 | 12 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 |  | ООО ПК «Аствуд» | 01-СМР от 04.05.2016 | 1001275.49 | №1 от 30.09.2016
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, 59/3 | 1 | 1995 | 7704 | 108 | 108 | 5998.4 | 5998.4 | 280 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | 2016 | 2244481.312 | 30 | 1995 | 2014 | 2025 | 23 | -11 | 12 | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 |  | ООО ПК «Аствуд» | 01-СМР от 04.05.2016 | 1221802.64 | №1 от 30.09.2016
| Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Краснодарская, 43 литер А1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | 4263080 | 3 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | [8 empty] | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №1 от 30.06.2016 | ООО "Трансэнерго" | 52-СМР от 21.10.2016 | 6394620 | № 1 от 26.12.2016 |  |  | 433 605 648 173
| Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Краснодарская, 43 литер А1 | 1 | [7 empty] | Ремонт крыши | [13 empty] | ООО "Володарская ПМК" | № 08-СМР от 04.05.2016г | 807757 | № 1 от 26.12.2016
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | 4419060 | 2 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | [8 empty] | ГБУ АО "Дирекция энергосбережения и ЖКХ" | №01-ПСД | 2015-02-06 |  | ООО «Трансэнерго» | 54-СМР от 21.10.2016 | 4419060 | № 1 от 26.12.2016 | 11372820 | 25.10.2016 15.12.,2016 26.12.2016 28.02.2017 | 435 608 645 174
| Астрахань, Ленинский район | г. Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, 59/3 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | 6953760 | 2 |  |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | [8 empty] | ООО "Проектсервис" | 14-ПСД | 2016-05-16 | №5 от 19.09.2016 | ООО «Трансэнерго» | 54-СМР от 21.10.2016 | 6953760 | № 1 от 26.12.2016 | 11372820 | 25.10.2016 15.12.,2016 26.12.2016 28.02.2017 | 435 608 645 174
| ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 6 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО «Трансэнерго» | 55-СМР от 21.10.2016 | 2147370 | № 1 от 15.12.2016 |  |  | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | [13 empty] | ООО «Трансэнерго» | 55-СМР от 21.10.2016 | 2147370 | № 1 от 15.12.2016
| Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 7 | 1 | [7 empty] | Ремонт фасада | [13 empty] | ООО «Володарская ПМК» | 24-СМР от 13.09.2016 | 1747453.8 | №1 от 11.12.2016
| Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 7 | 1 | [7 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | [13 empty] | ООО «Володарская ПМК» | 24-СМР от 13.09.2016 | 245993.79 | №1 от 11.12.2016
| Икрянинский район | р.п. Красные Баррикады, ул. Первомайская, 7 | 1 | [7 empty] | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | [13 empty] | ООО «Володарская ПМК» | 24-СМР от 13.09.2016 | 97775 | №1 от 11.12.2016
| Астрахань, Советский район | г. Астрахань, ул. Звездная , 11,корп. 1 | 1 | [7 empty] | Ремонт подъездов | [13 empty] | ООО «Альянс Строй» | 60-СМР от 21.10.2016 | 557733 | № 1 от 26.12.2016 № 2 от 26.12.2016 № 3 от 26.12.2016 № 4 от 26.12.2016 № 5 от 26.12.2016 № 6 от 26.12.2016 № 7 от 26.12.2016
[5 empty] | 38930043.64 | [7 empty] | 30568267867.0899
Note on AF132: Автор: ПОВТОР, ТАК КАР ДОГОВОР РАЗБИТ ПО ЧАСТЯМ