## 2019
Перечень видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Астраханской области, выполненных по плану 2019 года НО "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области" (общий счет).
Всего: проведен капитальный ремонт в 255 МКД /364 видов работ на общую сумму 584 089 845,29 руб.
№ | Плановый год | Наименование МО | Адрес МКД | Способ формирования | Вид работ | Наименование подрядной организации СМР | Реквизиты договора СМР | Сумма по выполнению | Реквизиты акта выполненных работ по форме КС-2 | Результат
4292 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, Жилой район "Знаменский", 41 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 35-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1586756.4 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
4298 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, Жилой район "Ракетный", 61 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 36-СМР-2018 от 29.11.2018 | 692116.8 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
4300 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, Жилой район "Ракетный", 64 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 770753.4 | №1 от 03.10.2019 | Работы выполнены
4431 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 13 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 54-СМР-2019 от 31.05.2019 | 346480.8 | №1 от 29.08.2019 | Работы выполнены
4432 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 15 | 1 | Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 1082697.87 | №1 от 04.04.2019 | Работы выполнены
4434 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 17 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1087897 | №1 от 25.04.2019 | Работы выполнены
4439 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 27 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 54-СМР-2019 от 31.05.2019 | 338777.88 | №1 от 30.09.2019 | Работы выполнены
4440 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 29 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 54-СМР-2019 от 31.05.2019 | 224031.48 | №1 от 30.09.2019 | Работы выполнены
4442 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 39 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1088710 | №1 от 04.07.2019 | Работы выполнены
4443 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 41 | 1 | Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 904010.87 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
4425 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 5 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1270289 | №1 от 04.07.2019 | Работы выполнены
4426 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 6 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 41-СМР-2019 от 30.04.2019 | 2478932.09 | №1 от 04.07.2019 | Работы выполнены
4462 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, проспект 9 Мая, 6, литер А | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 40-СМР-2019 от 30.04.2019 | 1916773.54 | №1 от 28.08.2019 | Работы выполнены
4248 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1232947.2 | №1 от 03.10.2019 | Работы выполнены
4248 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 3296671.2 | №1 от 03.10.2019 | Работы выполнены
4251 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10, литер А | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1449808 | №1 от 17.10.2019 | Работы выполнены
4249 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 12 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 37-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1713880.62 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
4256 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 8, литер А | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 37-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1099066.71 | № 1 от 17.07.2019 | Работы выполнены
4257 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Астраханская, 8, литер Б | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1086920.4 | №1 от 19.11.2019 | Работы выполнены
4258 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 10 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 765578.4 | №1 от 18.06.2020 | Работы выполнены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 41-СМР-2019 от 30.04.2019 | 947984.4 | №1 от 11.06.2019 | Работы выполнены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 296896.47 | №1 от 17.10.2019 | Работы выполнены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 100645.88 | №1 от 17.10.2019 | Работы выполнены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 332832.92 | №1 от 17.10.2019 | Работы выполнены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 916291.91 | №1 от 22.08.2019 | Работы выполнены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 241339.96 | №1 от 30.11.2019 | Работы выполнены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 258339.6 | №1 от 16.12.2019 | Работы выполнены
4260 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ватутина, 14 | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 314082 | №1 от 31.07.2019 | Работы выполнены
4268 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 10 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1707086.4 | №1 от 03.10.2019 | Работы выполнены
4272 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 18 | 1 | Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 1800094.04 | №1 от 11.06.2019 | Работы выполнены
4273 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 20 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 330824.4 | №1 от 16.12.2019 | Работы выполнены
4273 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 20 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2070556.8 | №1 от 29.08.2019 | Работы выполнены
4275 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 24 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1858394.17 | №1 от 11.06.2019 | Работы выполнены
4279 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 36 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1513446 | №1 от 27.05.2020 | Работы выполнены
4279 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 36 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2112193.2 | №1 от 08.08.2019 | Работы выполнены
4280 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 38 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1724407.2 | №1 от 31.07.2020 | Работы выполнены
4284 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 46 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 36-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1577881.03 | №1 от 11.06.2019 | Работы выполнены
4289 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Гагарина, 7 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1461270 | №1 от 27.05.2020 | Работы выполнены
4310 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 11 | 1 | Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 856754.7 | №1 от 07.02.2019 | Работы выполнены
4313 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 14 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2592888 | №1 от 31.07.2019 | Работы выполнены
4313 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 14 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 300416.4 | №1 от 16.12.2019 | Работы выполнены
4317 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 20 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 669649.2 | №1 от 03.10.2019 | Работы выполнены
4324 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 6, литер Б | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1786887.6 | №1 от 19.11.2019 | Работы выполнены
4306 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 7 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 34-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1632363.69 | №1 от 30.01.2019 | Работы выполнены
4307 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Комсомольская, 8 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2272618.8 | №1 от 03.10.2019 | Работы выполнены
4340 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 17 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 239390.95 | №1 от 30.11.2019 | Работы выполнены
4329 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 2 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 35-СМР-2018 от 29.11.2018 | 2694628.2 | №1 от 05.04.2019 | Работы выполнены
4351 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 33 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1014890.56 | №1 от 12.03.2019 | Работы выполнены
4353 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 35 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1012860.38 | №1 от 11.04.2019 | Работы выполнены
4353 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 35 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 761394 | №1 от 04.07.2019 | Работы выполнены
4354 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 36 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 827729.99 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
4356 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 38 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 806302 | №1 от 25.04.2019 | Работы выполнены
4332 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 5 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 340717.85 | №1 от 04.04.2019 | Работы выполнены
4368 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер А | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 34-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1956824.8 | №1 от 11.04.2019 | Работы выполнены
4369 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 54, литер Б | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 34-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1956824.8 | №1 от 25.04.2019 | Работы выполнены
4334 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 8 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 33-СМР-2018 от 29.11.2018 | 463271.48 | №1 от 04.04.2019 | Работы выполнены
4335 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ленина, 9 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1788604.8 | №1 от 31.07.2020 | Работы выполнены
4374 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 5 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1072791.08 | №1 от 16.12.2019 | Работы выполнены
4375 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 8 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Альянс Строй" | 144-СМР-2016 от 05.12.2016 | 1917260 | №1 от 09.01.2019 | Работы выполнены
4380 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Мира, 6 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 808715.11 | №1 от 25.04.2019 | Работы выполнены
4383 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 15 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 808475.31 | № 1 от 25.04.2019 | Работы выполнены
4388 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 20 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 40-СМР-2019 от 30.04.2019 | 1643842.8 | №1 от 11.06.2019 | Работы выполнены
4388 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 20 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 54-СМР-2019 от 31.05.2019 | 900612.48 | №1 от 30.09.2019 | Работы выполнены
4391 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 23 | 1 | Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 1074133.96 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
4393 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Ниловского, 26 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт Плюс" | 37-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1490821.94 | №1 от 20.03.2019 | Работы выполнены
4400 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Островского, 11 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 540428.07 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
4413 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Первомайская, 18 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2749840.8 | №1 от 08.08.2019 | Работы выполнены
4466 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 1 | 1 | Ремонт фасада | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 32-СМР-2018 от 03.12.2018 | 1297649.15 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
4467 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 2 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 2569326 | №1 от 31.07.2019 | Работы выполнены
4469 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 5 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Жилсервис" | 38-СМР-2018 от 29.11.2018 | 1297649.15 | №1 от 11.04.2019 | Работы выполнены
4469 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Толбухина, 5 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 206086.8 | №1 от 30.11.2019 | Работы выполнены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 78550.8 | №1 от 30.11.2019 | Работы выполнены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 226411.2 | №1 от 30.11.2019 | Работы выполнены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 307456.8 | №1 от 30.11.2019 | Работы выполнены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 762500.94 | №1 от 17.10.2019 | Работы выполнены
4475 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Фрунзе, 5 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 264458.4 | №1 от 16.12.2019 | Работы выполнены
4497 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 1, литер А | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1399826.02 | №1 от 30.11.2019 | Работы выполнены
4492 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 17 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 40-СМР-2019 от 30.04.2019 | 1143101.88 | №1 от 01.08.2019 | Работы выполнены
4496 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 24 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1311968.4 | №1 от 15.05.2020 | Работы выполнены
4487 | 2019 | ЗАТО "Знаменск" | г. Знаменск, ул. Янгеля, 6 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Жилсервис" | 16/1-ПСД/СМР-2019 от 09.04.2019 | 1417819.2 | №1 от 19.11.2019 | Работы выполнены
4687 | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Любича, 12 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 8-СМР-2019 от 27.02.2019 | 2065575.6 | №1 от 03.07.2019 | Работы выполнены
4700 | 2019 | Камызякский район | г. Камызяк, ул. Юбилейная, 13 | 1 | Ремонт фасада | ООО "ПКФ "СК Элит" | 8-СМР-2019 от 27.02.2019 | 73552.8 | №1 от 12.07.2019 | Работы выполнены
5385 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Грановский, 71, корп.3 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Володарская ПМК" | 24-СМР -2018 от 23.10.2018 | 1372787.94 | №1 от 04.02.2019 | Работы выполнены
27 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 68 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | 1687564.18 | №1 от 30.05.2019 | Работы выполнены
29 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 70 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 885998.68 | №1 от 27.11.2019 | Работы выполнены
29 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 70 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 2137887.6 | №1 от 11.12.2019 | Работы выполнены
37 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 82 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 540105.4 | №1 от 17.12.2019 | Работы выполнены
37 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 82 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 24-СМР-2020 от 06.07.2020 | 868194 | №1 от 22.10.2020 | Работы выполнены
39 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ленинградский, 86а | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 18/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1418240 | №1 от 03.12.2019 | Работы выполнены
4204 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ростовский, 15 | 1 | Ремонт крыши | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 1280726.4 | №1 от 04.10.2019 | Работы выполнены
4204 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пер. Ростовский, 15 | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 253182 | №1 от 29.10.2019 | Работы выполнены
3336 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, пл. Вокзальная, 1а | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1635015.6 | №1 от 12.07.2019 | Работы выполнены
3336 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, пл. Вокзальная, 1а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 948308.4 | №1 от 03.09.2019 | Работы выполнены
68 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 29 | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 905546.4 | №1 от 07.11.2019 | Работы выполнены
68 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 29 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Стройсервис" | 7-СМР-2018 от 12.07.2018 | 312424.62 | №1 от 28.02.2019 | Работы выполнены
69 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, пл. Заводская, 30 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 624656.02 | №1 от 27.11.2019 | Работы выполнены
2794 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, пр. Н.Островского, 12 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3458811.6 | №1 от 06.04.2020 | Работы выполнены
2794 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, пр. Н.Островского, 12 | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 155420 | №1 от 28.10.2019 | Работы выполнены
131 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 15,корп. 1 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1388673 | №1 от 13.07.2020 | Работы выполнены
131 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 15,корп. 1 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 24-СМР-2020 от 06.07.2020 | 4150393.2 | №1 от 15.10.2020 | Работы выполнены
132 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 16 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 65-СМР-2018 от 11.01.2019 | 2359852.82 | №1 от 06.04.2020 | Работы выполнены
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1638566.4 | №1 от 29.10.2020 | Работы выполнены
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 950245.2 | №1 от 26.02.2020 | Работы выполнены
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 939124.54 | №1 от 30.08.2019 | Работы выполнены
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 263756.4 | №1 от 30.08.2019 | Работы выполнены
135 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, проспект Бумажников, 18 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 313211.39 | №1 от 30.08.2019 | Работы выполнены
703 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 11 Кр.Армии, 4,корп. 1 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ПКФ "Монерон" | 15-СМР-2020 от 06.07.2020 | 952441.48 | №1 от 11.11.2020 | Работы выполнены
| 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. 1-я Литейная, 2а | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 1881570 | №1 от 06.03.2020 | Работы выполнены
3313 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100 | 1 | Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1104508 | №1 от 07.10.2019 | Работы выполнены
3313 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 100 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 603371 | №1 от 29.08.2019 | Работы выполнены
3082 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 102 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1681980 | №1 от 12.07.2019 | Работы выполнены
3206 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 22-СМР-2020 от 13.07.2020 | 276643.8 | №1 от 24.12.2020 | Работы выполнены
3365 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 899179.2 | №1 от 26.02.2020 | Работы выполнены
3365 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 10/2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 741290.4 | №1 от 26.02.2020 | Работы выполнены
3358 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 16 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 2585913.6 | №1 от 23.07.2020 | Работы выполнены
3351 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 28-ой Армии, 6 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2072697.6 | №1 от 26.06.2019 | Работы выполнены
3224 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45в | 1 | Ремонт фасада | ООО "А-Инженер" | 34-СМР-2019 от 19.04.2019 | 714866.85 | №1 от 09.09.2019 | Работы выполнены
3224 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45в | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 339842.28 | №1 от 11.11.2019 | Работы выполнены
3224 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 45в | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "А-Инженер" | 34-СМР-2019 от 19.04.2019 | 177994.31 | №1 от 23.08.2019 | Работы выполнены
3228 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Железнодорожная, 47б | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 346138.28 | №1 от 11.11.2019 | Работы выполнены
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 16-СМР-2020 от 06.07.2020 | 1378125.6 | №1 от 14.12.2020 | Работы выполнены
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "ПКФ "СК Элит" | 16-СМР-2020 от 06.07.2020 | 756965.61 | №1 от 26.11.2020 | Работы выполнены
742 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. 4-я Зеленгинская, 39 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "ПКФ "СК Элит" | 16-СМР-2020 от 06.07.2020 | 195926.4 | №1 от 27.11.2020 | Работы выполнены
3048 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 4-я Черниговская, 24 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 3283645 | №1 от 14.08.2020 | Работы выполнены
2975 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, 59/3 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 658642.8 | №1 от 03.09.2019 | Работы выполнены
3118 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Авиационная, 3 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 59-СМР-2018 от 24.12.2018 | 948008.4 | №1 от 04.10.2019 | Работы выполнены
2229 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Адм.Нахимова, 52 | 1 | Ремонт фасада | ООО "ПКФ "Монерон" | 25-СМР-2019 от 12.04.2019 | 954885.94 | №1 от 17.03.2020 | Работы выполнены
181 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10 | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1772469.6 | №1 от 18.10.2019 | Работы выполнены
181 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 10 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 270507.09 | №1 от 19.09.2019 | Работы выполнены
180 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Азизбекова, 4 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 241841.8 | №1 от 19.09.2019 | Работы выполнены
3191 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ак.Королева, 35/1 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 935307.6 | №1 от 19.11.2019 | Работы выполнены
3191 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ак.Королева, 35/1 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1713998.4 | №1 от 26.06.2019 | Работы выполнены
3245 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Аксакова, 6/1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 51-СМР-2018 от 14.12.2018 | 1970849.44 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
3248 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Аксакова, 8/2 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 48-СМР-2018 от 14.12.2018 | 5977225.8 | №3 от 29.04.2019 | Работы выполнены
204 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Азизбекова, 13/8 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 369378 | №1 от 17.03.2020 | Работы выполнены
201 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Алексеева/ул. Дворжака, 9/7 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Стандарт Плюс" | 31-СМР-2019 от 15.04.2019 | 292644.96 | №1 от 19.09.2019 | Работы выполнены
2252 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Ахшарумова, 56 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 256840 | №1 от 07.11.2019 | Работы выполнены
3413 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 1в | 1 | Ремонт крыши | ООО "СРФ "Темп АН" | 22-СМР-2020 от 13.07.2020 | 1292031.9 | №1 от 30.10.2020 | Работы выполнены
3413 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 1в | 1 | Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1137888 | №1 от 04.10.2019 | Работы выполнены
2259 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 10 | 1 | Ремонт фасада | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 1091964.52 | №1 от 09.07.2019 | Работы выполнены
2260 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11 | 1 | Ремонт фасада | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 758202.01 | №1 от 07.06.2019 | Работы выполнены
2263 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 93932.4 | №1 от 11.12.2019 | Работы выполнены
2263 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 90955.2 | №1 от 11.12.2019 | Работы выполнены
2263 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 270066 | №1 от 23.07.2020 | Работы выполнены
2263 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 11,корп. 3 | 1 | Ремонт фасада | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 1359625.72 | №1 от 24.06.2019 | Работы выполнены
2276 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 833871 | №1 от 10.10.2019 | Работы выполнены
2276 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 2 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "Скиф" | 23-СМР-2020 от 16.07.2020 | 150988.8 | №1 от 18.12.2020 | Работы выполнены
2277 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 2,корп. 5 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Скиф" | 23-СМР-2020 от 16.07.2020 | 937123.2 | №1 от 28.12.2020 | Работы выполнены
2288 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 33 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 201203 | №1 от 08.11.2019 | Работы выполнены
2288 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 33 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 348161 | №1 от 08.11.2019 | Работы выполнены
2285 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 36 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 981632.4 | №1 от 26.11.2019 | Работы выполнены
2285 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 36 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 2236730.4 | №1 от 25.11.2019 | Работы выполнены
2305 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 50 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 27-СМР-2019 от 12.04.2019 | 349704 | №1 от 10.10.2019 | Работы выполнены
2311 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 56 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 655281.6 | №1 от 26.02.2020 | Работы выполнены
2311 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 56 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1123346.4 | №1 от 26.02.2020 | Работы выполнены
2312 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1728969.8 | №1 от 28.08.2020 | Работы выполнены
2312 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 619654.8 | №1 от 28.08.2020 | Работы выполнены
2312 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Руслифт" | 89-СМР-2019 от 13.12.2019 | 7722556.45 | №1 от 16.06.2020 | Работы выполнены
2316 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8 | 1 | Ремонт крыши | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 1100387.94 | №1,2 от 14.05.2019 | Работы выполнены
2316 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 8 | 1 | Ремонт фасада | ИП Аташов | 61-СМР-2018 от 09.01.2019 | 2782078.86 | №1,2 от 14.05.2019 | Работы выполнены
2321 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Боевая, 27/48 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 94536 | №1 от 17.12.2019 | Работы выполнены
2321 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Боевая, 27/48 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 196533.6 | №1 от 17.12.2019 | Работы выполнены
2321 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ ул. Боевая, 27/48 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Скиф" | 23-СМР-2020 от 16.07.2020 | 490858.8 | №1 от 28.12.2020 | Работы выполнены
2330 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого/ул. Пороховая, 5/2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 59-СМР-2018 от 24.12.2018 | 623068.8 | №1 от 25.09.2019 | Работы выполнены
3251 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Бабаевского, 31/2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Премиум" | 64-СМР-2018 от 09.01.2019 | 2886516 | №2 от 29.08.2019 | Работы выполнены
3251 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Бабаевского, 31/2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Премиум" | 64-СМР-2018 от 09.01.2019 | 541372 | №1 от 29.08.2019 | Работы выполнены
2334 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Батайская, 23 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 81-СМР-2019 от 18.10.2019 | 10518132 | №1 от 09.06.2020 | Работы выполнены
2379 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Боевая, 72а,корп. 1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 97-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 1387503.6 | №1 от 02.07.2020 | Работы выполнены
2389 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Боевая, 77 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 86-СМР-2019 от 06.11.2019 | 3583745.55 | №1 от 09.06.2020 | Работы выполнены
3193 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ботвина, 97 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 432548.4 | №1 от 30.06.2020 | Работы выполнены
3193 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ботвина, 97 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 328166.4 | №1 от 30.06.2020 | Работы выполнены
923 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 4539885.6 | №1 от 26.11.2019 | Работы выполнены
923 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1881633.6 | №1 от 01.04.2020 | Работы выполнены
924 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 1 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 2037885.6 | №1 от 26.11.2020 | Работы выполнены
924 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. В.Барсовой, 12,корп. 1 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Володарская ПМК" | 58-СМР-2018 от 27.12.2018 | 2602903.95 | №1 от 12.09.2019 | Работы выполнены
210 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. В.Мейера, 4 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3540488.86 | №1 от 12.08.2019 | Работы выполнены
3132 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88а | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1232473.2 | №1 от 21.08.2019 | Работы выполнены
3134 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88в | 1 | Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 732775.2 | №1 от 21.12.2020 | Работы выполнены
3134 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88в | 1 | Ремонт крыши | ООО "ПКФ "Монерон" | 22-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1028076.82 | №1 от 30.09.2019 | Работы выполнены
3134 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88в | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "ПКФ "Монерон" | 56-СМР-2019 от 03.06.2019 | 251243.85 | №1 от 03.09.2019 | Работы выполнены
3135 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Дальняя, 88г | 1 | Ремонт фасада | ООО "ПКФ "Монерон" | 22-СМР-2019 от 12.04.2019 | 640328.58 | №1 от 04.10.2019 | Работы выполнены
319 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Дзержинского, 46 | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1592871.6 | №1 от 26.11.2019 | Работы выполнены
319 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Дзержинского, 46 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 988576.8 | №1 от 18.07.2019 | Работы выполнены
2486 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 43,корп. 1 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3410606.4 | №1 от 01.04.2020 | Работы выполнены
2495 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 49 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 3807168 | №1 от 24.11.2020 | Работы выполнены
2495 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 49 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1653188.4 | №1 от 12.10.2020 | Работы выполнены
2496 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 49,корп. 2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3576555.6 | №1 от 26.11.2019 | Работы выполнены
2496 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 49,корп. 2 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 47-СМР-2018 от 14.12.2018 | 5895315.31 | №3 от 19.03.2019 | Работы выполнены
2503 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 5,корп. 2 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 85-СМР-2019 от 06.11.2019 | 8753276.3 | №1 от 09.06.2020 | Работы выполнены
2504 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 51,корп. 1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 84-СМР-2019 от 06.11.2019 | 12348602.04 | №1 от 09.06.2020 | Работы выполнены
2514 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 7,корп. 1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 82-СМР-2019 от 18.10.2019 | 8731699.59 | №1 от 09.06.2020 | Работы выполнены
2515 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная, 7,корп. 2 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 83-СМР-2019 от 06.11.2019 | 8680808.61 | №1 от 09.06.2020 | Работы выполнены
2518 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Звездная/ пр. Воробьева, 9/16 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 709118.4 | №1 от 17.12.2019 | Работы выполнены
3136 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "Монерон" | 52-СМР-2019 от 30.04.2019 | 1511144.18 | №1 от 08.05.2020 | Работы выполнены
3137 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68а | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1365709.2 | №1 от 04.07.2019 | Работы выполнены
3137 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "Монерон" | 52-СМР-2019 от 30.04.2019 | 632682.39 | №1 от 23.04.2020 | Работы выполнены
3137 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Зеленая, 68а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1024345.2 | №1 от 03.09.2019 | Работы выполнены
1104 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Калинина/ул. Кр.Набережная, 30/60 литер А | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 639136.8 | №1 от 07.07.2020 | Работы выполнены
616 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Капитанская, 30 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1489701.6 | №1 от 18.07.2019 | Работы выполнены
3460 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 16 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 1812656 | №2 от 22.05.2019 | Работы выполнены
3460 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 16 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 573512 | №1 от 22.05.2019 | Работы выполнены
3331 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Коммунистическая, 68 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 757164 | №1 от 10.03.2020 | Работы выполнены
3307 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 2а | 1 | Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 427357 | №1 от 07.10.2019 | Работы выполнены
2930 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Косм.В.Комарова, 61 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 33-СМР-2019 от 19.04.2019 | 677734 | №1 от 28.06.2019 | Работы выполнены
2544 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Космонавтов, 3 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 59-СМР-2018 от 24.12.2018 | 2370268 | №1 от 07.06.2019 | Работы выполнены
2560 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138 | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2179084.79 | №1 от 30.08.2019 | Работы выполнены
2560 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 757235.39 | №1 от 16.10.2019 | Работы выполнены
2560 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 138 | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 100068 | №1 от 19.08.2019 | Работы выполнены
1166 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер А | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 21-СМР-2020 от 06.07.2020 | 1415822.04 | №1 от 11.11.2020 | Работы выполнены
1166 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Руслифт" | 90-СМР-2019 от 13.12.2019 | 1955094.69 | №2 от 16.06.2020 | Работы выполнены
1167 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Руслифт" | 90-СМР-2019 от 13.12.2019 | 1955094.69 | №1 от 16.06.2020 | Работы выполнены
1167 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер А | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Регионстройинвест" | 21-СМР-2020 от 06.07.2020 | 1568519.83 | №1 от 01.11.2020 | Работы выполнены
3295 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 15 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1809296.4 | №1 от 12.07.2019 | Работы выполнены
3110 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 23 | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2492642.4 | №1 от 18.10.2019 | Работы выполнены
3015 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1655191.2 | №1 от 31.10.2019 | Работы выполнены
3015 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1864590 | №1 от 06.04.2020 | Работы выполнены
3111 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1874599.2 | №1 от 19.11.2019 | Работы выполнены
3111 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2326544.4 | №1 от 19.11.2019 | Работы выполнены
3111 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 27а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1045095.6 | №1 от 19.11.2019 | Работы выполнены
3113 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Красноармейская, 31 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1943137.2 | №1 от 17.12.2019 | Работы выполнены
2577 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кубанская, 19,корп. 1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 87-СМР-2019 от 06.11.2019 | 5367975.99 | №1 от 09.06.2020 | Работы выполнены
2578 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Кубанская, 21,корп. 2 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Руслифт" | 88-СМР-2019 от 13.12.2019 | 4013260.73 | №1 от 16.06.2020 | Работы выполнены
1261 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова, 38 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 91-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 6742874.4 | №1 от 02.07.2020 | Работы выполнены
1267 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова, 42,корп. 1 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Володарская ПМК" | 58-СМР-2018 от 27.12.2018 | 2943671.71 | №1 от 05.08.2019 | Работы выполнены
1267 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Куликова, 42,корп. 1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 45-СМР-2018 от 14.12.2018 | 7293981.6 | №2 от 18.03.2019 | Работы выполнены
3478 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Латышева, 6б | 1 | Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 23-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1479006 | №1 от 01.11.2019 | Работы выполнены
1339 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ленина/ул. Дарвина, 52/2 литер А | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 408044.4 | №1 от 12.08.2020 | Работы выполнены
1339 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Ленина/ул. Дарвина, 52/2 литер А | 1 | Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1931564.4 | №1 от 26.11.2019 | Работы выполнены
2596 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. М.Луконина, 12 | 1 | Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 2636223.4 | №1 от 17.12.2019 | Работы выполнены
3454 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Маркина, 100 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1771168 | №1 от 27.05.2020 | Работы выполнены
3454 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Маркина, 100 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 295862.4 | №1 от 12.12.2019 | Работы выполнены
3454 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Маркина, 100 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 2125884 | №1 от 21.04.2020 | Работы выполнены
3454 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Маркина, 100 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1962466 | №1 от 10.03.2020 | Работы выполнены
406 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 4 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3461917.2 | №1 от 03.09.2019 | Работы выполнены
406 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 4 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 796180.8 | №1 от 03.09.2019 | Работы выполнены
409 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1100742.12 | №1 от 03.09.2019 | Работы выполнены
409 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Мелиоративная, 7 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 273672.43 | №1 от 03.09.2019 | Работы выполнены
2615 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Моздокская, 52,корп. 2 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Бастион" | 21-СМР-2019 от 12.04.2019 | 2963454 | №1 от 24.06.2019 | Работы выполнены
2615 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Моздокская, 52,корп. 2 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Бастион" | 21-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1299511.2 | №2 от 30.05.2019 | Работы выполнены
2635 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 136 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 30-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1046800 | №1 от 10.10.2019 | Работы выполнены
2634 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 142б | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1062583.2 | № 1 от 26.02.2020 | Работы выполнены
2634 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 142б | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1116026.4 | №1 от 07.11.2019 | Работы выполнены
2636 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 150 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3988932 | №1 от 10.03.2020 | Работы выполнены
2659 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 1б | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "ПКФ "Монерон" | 25-СМР-2019 от 12.04.2019 | 89994.59 | №1 от 23.08.2019 | Работы выполнены
2662 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 33 | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 18/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1111333 | №1 от 26.11.2019 | Работы выполнены
2671 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 51 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 949159.86 | №1 от 19.11.2019 | Работы выполнены
2673 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 53 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1614969.6 | №1 от 28.08.2019 | Работы выполнены
2676 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 56 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 77565.6 | №1 от 22.05.2020 | Работы выполнены
2676 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 56 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 869614.8 | №1 от 28.02.2020 | Работы выполнены
2677 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 59 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 950486.4 | №1 от 11.11.2019 | Работы выполнены
2678 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 5а | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "ПКФ "СК Элит" | 58-СМР-2019 от 04.06.2019 | 86442 | №1 от 02.08.2019 | Работы выполнены
2680 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2683074 | №1 от 05.08.2019 | Работы выполнены
2680 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61 | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3705759.6 | №1 от 09.07.2019 | Работы выполнены
2681 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 28-СМР-2019 от 12.04.2019 | 532787 | №1 от 09.08.2019 | Работы выполнены
2681 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 61а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 28-СМР-2019 от 12.04.2019 | 1054471.55 | №1 от 19.08.2019 | Работы выполнены
2796 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1274434.8 | №1 от 02.09.2020 | Работы выполнены
2796 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Премиум" | 65-СМР-2019 от 28.06.2019 | 345377.3 | №1 от 24.09.2019 | Работы выполнены
2796 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 62 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Премиум" | 65-СМР-2019 от 28.06.2019 | 30004.8 | №1 от 24.09.2019 | Работы выполнены
2682 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 63 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 30-СМР-2019 от 12.04.2019 | 507567 | №1 от 31.07.2019 | Работы выполнены
2683 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 64 | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3018505.2 | №1 от 04.07.2019 | Работы выполнены
2687 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 66,корп. 1 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Альянс Строй" | 79-СМР-2019 от 11.10.2019 | 506961.8 | №1 от 24.12.2019 | Работы выполнены
2695 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 74 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 58-СМР-2019 от 04.06.2019 | 735903.6 | №1 от 07.10.2019 | Работы выполнены
2695 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 74 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 840284.4 | №1 от 26.02.2020 | Работы выполнены
431 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Наб. реки Воложки, 95а, литер А | 1 | Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 43/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 4584297.6 | №1 от 25.12.2020 | Работы выполнены
3072 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 2749515.6 | №1 от 10.03.2020 | Работы выполнены
3072 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Казачьего ерика, 147 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ПКФ "Монерон" | 56-СМР-2019 от 03.06.2019 | 2418178.89 | №1 от 11.10.2019 | Работы выполнены
3664 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Тимирязева, 66 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1574546.4 | №1 от 12.07.2019 | Работы выполнены
3665 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Наб.Тимирязева, 68 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 1667547.6 | №1 от 10.03.2020 | Работы выполнены
2708 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Немова, 10 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Скиф" | 23-СМР-2020 от 16.07.2020 | 1042408.8 | №1 от 05.12.2020 | Работы выполнены
463 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 669363.6 | №1 от 22.09.2020 | Работы выполнены
463 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Николая Ветошникова, 54 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 1012091 | №1 от 24.05.2019 | Работы выполнены
3236 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Румынская, 18 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 50-СМР-2018 от 14.12.2018 | 10038791.58 | №1 от 06.05.2019 | Работы выполнены
1669 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Рылеева, 32 литер А | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 2562217.2 | №1 от 10.04.2020 | Работы выполнены
1681 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 101/10 | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1677188.4 | №1 от 07.06.2019 | Работы выполнены
1691 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/26 литер А | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Монтажприбор" | 55-СМР-2019 от 03.06.2019 | 585686.68 | №1 от 02.09.2019 | Работы выполнены
1691 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/26 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 95-ПСД/СМР-2019 от 05.11.2019 | 1691500 | №1 от 29.06.2020 | Работы выполнены
1725 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1а | 1 | Ремонт крыши | ООО "Премиум" | 36/1-СМР-2019 от 03.06.2019 | 650149 | №1 от 05.08.2019 | Работы выполнены
1725 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1а | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 95-ПСД/СМР-2019 от 05.11.2019 | 1691500 | №1 от 29.06.2020 | Работы выполнены
3455 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 20/10 | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "СРФ "Темп АН" | 22-СМР-2020 от 13.07.2020 | 262793.2 | №1 от 29.10.2020 | Работы выполнены
3405 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 37,корп. 2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 399028.6 | №1 от 30.10.2019 | Работы выполнены
3332 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 46 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ООО "Приволжское Управление ОАО "Щербинский лифтостроительный завод" | 46-СМР-2018 от 14.12.2018 | 7474973.16 | №3 от 24.04.2019 | Работы выполнены
3352 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 9 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 504122 | №1 от 22.05.2019 | Работы выполнены
3352 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Савушкина, 9 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1015972.8 | №1 от 07.06.2019 | Работы выполнены
2753 | 2019 | г. Астрахань, Советский район | г.Астрахань, ул. Сахалинская, 9 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Стандарт плюс" | 61-СМР-2019 от 28.06.2019 | 928806 | №1 от 24.09.2019 | Работы выполнены
1735 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Свердлова, 12 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 97-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 1402500 | №1 от 02.07.2020 | Работы выполнены
3182 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 6 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 670458 | №1 от 22.05.2019 | Работы выполнены
3184 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Ст.Здоровцева, 8 | 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 314905.2 | №1 от 26.03.2020 | Работы выполнены
3414 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 43а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 429906 | №1 от 07.07.2020 | Работы выполнены
3209 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 11а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1120919 | №1 от 07.05.2020 | Работы выполнены
3209 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 11а | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 18/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 1665846.12 | №1 от 26.11.2019 | Работы выполнены
3212 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 43а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 22-СМР-2020 от 13.07.2020 | 1328420 | №1 от 29.10.2020 | Работы выполнены
3212 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 43а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Стандарт плюс" | 57/1-СМР-2019 от 08.07.2019 | 1113012.35 | №1 от 16.12.2019 | Работы выполнены
3212 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, 43а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Стандарт плюс" | 57/1-СМР-2019 от 08.07.2019 | 201323.07 | №1 от 16.12.2019 | Работы выполнены
3682 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп. 21 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 63-СМР-2018 от 17.01.2019 | 795482.9 | №1 от 17.06.2019 | Работы выполнены
3682 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп. 21 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 491182 | №1 от 23.10.2019 | Работы выполнены
3464 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева, корп.14 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1375861.2 | №1 от 26.06.2019 | Работы выполнены
3362 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Татищева,корп. 44 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1866037.2 | №1 от 07.06.2019 | Работы выполнены
536 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 15 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 10-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 2262512.4 | №1 от 13.04.2020 | Работы выполнены
536 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 15 | 1 | Ремонт крыши | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 24-СМР-2020 от 06.07.2020 | 1186659.6 | №1 от 22.10.2020 | Работы выполнены
539 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 21 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 6814926 | №1 от 17.06.2019 | Работы выполнены
528 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Тренева, 3 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 65-СМР-2018 от 11.01.2019 | 1665097.42 | №1 от 18.05.2020 | Работы выполнены
1948 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Урицкого/ул. Кр.Набережная/ ул. Фиолетова, 3/2/2 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 97-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 1402368 | №1 от 02.07.2020 | Работы выполнены
551 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 4 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 702799.2 | №1 от 11.12.2019 | Работы выполнены
551 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 4 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 8847123 | №1 от 14.07.2020 | Работы выполнены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3453499.2 | №1 от 03.09.2019 | Работы выполнены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 6549595.2 | №1 от 21.03.2020 | Работы выполнены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 5676795.6 | №1 от 21.03.2020 | Работы выполнены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 1525022.4 | №1 от 21.03.2020 | Работы выполнены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 46875.6 | №1 от 21.03.2020 | Работы выполнены
554 | 2019 | г. Астрахань, Трусовский район | г.Астрахань, ул. Хибинская, 6,корп. 2 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления тепловой энергии | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 24-СМР-2020 от 06.07.2020 | 780953.22 | №1 от 16.10.2020 | Работы выполнены
2113 | 2019 | г. Астрахань, Кировский район | г.Астрахань, ул. Эспланадная, 38 литер А | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "СРФ "Темп АН" | 15/2-ПСД/СМР-2019 от 20.06.2019 | 584940 | №1 от 17.12.2019 | Работы выполнены
3151 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова / ул. Маркина, 22/44 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Элтонстрой (ООО "Югпласт") | 9-ПСД/СМР-2019 от 27.02.2019 | 5908365.6 | №1 от 28.04.2020 | Работы выполнены
3326 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 1 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 942390 | №1 от 19.11.2019 | Работы выполнены
3412 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 26 | 1 | Ремонт фасада | ООО ПКФ "Строй-Сити" | 29-СМР-2019 от 19.04.2019 | 4806282 | №1 от 19.08.2019 | Работы выполнены
3463 | 2019 | г. Астрахань, Ленинский район | г.Астрахань, ул.М.Максаковой, 39/10 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 92-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 14938506 | №1 от 29.06.2020 | Работы выполнены
3890 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 7 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | ПАО "Карачаровский механический завод" (ООО "РУ "КМЗ") | 93-ПСД/СМР-2019 от 01.11.2019 | 5075536.8 | №1 от 29.06.2020 | Работы выполнены
3731 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Волгоградская, 71 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 888441.47 | №1 от 24.04.2019 | Работы выполнены
3739 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Гагарина, 18а | 1 | Ремонт фасада | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 1863262.26 | №1 от 23.09.2019 | Работы выполнены
3749 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Котовского, 20а | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 193918.84 | №1 от 27.03.2019 | Работы выполнены
3741 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Чаплыгина, 1а | 1 | Ремонт фасада | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 685816.78 | №1 от 09.07.2019 | Работы выполнены
3740 | 2019 | Ахтубинский район | г.Ахтубинск, ул. Чкалова, 18 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 53-СМР-2018 от 14.12.2018 | 281596.84 | №1 от 09.07.2019 | Работы выполнены
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1 | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 45/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 568221 | №1 от 10.03.2020 | Работы выполнены
4983 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления холодной воды | ООО "Монтажприбор" | 37/1-СМР-2019 от 31.05.2019 | 80152.8 | №2 от 12.07.2019 | Работы выполнены
4983 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Астраханская, 3 | 1 | Установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления горячей воды | ООО "Монтажприбор" | 37/1-СМР-2019 от 31.05.2019 | 62611.2 | №1 от 10.07.2019 | Работы выполнены
4989 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 12 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "РСП "Сантехник" | 12-СМР-2019 от 05.03.2019 | 1387891 | №1 от 11.07.2019 | Работы выполнены
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 19 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "Альянс Строй" | 20-СМР-2019 от 29.03.2019 | 2420944.2 | №1 от 03.10.2019 | Работы выполнены
4997 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Волгоградская, 6 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Альянс Строй" | 20-СМР-2019 от 29.03.2019 | 2680424.61 | №1 от 30.09.2019 | Работы выполнены
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Набережная, 6 | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 45/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 1863342 | №1 от 10.03.2020 | Работы выполнены
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Спортивная, 2 | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 45/1-ПСД/СМР-2019 от 13.06.2019 | 1820081 | №1 от 10.03.2020 | Работы выполнены
5018 | 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Центральная, 19а | 1 | Ремонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 14-СМР-2019 от 05.03.2019 | 1198843.03 | №1 от 12.09.2019 | Работы выполнены
4160 | 2019 | Володарский район | п. Винный, ул. Октябрьская, 1 | 1 | Ремонт фасада | ООО "ПКФ "СК Элит" | 57-СМР-2018 от 21.12.2018 | 617638.8 | №1 от 29.08.2019 | Работы выполнены
4160 | 2019 | Володарский район | п. Винный, ул. Октябрьская, 1 | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "ПКФ "СК Элит" | 57-СМР-2018 от 21.12.2018 | 232884.72 | №1 от 29.08.2019 | Работы выполнены
4113 | 2019 | Володарский район | п. Володарский, ул. Мичурина, 25 | 1 | Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 1094562 | №1 от 01.08.2019 | Работы выполнены
4800 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 1 | 1 | Ремонт крыши | ООО "ПКФ "Монерон" | 3-СМР-2019 от 27.02.2019 | 931864.07 | №1 от 01.08.2019 | Работы выполнены
4800 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 1 | 1 | Ремонт фасада | ООО "ПКФ "Монерон" | 3-СМР-2019 от 27.02.2019 | 741613.21 | №1 от 01.08.2019 | Работы выполнены
4801 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 2 | 1 | Ремонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 54-СМР-2018 от 14.12.2018 | 944347 | №1 от 19.04.2019 | Работы выполнены
4801 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 2 | 1 | Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 54-СМР-2018 от 14.12.2018 | 728306 | №3 от 31.05.2019 | Работы выполнены
4802 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 3 | 1 | Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 54-СМР-2018 от 14.12.2018 | 869638 | №4 от 31.05.2019 | Работы выполнены
4802 | 2019 | Камызякский район | п. Каспий, ул. Советская, 3 | 1 | Ремонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 54-СМР-2018 от 14.12.2018 | 916971 | №1 от 19.04.2019 | Работы выполнены
4118 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Свердлова, 33 | 1 | Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 963831 | №1 от 05.08.2019 | Работы выполнены
4124 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Свердлова, 35 | 1 | Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 1128911 | №1 от 01.08.2019 | Работы выполнены
4122 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Свердлова, 37 | 1 | Ремонт крыши | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 1625278 | №1 от 19.08.2019 | Работы выполнены
4110 | 2019 | Володарский район | п.Володарский, ул.Фрунзе, 14 | 1 | Ремонт фасада | ООО "СРФ "Темп АН" | 40-СМР-2018 от 04.12.2018 | 1009884 | №1 от 12.09.2019 | Работы выполнены
4542 | 2019 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Советская, 25 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Альянс Строй" | 11-СМР-2019 от 05.03.2019 | 1617195.36 | №1 от 17.06.2019 | Работы выполнены
4531 | 2019 | Икрянинский район | р. п. Ильинка, ул. Чкалова, 18 | 1 | Ремонт фундамента многоквартирного дома | ООО "Володарская ПМК" | 39/1-СМР-2019 от 31.05.2019 | 158505.99 | №1 от 20.09.2019 | Работы выполнены
4165 | 2019 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Волжская, 1 | 1 | Ремонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 5-СМР-2019 от 27.02.2019 | 1518451 | №1 от 09.07.2019 | Работы выполнены
1f | 2019 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Донская/Татищева, 12/44 "А" | 1 | Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 6-СМР-2019 от 27.02.2019 | 1418127.6 | №1 от 07.11.2019 | Работы выполнены
4202 | 2019 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Октябрьская, 60 | 1 | Ремонт крыши | ООО "РСП "Сантехник" | 5-СМР-2019 от 27.02.2019 | 687505 | №2 от 08.07.2019 | Работы выполнены
4170 | 2019 | Енотоаевский район | с. Енотаевка, ул. Татищева, 69 | 1 | Ремонт фасада | ООО "РСП "Сантехник" | 6-СМР-2019 от 27.02.2019 | 848127.6 | №1 от 12.09.2019 | Работы выполнены
5353 | 2019 | Красноярский район | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а" | 1 | Ремонт крыши | ООО "ПКФ "СК Элит" | 4-СМР-2019 от 27.02.2019 | 800065.2 | №1 от 04.07.2019 | Работы выполнены
5353 | 2019 | Красноярский район | с. Красный Яр, ул. Ворошилова, 16 "а" | 1 | Ремонт фасада | ООО "ПКФ "СК Элит" | 4-СМР-2019 от 27.02.2019 | 1041175.2 | №1 от 04.07.2019 | Работы выполнены
4203 | 2019 | Енотоаевский район | с. Никольское, ул. Московская, 47 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 7/1-СМР-2019 от 29.03.2019 | 438231.6 | №1 от 19.06.2019 | Работы выполнены
4203 | 2019 | Енотоаевский район | с. Никольское, ул. Московская, 47 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ООО "ПКФ "СК Элит" | 7/1-СМР-2019 от 29.03.2019 | 857032.8 | №1 от 19.06.2019 | Работы выполнены
4813 | 2019 | Камызякский район | с. Образцово- Травино, ул. Фрунзе, 10 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 55-СМР-2018 от 14.12.2018 | 674005.38 | №1 от 12.02.2019 | Работы выполнены
4813 | 2019 | Камызякский район | с. Образцово- Травино, ул. Фрунзе, 10 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Стандарт плюс" | 55-СМР-2018 от 14.12.2018 | 765272.71 | №1 от 03.06.2019 | Работы выполнены
4763 | 2019 | Камызякский район | с. Чаган, ул. Ленина, 1 | 1 | Ремонт фасада | ООО "Бастион" | 60-СМР-2018 от 28. 12.2018 | 652604.4 | №2 от 21.03.2019 | Работы выполнены
4147 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 1 | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 702224.04 | №1 от 25.09.2019 | Работы выполнены
| 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 2 | 1 | Ремонт крыши | ООО "Стандарт плюс" | 17-СМР-2020 от 06.07.2020 | 890139.2 | №1 от 19.10.2020 | Работы выполнены
4149 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 3 | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 705552.4 | №1 от 05.09.2019 | Работы выполнены
4150 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 4 | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 711827.22 | №1 от 05.09.2019 | Работы выполнены
4152 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 6 | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 717117.93 | №1 от 17.09.2019 | Работы выполнены
4153 | 2019 | Володарский район | с.Марфино, ул.Гагарина, 7 | 1 | Ремонт крыши | ООО "УК"Володарская строительно-торговая компания" | 39-СМР-2018 от 07.12.2018 | 729295.48 | №1 от 30.09.2019 | Работы выполнены
4649 | 2019 | Икрянинский район | с.Оранжереи, ул. Кирова, 3 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ООО "Володарская ПМК" | 39/1-СМР-2019 от 31.05.2019 | 396759.66 | №1 от 23.09.2019 | Работы выполнены
| 2019 | Наримановский район | г.Нариманов,ул. Набережная, 14 | 1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ООО "Премиум" | 38-СМР-2019 от 19.04.2019 | 3691901 | № 1 от 17.07.2019 | Работы выполнены