## Лист1
Муниципальные образования Астраханской области | п/п № | Адрес МКД | Количество лифтов в МКД | Вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД | Год проведения работы (услуги) в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах или краткосрочным планом ее реализации | Плановая стоимость | РЕЗОЛЮЦИЯ (2014-2018) | СТОИМОСТЬ РАБОТЫ
Астрахань | 1 | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 12, корп. 2, литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2015 | 1903698.53 | выполнено | 1903698.53
Астрахань | 2 | г. Астрахань, ул. В.Барсовой, 2 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2015 | 5676720.8 | выполнено | 5676720.8
Астрахань | 3 | г. Астрахань, ул. Рылеева, 82 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2015 | 5678720.8 | выполнено | 5678720.8
Астрахань | 4 | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43 | 11 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | 12789240 | выполнено | 12789240
Астрахань | 5 | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43, литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2015 | 1398639.12 | выполнено | 1398639.12
Астрахань | 6 | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43, литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | 4263080 | выполнено | 4263080
Астрахань | 7 | г. Астрахань, ул. Краснодарская, 43, литер А1 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | 6394620 | выполнено | 6394620
Астрахань | 8 | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 152, корп. 3 | 8 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 17052320 | выполнено | 17052320
Астрахань | 9 | г. Астрахань, ул. Жилая, 5 | 3 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2015 | 2815269.04 | выполнено | 2815269.04
Астрахань | 10 | г. Астрахань, ул. 8-я Железнодорожная, 59/3 | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | 6953760 | выполнено | 6953760
Астрахань | 11 | г. Астрахань, ул. 1-я Перевозная, 118/2 | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | 4419060 | выполнено | 4419060
ЗАТО "Знаменск" | 12 | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 2148900 | выполнено | 2148900
ЗАТО "Знаменск" | 13 | г. Знаменск, ул. Астраханская, 10, литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 2148900 | выполнено | 2148900
ЗАТО "Знаменск" | 14 | г. Знаменск, ул. Астраханская, 8, литер Б | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 2147370 | выполнено | 2147370
ЗАТО "Знаменск" | 15 | г. Знаменск, ул. Волгоградская, 26 | 3 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 6573450 | выполнено | 6573450
ЗАТО "Знаменск" | 16 | г. Знаменск, ул. Маршала Жукова, 1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 2147370 | выполнено | 2147370
ЗАТО "Знаменск" | 17 | г. Знаменск, ул. Янгеля, 6 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2016 | 2147370 | выполнено | 2147370
ЗАТО "Знаменск" | 18 | г. Знаменск, ул. Янгеля, 17 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 2091889 | выполнено | 2091889
ЗАТО "Знаменск" | 19 | г. Знаменск, ул. Янгеля, 1, литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2017 | 2147370 | выполнено | 2147370
| 20 | г.Астрахань, ул. Звездная, 49 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2018 |  |  | 6959481.88
| 21 | г.Астрахань, ул. Яблочкова, 29/1 | 3 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2018 |  |  | 5418716.4
| 22 | г.Астрахань, ул. Аксакова, 6/1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1970849.44
| 23 | г.Астрахань, ул. Аксакова, 8/2 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 5977225.8
| 24 | г.Астрахань, ул. Б.Хмельницкого, 57 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 7722556.45
| 25 | г.Астрахань, ул. Батайская, 23 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 10518132
| 26 | г.Астрахань, ул. Боевая, 72а,корп. 1 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1387503.6
| 27 | г.Астрахань, ул. Боевая, 77 | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 3583745.55
| 28 | г.Астрахань, ул. Звездная, 49,корп. 2 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 5895315.31
| 29 | г.Астрахань, ул. Звездная, 5,корп. 2 | 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 8753276.3
| 30 | г.Астрахань, ул. Звездная, 51,корп. 1 | 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 12348602.04
| 31 | г.Астрахань, ул. Звездная, 7,корп. 1 | 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 8731699.59
| 32 | г.Астрахань, ул. Звездная, 7,корп. 2 | 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 8680808.61
| 33 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1955094.69
| 34 | г.Астрахань, ул. Кр.Набережная, 231,корп. 1 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1955094.69
| 35 | г.Астрахань, ул. Кубанская, 19,корп. 1 | 3 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 5367975.99
| 36 | г.Астрахань, ул. Кубанская, 21,корп. 2 | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 4013260.73
| 37 | г.Астрахань, ул. Куликова, 38 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 6742874.4
| 38 | г.Астрахань, ул. Куликова, 42,корп. 1 | 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 7293981.6
| 39 | г.Астрахань, ул. Румынская, 18 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 10038791.58
| 40 | г.Астрахань, ул. С.Перовской, 103/26 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1691500
| 41 | г.Астрахань, ул. С.Перовской/ ул. Студенческая, 94/1а | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1691500
| 42 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 46 | 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 7474973.16
| 43 | г.Астрахань, ул. Свердлова, 12 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1402500
| 44 | г.Астрахань, ул. Урицкого/ул. Кр.Набережная/ ул. Фиолетова, 3/2/2 литер А | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1402368
| 45 | г.Астрахань, ул.М.Максаковой, 39/10 | 9 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 14938506
| 46 | г.Ахтубинск, ул. Агурина, 7 | 3 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 5073542
| 47 | г.Астрахань, пл. К.Маркса, 23 литер А | 3 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 5289796.8
| 48 | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 67 литер А | 9 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 16211044.56
| 49 | г.Астрахань, ул. Б.Алексеева, 67,корп. 1 литер А | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 10819724.45
| 50 | г.Астрахань, ул. Боевая, 79 | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 3598346.4
| 51 | г.Астрахань, ул. Боевая, 81 | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 3598346.4
| 52 | г.Астрахань, ул. Боевая, 83 | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 3598346.4
| 53 | г.Астрахань, ул. Боевая, 83,корп. 1 | 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 8991888
| 54 | г.Астрахань, ул. Власова/ ул. Ген.Епишева, 2/18 | 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 12858867.6
| 55 | г.Астрахань, ул. Ген.Епишева, 16 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 11037696
| 56 | г.Астрахань, ул. Звездная, 57,корп. 1 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 7095529.2
| 57 | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 20 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1919524.94
| 58 | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 21 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1919104.64
| 59 | г.Астрахань, ул. Ком.Набережная, 23 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1919678.22
| 60 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 160,корп. 1 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 11030586
| 61 | г.Астрахань, ул. Н.Островского, 160,корп. 2 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 7344446.4
| 62 | г.Астрахань, ул. Наб.Прив.затона, 34 | 2 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 3574287.6
| 63 | г. Астрахань, ул. Савушкина, 23 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 1920299.53
| 64 | г. Астрахань, ул. Яблочкова, 27/1 | 3 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2020 |  |  | 5398403.35
| 65 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 21 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1920372.63
| 66 | г.Астрахань, ул. Савушкина, 52 | 1 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2019 |  |  | 1902140.64
| 67 | г. Астрахань, ул. Власова, 4, корп. 1 | 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 8913189.6
| 68 | г. Астрахань, ул. Звездная, 11/11 | 7 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 12839152.8
| 69 | г. Астрахань, ул. Звездная, 41 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 10707307.2
| 70 | г. Астрахань, ул. Звездная, 41, корп. 2 | 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 8911180.8
| 71 | г. Астрахань, ул. Звездная, 47 | 3 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 5248116
| 72 | г. Астрахань, ул. Звездная, 57, корп. 2 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 7150500
| 73 | г. Астрахань, ул. Звездная, 59 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 10461526.8
| 74 | г. Астрахань, ул. Звездная, 63 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 7116732
| 75 | г. Астрахань, ул. Моздокская, 63 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 7132179.6
| 76 | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 150 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 10697194.8
| 77 | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 152, корп. 2 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 10713132
| 78 | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 156, корп. 3 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 10487289.6
| 79 | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 158, корп. 1 | 5 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 8908812
| 80 | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 162, корп. 1 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 7149651.6
| 81 | г. Астрахань, ул. Н.Островского, 164 | 6 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 10703743.2
| 82 | г. Астрахань, ул. Курская, 57 | 4 | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации | 2021 |  |  | 7151502
|  | 81 МКД | 295 |  |  |  |  | 516127262.86